РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2019		                                 № 2206                            г.  Белая Калитва

Об утверждении плана реализации муниципальной  программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» на 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 10.09.2013 № 1501 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района» и в целях уточнения объема финансирования основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Керенцеву Е.Н.

Глава Администрации  района					О.А. Мельникова

### Приложение

### к постановлению Администрации

### Белокалитвинского района

### от 26.12.2019 № 2206

План

реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов 2020 (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | бюджет поселений | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности библиотек» |  |  |  | 40013,5 | 2949,7 | 0,0 | 27740,9 | 9322,9 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 развитие библиотечного дела | Грязнова Ю.И. | - сохранение библиотечных фондов; - улучшение материально–технической базы учреждения культуры | Весь период | 28118,8 | 0,0 | 0,0 | 22295,3 | 5823,5 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 повышение заработной платы | Грязнова Ю.И. | -достижение индикаторных значений соотношения заработной платы в учреждениях культуры и средней зарплаты по области | Весь период | 8784,6 | 0,0 | 0,0 | 5285,2 | 3499,4 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Комплектование книжных фондов библиотек | Грязнова Ю.И. | - увеличение книжного фонда | Весь период | 604,2 | 574,1 | 0,0 | 30,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Приобретение основных средств | Грязнова Ю.И. | - улучшение материально–технической базы учреждения культуры |  | 2505,9 | 2375,6 | 0,0 | 130,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности музея» |  |  |  | 4692,1 | 0,0 | 0,0 | 4600,1 | 0,0 | 92,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Развитие музейного дела» | Хлебнов В.А. | - сохранение и увеличение музейного фонда; - улучшение материально–технической базы | Весь период | 4123,3 | 0,0 | 0,0 | 4031,3 | 0,0 | 92,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. повышение заработной платы | Хлебнов В.А. | -достижение индикаторных значений соотношения заработной платы в учреждениях культуры и средней зарплаты по области | Весь период | 568,8 | 0,0 | 0,0 | 568,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности учреждений культурно–досугового типа» |  |  |  | 37431,1 | 0,0 | 0,0 | 36220,4 | 0,0 | 1210,7 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директора клубных учреждений | - развитие социальной активности населения через самодеятельное народное творчество; | Весь период | 22986,2 | 0,0 | 0,0 | 22485,4 | 0,0 | 500,8 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. повышение заработной платы | Директора клубных учреждений | -достижение индикаторных значений соотношения заработной платы в учреждениях культуры и средней зарплаты по области | Весь период | 14189,5 | 0,0 | 0,0 | 13579,6 | 0,0 | 609,9 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 «Приобретение основных средств для учреждений культурно-досугового типа» | Болдырева С.А. | - улучшение материально–технической базы учреждения культуры |  | 255,4 | 0,0 | 0,0 | 155,4 | 0,0 | 100,0 |
| 4 | Подпрограмма 4. «Мероприятия в области культуры» |  |  |  | 582,4 | 0,0 | 0,0 | 582,4 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Болдырева С.А. | - развитие социальной активности населения через самодеятельное народное творчество; | Весь период | 582,4 | 0,0 | 0,0 | 582,4 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры» |  |  | Весь период | 48497,3 | 0,0 | 0,0 | 47494,5 | 0,0 | 1002,8 |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | Директора учреждений дополнительного образования | - сохранение и развитие дополнительного образования детей Белокалитвинского района | Весь период | 46717,6 | 0,0 | 0,0 | 46578,8 | 0,0 | 138,8 |  |  |  |  |
| 5.5 | Основное мероприятие 5.5. повышение заработной платы | Директора учреждений дополнительного образования | - сохранение и развитие дополнительного образования детей Белокалитвинского района | Весь период | 1779,7 | 0,0 | 0,0 | 915,7 | 0,0 | 864,0 |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии» |  |  |  | 4566,5 | 0,0 | 0,0 | 1498,0 | 0,0 | 3068,5 |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры» | Казьмина Н.С. | Организация бюджетного учета, контроль за целевым использованием ресурсов | Весь период | 4566,5 | 0,0 | 0,0 | 1498,0 | 0,0 | 3068,5 |  |  |  |  |
| 8 | Подпрограмма 8. «Развитие туризма» |  |  |  | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 1500,0 |
| 8.1 | Основное мероприятие 8.1. Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Белокалитвинского района на туристском рынке | Волкова О.В. | -обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» | Весь период | 1600 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 1500,00 |
| 9 | Подпрограмма 9. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  | 2578,1 | 0,0 | 0,0 | 2161,2 | 416,9 | 0,0 |
| 9.1 | Основное мероприятие 9.1. Расходы на содержание аппарата отдела культуры» | Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» | Весь период | 2549,3 | 0,0 | 0,0 | 2132,4 | 416,9 | 0,0 |
| 9.2 | Основное мероприятие 9.2. Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры | Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | - поощрение мастеров народной культуры | Весь период | 28,8 | 0,0 | 0,0 | 28,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | Х | 139961,0 | 2949,7 | 0,0 | 120397,5 | 9739,8 | 6874,0 |

Управляющий делами                                                                       Л.Г. Василенко