РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2020  № 877

г.  Белая Калитва

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района» на 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района» на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС Тимошенко Н.А.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий  делами							Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от  22.06.2020 № 877

План

реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района» на 2020 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма I «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | - | В течении года | 15642,2 | 15642,2 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Оказание содействия членами казачьих обществ органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | увеличение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических проблем Белокалитвинского района, сохранение этнической идентич- ности казачьего населения Белокалитвинского района; расширение перечня видов деятельности казачьих дружин в рамках установленных полномочий | В течении года | 15642,2 | 15642,2 | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.1. Содержание казачьей дружины ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт» | Главный бухгалтер Администрации Белокалитвинского района Левченко С.М. | 100% оплата труда членов казачьей дружины | В течении года | 15642,2 | 15642,2 | - | - | - |
|  | Контрольное событие: Оценка реализации полноты выполнения подпрограммы | Главный бухгалтер Администрации Белокалитвинского района Левченко С.М. | Отчет о реализации программы «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района» | Январь 2021 | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт»» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Организация и проведение культурно массовых праздников, спортивных мероприятий, несущих в себе традиционные казачьи ценности. Информирование населения о деятельности ЮКО «УБКЮ» | В течении года | 565,0 | - | - | 485,0 | 80,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по возрождению культуры казачества | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Организация и проведение культурно массовых праздников в целях интеграции в широкие массы населения культуры казачества | В течении года | 565,0 | - | - | 485,0 | 80,0 |
|  | Мероприятие 2.1.1 Проведение культурно-массовых мероприятий | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А |  | В течении года | 440,0 | Х | Х | 360,0 | 80,0 |
|  | Мероприятие 2.1.1.1 Военно-полевой лагерь «Казачья застава» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А. | Проведение мероприятия, награждение победителей | Август | 35,0 | Х | Х | 0,0 | 35,0 |
|  | Мероприятие 2.1.1.2 Конкурс казачьих династий «Казачьему роду нет переводу» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Ноябрь | 5,0 | Х | Х | 5,0 | Х |
|  | Мероприятие 2.1.1.3 Конкурс «Хвала тебе казачка» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Декабрь | 15,0 | Х | Х | 15,0 | Х |
|  | Мероприятие 2.1.1.4 Военно-полевые сборы | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Организация и проведение мероприятия | Апрель | 35,0 | Х | Х | Х | 35,0 |
|  | Мероприятие 2.1.1.5 Конно-спортивные соревнования | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Май, сентябрь | 10,0 | Х | Х | Х | 10,0 |
|  | Мероприятие 2.1.1.6 Мероприятия по содержанию конной базы (коммунальные платежи | Главный бухгалтер Администрации Белокалитвинского района Левченко С. М. | Оплата коммунальных платежей | Январь - декабрь | 40,0 | Х | Х | 40,0 | Х |
|  | Контрольное событие 2.1.1.6 Оценка реализации полноты выполнения программного мероприятия | Главный бухгалтер Администрации Белокалитвинского района Левченко С. М. | Отчет о проведенных мероприятиях и освоенности денежных средств | Декабрь | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.1.1.7 Информационное обеспечение деятельности ЮКО «УБКЮ» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Верстка газеты «Майдан» | Январь - май, сентябрь-октябрь | 290,0 | Х | Х | 290,0 | Х |
|  | Мероприятие 2.1.1.7.1 Выпуск газеты «Майдан» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Верстка газеты «Майдан» | Январь — март, август - декабрь | 290,0 | Х | Х | 290,0 | Х |
|  | Контрольное событие 2.1.1.7.1 Оценка реализации полноты выполнения мероприятий по выпуску газеты «Майдан» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Отчет о количестве выпущенной печатной продукции и ее содержании | Декабрь | 290,0 | Х | Х | 290,0 | Х |
|  | Мероприятие 2.1.1.7.2 | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Приобретение зеркальной фотокамеры камеры |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.1.1.8 Троицкие гуляния | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Июнь | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.1.1.9 Районная викторина «Знатоки родного края | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Октябрь | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.1.1.10 Конкурс «Юный Атаман» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Февраль | 5,0 | Х | Х | 5,0 | Х |
|  | Мероприятие 2.1.1.11 Конкурс «Юная казачка» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Март | 5,0 | Х | Х | 5,0 | Х |
|  | Контрольное событие 2.1.1. Оценка реализации полноты выполнения программного мероприятия | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Отчет о проведенных мероприятиях и освоенности денежных средств | Декабрь | 440,0 | Х | Х | 360,0 | 80,0 |
|  | Мероприятие 2.1.2 Конкурсы среди поселений | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Июнь, ноябрь | 100,0 | Х | Х | 100,0 | Х |
|  | Контрольное событие 2.1.2. Оценка реализации полноты выполнения программного мероприятия | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Отчет о проведенных мероприятиях и освоенности денежных средств | Декабрь | 100,0 | Х | Х | 100,0 | Х |
|  | Мероприятие 2.1.2.1 Конкурс среди поселений в рамках фестиваля «Троцкие гуляния» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Отчет о проведенных мероприятиях и освоенности денежных средств | Июнь | 50,0 | Х | Х | 50,0 | Х |
|  | Мероприятие 2.1.2.2 Конкурс среди поселений в рамках фестиваля Матушка Казанская» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Отчет о проведенных мероприятиях и освоенности денежных средств | Ноябрь | 50,0 | Х | Х | 50,0 | Х |
|  | Мероприятие 2.1.3 Перевозка участников муниципальных и региональных культурно-массовых мероприятий | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Увеличение числа участников муниципальных и региональных культурно-массовых мероприятий | В течении года | 25,0 | Х | Х | 25,0 | Х |
|  | Контрольное событие 2.1.3 Оценка реализации полноты выполнения программного мероприятия | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Отчет о проведенных мероприятиях и освоенности денежных средств | Декабрь | 25,0 | Х | Х | 25,0 | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | более широкий охват детей и подростков программой изучения культурных традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края | В течении года | 60,0 | Х | Х | 40,0 | 20,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными учреждениями со статусом «казачье» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | повышение качества предоставляемых образовательных услуг в казачьих образовательных учреждения | В течении года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 3.1.1 Семинар казачьих образовательных учреждений | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А |  | Октябрь | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное Мероприятие 3.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие казачьего образования | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | удовлетворение инди-видуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, нравственном и физи-ческом совершенство-вании формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | В течении года | 60,0 | Х | Х | 40,0 | 20,0 |
|  | Мероприятие 3.2.1 Прием в казачата | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Октябрь | 10,0 | Х | Х | 5,0 | 5,0 |
|  | Мероприятие 3.2.2 Конкурс «Лучшая казачья школа» Белокалитвинского района | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Январь - май | 10,0 | Х | Х | 5,0 | 5,0 |
|  | Мероприятие 3.2.3 Смотр строя и песни образовательных учреждений со статусом «казачье» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Октябрь | 10,0 | Х | Х | 5,0 | 5,0 |
|  | Мероприятие 3.2.4 Районная спартакиада допризывной казачьей молодежи образовательных организаций со статусом «казачье» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Проведение мероприятия, награждение победителей | Февраль | 5,0 | Х | Х | Х | 5,0 |
|  | Мероприятие 3.2.5 Перевозка детей, обучающихся в образовательных учреждениях, имеющих статус «казачье» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А | Перевозка детей, обучающихся в образовательных учреждениях, имеющих статус «казачье» на спортивные мероприятия, экскурсии | В течении года | 25,0 | Х | Х | 25,0 | Х |
|  | Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белокалитвинском районе» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А, заместитель главы Администрации района Керенцева Е.Н. | привлечение СО НКО к оказанию социальных услуг; повышение уровня информированности населения о деятельности СО НКО; усиление взаимодействия между муниципальными органами и институтами гражданского общества по социально-экономическим вопросам | В течении года | 100,0 | Х | Х | 100,0 | Х |
|  | Основное мероприятие 4.1. Оказание СО НКО Белокалитвинского района финансовой поддержки на конкурсной основе | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А, заместитель главы Администрации района Керенцева Е.Н | привлечение СО НКО к оказанию социальных услуг; повышение уровня информированности населения о деятельности СО НКО; | Март -май | 100,0 | Х | Х | 100,0 | Х |
| 41. | Мероприятие 4.1.1 Проведение конкурса «Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций Белокалитвинского района» | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А, заместитель главы Администрации района Керенцева Е.Н | Определение победителей конкурса | Ноябрь - декабрь | 100,0 | Х | Х | 100,0 | Х |
| 42. | Контрольное событие 4.1. Оказание финансовой поддержки СО НКО | Заместитель главы Администрации района Тимошенко Н.А, заместитель главы Администрации района Керенцева Е.Н | Отчет о проведенных мероприятиях и освоенности денежных средств | Январь 2021 | 100,0 | Х | Х | 100,0 | Х |
| 43. | Итого по муниципальной программе: | Х | Х | Х | 16267,2 | Х | 15642,2 | 625,0 | 100,0 |

Управляющий делами                                                                                                                                                       Л.Г. Василенко