РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2026  № 476

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Социальная поддержка граждан» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 08.07.2024 № 960 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», постановлением Администрации Белокалитвинского района от 15.07.2024 № 989 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Керенцеву Е.Н.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 30.03.2026  № 476

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы 
Белокалитвинского района

«Социальная поддержка граждан» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для повышения уровня социального обеспечения граждан – получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости; повышения доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100 процентов до 2030 года; обеспечение социальной поддержки семей при рождении детей в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района  от 30.11.2018 года № 2058 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

предоставлены меры социальной поддержки льготным категориям граждан;

произведены различные социальные денежные выплаты;

обеспечено финансирование текущей деятельности МБУ ЦСО Белокалитвинского района на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания;

осуществлено софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время, по финансовому обеспечению деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации;

обеспечено сохранение достигнутого соотношения оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения, определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов           муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов выполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках муниципального проекта «Многодетная семья» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 8 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональных программ по повышению рождаемости» выполнено. В рамках данного мероприятия осуществлялись следующие выплаты: единовременная выплата в размере не менее 300 тыс. рублей при рождении начиная с 1 января 2025 года третьего или последующих детей в молодой семье, компенсация не менее 50 процентов стоимости обучения в организациях среднего профессионального образования и высшего образования одного из детей многодетной семьи при рождении третьего или последующих детей, создание пункта проката предметов первой необходимости для новорожденных. Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональных программ по повышению рождаемости составили 14 041,6 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 2.1. «Расходы на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан» выполнено. Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказана 163 семье на сумму 33 562,9 тыс. рублей.

По муниципальному проекту «Многодетная семья» предусмотрено выполнение 8 контрольных точек, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрена реализация 13 мероприятий (результатов) и 52 контрольные точки.

Мероприятие (результат) 1.1. «Выплата государственной пенсии за выслугу лет осуществлена в полном объеме» выполнено. Произведена выплата государственной пенсии за выслугу лет 79 гражданам на сумму 10 612,1 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.2. «Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлены в полном объеме» выполнено. Предоставлена ежегодная денежная выплата 412 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», на сумму 7 776,9 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.3. «Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлены в полном объеме» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 6 471 инвалидам, ветеранам, «чернобыльцам», гражданам по Федеральному закону «О ветеранах» на сумму 80 367,0 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.4. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, предоставлены в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 3 934 лицам, работающих и проживающих в сельской местности, на сумму 248 476,0 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.5. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» выполнено. Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены 2 647 семьям на сумму 30 672,7 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.6. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения предоставлены в полном объеме» выполнено. 120 гражданам своевременно и в полном объеме оказана материальная и иная помощь для погребения умерших на сумму 1 152,2 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.7. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла предоставлены в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 29 труженикам тыла на сумму 362,4 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.8. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей предоставлены в полном объеме» выполнено.  Меры социальной поддержки предоставлены 49 реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий, и членам их семей на сумму 1 577,1 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.9. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», предоставлены в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 968 ветеранам труда Ростовской области на сумму 40 365,5 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.10. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», предоставлены в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 2623 ветеранам труда на сумму 106 002,8 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.11. Расходы на осуществление полномочий по предоставлению меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 126 гражданам на сумму 2 023,7 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.12. «Расходы на осуществление полномочий по оказанию государственной социальной помощи в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта предоставлены в полном объеме» выполнено. Государственная социальная помощь в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта предоставлена 2 396 семье на сумму 29 876,5 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.13. «Расходы на осуществление полномочий по оказанию социальной помощи в виде адресной социальной выплаты предоставлены в полном объеме» выполнено. Государственная социальная помощь в виде адресной социальной выплаты предоставлена 3 675 семье на сумму 14 963,9 тыс. рублей.

По комплексу процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрено выполнение 52 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 52.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района» предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов).

Мероприятие (результат) 2.1. «Услуги дополнительного профессионального образования муниципальных служащих оказаны» не выполнено. Расходы были не произведены в связи с отсутствием необходимости.

Мероприятие (результат) 2.2. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Белокалитвинского района произведены в полном объеме» выполнено. Произведены расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Белокалитвинского района в сумме 1 061,6 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 2.3. «Проведены мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих Белокалитвинского района» выполнено. Проведены мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих Белокалитвинского района на сумму 160,0 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 2.4. «Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, предоставлены в полном объеме» выполнено. Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения составили в сумме 56 480,8 тыс. рублей.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района» в 2025 году показатели и контрольные точки не выделялись.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрено реализация 14 мероприятий (результатов) и 56 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района предоставлены в полном объеме» выполнено. Произведены расходы на сумму 2 210,9 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 3.2. «Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время предоставлены в полном объеме» выполнено. Организованы лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных организаций. Расходы бюджета составили 10 049,2 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 3.3. «Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, предоставлены в полном объеме» выполнено. Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации выплачена на 2098 детей в сумме 17 263,7 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 3.4. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия предоставлены в полном объеме» не выполнено.

Мероприятие (результат) 3.5. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя предоставлены в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 18 детям на сумму 28 345,0 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 3.6. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей предоставлены в полном объеме» выполнено. Ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены на 4232 детям в сумме 67 591,9 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 3.7. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» выполнено.   558 детям первого-второго года жизни предоставлена мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на специальные молочные продукты детского питания на сумму 5 133,2 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 3.8. «Расходы на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка предоставлены в полном объеме» выполнено. Пособие на ребенка выплачено на  3380 ребенка в сумме 35 924,7 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 3.9. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены 173 семье на суму 8 704,5 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 3.10. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» выполнено. 68 беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей получили меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание на сумму 534,1 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 3.11. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией предоставлены в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией, предоставлены 3 детям в сумме 251,4 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 3.12. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» выполнено.  Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлена 99 человек в сумме 1 757,4 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 3.13. «Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет предоставлены в полном объеме» выполнено. Произведена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 15 получателям в сумме 756,3 тыс. рублей.

Мероприятие (результат)  3.14. «Дополнительные расходы областного бюджета на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года, но не позднее 31 декабря 2022 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов предоставлены в полном объеме» выполнено. Произведены расходы по оплате услуг по доставке ежемесячных денежных выплат при рождении третьего ребенка или последующих детей 15 получателям на сумму 7,3 тыс. рублей.

По комплексу процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрено выполнение 56 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 52.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» предусмотрена реализация 6 мероприятий (результатов) и 30 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 4.1. «Транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, проживающих в Белокалитвинском районе, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» выполнено. Транспортировка получателей услуг в гемодиализное отделение из начального пункта в пункт назначения и обратно осуществляется согласно графику предоставления услуги, на основании расписания проведения заместительной почечной терапии методом гемодиализа. Количество пациентов с хронической почечной недостаточностью, которым оказывалась услуга транспортировки за 2025 – 21 человек. Расходы местного бюджета составили 2 629,4 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 4.2. «Расходы на финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации» выполнено в полном объеме. За 2025 год 2 147 граждан старше 65 лет, проживающие в сельской местности охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией с использованием транспорта в медицинские учреждения.  Расходы составили 535,0 тыс. рублей, в том числе  местного бюджета  27,8 тыс. рублей, областного 507,2 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 4.3. «Осуществлены расходы на финансовое обеспечение деятельности МБУ ЦСО Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме. Расходы на оплату электроэнергии, имущественного и земельного налога составили 1778,6 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 4.4. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»

выполнено. В МБУ ЦСО Белокалитвинского района, социально-реабилитационные отделения и социально-реабилитационное отделение дневного пребывания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. В полном объеме укомплектованы средствами пожаротушения, эвакуации, индивидуальной защиты. На обслуживание системы мониторинга автоматической установки пожарной сигнализации расходы составили   303,0 тыс. руб.

Мероприятие (результат) 4.5. «Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями  1.1, 1.2 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» выполнено. МБУ ЦСО Белокалитвинского района обеспечено средствами на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания на сумму 363 530,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100,0 процентов. Структурными подразделениями МБУ ЦСО Белокалитвинского района за 2025 год 3 147 гражданам оказаны социальные услуги.

Мероприятие (результат) 4.6. «Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области» выполнено в полном объеме. Согласно распоряжению Правительства Ростовской области от 28.07.2025 № 645 «О выделении средств» за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области произведена закупка кондиционера в автобус для транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, проживающих в Белокалитвинском районе, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно на сумму 215,0 тыс. рублей.

По комплексу процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» предусмотрено выполнение 30 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 30.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие благоприятные факторы:

принятие мер по обеспечению своевременного поступления средств федерального и областного бюджетов позволило предоставить социальные гарантии жителям Белокалитвинского района в полном объеме;

рациональное и эффективное использование бюджетных средств;

регулярный мониторинг реализации мероприятий, достижения показателей, результатов и контрольных точек муниципального проекта «Многодетная семья» в части приоритетных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы, который обеспечил достижение основных ее параметров в рамках выделенных на эти цели средств областного и федерального бюджетов.

Вместе с тем указанные факторы не повлияли на положительный итог реализации мероприятий муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 1 314 950,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 19 360,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 141 235,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 081 500,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 72 853,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 186 «О бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил  1 242 096,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 231 163,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 19 360,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 130 200,7 тыс. рублей;

областной бюджет –1 081 602,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1 299 910,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 19 305,9 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 130 165,0  тыс. рублей;

областной бюджет – 1 077 586,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 72 853,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
 4 106,9 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной  программы предусмотрено:

10 показателей, по 8 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактическое значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Среднегодовая численность населения Белокалитвинского района»: плановой значение – 88 280 человек. Предварительные данные по итогам 2025 года будут опубликованы Росстатом в конце марта 2026 года. Оценка по итогам 2025 года – 88 280 человек.

Показатель 2. «Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения»: плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3. «Суммарный коэффициент рождаемости»: плановое значение – 1,26 единицы, предварительная оценка Росстата – 1,26 единицы. Официальные статистические данные будут опубликованы Росстатом в конце марта 2026 года.

Показатель 4. «Доля семей с детьми, получивших социальную поддержку в рамках муниципального проекта в общей численности семей с детьми, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением»: плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 5. «Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением»: плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 6. «Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением»: плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 7. «Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домашних хозяйств в Белокалитвинском районе»:  плановое значение –31,0 процентов, фактическое значение – 5,9 процентов.

Показатель 8. «Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в  Белокалитвинском районе»: плановое значение – 99,92 процентов, фактическое значение – 99,92 процентов.

Показатель 9. «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов»: плановое значение – 98,822 процентов, фактическое значение – 98,822 процентов.

Показатель 10. «Соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области»: плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 103 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной  программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период УДгпi рассчитывается по формуле:

УДгпi=0,5∙УДп+0,5∙УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы УДп за 2025 год составляет  100 (100+100+100)/3).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы УДстр.эл. за 2025 год составляет 89,5 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 4-х структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной программы УДгпi  за 2025 год составляет 94,8 (0,5 x 100 + 0,5 x 89,5)

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ОПгп рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7∙ОПпГП+0,3∙ОПпСЭ

где:

ОПпГП - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ОПпГП за 2025 год составляет 100 ((100+100+100)/3).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы ОПпСЭ за 2025 год составляет 84,9 ((100+100+39,7+100)/4).

Оценка динамики прироста значений показателей ОПгп за 2025 год составляет 95,5 (0,7 x 100+0,3 x 84,9)

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi∙EPi∙100

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер	критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

E(Pi) – значение i -го критерия.

Критерий 1. Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Белокалитвинского района в рамках муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 0,98.

Критерий 2. Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1,0.

Критерий 3. Уровень кассового исполнения по расходам местного бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1,0.

Критерий 4. Уровень освоения средств консолидированного бюджета Белокалитвинского района на реализацию муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1,0.

Критерий 5. Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1,0.

Критерий 6. Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения. Значение критерия составляет 1,0.

Критерий 7. Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы. Значение критерия составляет 1,0.

Оценка качества финансового управления за 2025 год составляет:

Q = (0,98 x 0,143 + 1 x 0,143 + 1 x 0,143 + 1 x 0,143 + 1 x 0,143 + 1 x 0,143 + 1 x 0,143) x 100 = 99,8

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

0,8∙УДгпi+0,1∙ОПгп+0,1∙ФинУп=ИОиЭфгп

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 95,4 (0,8∙94,8+0,1 ∙95,5+0,1 ∙99,8)

в связи, с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

5. Расходы, произведенные в 2025 году в рамках реализации муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям участников муниципальной программы.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в отчетном году составляет 4 106,9 тыс. рублей.

Фактически полученные доходы муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2025 году в сумме 72 853,6 тыс. рублей направлены на оплату труда с начислениями, приобретение материальных запасов и прочие расходы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложений по корректировке значений показателей, результатов мероприятий муниципальной программы, а также по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы не имеется.

С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2025 год предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                           Л.Г. Василенко

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки |  | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки |  | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. Муниципальный проект «Многодетная семья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | # Мероприятие (результат) 1.1. «Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональных программ по повышению рождаемости» | 31 декабря 2025 г. |  | 31 декабря 2025 г. | семей |  | 115 | 108 | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов Белокалитвинского района о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период» | 01 января 2025 г. |  | 01 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональных программ по повышению рождаемости предоставлены за 1 полугодие каждого года» | 03 июля 2025 г. |  | 03 июля 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональных программ по повышению рождаемости предоставлены выполнены за 9 месяцев каждого года» | 03 октября 2025 г. |  | 03 октября 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональных программ по повышению рождаемости» | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 1.6. | # Мероприятие (результат) 2.1. «Расходы на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан» | 31 декабря 2025 г. |  | 31 декабря 2025 г. | семей |  | 164 | 163 | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 1.7. | Контрольная точка 2.1.1. «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов Белокалитвинского района о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период» | 01 января 2025 г. |  | 01 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 1.8. | Контрольная точка 2.1.2. «Расходы на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан предоставлены за 1 полугодие каждого года» | 07 июля 2025 г. |  | 07 июля 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 1.9. | Контрольная точка 2.1.3. Расходы на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан предоставлены выполнены за 9 месяцев каждого года» | 07 октября 2025 г. |  | 07 октября 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 1.10. | Контрольная точка 2.1.4. «Осуществлен мониторинг расходов на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан» | 31 декабря 2025 г. |  | 31 декабря 2025 г. | Х |  | Х | осуществлен мониторинг, государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат)1.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет осуществлена в полном объеме» | 31 декабря 2025 г. |  | 31 декабря 2025 г. | человек |  | 77 | 79 | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период» | 1 января 2025 г. |  | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Выплата осуществлена за 1 полугодие каждого года» | 31 июля 2025 г. |  | 31 июля 2025 г. . | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Выплата осуществлена за 9 месяцев каждого года» | 31 октября 2025 г. |  | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Выплата осуществлена за 12 месяцев каждого года» | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.6. | Мероприятие (результат) 1.2. «Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлены в полном объеме» (всего) | 31 декабря 2025 г. |  | 31 декабря 2025 г. | человек |  | 402 | 412 | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.7. | Контрольная точка 1.2.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период » | 1 января 2025 г. |  | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.8. | Контрольная точка 1.2.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | 31 июля 2025 г. |  | 31 июля 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.9. | Контрольная точка 1.2.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | 31 октября 2025 г. |  | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.10. | Контрольная точка 1.2.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 12 месяцев каждого года» | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.11. | Мероприятие (результат) 1.3 «Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлены в полном объеме» (всего) | 31 декабря 2025 г. |  | 31 декабря 2025 г. | человек |  | 6399 | 6471 | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.12. | Контрольная точка 1.3.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период » | 1 января 2025 г. |  | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.13. | Контрольная точка 1.3.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | 31 июля 2025 г. |  | 31 июля 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.14. | Контрольная точка 1.3.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | 31 октября 2025 г. |  | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.15. | Контрольная точка 1.3.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 12 месяцев каждого года» | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.16. | Мероприятие (результат) 1.4 «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, предоставлены в полном объеме» (всего) | 31 декабря 2025 г. |  | 31 декабря 2025 г. | человек |  | 3943 | 3934 | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.17. | Контрольная точка 1.4.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период » | 1 января 2025 г. |  | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.18. | Контрольная точка 1.4.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | 31 июля 2025 г. |  | 31 июля 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.19. | Контрольная точка 1.4.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | 31 октября 2025 г. |  | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.20. | Контрольная точка 1.4.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 12 месяцев каждого года» | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.21. | Мероприятие (результат) 1.5 «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» (всего) | 31 декабря 2025 г. |  | 31 декабря 2025 г. | человек |  | 3900 | 2647 | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.22. | Контрольная точка 1.5.1 « Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период » | 1 января 2025 г. |  | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.23. | Контрольная точка 1.5.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | 31 июля 2025 г. |  | 31 июля 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.24. | Контрольная точка 1.5.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | 31 октября 2025 г. |  | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.25. | Контрольная точка 1.5.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 12 месяцев каждого года» | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.26. | Мероприятие (результат) 1.6 «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения предоставлены в полном объеме» (всего) | 31 декабря 2025 г. |  | 31 декабря 2025 г. | человек |  | 118 | 120 | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.27. | Контрольная точка 1.6.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период » | 1 января 2025 г. |  | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.28. | Контрольная точка 1.6.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | 31 июля 2025 г. |  | 31 июля 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.29. | Контрольная точка 1.6.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | 31 октября 2025 г. |  | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.30. | Контрольная точка 1.6.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 12 месяцев каждого года» | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.31. | Мероприятие (результат) 1.7 «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла предоставлены в полном объеме» (всего) | 31 декабря 2025 г. |  | 31 декабря 2025 г. | человек |  | 3 | 29 | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.32. | Контрольная точка 1.7.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период » | 1 января 2025 г. |  | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.33. | Контрольная точка 1.7.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | 31 июля 2025 г. |  | 31 июля 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.34. | Контрольная точка 1.7.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | 31 октября 2025 г. |  | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.35. | Контрольная точка 1.7.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 12 месяцев каждого года» | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.36. | Мероприятие (результат) 1.8 «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей предоставлены в полном объеме» (всего) | 31 декабря 2025 г. |  | 31 декабря 2025 г. | человек |  | 75 | 49 | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.37. | Контрольная точка 1.8.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период » | 1 января 2025 г. |  | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.38. | Контрольная точка 1.8.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | 31 июля 2025 г. |  | 31 июля 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.39. | Контрольная точка 1.8.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | 31 октября 2025 г. |  | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.40. | Контрольная точка 1.8.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 12 месяцев каждого года» | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.41. | Мероприятие (результат) 1.9 «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», предоставлены в полном объеме» (всего) | 31 декабря 2025 г. |  | 31 декабря 2025 г. | человек |  | 1431 | 968 | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.42. | Контрольная точка 1.9.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период » | 1 января 2025 г. |  | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.43. | Контрольная точка 1.9.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | 31 июля 2025 г. |  | 31 июля 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.44. | Контрольная точка 1.9.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | 31 октября 2025 г. |  | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.45. | Контрольная точка 1.9.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 12 месяцев каждого года» | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.46. | Мероприятие (результат) 1.10 «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», предоставлены в полном объеме» (всего) | 31 декабря 2025 г. |  | 31 декабря 2025 г. | человек |  | 4053 | 2623 | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.47. | Контрольная точка 1.10.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период » | 1 января 2025 г. |  | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.48. | Контрольная точка 1.10.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | 31 июля 2025 г. |  | 31 июля 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.49. | Контрольная точка 1.10.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | 31 октября 2025 г. |  | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.50. | Контрольная точка 1.10.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 12 месяцев каждого года» | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.51. | Мероприятие (результат) 1.11 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объеме» (всего) | 31 декабря 2025 г. |  | 31 декабря 2025 г. | человек |  | 150 | 126 | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.52. | Контрольная точка 1.11.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период » | 1 января 2025 г. |  | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.53. | Контрольная точка 1.11.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | 31 июля 2025 г. |  | 31 июля 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.54. | Контрольная точка 1.11.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | 31 октября 2025 г. |  | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.55. | Контрольная точка 1.11.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 12 месяцев каждого года» | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.56. | Мероприятие (результат) 1.12 «Расходы на осуществление полномочий по оказанию государственной социальной помощи в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта предоставлены в полном объеме» (всего) | 31 декабря 2025 г. |  | 31 декабря 2025 г. | человек |  | 2000 | 2396 | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.57. | Контрольная точка 1.12.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период » | 1 января 2025 г. |  | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.58. | Контрольная точка 1.12.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | 31 июля 2025 г. |  | 31 июля 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.59. | Контрольная точка 1.12.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | 31 октября 2025 г. |  | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.60. | Контрольная точка 1.12.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 12 месяцев каждого года» | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.61. | Мероприятие (результат) 1.13 «Расходы на осуществление полномочий по оказанию социальной помощи в виде адресной социальной выплаты предоставлены в полном объеме» (всего) | 31 декабря 2025 г. |  | 31 декабря 2025 г. | человек |  | 3760 | 3675 | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.62. | Контрольная точка 1.13.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период » | 1 января 2025 г. |  | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.63. | Контрольная точка 1.13.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | 31 июля 2025 г. |  | 31 июля 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.64. | Контрольная точка 1.13.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | 31 октября 2025 г. |  | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 2.65. | Контрольная точка 1.13.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 12 месяцев каждого года» | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 2.1 «Услуги дополнительного профессионального образования муниципальных служащих оказаны» | 31 декабря 2025 г |  | 31 декабря 2025 г | процент |  | 100 | - | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 2.2 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Белокалитвинского района произведены в полном объеме» | 31 декабря 2025 г |  | 31 декабря 2025 г | процент |  | 100 | 100 | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 3.3. | Мероприятие (результат) 2.3 «Проведены мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих Белокалитвинского района» | 31 декабря 2025 г |  | 31 декабря 2025 г | процент |  | 100 | 100 | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 3.4. | Мероприятие (результат) 2.4 «Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, предоставлены в полном объеме» | 31 декабря 2025 г |  | 31 декабря 2025 г | процент |  | 100 | 100 | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. | – |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района предоставлены в полном объеме» (всего) | 31 декабря 2025 г. |  | 31 декабря 2025 г. | процент |  | 100 | 100 | Начальник Отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. |  | – |
| 4.2. | Контрольная точка 3.1.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период» | 1 января 2025 г. |  | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Начальник Отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. |  | – |
| 4.3. | Контрольная точка 3.1.2. «Мероприятия выполнены за 1 полугодие каждого года» | 31 июля 2025 г. |  | 31 июля 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Начальник Отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. |  | – |
| 4.4. | Контрольная точка 3.1.3. «Мероприятия выполнены за 9 месяцев каждого года» | 31 октября 2025 г. |  | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Начальник Отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. |  | – |
| 4.5. | Контрольная точка 3.1.4. «Мероприятия выполнены за каждый год» | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Начальник Отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. |  | – |
| 4.6. | Мероприятие (результат) 3.2. «Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время предоставлены в полном объеме» (всего) | 31 декабря 2025 г. |  | 31 декабря 2025 г. | человек |  | 3365 | 3363 | Начальник Отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. |  | – |
| 4.7. | Контрольная точка 3.2.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период» | 1 января 2025 г. |  | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Начальник Отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. |  | – |
| 4.8. | Контрольная точка 3.2.2. «Мероприятия выполнены за 1 полугодие каждого года» | 31 июля 2025 г. |  | 31 июля 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Начальник Отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. |  | – |
| 4.9. | Контрольная точка 3.2.3. «Мероприятия выполнены за 9 месяцев каждого года» | 31 октября 2025 г. |  | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Начальник Отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. |  | – |
| 4.10. | Контрольная точка 3.2.4. «Мероприятия выполнены за каждый год» | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Начальник Отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. |  | – |
| 4.11. | Мероприятие (результат) 3.3. «Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, предоставлены в полном объеме» (всего) | 31 декабря 2025 г. |  | 31 декабря 2025 г. | человек |  | 2156 | 2098 | Начальник Отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. |  | – |
| 4.12. | Контрольная точка 3.3.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период» | 1 января 2025 г. |  | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Начальник Отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. |  | – |
| 4.13. | Контрольная точка 3.3.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | 31 июля 2025 г. |  | 31 июля 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Начальник Отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. |  | – |
| 4.14. | Контрольная точка 3.3.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | 31 октября 2025 г. |  | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Начальник Отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. |  | – |
| 4.15. | Контрольная точка 3.3.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 12 месяцев каждого года» | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Начальник Отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. |  | – |
| 4.16. | Мероприятие (результат) 3.4. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия предоставлены в полном объеме» (всего) | 31 декабря 2025 г. |  | 31 декабря 2025 г. | человек |  | 3 | 0 | Начальник Отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. |  | – |
| 4.17. | Контрольная точка 3.4.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период» | 1 января 2025 г. |  | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Начальник Отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. |  | – |
| 4.18. | Контрольная точка 3.4.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | 31 июля 2025 г. |  | – | Х |  | Х | – | Начальник Отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. |  | – |
| 4.19. | Контрольная точка 3.4.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | 31 октября 2025 г. |  | – | Х |  | Х | – | Начальник Отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. |  | – |
| 4.20. | Контрольная точка 3.4.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 12 месяцев каждого года» | 25 декабря 2025 г. |  | – | Х |  | Х | – | Начальник Отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. |  | – |
| 4.21. | Мероприятие (результат) 3.5. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя предоставлены в полном объеме» (всего) | 31 декабря 2025 г. |  | 31 декабря 2025 г. | человек |  | 18 | 18 | Начальник Отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. |  | – |
| 4.22. | Контрольная точка 3.5.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период» | 1 января 2025 г. |  | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |  | – |
| 4.23. | Контрольная точка 3.5.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | 31 июля 2025 г. |  | 31 июля 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Начальник Отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. |  | – |
| 4.24. | Контрольная точка 3.5.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | 31 октября 2025 г. |  | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Начальник Отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. |  | – |
| 4.25. | Контрольная точка 3.5.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 12 месяцев каждого года» | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Начальник Отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. |  | – |
| 4.26. | Мероприятие (результат) 3.6. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей предоставлены в полном объеме» (всего) | 31 декабря 2025 г. |  | 31 декабря 2025 г. | семьи |  | 910 | 1254 | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.27. | Контрольная точка 3.6.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период» | 1 января 2025 г. |  | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.28. | Контрольная точка 3.6.2. «Мероприятия выполнены за 1 полугодие каждого года» | 31 июля 2025 г. |  | 31 июля 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.29. | Контрольная точка 3.6.3. «Мероприятия выполнены за 9 месяцев каждого года» | 31 октября 2025 г. |  | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.30. | Контрольная точка 3.6.4. «Мероприятия выполнены за каждый год» | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.31. | Мероприятие (результат) 3.7. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» (всего) | 31 декабря 2025 г. |  | 31 декабря 2025 г. | человек |  | 400 | 558 | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.32. | Контрольная точка 3.7.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период» | 1 января 2025 г. |  | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.33. | Контрольная точка 3.7.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | 31 июля 2025 г. |  | 31 июля 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.34. | Контрольная точка 3.7.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | 31 октября 2025 г. |  | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.35. | Контрольная точка 3.7.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 12 месяцев каждого года» | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.36. | Мероприятие (результат) 3.8. «Расходы на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка предоставлены в полном объеме» (всего) | 31 декабря 2025 г. |  | 31 декабря 2025 г. | человек |  | 3700 | 3380 | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.37. | Контрольная точка 3.8.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период» | 1 января 2025 г. |  | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.38. | Контрольная точка 3.8.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | 31 июля 2025 г. |  | 31 июля 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.39. | Контрольная точка 3.8.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | 31 октября 2025 г. |  | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.40. | Контрольная точка 3.8.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 12 месяцев каждого года» | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.41. | Мероприятие (результат) 3.9. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме» (всего) | 31 декабря 2025 г. |  | 31 декабря 2025 г. | человек |  | 75 | 173 | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.42. | Контрольная точка 3.9.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период» | 1 января 2025 г. |  | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.43. | Контрольная точка 3.9.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | 31 июля 2025 г. |  | 31 июля 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.44. | Контрольная точка 3.9.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | 31 октября 2025 г. |  | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.45. | Контрольная точка 3.9.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 12 месяцев каждого года» | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.46. | Мероприятие (результат) 3.10. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» (всего) | 31 декабря 2025 г. |  | 31 декабря 2025 г. | человек |  | 85 | 68 | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.47. | Контрольная точка 3.10.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период» | 1 января 2025 г. |  | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.48. | Контрольная точка 3.10.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | 31 июля 2025 г. |  | 31 июля 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.49. | Контрольная точка 3.10.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | 31 октября 2025 г. |  | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.50. | Контрольная точка 3.10.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 12 месяцев каждого года» | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.51. | Мероприятие (результат) 3.11. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией предоставлены в полном объеме» | 31 декабря 2025 г. |  | 31 декабря 2025 г. | человек |  | 3 | 3 | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.52. | Контрольная точка 3.11.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период» | 1 января 2025 г. |  | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.53. | Контрольная точка 3.11.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | 31 июля 2025 г. |  | 31 июля 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.54. | Контрольная точка 3.11.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | 31 октября 2025 г. |  | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.55. | Контрольная точка 3.11.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 12 месяцев каждого года» | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.56. | Мероприятие (результат) 3.12. «Расходы на осуществление полномочий по предоставлению дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» | 31 декабря 2025 г. |  | 31 декабря 2025 г. | человек |  | 140 | 99 | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.57. | Контрольная точка 3.12.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период» | 1 января 2025 г. |  | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.58. | Контрольная точка 3.12.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | 31 июля 2025 г. |  | 31 июля 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.59. | Контрольная точка 3.12.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | 31 октября 2025 г. |  | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.60. | Контрольная точка 3.12.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 12 месяцев каждого года» | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.61. | Мероприятие (результат) 3.13. «Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет предоставлены в полном объеме» (всего) | 31 декабря 2025 г. |  | 31 декабря 2025 г. | человек |  | 30 | 15 | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.62. | Контрольная точка 3.13.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период» | 1 января 2025 г. |  | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.63. | Контрольная точка 3.13.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | 31 июля 2025 г. |  | 31 июля 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.64. | Контрольная точка 3.13.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | 31 октября 2025 г. |  | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.65. | Контрольная точка 3.13.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 12 месяцев каждого года» | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.66. | Мероприятие (результат) 3.14. «Дополнительные расходы областного бюджета на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года, но не позднее 31 декабря 2022 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов предоставлены в полном объеме» (всего) | 31 декабря 2025 г. |  | 31 декабря 2025 г. | человек |  | 30 | 15 | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.67. | Контрольная точка 3.14.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период» | 1 января 2025 г. |  | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.68. | Контрольная точка 3.14.2. «Мероприятия выполнены за 1 полугодие каждого года» | 31 июля 2025 г. |  | 31 июля 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.69. | Контрольная точка 3.14.3. «Мероприятия выполнены за 9 месяцев каждого года» | 31 октября 2025 г. |  | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 4.70. | Контрольная точка 3.14.4. «Мероприятия выполнены за каждый год» | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | И.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района Фомина Т.В. |  | – |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие (результат) 4.1. «Транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, проживающих в Белокалитвинском районе, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» (всего) |  | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | человек |  | 25 | 21 | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.2. | Контрольная точка 4.1.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период» |  | 1 января 2025 г. | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.3. | Контрольная точка 4.1.2. «Заключено соглашение между главным распорядителем средств местного бюджета и муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» |  | 28 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | Х |  | Х | Соглашение №3 МУ от 28.12.2024 | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.4. | Контрольная точка 4.1.3. «Мероприятия выполнены за 1 полугодие каждого года» |  | 31 июля 2025 г. | 31 июля 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.5. | Контрольная точка 4.1.4. «Мероприятия выполнены за 9 месяцев каждого года» |  | 31 октября 2025 г. | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.6. | Контрольная точка 4.1.5. «Мероприятия выполнены за каждый год» |  | 25 декабря 2025 г. | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.7. | Мероприятие (результат) 4.2. «Расходы на финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации» предоставлены в полном объеме (всего) |  | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | человек |  | 1400 | 2147 | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.8. | Контрольная точка 4.2.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период» |  | 1 января 2025 г. | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.9. | Контрольная точка 4.2.2. «Заключено соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии» |  | 1 февраля 2025 г. | 1 февраля 2025 г. | Х |  | Х | Соглашение № 4 МБ от 31.01.2024, дополнительные соглашения | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.10. | Контрольная точка 4.2.3. «Заключено соглашение между главным распорядителем средств местного бюджета и муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» |  | 28 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | Х |  | Х | Соглашение № 2 МУ от 28.12.2024 | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.11. | Контрольная точка 4.2.4. «Мероприятия выполнены за 1 полугодие каждого года» |  | 31 июля 2025 г. | 31 июля 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.12. | Контрольная точка 4.2.5. «Мероприятия выполнены за 9 месяцев каждого года» |  | 31 октября 2025 г. | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.13. | Контрольная точка 4.2.6. «Мероприятия выполнены за каждый год» |  | 25 декабря 2025 г. | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.14. | Контрольная точка 4.2.7. «Значения результатов использования субсидии достигнуты» |  | 15 января 2026 г. | 15 января 2026 г. | Х |  | Х | государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.15. | Мероприятие (результат) 4.3. «Осуществлены расходы на финансовое обеспечение деятельности МБУ ЦСО Белокалитвинского района» (всего) |  | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | процентов |  | 100 | 100 | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.16. | Контрольная точка 4.3.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период» |  | 1 января 2025 г. | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.17. | Контрольная точка 4.3.2. «Заключено соглашение между главным распорядителем средств местного бюджета и муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» |  | 28 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | Х |  | Х | Мероприятия выполнены | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.18. | Контрольная точка 4.3.3. «Мероприятия выполнены за 1 полугодие каждого года» |  | 31 июля 2025 г. | 31 июля 2025 г. | Х |  | Х | Мероприятия выполнены | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.19. | Контрольная точка 4.3.4. «Мероприятия выполнены за 9 месяцев каждого года» |  | 31 октября 2025 г. | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | Мероприятия выполнены | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.20. | Контрольная точка 4.3.5. «Мероприятия выполнены за каждый год» |  | 25 декабря 2025 г. | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | Мероприятия выполнены | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.21. | Мероприятие (результат) 4.4. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления» (всего) |  | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | процентов |  | 100 | 100 | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.22. | Контрольная точка 4.4.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период» |  | 1 января 2025 г. | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.23. | Контрольная точка 4.4.2. «Мероприятия выполнены за 1 полугодие каждого года» |  | 31 июля 2025 г. | 31 июля 2025 г. | Х |  | Х | Мероприятия выполнены | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.24. | Контрольная точка 4.4.3. «Мероприятия выполнены за 9 месяцев каждого года» |  | 31 октября 2025 г. | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | Мероприятия выполнены | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.25. | Контрольная точка 4.4.4. «Мероприятия выполнены за каждый год» |  | 25 декабря 2025 г. | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | Мероприятия выполнены | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.26. | Мероприятие (результат) 4.5. «Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 1.1, 1.2 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», предоставлены в полном объеме (всего) |  | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | человек |  | 3600 | 3147 | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.27. | Контрольная точка 4.5.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период» |  | 1 января 2025 г. | 1 января 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.28. | Контрольная точка 4.5.2. «Заключено соглашение между главным распорядителем средств местного бюджета и муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» |  | 28 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | Х |  | Х | Соглашение № 1 МУ от 28.12.2024 | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.29. | Контрольная точка 4.5.3. «Муниципальное задание выполнено за 1 полугодие каждого года» |  | 31 июля 2025 г. | 31 июля 2025 г. | Х |  | Х | Муниципальное задание выполнено | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.30. | Контрольная точка 4.5.4. « Муниципальное задание за 9 месяцев каждого года» |  | 31 октября 2025 г. | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | Муниципальное задание выполнено | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.31. | Контрольная точка 4.5.5. « Муниципальное задание за каждый год» |  | 01 февраля 2026 г. | 01 февраля 2026 г. | Х |  | Х | Муниципальное задание выполнено | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.32. | Мероприятие (результат) 4.6. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области (всего) |  | Х | Х | процентов |  | 100 | 100 | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.33. | Контрольная точка 4.6.1 «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Собрания депутатов о бюджете Белокалитвинского района на очередной год и плановый период» |  | 28 августа 2025 г. | 28 августа 2025 г. | Х |  | Х | Бюджетные ассигнования утверждены Решением Собрания депутатов от 24.12.2024 г. № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.34. | Контрольная точка 4.6.2. «Заключено соглашение между главным распорядителем средств местного бюджета и муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» |  | 28 августа 2025 г. | 28 августа 2025 г. | Х |  | Х | Соглашение № 5 МУ от 04.08.2024 | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.35. | Контрольная точка 4.6.3. «Мероприятия выполнены за 9 месяцев каждого года» |  | 31 октября 2025 г. | 31 октября 2025 г. | Х |  | Х | Мероприятия выполнены | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |
| 5.36. | Контрольная точка 4.6.4. «Мероприятия выполнены за каждый год» |  | 25 декабря 2025 г. | 25 декабря 2025 г. | Х |  | Х | Мероприятия выполнены | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. |  | – |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан» (всего), в том числе: | всего | 1 314 950,0 | 1 231 163,8 | 1 299 910,5 | 98,9 | X |
|  | местный бюджет | 1 242 096,4 | 1 231 163,8 | 1 227 056,9 | 99,7 | 4 106,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 1 222 736,1 | 1 211 803,5 | 1 207 751,0 | 99,7 | 4 052,5 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета | 141 235,4 | 130 200,7 | 130 165,0 | 100,0 | 35,7 |
|  | областного бюджета | 1 081 500,7 | 1 081 602,8 | 1 077 586,0 | 99,6 | 4 016,8 |
|  | местный бюджет | 19 360,3 | 19 360,3 | 19 305,9 | 99,7 | 54,4 |
|  | внебюджетные источники | 72 853,6 | Х | 72 853,6 |  |  |
| Муниципальный проект «Многодетная семья» по национальному проекту «Семья» (всего), в том числе: | всего | 47 623,0 | 47 625,7 | 47 604,5 | 100,0 | 21,2 |
|  | местный бюджет | 47 623,0 | 47 625,7 | 47 604,5 | 100,0 | 21,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 47 623,0 | 47 625,7 | 47 604,5 | 100,0 | 21,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета | 41 399,5 | 41 402,1 | 41 393,4 | 100,0 | 8,7 |
|  | областного бюджета <2> | 6 223,5 | 6 223,6 | 6 211,1 | 99,8 | 12,5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | всего | 581 033,1 | 575 380,4 | 574 228,9 | 99,8 | 1 151,5 |
|  | местный бюджет | 581 033,1 | 575 380,4 | 574 228,9 | 99,8 | 1 151,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 570 412,1 | 564 759,4 | 563 616,8 | 99,8 | 1 142,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета | 91 231,7 | 88 169,9 | 88 143,9 | 100,0 | 26,0 |
|  | областного бюджета <2> | 479 180,4 | 476 589,5 | 475 472,9 | 99,8 | 1 116,6 |
|  | местный бюджет | 10 621,0 | 10 621,0 | 10 612,1 | 99,9 | 8,9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района» (всего), в том числе: | всего | 57 855,2 | 57 855,2 | 57 702,4 | 99,7 | 152,8 |
|  | местный бюджет | 57 855,2 | 57 855,2 | 57 702,4 | 99,7 | 152,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 56 619,0 | 56 619,0 | 56 480,8 | 99,8 | 138,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета <2> | 56 619,0 | 56 619,0 | 56 480,8 | 99,8 | 138,2 |
|  | местный бюджет | 1 236,2 | 1 236,2 | 1 221,6 | 98,8 | 14,6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (всего), в том числе: | всего | 186 562,7 | 181 280,1 | 178 529,5 | 98,5 | 2 750,6 |
|  | местный бюджет | 186 562,7 | 181 280,1 | 178 529,5 | 98,5 | 2 750,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 183 829,1 | 178 546,5 | 175 796,1 | 98,5 | 2 750,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета | 8 604,2 | 628,7 | 627,7 | 99,8 | 1,0 |
|  | областного бюджета <2> | 175 224,9 | 177 917,8 | 175 168,4 | 98,5 | 2 749,4 |
|  | местный бюджет | 2 733,6 | 2 733,6 | 2 733,4 | 100,0 | 0,2 |
| Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» (всего), в том числе: | всего | 441 876,0 | 369 022,4 | 441 845,2 |  |  |
|  | местный бюджет | 369 022,4 | 369 022,4 | 368 991,6 | 100,0 | 30,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 364 252,9 | 364 252,9 | 364 252,8 | 100,0 | 0,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета <2> | 364 252,9 | 364 252,9 | 364 252,8 | 100,0 | 0,1 |
|  | местный бюджет | 4 769,5 | 4 769,5 | 4 738,8 | 99,4 | 30,7 |
|  | внебюджетные источники | 72 853,6 | Х | 72 853,6 |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 95,5 |  |
| 1. Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 1. | Показатель 1. Среднегодовая численность населения Белокалитвинского района | человек | динамический наследуемый | возрастающий | 86798 | 88280 | 88280 | 100 | предварительные данные по итогам 2025 года будут опубликованы Росстатом в конце марта 2026 года, оценка по итогам 2025 года – 88280 человек |
| 2. | Показатель 2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | процентов | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Показатель 3. Суммарный коэффициент рождаемости | единиц | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 1,48 | 1,26 | 1,26 | 100 | предварительные данные по итогам 2025 года будут опубликованы Росстатом в конце марта 2026 года |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 84,9 | X |
| 1. Муниципальный проект «Многодетная семья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 4. Доля семей с детьми, получивших социальную поддержку в рамках муниципального проекта в общей численности семей с детьми, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением» | процент | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Показатель 5. «Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением» | процент | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель 6. Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процент | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Показатель 7.Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домашних хозяйств в Белокалитвинском районе | процент | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 6,4 | 31,0 | 5,9 | -81,0 |  |
| 8. | Показатель 8. Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Белокалитвинском районе | процент | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 100 | 99,92 | 99,92 | 100 |  |
| 9. | Показатель 9. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | процент | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 100 | 98,822 | 98,822 | 100 |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Показатель 10.Соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | процент | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 103 | 100 | 103 | 100 |  |

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                                                                            Л.Г. Василенко