РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2026  № 463

г.  Белая Калитва

О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 75 «Сказка и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                      Процико-Березовская основная общеобразовательная школа в форме присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Ильинской средней общеобразовательной школе

В целях оптимизации расходования бюджетных средств, руководствуясь статьями 9, 22 Федерального закона Российской Федерации от  29.12.2012                             № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 61-64  Гражданского кодекса Российской Федерации,  статьей 18 Федерального закона Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Администрации Белокалитвинского района от 14.06.2011  № 819 «Об утверждении Положения о создании, реорганизации, изменение типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования «Белокалитвинский район», постановлением Администрации Белокалитвинского района от 06.05.2022 № 382 «Об утверждении Положения о комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью Белокалитвинского района, о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций Белокалитвинского района, образующих социальную инфраструктуру для детей, оценки последствий заключения муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, договора безвозмездного пользования указанными объектами», заключением комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 75 «Сказка» и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Процико-Березовская основная общеобразовательная школа в форме присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Ильинской средней общеобразовательной школе от 11.03.2026, Администрация Белокалитвинского района  п о с т а н о в л я е т:

- Реорганизовать:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 75 «Сказка» (далее - МБДОУ ДС № 75), расположенное по адресу: 347034, Ростовская область, Белокалитвинский район, х. Марьевка,                                              ул. Центральная, д. 1,

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                      Процико-Березовская основная общеобразовательная школа (далее – МБОУ Процико-Березовская ООШ), расположенное по адресу: 347034 Ростовская область, Белокалитвинский район, х. Курнаковка, ул. Школьная, 24 в форме присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  Ильинской средней общеобразовательной школе (далее – МБОУ Ильинская СОШ), расположенному по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район,  х. Ильинка, ул. Школьная,1,

2. Установить, что МБОУ Ильинская СОШ остается по типу муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением и является правопреемником по правам и обязанностям присоединяемых МБДОУ ДС № 75 «Сказка» и МБОУ Процико-Березовская ООШ в соответствии с передаточным актом.

3.Определить, что:

3.1. Учредителем МБОУ Ильинская СОШ является муниципальное образование «Белокалитвинский район».

3.2. Функции и полномочия учредителя МБОУ Ильинская СОШ от имени муниципального образования «Белокалитвинский район» осуществляет Отдел образования Администрации Белокалитвинского района.

4. Установить срок реорганизации образовательных организаций в течение шести  месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.

5. Утвердить план мероприятий по реорганизации МБДОУ ДС № 75 «Сказка» и МБОУ Процико-Березовская ООШ в форме присоединения к МБОУ Ильинская СОШ (Приложение № 1).

6. Финансовому управлению Администрации Белокалитвинского района (Демиденко В.И.) произвести расходы, связанные с реорганизацией МБДОУ ДС № 75 «Сказка», МБОУ Процико-Березовская ООШ, МБОУ Ильинская СОШ.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам                 Керенцеву Е.Н. и начальника Отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащееву И.А.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 30.03. 2026 № 463 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реорганизации МБДОУ ДС № 75 «Сказка» и МБОУ          Процико-Березовская ООШ в форме присоединения к МБОУ Ильинская СОШ

| № п/п | Мероприятия |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5 |  | Уведомление в письменной форме (форма 12003) регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации с приложением решения о реорганизации с указанием формы реорганизации | в течение 7 рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации | директор МБОУ Ильинская СОШ Дмитриенко В.П. |
| - 6 |  | Размещение информации на Федресурсе Размещение дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в печатном органе - «Вестник государственной регистрации» информацию о реорганизации юридического лица, порядке и сроке заявления требований кредиторами. | в течение трех рабочих дней после принятия решения о реорганизации в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | заведующий МБДОУ ДС № 75 «Сказка» Виниченко О.Л., директор МБОУ Процико-Березовская ООШ Ярославцева Е.А. |
| - 7 |  | Уведомление сотрудников МБДОУ ДС № 75 «Сказка», МБОУ Процико-Березовской ООШ и МБОУ Ильинской СОШ о предстоящей реорганизации образовательных организаций в соответствии с действующим трудовым | в течение трех рабочих дней после принятия решения о реорганизации | заведующий МБДОУ ДС № 75 «Сказка» Виниченко О.Л., директор МБОУ Процико-Березовская ООШ Ярославцева Е.А., директор МБОУ Ильинская СОШ Дмитриенко В.П. |
| - 8 |  | Размещение информации на портале «Работа России» о предстоящем увольнении работников в связи с реорганизацией. | не позднее, чем за два месяца до начала увольнений в связи с ликвидацией, а в случае массовых увольнений - не позднее чем за три месяца | заведующий МБДОУ ДС № 75 «Сказка» Виниченко О.Л., директор МБОУ Процико-Березовская ООШ Ярославцева Е.А. |
| - 9 |  | Предложение сотрудникам МБДОУ ДС № 75 «Сказка» и МБОУ Процико-Березовская ООШ вакантных должностей по другим образовательным организациям |  | заведующий МБДОУ ДС № 75 «Сказка» Виниченко О.Л., директор МБОУ Процико-Березовская ООШ Ярославцева Е.А. |
| - 10 |  | Уведомления о начале реорганизации отделения Социального фонда России, органов статистки, службы занятости, отделения УФК по району, архивной службы | в течение трех рабочих дней после принятия решения о реорганизации | заведующий МБДОУ ДС № 75 «Сказка» Виниченко О.Л., директор МБОУ Процико-Березовская ООШ Ярославцева Е.А. |
| - 11 |  | Уведомление первичной профсоюзной организации о предстоящем сокращении штатов в МБДОУ ДС № 75 «Сказка» и МБОУ Процико-Березовской ООШ в связи с реорганизацией | в течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации | заведующий МБДОУ ДС № 75 «Сказка» Виниченко О.Л., директор МБОУ Процико-Березовская ООШ Ярославцева Е.А. |
| - 12 |  | Размещение в газете «Перекресток», на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района, официальном сайте Отдела образования Администрации Белокалитвинского района, официальном сайте образовательной организации сообщения о реорганизации юридического лица и о порядке и сроке заявления требований его кредиторов | после представления сообщения о реорганизации в регистрирующий орган | заведующий МБДОУ ДС № 75 «Сказка» Виниченко О.Л., директор МБОУ Процико-Березовская ООШ Ярославцева Е.А. |
| - 13 |  | Письменное уведомление кредиторов о реорганизации МБДОУ ДС № 75 «Сказка» и МБОУ Процико-Березовской ООШ (принятие мер к выявлению кредиторов) | в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления в регистрирующий орган | заведующий МБДОУ ДС № 75 «Сказка» Виниченко О.Л., директор МБОУ Процико-Березовская ООШ Ярославцева Е.А. |
| - 14 |  | Проведение инвентаризации активов и обязательств | в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о реорганизации | директор МАУ ЦБО Волохова Н.В. |
| - 15 |  | Согласование инвентаризационные описи МБДОУ ДС № 75 «Сказка» и МБОУ Процико-Березовской ООШ в Комитете по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района | в течение 10 рабочих дней после проведения инвентаризации | директор МАУ ЦБО Волохова Н.В. |
| - 16 |  | Проведение сверки расчетов с бюджетными и внебюджетными фондами и другими кредиторами и дебиторами, ИФНС | на день, предшествующий внесению записи в ЕГРЮЛ о завершении реорганизации | директор МАУ ЦБО Волохова Н.В. |
| - 17 |  | Подготовка и направление в Комитете по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района актов приема - передачи имущества | на день, предшествующий внесению записи в ЕГРЮЛ о завершении реорганизации | директор МАУ ЦБО Волохова Н.В. |
| - 18 |  | Предупреждение работников о предстоящем увольнении с соблюдением трудовых и социальных гарантий | не менее чем за два месяца до увольнения | заведующий МБДОУ ДС № 75 «Сказка» Виниченко О.Л., директор МБОУ Процико-Березовская ООШ Ярославцева Е.А. |
| - 19 |  | Подготовка промежуточного баланса в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня МБДОУ ДС № 75 «Сказка» и МБОУ Процико-Березовской ООШ, перечня требований, предъявленных кредиторами, результатов их рассмотрения и уведомление регистрирующего органа по форме Р 15001 | после окончания срока для предъявления требований кредиторов | директор МАУ ЦБО Волохова Н.В. |
| - 20 |  | Организация работы по прекращению трудовых отношений с сотрудниками МБДОУ ДС № 75 «Сказка» и МБОУ Процико-Березовской ООШ. Окончательный расчет с сотрудниками МБДОУ ДС № 75 «Сказка» и МБОУ Процико-Березовской ООШ | по окончании трех месяцев после уведомления о реорганизации ОО | заведующий МБДОУ ДС № 75 «Сказка» Виниченко О.Л., директор МБОУ Процико-Березовская ООШ Ярославцева Е.А. |
| - 21 |  | Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди | в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | директор МАУ ЦБО Волохова Н.В. |
| - 22 |  | Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди | по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | директор МАУ ЦБО Волохова Н.В. |
| - 23 |  | Подготовка ликвидационного баланса в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности | В течение10 календарных дней после расчетов с кредиторами | директор МАУ ЦБО Волохова Н.В. |
| - 25 |  | Предоставление в регистрирующий орган -заявления по форме № Р15016 в связи с завершением реорганизации МБДОУ ДС № 75 «Сказка» и МБОУ Процико-Березовской ООШ; - ликвидационного баланса; -документа об уплате госпошлины за регистрацию реорганизации МБДОУ ДС № 75 «Сказка» и МБОУ Процико-Березовской ООШ; -документа, подтверждающего представление в территориальный орган СФР сведений о застрахованных лицах | в течение 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса с учетом ст. 8, ст. 21 ФЗ О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ | заведующий МБДОУ ДС № 75 «Сказка» Виниченко О.Л., директор МБОУ Процико-Березовская ООШ Ярославцева Е.А. |
| - 26 |  | Предоставление в Отдел образования копии свидетельства об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц | не позднее следующего рабочего дня после получения свидетельства об исключении МБДОУ ДС № 75 «Сказка» и МБОУ Процико-Березовской ООШ из ЕГРЮЛ | заведующий МБДОУ ДС № 75 «Сказка» Виниченко О.Л., директор МБОУ Процико-Березовская ООШ Ярославцева Е.А. |
|  |  | Подготовка приказа Отдела образования о завершении реорганизации МБДОУ ДС № 75 «Сказка» и МБОУ Процико-Березовской ООШ и предоставление его в Комитете по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского | после внесения записи в ЕГРЮЛ о завершении реорганизации | начальник Отдела образования И.А. Кащеева |
| - 27 |  | Подготовка и направление обращений в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о внесении изменения в свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество (в части изменения субъекта права) | в течение 10 дней после внесения записи в ЕГРЮЛ о завершении реорганизации | заведующий МБДОУ ДС № 75 «Сказка» Виниченко О.Л., директор МБОУ Процико-Березовская ООШ Ярославцева Е.А. |
| - 28 |  | Закрытие лицевых счетов МБДОУ ДС № 75 «Сказка» и МБОУ Процико-Березовской ООШ | после внесения соответствующих изменений в сводный реестр | директор МАУ ЦБО Волохова Н.В. |
| - 29 |  | Аннулирование всех ЭЦП руководителя уничтожение печати и штамп МБДОУ ДС № 75 «Сказка» и МБОУ Процико-Березовской ООШ. Предоставление акта об уничтожении в Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | после утверждения ликвидационного баланса, закрытия лицевых счетов | заведующий МБДОУ ДС № 75 «Сказка» Виниченко О.Л., директор МБОУ Процико-Березовская ООШ Ярославцева Е.А. |
| - 30 |  | Предоставление в Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района: - заявления на внесение в Реестр муниципальной собственности муниципального образования «Белокалитвинский район» записей об изменении сведений о МБДОУ ДС №75 «Сказка» и МБОУ Процико-Березовской ООШ; - копию свидетельства об исключении из Единого государственного реестра юридических лиц. | после получения свидетельства об исключении МБДОУ ДС № 75 «Сказка» и МБОУ Процико-Березовской ООШ из ЕГРЮЛ | заведующий МБДОУ ДС № 75 «Сказка» Виниченко О.Л., директор МБОУ Процико-Березовская ООШ Ярославцева Е.А. |
| - 32 |  | Представление в Отдел образования копии свидетельств об исключение МБДОУ ДС № 75 «Сказка» и МБОУ Процико-Березовской ООШ из ЕГРЮЛ | не позднее следующего рабочего дня после получения свидетельств об исключении ДОО из ЕГРЮЛ | заведующий МБДОУ ДС № 75 «Сказка» Виниченко О.Л., директор МБОУ Процико-Березовская ООШ Ярославцева Е.А. |
| - 33 |  | Внесение изменения в Реестр муниципальной собственности. |  | Комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.) |
|  |  | Утверждение и регистрация Устава в установленном порядке | после принятия решения о реорганизации | директор МБОУ Ильинская СОШ Дмитриенко В.П. |
| - 35 |  | Внесение изменений в муниципальное задание | не позднее двух рабочих дней после получения акта приемки-передачи показателей лицевого счета | заместитель начальника Отдела образования Ефимако Н.М. |
| - 36 |  | Внесение изменения и утверждение нового штатного расписания МБОУ Ильинская СОШ | после получения свидетельства об исключении ДОО из ЕГРЮЛ | директор МБОУ Ильинская СОШ Дмитриенко В.П. |
| - 37 |  | Обеспечение соблюдения прав воспитанников и обучающихся МБДОУ ДС № 75 «Сказка» и МБОУ Процико-Березовской ООШ на продолжение обучения (заключение договоров с родителями). | до завершения обучения | директор МБОУ Ильинская СОШ Дмитриенко В.П. |
| - 38 |  | Подготовка и представление в управление по надзору в сфере образования минобразования Ростовской области материалов на переоформление лицензии МБОУ Ильинской СОШ на осуществление образовательной деятельности по программам дошкольного образования | после получения свидетельства об исключении ДОО из ЕГРЮЛ | директор МБОУ Ильинская СОШ Дмитриенко В.П. |

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе		                   Л.Г. Василенко