РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2020  № 381

г.  Белая Калитва

Об   утверждении  отчета  о реализации  муниципальной программы   Белокалитвинского района «Развитие  здравоохранения» и эффективности

использования бюджетных средств за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района   постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы   Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018                   № 2207 и эффективности использования бюджетных средств за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Керенцеву Е.Н.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий   делами							Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации                                      Белокалитвинского района

от 06.03. 2020  № 381

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения» и эффективности использования бюджетных средств за 2019 год

- Результаты реализации муниципальной программы "Развитие здравоохранения", достигнутые за 2019 год

Программа Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения (далее - Программа) направлена на сохранение и улучшение здоровья населения, сокращение прямых и косвенных потерь общества за счет снижения заболеваемости и смертности населения и, как следствие, увеличение продолжительности жизни населения.

За 2019 год были достигнуты следующие результаты:

- снижена смертность от болезней системы кровообращения с 493,2 случаев в 2018 году до 488,88 случаев на 100 тыс. населения в 2019 году.

- снижена смертность от новообразований (в том числе злокачественных) с 169,44 случаев на 100 тыс. населения в 2018 году до 164,26 случаев на 100 тыс. населения в 2019 году.

- снижена смертность от туберкулеза с 15,11 случаев на 100 тысяч населения в 2018 году до 14,3 случаев на 100 тысяч населения в 2019 году.

- Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных в установленные сроки

Программа включает в себя следующие Подпрограммы:

1.  Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи.

2.  Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.

3.  Охрана здоровья матери и ребёнка.

4.  Развитие медицинской реабилитации.

5.  Оказание паллиативной помощи.

6. Кадровое обеспечение системы здравоохранения.

В рамках реализации Программы  выполнено девять контрольных событий, пятнадцать основных мероприятий. Невыполненных мероприятий нет.

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Подпрограмма 1 включает в себя следующие основные мероприятия, выполненные в установленные сроки:

Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе  у детей.

В 2019 году были организованы и проведены следующие массовые профилактические мероприятия:

- 15 акций с количеством участников - 14310 человек, в том числе «Здоровье - твое богатство», «Тест на ВИЧ»,  «Тихий Дон -здоровье в каждый дом - Всемирный день ребенка», «Тихий Дон -здоровье в каждый дом» к Всемирному дню борьбы со СПИДом, "Решающая роль сообществ",  «Остановим СПИД вместе», «Всемирный день борьбы с сахарным диабетом», «Узнай больше о туберкулезе»,  «Здоровое питание - залог здоровья», «Спорт и здоровье» , «Трезвость- выбор сильных» и др.

Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику.

В рамках данного мероприятия были приобретены туберкулин и диаскин-тесты для  иммунодиагностики туберкулеза  у детей и подростков в количестве -  туберкулин 13 170 доз на сумму 657,5 тыс. руб.  и  диаскин тест -16 800 доз на сумму  868,6 тысяч рублей. Указанные средства освоены в полном объеме, план иммунодиагностики туберкулезной инфекции в 2019 году выполнен на 100,0%.

Основное мероприятие 1.3. Предупреждение распространения в Белокалитвинском районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция).

В 2019 году удалось стабилизировать обстановку с ВИЧ-инфекцией в Белокалитвинском районе: в 2019 году 78 вновь выявленных случаев ВИЧ-инфицированных (для сравнения в 2018 году было 88 случаев).

За 2019 год были проведены следующие мероприятия:

- 28 758 жителей Белокалитвинского района обследованы на ВИЧ-инфекцию, что составило 30,6% населения района.

- для учащихся техникумов и старшеклассников были проведены интерактивные лекции и беседы;

- проведены уличные акции по профилактике ВИЧ.

- возле поликлиники ЦРБ размещен уличный баннер;

- осуществлены выезды на предприятия с забором крови на ВИЧ-инфекцию  в рамках акции «Тест на ВИЧ- экспедиция»;

- в сельские территории осуществлены выезды на дом.

Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей.

В целях повышения доступности амбулаторно-поликлинической помощи жителям сельских территорий и создания комфортных условий пребывания пациентов, в 2019 году в п. Синегорский были проведены подготовительные мероприятия (обеспечено газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение) и  установлена новая модульная амбулатория.

Основное мероприятие. 1.5. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях.

Обеспечение больных сахароснижающими лекарственными препаратами, средствами самоконтроля и иглами, в том числе услуги по хранению: привело к снижению удельного веса больных с тяжелым течением сахарного диабета, инвалидности и смертности населения в связи с данным заболеванием и его осложнениями; внедрение современных технологий лечения осложнений сахарного диабета.

В местной газете «Перекресток» ежеквартально были размещены материалы по пропаганде здорового образа жизни и профилактике сахарного диабета.

Ведение регистра больных, страдающих сахарным диабетом, осуществляется в соответствии с приказом МБУЗ БР «ЦРБ» № 489  от 26.08.2008 года.  Регулярно осуществляется контроль за ведением регистра со стороны администрации МБУЗ БР «ЦРБ».

Имеется оборудование для «Школы диабета», благодаря чему проводилось обучение пациентов по вопросам диетпитания и самоконтроля.

Все больные, страдающие сахарным диабетом, в 2019 году были осмотрены неврологом, офтальмологом, хирургом, эндокринологом. При необходимости направлялись в областные учреждения и отделения «Диабетической стопы».

В 2019 году были приобретены за счет средств муниципального бюджета тест - полоски и глюкометр на сумму 40,6 тысяч рублей.

Основное мероприятие 1.6. Развитие материально-технической базы детских поликлиник  и детских поликлинических отделений медицинских организаций (МБУЗ БР «ДГП»).

В 2018 – 2019 гг. благодаря поддержке Министерства здравоохранения Ростовской области в рамках национального проекта в детскую поликлинику поступило новое оборудование для проведения качественного обследования детей: ЛОР-комбайн. офтальмоскоп налобный бинокулярный, лампа щелевая, ЭКГ аппарат, УЗИ аппарат стационарный и портативный.

Основное мероприятие. 1.7. Создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей.

В рамках реализации Национального проекта «Здравоохранение» и целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций», за счет средств местного бюджета на базе детской поликлиники г. Белая Калитва второй год реализуется программа «Бережливая поликлиника».

Выполнены следующие организационно-планировочные решения: по новому организована работа открытой регистратуры, что позволяет быстро и четко произвести запись к специалистам. Выделенное картохранилище, где четко разделены карты педиатрических участков, учебных заведений и детей района. В помощь родителям, которые хотят записаться на консультацию к специалистам или в областные учреждения создано рабочее место администратора. Работа ведется в системе ЕГИЗС. Создан Call-центр, позволивший уменьшить время дозвона пациентов для вызова врача на дом, записи на прием и по интересующим вопросам.

Отдельные входы в поликлинику разделяют потоки больных и здоровых детей. Функционирующий кабинет неотложной помощи позволяет своевременно оказать помощь остронуждающимся пациентам.

Для комфортного пребывания и возможности кормления для мам с детьми грудного и раннего возраста оборудована комната Матери и ребенка.

Имеются игровые зоны для детей и зоны комфортного ожидания, оборудованные мягкой мебелью.

Разработана доступная система навигации в холлах и коридорах поликлиники позволившая уменьшить время нахождения пациентом нужного кабинета.

Электронное табло с расписанием врачей позволяет пациентам получить нужную информацию о времени и месте приема специалиста.

Для маломобильных пациентов имеется кнопка вызова и пандус.

На информационных стендах в холлах медицинской организации размещена информация о территориальной программе государственной гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, о правах детей, включая детей-инвалидов, детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, при оказании медицинской помощи, санаторно-курортном лечении, реабилитации и лекарственном обеспечении, лицензии медицинской организации, наглядные информационные материалы по вопросам охраны здоровья детей.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Подпрограмма 2 включает в себя следующие основные мероприятия, выполненные в установленные сроки:

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации.

В 2019 году из резервного фонда областного бюджета были выделены финансовые средства в сумме 213,900 тысяч рублей на дооснащение автомобилей скорой медицинской помощи. Были закуплены пульсоксиметры медицинские, носилки санитарные, редукторы-ингаляторы кислородные.

Основное мероприятие 2.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями.

Проведены ремонты в педиатрическом, акушерском, неврологическом отделениях.

Основное мероприятие 2.3. Оптимизация принципов профилактики внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях.

В рамках реализации мероприятий профилактики внутрибольничных инфекций МБУЗ БР «ЦРБ» в 2019 году были закуплены  дезинфицирующие средства, пластиковые контейнеры для  дезинфекции медицинских отходов на сумму 72,6 тысячи рублей.

Основное мероприятие 2.4. Обезвреживание и утилизация медицинских опасных отходов в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района.

В рамках реализации мероприятий по обезвреживанию и утилизации медицинских отходов МБУЗ БР «ЦРБ» в 2019 году были закуплены  пластиковые контейнеры для  дезинфекции медицинских отходов, пакеты для их утилизации на сумму 72,6 тысячи рублей.

Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жителей Белокалитвинского района гемодиализной помощью.

В рамках реализации мероприятия были произведены расходы на оплату труда водителя автомобиля гемодиализной помощи и оплата горюче-смазочных материалов.

Подпрограмма 3  «Охрана здоровья матери и ребенка»

Подпрограмма 3  реализуются через решение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 3.1. Оснащение муниципальных учреждений родовспоможения и детства в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи женщинам и детям современным дорогостоящим оборудованием для выхаживания и реабилитации новорожденных детей.

В рамках мероприятия приобретено медицинское оборудование - устройство для искусственной вентиляции легких «Амбу» - 1 ед., ингалятор «АМРОН» -1 ед. на сумму 72,6 тысячи рублей.

Основное мероприятие 3.2. Профилактика абортов. Совершенствование работы кабинетов предабортного консультирования медицинских организаций муниципальных образований.

В 2019 году благодаря работе кабинета предабортного консультирования женской консультации удалось сохранить 16,66% беременностей у женщин изначально планировавших аборт.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации»

Подпрограмма 4 реализуются через решение следующего основного мероприятия:

Основное мероприятие 4.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям.

Целью данной подпрограммы является обеспечение круглосуточного содержания в лечебно-профилактическом учреждении (медицинского обследования, выхаживания) заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до 4 лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, а также содействие органам опеки и попечительства в устройстве таких несовершеннолетних.

Индивидуальные программы реабилитации для детей – инвалидов разрабатываются в бюро МСЭ. Врачи - педиатры и врачи других специальностей следят за их исполнением.

В 2018 году МБУЗ БР «ЦРБ» была оформлена лицензия на медицинскую деятельность в педиатрическом отделении по профилю «медицинская реабилитация». За 2019 год на койках медицинской реабилитации педиатрического отделения медицинскую помощь получили 119 детей.

Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи»

Подпрограмма 5 включает в себя следующие основные мероприятия, выполненные в установленные сроки:

Основное мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи взрослым.

Целью реализация мероприятия является оказание паллиативной помощи, бесплатно в стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи больным с онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями.

Пролеченные за 2019 год  по отделению сестринского ухода  участковой больницы р.п.Шолоховский по классу заболеваний:

Болезни эндокринной системы   - 19 пациентов, проведено койко-дней - 394.

Болезни системы кровообращения - 494 пациентов, проведено койко-дней - 11 488.

Болезни органов дыхания - 78 пациентов, проведено койко-дней - 1816.

Болезни органов пищеварения - 71 пациент, проведено койко-дней - 1518.

Болезни костно–мышечной системы - 30 пациентов, проведено койко-дней - 960.

Болезни мочеполовой системы - 6 пациентов, проведено койко-дней - 140.

Болезни нервной системы  - 7 пациентов, проведено койко-дней - 182.

Болезни крови - 1 пациент,  проведено койко-дней -1.

Новообразования - 9  пациентов, проведено койко-дней - 109.

Болезни кожи - 1 пациента, проведено койко-дней - 1.

В С Е Г О -  716 пациентов,  проведено койко-дней -  16 609.

Пролеченные за 2019 год по отделению сестринского ухода  амбулатория с. Литвиновка по классу заболеваний:

Болезни эндокринной системы - 7 пациентов, проведено койко-дней - 264.

Болезни системы кровообращения - 211 пациентов, проведено койко-дней - 4385.

Болезни органов дыхания - 8 пациентов, проведено койко-дней - 138.

Болезни органов пищеварения - 22 пациента, проведено койко-дней - 522.

Болезни костно–мышечной системы - 115 пациентов, проведено койко-дней - 2033.

Болезни мочеполовой системы - 6 пациентов, проведено койко-дней - 99.

Болезни нервной системы - 5 пациентов, проведено койко-дней - 173.

Травмы и отравления  - 30 пациентов, проведено койко-дней - 765.

Болезни кожи - 8 пациентов, проведено койко-дней - 116.

Новообразования - 5 пациентов, проведено койко-дней - 62.

В С Е Г О - 417 пациентов,  проведено койко-дней - 8557.

Подпрограмма 6  «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Подпрограмма 6 включает в себя следующие основные мероприятия, выполненные в установленные сроки:

Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников.

В 2019 году была проведена оплата командировочных расходов работников бюджетных учреждений здравоохранения отделения сестринского ухода и патолого-анатомического отделения на общую сумму 64,0 тысячи рублей.

Основное мероприятие 6.2. Социальная поддержка медицинских работников.

В рамках реализации данного мероприятия:

- осуществлены ежемесячные доплаты к стипендиям студентов, обучающихся по целевому набору (27 целевиков, обучающихся в ФГБОУ ВО «Рост ГМУ» МЗ РФ, из бюджета Белокалитвинского района получают ежемесячную доплату к стипендии в размере 1000 рублей).

- осуществлена оплата коммерческого найма жилых помещений иногородним врачам, прибывшим на работу на территорию Белокалитвинского района. Главой Белокалитвинского района ежегодно выделяются денежные средства на оплату коммерческого найма жилого помещения иногородним врачам, работающим в учреждениях здравоохранения района, и не имеющим собственного жилья. В 2019 году денежные средства выделены 13 врачам.

III. Перечень контрольных событий, выполненных в установленные сроки согласно плану реализации

В программе контрольных событий  не предусмотрено.

IV.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В рамках реализации Программы  выполнено восемнадцать основных мероприятий. Невыполненных мероприятий нет.

V. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения» на 2019 год запланированы средства в сумме  51632,9 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета - 30 381,2 тыс. рублей, местного бюджета - 21251,7  тыс. рублей. Фактическое исполнение за отчетный год составило 50824,2 тыс. рублей (процент исполнения – 98,4%), в том числе по областному бюджету - 30242,0 тыс. рублей (процент исполнения - 99,5%), по местному бюджету - 20582,2 тыс. рублей (процент исполнения - 96,8%). Причиной неиспользования средств в сумме 808,7 тыс. рублей является экономия, сложившаяся в результате проведения электронных аукционов.

Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения» за 2019 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие здравоохранения | Всего | 51632,9 | 50824,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 30381,2 | 30242,0 |
|  |  | местный бюджет | 21251,7 | 20582,2 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Подпрограмма 1 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Всего | 10136,0 | 9901,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2519,6 | 2517,4 |
|  |  | местный бюджет | 7616,4 | 7383,9 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | Всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. | Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Всего | 1547,0 | 1545,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1547,0 | 1545,1 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | Предупреждение распространения в Белокалитвинском районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) | Всего | 40,6 | 40,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 40,6 | 40,6 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. | Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населении, в том числе у детей | Всего | 8507,8 | 8275,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2519,6 | 2517,4 |
|  |  | местный бюджет | 5988,2 | 5757,9 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. | Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях | Всего | 40,6 | 40,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 40,6 | 40,3 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) |  |  |
| Подпрограмма 2 | Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации | Всего | 13390,3 | 12899,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 4237,7 | 4100,7 |
|  |  | местный бюджет | 9152,6 | 8798,9 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. | Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Всего | 356,6 | 299,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 356,6 | 299,5 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Мероприятие 2.2. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Всего | 12435,5 | 12002,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 3881,1 | 3801,2 |
|  |  | местный бюджет | 8554,4 | 8200,8 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. | Оптимизация принципов профилактики внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района | Всего | 72,6 | 72,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 72,6 | 72,6 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. | Обезвреживание и утилизация медицинских опасных отходов в лечебно-профилактических учреждениях Белокалитвинского района. | Всего | 72,6 | 72,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 72,6 | 72,6 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Основное мероприятие 2.5. | Обеспечение жителей Белокалитвинского района гемодиализной помощью | Всего | 453,0 | 452,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет, в том числе: |  |  |
|  |  | местный бюджет | 453,0 | 452,9 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) |  |  |
| Подпрограмма 3 | Охрана здоровья матери и ребенка | Всего | 72,6 | 72,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет, в том числе: | - | - |
|  |  | местный бюджет | 72,6 | 72,6 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. | Оснащение муниципальных учреждений родовспоможения и детства в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи женщинам и детям современным дорогостоящим оборудованием для выхаживания и реабилитации новорожденных детей | Всего | 72,6 | 72,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет, в том числе: | - | - |
|  |  | местный бюджет | 72,6 | 72,6 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Подпрограмма 4 | Развитие медицинской реабилитации | Всего | 171,3 | 166,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 171,3 | 166,0 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Основное мероприятие 4.1. | Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям | Всего | 171,3 | 166,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 171,3 | 166,0 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) |  |  |
| Подпрограмма 5 | Оказание паллиативной помощи | Всего | 26590,8 | 26590,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 23623,9 | 23623,9 |
|  |  | местный бюджет | 2966,9 | 2966,8 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Основное мероприятие 5.1. | Оказание паллиативной помощи взрослым | Всего | 26590,8 | 26590,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 23623,9 | 23623,9 |
|  |  | местный бюджет | 2966,9 | 2966,8 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Подпрограмма 6 | Кадровое обеспечение системы здравоохранения | Всего | 1271,9 | 1194,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1271,9 | 1194,0 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Основное мероприятие 6.1. | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников | Всего | 64,0 | 64,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 64,0 | 64,0 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |
| Основное мероприятие 6.2. | Социальная поддержка медицинских работников | Всего | 1207,9 | 1130,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1207,9 | 1130,0 |
|  |  | внебюджетные источники (территориальный фонд ОМС) | - | - |

VI. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы данные представлены в таблице 2.

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 73,03 | 74,0 | 75,6 | - |
| 1.2. | 2. Смертность от всех причин | число умерших на 1000 человек населения | 17,54 | 16,0 | 17,27 | За 2019 год в Белокалитвинском районе умер 1581 человек. В структуре общей смертности на первом месте- смертность от болезней системы кровообращения - 483 человека, на втором месте - смертность от старости - 459 человек, на третьем месте - смертность от внешних причин – 178 человек. В сравнении с 2018 годом в Белокалитвинском районе удалось сохранить 44 жизни (за 2018 год было 1625 умерших). |
| 1.3. | 3. Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 576,49 | 414,2 | 610,78 | На территории Белокалитвинского района за 2019 год зарегистрировано 289 умерших в трудоспособном возрасте. В структуре смертности на первом месте - смертность от внешних причин - 101 человек (34,94%), в том числе травмы, отравления, ДТП, повешения, утопления; на втором месте - болезни системы кровообращения - 84 (29,06%), в том числе вызванные хроническим употреблением алкоголя, на третьем месте – новообразования – 35 человек (12,11%). |
| 1.4. | 4. Материнская смертность | число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.5. | 5. Младенческая смертность | на 1 тыс. родившихся живыми | 1,3 | 5,4 | 6,3 | 2019 году на территории Белокалитвинского района зарегистрировано 4 случая младенческой смертности. Один случай перешел с 2019 года, ребенок умер в ЦГБ г. Каменск-Шахтинский, второй случай младенческой смертности, который также пошел в статистику Белокалитвинского района, это ребенок, рожденный женщиной, зарегистрированной на территории Белокалитвинского района, но постоянно проживающей в г. Ростове-на-Дону, во время беременности женщина наблюдалась в женской консультации г. Ростов, родила в ПЦ РО, ребенок родился с экстремально низкой массой тела, умер в ПЦ РО в возрасте 1 месяца. На территории Белокалитвинского района в 2019 году умерло, как и в 2018 году, 2 ребенка. Из двоих детей, рожденных женщинами, проживающими на территории района и умерших в возрасте да 1 года, один ребенок родился недоношенным в сроке 33 недели на фоне преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты, с синдромом дыхательных расстройств. Ребенок родился и умер в акушерском отделении ЦРБ. Во время беременности женщина неоднократно консультирована в областных учреждениях в соответствии с маршрутизацией беременных. Второй ребенок мер в ЦГБ г. Каменск-Шахтинский, где и родился. Ребенок родился с экстремально низкой массой тела в сроке 27 недель. Во время беременности женщина неоднократно консультирована в ПЦ РО, последняя консультация за неделю до родов. С целью снижения младенческих потерь в медицинских учреждения Белокалитвинского района строго соблюдается маршрутизация беременных и рожениц. Из 602 беременных, закончивших беременность в 2019 году, преждевременные роды произошли в 18 случаях, что составляет 2,99 % при среднем показателе по районам 3,6. В акушерском отделении в 2019 году было всего четверо преждевременных родов, не родилось ни одного ребенка с экстремально низкой массой тела. В областных учреждениях, кроме одного умершего ребенка в ЦГБ г Каменск-Шахтинский, детей с ЭНМТ, у женщин, состоящих на учете по беременности в Белокалитвинском районе, не рождалось. |
| 1.6. | 6. Укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием физическими лицами | процентов | 71,6 | 66,0 | 71,31 | - |
| 2. Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 1.1. Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами | процентов | 100,0 | 41,8 | 100,0 | - |
| 2.2. | 1.2. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | процентов | 100,0 | 95,0 | 100,0 | - |
| 2.3. | 1.3. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства | процентов | 100,0 | 98,0 | 100,0 | - |
| 2.4. | 1.4. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением | процентов | 15,11 | 64,9 | 19,36 | В 2019 году отмечается рост данного показателя |
| 2.5. | 1.6. Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез | на 100 тыс. населения | 25,9 | 40,6 | 45,3 | Увеличение количества больных за счет увеличения количества обследованных в целом |
| 2.6. | 1.7. Доля населения Ростовской области, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения | процентов | 25,0 | 22,0 | 30,6 | - |
| 2.7. | 1.8. Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями регионе | процентов | 0,0 | 20,0 | 100,0 | - |
| 2.8. | 1.9. Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет | процентов | 43,83 | 42,5 | 46,75 | - |
| 2.9. | 1.10. Доля детей в возрасте 0 – 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | процентов | 0 | 0,80 | 0 | - |
| 2.10. | 1.11. Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | процентов | 0,0 | 20,0 | 100,0 | - |
| 3. Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 2.1. Смертность от болезней системы кровообращения | число умерших на 100 тыс. человек населения | 493,2 | 630,0 | 488,88 | - |
| 3.2. | 2.2. Смертность от дорожно-транспортных происшествий | число умерших на 100 тыс. человек населения | 5,4 | 10,1 | 6,48 | - |
| 3.3. | 2.3. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) | число умерших на 100 тыс. человек населения | 169,44 | 190,00 | 164,26 | - |
| 3.4. | 2.4. Смертность от туберкулеза | число умерших на 100 тыс. человек населения | 15,11 | 20,0 | 14,3 | - |
| 3.5. | 2.5. Смертность от ишемической болезни сердца | число умерших на 100 тыс. человек населения | 207,04 | 468,8 | 188,36 | - |
| 3.6. | 2.6. Смертность от цереброваскулярных заболеваний | число умерших на 100 тыс. человек населения | 198,61 | 138,4 | 167,55 | - |
| 3.7. | 2.7. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) | процентов | 52,05 | 56,8 | 52,17 | Благодаря активной выездной работе мобильных передвижных медицинских комплексов, в том числе передвижного маммографа отмечается некоторый рост выявляемости онкологических заболеваний на ранних стадиях |
| 3.8. | 2.8. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более | процентов | 56,77 | 53,0 | 57,71 | - |
| 3.9. | 2.9. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | процентов | 97,01 | 97,0 | 97,24 |  |
| 3.10. | 2.10. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | процентов | 1,77 | 2,86 | 1,69 | - |
| 3.11. | 2.11. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных | процентов | 72,0 | 70,0 | 80,0 | - |
| 3.12. | 2.12 . Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении | процентов | 34,5 | 39,0 | 55,55 | - |
| 3.13. | 2.13. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | процентов | 76,12 | 71,7 | 83,3 | - |
| 4. Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 3.1. Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности | процентов | 97,2 | 85,0 | 98,3 | - |
| 4.2. | 3.2. Охват неонатальным скринингом | процентов | 100,0 | 95,0 | 100,0 | - |
| 4.3. | 3.3. Охват аудиологическим скринингом | процентов | 100,0 | 95,2 | 100,0 | - |
| 4.4. | 3.4. Смертность детей в возрасте 0 – 6 дней | случаев на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми | 0 | 2,8 | 1,5 | - |
| 4.5. | 3.5. Смертность детей от 0 до 4 лет | на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми | 4,05 | 7,0 | 8,5 | - |
| 4.6. | 3.6. Смертность детей 0 – 17 лет | случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 33,8 | 64,7 | 39,8 | - |
| 4.7. | 3.7. Результативность мероприятий по профилактике абортов | процентов | 16,6 | 16,5 | 16,66 | - |
| 4.8. | 3.8. Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами | процентов | 100,0 | 98,5 | 0 | В 2019 году не было ВИЧ-инфицированных матерей |
| 5. Подпрограмма 4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | 4.1. Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью | процентов | 2,8 | 9,5 | 3,0 | Наблюдается рост востребованности пациентов реабилитационной медицинской помощью |
| 6. Подпрограмма 5. «Оказание паллиативной помощи» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | 5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым | коек на 100 тыс. взрослого населения | 10,0 | 19,9 | 10,1 | В Белокалитвинском районе в 2019 году было 75 коек сестринского ухода: 50 коек на базе участковой больницы р.п.Шолоховский и 25 коек на базе врачебной амбулатории с. Литвиновка |
| 7. Подпрограмма 6 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | 6.1. Количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно | человек |  | 3 | 1 | 2 врача обучаются в ординатуре по специальностям: « Анестезиология и реаниматология», «Терапия» |
| 7.2. | 6.2. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала | человек | 1:3,4 | 1:3,0 | 1:3,2 | - |
| 7.3. | 6.3. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области | процентов | 162,0 | 162,0 | 155,8 | Недостаточно финансовой возможности для выполнения установленных показателей «дорожной карты». Администрация МБУЗ БР ЦРБ обращалась в дирекцию ТФОМС РО о выделении дополнительных средств № 65.43/498 от 13.09.2019г. в сумме 5530,2тыс.руб., повторно Администрация района обращалась в дирекцию ТФОМС РО № 65.06/2165 от 23.10.2019г. за подписью зам.главы района Керенцевой Е.Н. о выделении дополнительных средств в сумме 13530,0 тыс.руб. Средства не были выделены. |
| 7.4. | 6.4. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области | процентов | 90,5 | 89,7 | 88,9 | Показатель на 2019 год МЗ РО был установлен 88,1%. Данный показатель в 2019 году выполнен. |
| 7.5. | 6.5. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области | процентов | 85,0 | 85,0 | 79,5 | Недостаточно финансовой возможности для выполнения установленных показателей «дорожной карты». Администрация МБУЗ БР ЦРБ обращалась в дирекцию ТФОМС РО о выделении дополнительных средств № 65.43/498 от 13.09.2019г. в сумме 5530,2тыс.руб., повторно Администрация района обращалась в дирекцию ТФОМС РО № 65.06/2165 от 23.10.2019г. за подписью зам.главы района Керенцевой Е.Н. о выделении дополнительных средств в сумме 13530,0 тыс.руб. Средства не были выделены. |
| 7.6. | 6.6. Количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования ежегодно | человек |  | 23 | 29 врачей и 3 специалиста с высшим немедицинским образованием | - |
| 7.7. | 6.7. Количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно | человек |  | 75 | 154 | - |
| 7.8. | 6.8. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области | процентов | 100,0 | 91,0 | 33,33 | В 2019 году должны были прибыть 3 врача, прибыл только 1 врач (один поступил в ординатуру по специальности «Анестезиология и реаниматология» и один врач открепилась в связи с выходом замуж). |
| 7.9. | 6.9. Доля аккредитованных специалистов | процентов | 1,02 | 5,26 | 1,62 | Проведение аккредитации специалистов планируется с 2021 года. Доля аккредитованных специалистов складывается из вновь прибывших на работу молодых специалистов после окончания медуниверситета. |

VII.  Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения» в 2019 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы:

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

- Ожидаемая продолжительность жизни при рождении:

75,6/74,0= 1,02;

- Смертность от всех причин: 16,0/17,27=0,92;

- Смертность населения в трудоспособном возрасте: 414,2/610,78=0,67;

- Материнская смертность: 0/0=1,0;

- Младенческая смертность: 5,4/6,3=0,85;

- Укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием физическими лицами: 71,31/66,0=1,08:

- Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами: 100,0/41,8=2,39;

- Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей: 100,0/95,0=1,05;

- Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства: 100,0/98,0=1,02;

- Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением: 64,9/19,36=3,35;

- Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез: 40,6/45,3=0,89;

- Доля населения Ростовской области, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения: 30,6/22,0=1,39;

- Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями регионе: 100,0/20,0=5,0;

- Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет: 46,75/42,5=1,1;

- Доля детей в возрасте 0 – 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях: 0,8/0=1,0;

- Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей: 100,0/20,0=5,0.

- Смертность от болезней системы кровообращения: 630,0/488,88=1,28,

- Смертность от дорожно-транспортных происшествий: 10,1/6,48=1,55,

- Смертность от новообразований (в том числе злокачественных):

190,0/164,26=1,15,

- Смертность от туберкулеза: 15,11/14,3=1,05,

- Смертность от ишемической болезни сердца: 468,8/188,36=2,48,

- Смертность от цереброваскулярных заболеваний:

138,4/167,55=0,82,

- Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних                            стадиях (I-II стадии): 56,8/52,17=1,08,

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями,                            состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более:

57,71/53,0=1,08,

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем                            доезда до больного менее 20 минут: 97,24/97,0=1,0,

- Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-                           транспортных происшествий: 2,86/1,69=1,69,

- Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном                            учете, в общем количестве выявленных:80,0/70,0=1,14,

- Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную                            терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном                             наблюдении: 55,55/39,0=1,42,

- Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез:

83,3/71,7=1,16,

- Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую)                             диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных  на учет в первый триместр беременности: 98,3/85,0=1,15,

- Охват неонатальным скринингом: 100,/95,0= 1,05,

- Охват аудиологическим скринингом: 100,0/95,2=1,05,

- Смертность детей в возрасте 0 - 6 дней: 2,8/1,5=1,86,

-  Смертность детей от 0 до 4 лет: 7,0/8,5=0,82,

- Смертность детей 0 - 17 лет: 64,7/39,8=1,62,

- Результативность мероприятий по профилактике абортов:

16,66/16,5=1,0,

- Охват пар «мать - дитя» химиопрофилактикой в соответствии с                              действующими стандартами: 98,5/0=1,0,

- Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью:

9,5/3,0=3,16,

- Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи   взрослым: 19,9/10,1=1,97,

- Количество специалистов, подготовленных по программам                          послевузовского медицинского и фармацевтического образования в                            государственных образовательных учреждениях высшего                            профессионального образования ежегодно: 3/1=3,0,

- Соотношение врачей и среднего медицинского персонала: целевой                            не менее 1:3,0, фактический 1:3,2=1,0,

- Отношение средней заработной платы врачей и работников                            медицинских организаций, имеющих высшее медицинское                            (фармацевтическое) или иное высшее образование,                            предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных                            предпринимателей и физических лиц по Ростовской области:

155,8/162,0=0,96,

- Отношение средней заработной платы среднего медицинского                            (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от  трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по                             Ростовской области: 89,7/88,9=1,0,

- Отношение средней заработной платы младшего медицинского                             персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по                            Ростовской области: 79,5/85,0=0,93,

- Количество специалистов, подготовленных по программам                            дополнительного медицинского и фармацевтического образования в                               государственных образовательных учреждениях высшего (или                            дополнительного) профессионального образования ежегодно:

32/23=1,39,

- Количество специалистов со средним медицинским образованием,                            подготовленных по программам дополнительного медицинского и                            фармацевтического образования в государственных образовательных                             учреждениях дополнительного профессионального образования                             ежегодно: 154/75=2,05,

- Доля медицинских и фармацевтических специалистов,                            обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд  здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические   организации системы здравоохранения Ростовской области:

33,33/91,0=0,36,

- Доля аккредитованных специалистов: 5,26/1,62=3,24.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей=1+0+0+1+0+1+1+1+1+1+0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+1+1+1+1+1+1+1+0+ 1+0+1+1+0+1/48=0,81

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 0,81, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году:

39/48 = 0,81.

Обоснование отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты, представлено в Таблице № 2.

2. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0:

18/18 = 1,0.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, составляет 1,0.

13/13 = 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета составляет 0,97:

20582,2/21251,7= 0,97.

4. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,03:

1,0/0,97=1,03

0,81x0.5+1.0x0.3+1,03x0.2=0,9

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,9.

Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2019 года.

Управляющий делами                                                       Л.Г. Василенко