## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2024  № 1663

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление  Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2093

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

- Внести в постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2093 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» изменения согласно приложения к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025, после официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Белокалитвинского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

- Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и делам ГО и ЧС Каюдина О.Э.

## Глава Администрации

## Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе				Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 11.11.2024 № 1663

- Изменения, вносимые в постановление

- Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2093

- «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»

- В преамбуле слова «26.02.2018 № 279» заменить словами «08.07.2024 № 960»

- Приложение № 1 изложить в редакции:

«Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 07.12.2018 № 2093

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

в сфере реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»

1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»

Муниципальная программа Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» (далее - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства Белокалитвинского района.

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных составляющих экономики, охватывающих многоотраслевой производственно-технический комплекс, обеспечивающих население жизненно важными услугами, определяющими качество жизни населения, в том числе такие как жилищные условия и коммунальное обслуживание.

Важными компонентами улучшения качества жизни граждан являются, в том числе, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, своевременное обновление и обеспечение жилищного фонда необходимой инфраструктурой.

Теплоэнергетический комплекс Белокалитвинского района составляет 130 котельных, в том числе 27 котельных теплоснабжающих организации. Общая протяженность тепловых сетей составляет 65,1 км. Деятельность в сфере централизованного теплоснабжения осуществляют 2 предприятия.

В системах водоснабжения и водоотведения действует 15 насосных станций водопровода, 38 объектов водоподготовки, 14 канализационных насосных станций, 5 очистных сооружений канализации. Протяженность сетей водоснабжения составляет 410,4 км, сетей водоотведения – 128,6 км.

Развитие жилищной сферы является приоритетным направлением социально-экономического развития Ростовской области.

В Белокалитвинском районе, согласно данным статистической отчетности по форме    № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (далее – 22-ЖКХ), насчитывается 686 многоквартирных домов общей площадью около 1063,0 тыс. кв. метров.

Важную роль в улучшении жилищных условий населения играет своевременность и масштабность проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

В структуре жилищного фонда существенный объем занимает жилье, нуждающееся в ремонте крыш и фасадов, замене лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы, усилении грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций, замене внутридомовых инженерных коммуникаций.

Одной из актуальных тенденций развития ЖКХ является повышение информированности населения в правовых вопросах управления многоквартирными домами в целях принятия грамотных управленческих решений.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной программы Белокалитвинского района

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- повышение эксплуатационной надежности объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики;

- снижение аварийности на объектах жилищно-коммунального хозяйства Белокалитвинского района;

- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры Белокалитвинского района;

- увеличение количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры Белокалитвинского района;

- обеспечение государственной поддержки муниципальных образований Белокалитвинского района в части содержания объектов коммунальной инфраструктуры;

- улучшение технического состояния многоквартирных домов, в том числе посредством проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Белокалитвинского района.

Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Белокалитвинского района, в том числе путем увеличения доли населения Белокалитвинского района, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами к 2030 году, является целью муниципальной программы, которая определена, в том числе, с учетом положений стратегических документов.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы поставлены следующие основные задачи муниципального управления:

- повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса;

- повышение эксплуатационной надежности и увеличение количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры Белокалитвинского района;

- улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах на территории Белокалитвинского района;

- повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории Белокалитвинского района;

- повышение уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Белокалитвинского района.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

- строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, включая разработку проектной документации на строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, технологическое присоединение объектов водопроводного хозяйства к централизованной системе холодного водоснабжения;

- повышению уровня информированности населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере;

- организации и проведению семинаров по правовым вопросам в сфере ЖКХ, повышение квалификации руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса;

- организации и проведению региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами;

- ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципальных образований Белокалитвинского района;

- созданию условий для увеличения количества многоквартирных домов, в которых реализованы мероприятия, направленные на улучшение их технического состояния.

Участие Администраций поселений Белокалитвинского района в реализации муниципальной программы предусмотрено по следующим направлениям:

- содействие в проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

- поддержка Администраций поселений Белокалитвинского района в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов коммунальной инфраструктуры;

- поддержка Администраций поселений Белокалитвинского района в вопросах принятия мер по ограничению роста платы граждан за коммунальные услуги в пределах установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги.

Реализация перечисленных направлений осуществляется как за счет собственных средств местных бюджетов, так и при финансовой поддержке из федерального и областного бюджетов.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | - | Каюдин Олег Эдуардович, первый заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и делам ГО и ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | отдел жилищно-коммунального Администрации Белокалитвинского района (далее – отдел ЖКХ района) (Атмашкина Татьяна Викторовна, начальник отдела ЖКХ района) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Белокалитвинского района, в том числе путем увеличения доли населения Белокалитвинского района, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами к 2030 году |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - | 880 442,1 тыс. рублей: этап I: 701 856,6 тыс. рублей; этап II: 178 585,5 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | - | взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области. |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Белокалитвинского района, в том числе путем увеличения доли населения Белокалитвинского района, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, процентов | ОМСУ | возрастание | % | статистический | 93,88 | 2023 | 93,88 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов», Распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | Отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района | взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области |
| 1.2. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- , электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района), процентов | ОМСУ | - | % | статистический | 83,3 | 2023 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов», Распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | Отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района | взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области |

- Примечание.

- Используемые сокращения:

- ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

- ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1.1 Комплекс процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы коммунального хозяйства Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Белокалитвинского района | повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания |  | доля населения Белокалитвинского района, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами |  |
| 1.2 Комплекс процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты поселениям Белокалитвинского района на мероприятия, направленные на повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем коммунального обслуживания» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Белокалитвинского района | повышение уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Белокалитвинского района |  | доля населения Белокалитвинского района, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами |  |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» (всего), в том числе: | 59 528,5 | 59 528,5 | 59 528,5 | 178 585,5 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 54 145,9 | 54 145,9 | 54 145,9 | 162 437,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 54 145,9 | 54 145,9 | 54 145,9 | 162 437,7 |
|  | областного бюджета | 54 145,9 | 54 145,9 | 54 145,9 | 162 437,7 |
|  | консолидированные бюджеты поселений | 5 382,6 | 5 382,6 | 5 382,6 | 16 147,8 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы коммунального хозяйства Белокалитвинского района», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты поселениям Белокалитвинского района на мероприятия, направленные на повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем коммунального обслуживания», в том числе: | 59 528,5 | 59 528,5 | 59 528,5 | 178 585,5 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 54 145,9 | 54 145,9 | 54 145,9 | 162 437,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 54 145,9 | 54 145,9 | 54 145,9 | 162 437,7 |
|  | областного бюджета | 54 145,9 | 54 145,9 | 54 145,9 | 162 437,7 |
|  | консолидированные бюджеты поселений | 5 382,6 | 5 382,6 | 5 382,6 | 16 147,8 |

III.. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие материально-технической базы коммунального хозяйства Белокалитвинского района»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории Белокалитвинского района» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (Атмашкина Татьяна Викторовна, начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | - | муниципальная программа Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество соглашений о предоставлении субсидии на приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, заключенных с Администрациями городских и сельских поселений Белокалитвинского района | возрастающий | МП | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 2 | 3 | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

2.1. План достижения показателя

комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество соглашений о предоставлении субсидии на приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, заключенных с Администрациями городских и сельских поселений Белокалитвинского района | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов для муниципальных образований Белокалитвинского района» | оказание услуг (выполнение работ) | количество муниципальных образований Белокалитвинского района, в которых реализованы мероприятия, направленные на приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов за отчетный период | единиц | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы коммунального хозяйства Белокалитвинского района» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов», в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Белокалитвинского района, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов для муниципальных образований Белокалитвинского района» | Х | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, (Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района) | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг хода утверждения распределения субсидии по муниципальным образованиям Белокалитвинского района | 31 января 2025 г. | Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района | Уведомление финансового управления Администрации Белокалитвинского района (проект) | нет информационной системы |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Белокалитвинского района | 28 февраля 2025 г. | Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района | реестр соглашений | нет информационной системы |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Мониторинг хода утверждения распределения субсидии по муниципальным образованиям Белокалитвинского района | 31 января 2026 г. | Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района | Уведомление финансового управления Администрации Белокалитвинского района (проект) | нет информационной системы |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Белокалитвинского района | 28 февраля 2026 г. | Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района | реестр соглашений | нет информационной системы |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5. Мониторинг хода утверждения распределения субсидии по муниципальным образованиям Белокалитвинского района | 31 января 2027 г. | Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района | Уведомление финансового управления Администрации Белокалитвинского района (проект) | нет информационной системы |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.6. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Белокалитвинского района | 28 февраля 2027 г. | Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района | реестр соглашений | нет информационной системы |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Иные межбюджетные трансферты поселениям Белокалитвинского района на мероприятия, направленные на повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем коммунального обслуживания»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты поселениям Белокалитвинского района на мероприятия, направленные на повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем коммунального обслуживания» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (Атмашкина Татьяна Викторовна, начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | - | муниципальная программа Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество соглашений о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, заключенных с Администрациями городских и сельских поселений Белокалитвинского района | - | МП | единиц | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа; ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

2.1. План достижения показателя

комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество соглашений о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, заключенных с Администрациями городских и сельских поселений Белокалитвинского района | МП | единиц | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению» | оказание услуг (выполнение работ) | количество муниципальных образований Белокалитвинского района, в которых реализованы мероприятия, направленные на ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги за отчетный период | единиц | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты поселениям Белокалитвинского района на мероприятия, направленные на повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем коммунального обслуживания» (всего), в том числе: | Х | 59 528,5 | 59 528,5 | 59 528,5 | 178 585,5 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 902 0502 07 4 02 00000 | 54 145,9 | 54 145,9 | 54 145,9 | 162 437,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 54 145,9 | 54 145,9 | 54 145,9 | 162 437,7 |
|  | областного бюджета | Х | 54 145,9 | 54 145,9 | 54 145,9 | 162 437,7 |
|  | консолидированные бюджеты поселений | Х | 5 382,6 | 5 382,6 | 5 382,6 | 16 147,8 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, в том числе: | Х | 59 528,5 | 59 528,5 | 59 528,5 | 178 585,5 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 902 0502 07 4 02 S3660 540 | 54 145,9 | 54 145,9 | 54 145,9 | 162 437,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | Х | 54 145,9 | 54 145,9 | 54 145,9 | 162 437,7 |
|  | областного бюджета | Х | 54 145,9 | 54 145,9 | 54 145,9 | 162 437,7 |
|  | консолидированные бюджеты поселений | Х | 5 382,6 | 5 382,6 | 5 382,6 | 16 147,8 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Белокалитвинского района, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению» | Х | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, (Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района) | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг хода утверждения распределения субсидии по муниципальным образованиям Белокалитвинского района | 31 января 2025 г. | Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района | Постановление Администрации Белокалитвинского района (проект) | нет информационной системы |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Белокалитвинского района | 28 февраля 2025 г. | Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района | реестр соглашений | нет информационной системы |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Мониторинг хода внесения изменений в распределение субсидии по муниципальным образованиям Белокалитвинского района | 31 октября 2025 г. | Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района | Постановление Администрации Белокалитвинского района (проект) | нет информационной системы |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Белокалитвинского района | 30 ноября 2025 г. | Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района | реестр дополнительных соглашений | нет информационной системы |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5. Мониторинг хода утверждения распределения субсидии по муниципальным образованиям Белокалитвинского района | 31 января 2026 г. | Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района | Постановление Администрации Белокалитвинского района (проект) | нет информационной системы |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.6. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Белокалитвинского района | 28 февраля 2026 г. | Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района | реестр соглашений | нет информационной системы |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.1.7. Мониторинг хода внесения изменений в распределение субсидии по муниципальным образованиям Белокалитвинского района | 31 октября 2026 г. | Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района | Постановление Администрации Белокалитвинского района (проект) | нет информационной системы |
| 1.1.8. | Контрольная точка 1.1.8. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Белокалитвинского района | 30 ноября 2026 г. | Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района | реестр дополнительных соглашений | нет информационной системы |
| 1.1.9. | Контрольная точка 1.1.9. Мониторинг хода утверждения распределения субсидии по муниципальным образованиям Белокалитвинского района | 31 января 2027 г. | Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района | Постановление Администрации Белокалитвинского района (проект) | нет информационной системы |
| 1.1.10. | Контрольная точка 1.1.10. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Белокалитвинского района | 28 февраля 2027 г. | Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района | реестр соглашений | нет информационной системы |
| 1.1.11. | Контрольная точка 1.1.11. Мониторинг хода внесения изменений в распределение субсидии по муниципальным образованиям Белокалитвинского района | 31 октября 2027 г. | Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района | Постановление Администрации Белокалитвинского района (проект) | нет информационной системы |
| 1.1.12. | Контрольная точка 1.1.12. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Белокалитвинского района | 30 ноября 2027 г. | Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района | реестр дополнительных соглашений | нет информационной системы |

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                                                                                            Л.Г. Василенко