

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 02.12.2024 № 1802

г. Белая Калитва

**О внесении изменений в постановление Администрации**

**Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2201**

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность», Администрация Белокалитвинского района **постановляет**:

1. Внести в постановление Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2201 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025, после официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Белокалитвинского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по молодежной политике, спорту, культуре и вопросам казачества Мирскую М.В.

## Глава Администрации

## Белокалитвинского района О.А. Мельникова

Верно:

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации Белокалитвинского района

от 02.12.2024 № 1802

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2201 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность»

1. В преамбуле слова «26.02.2018 № 279» заменить словами «08.07.2024 № 960»
2. Приложение № 1 изложить в редакции:

«Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 24.12.2018 № 2201

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Молодежная политика и социальная активность»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Молодежная политика и социальная активность»

Муниципальная программа Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность» (далее - муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития в сфере физической культуры и спорта, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности, а также приоритеты в сфере создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития.

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в качестве одного из целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей к 2030 году, установлено увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70 процентов. Это основной показатель развития физической культуры и спорта, а также федерального проекта «Спорт – норма жизни».

В настоящее время Белокалитвинском районе удается сохранить положительную динамику. За последние 10 лет численность населения, занимающегося физкультурой, увеличилась и эта тенденция сохраняется.

Молодежь является мобильным участником гражданско-политических и социально-экономических преобразований и процессов, происходящих в государстве и обществе. Обусловлено это тем, что одной из наиболее распространенных форм активности личности выступает ее социальная активность, важнейшим критерием которой является мотивированность на саморазвитие.

Созданию условий для поддержки общественных инициатив и проектов способствует реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)», направленного на развитие добровольчества (волонтерства) как ключевого элемента социальной ответственности развитого гражданского общества.

Созданию условий эффективной самореализации молодежи, в том числе развитию инфраструктуры, способствует реализация регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Ростовская область)», в рамках которого предусмотрены мероприятия для повышения охвата молодежными проектами и программами, а также информирования молодежи о возможностях, механизмах и путях ее самореализации в Белокалитвинском районе.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной программы Белокалитвинского района

в сфере реализации муниципальной программы

Приоритетами в области фзической культуры и спорта являются:

вовлечение жителей в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего, детей и молодежи;

повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

расширение аудитории массовых физкультурно-спортивных мероприятий;

создание условий для обеспечения успешного выступления спортсменов Белокалитвинского района на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Приоритетами в сфере молодежной политики являются:

развитие инфраструктуры молодежной политики;

формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи, интенсификация механизмов обратной связи между государственными структурами, общественными объединениями и молодежью, а также повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах патриотического и гражданского воспитания молодежи;

развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для самообразования молодежи;

создание условий для пропагандистской деятельности с целью развития гражданской ответственности как стержневой духовной составляющей молодежи Белокалитвинского района, вовлечение молодежи в реализацию программ по сохранению российской культуры, исторического наследия народов страны, а также реализация просветительских программ, направленных на укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде;

формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы Белокалитвинского района, предусматривающей создание условий для воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно реализующей свои конституционные права и обязанности, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, проявляющей знание своего культурного, исторического, национального наследия и уважение к его многообразию, а также развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений;

формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи, формирование экологической культуры, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи;

создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи;

создание условий для развития и реализации системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации, вовлечение детей и молодежи в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, а также создание условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи;

формирование единого муниципального добровольческого пространства посредством привлечения волонтеров к решению задач в соответствии с актуальными потребностями;

увеличение доли молодежи, регистрирующейся в автоматизированной информационной системе «Молодежь России».

Целями программы являются:

1. создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Белокалитвинского района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни, содействие развитию и обеспечению доступности массового спорта, развитие детско-юношеского спорта (включая школьный спорт) и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году;

2. содействие успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, повышение роли молодежи в жизни Белокалитвинского района, а также увеличение доли молодежи (до 70 процентов) в мероприятиях отрасли молодежной политики к 2030 году.

Реализация приоритетов и целей позволит:

обеспечить устойчивое развитие физической культуры и спорта в Белокалитвинском районе;

привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан Белокалитвинского района;

достичь спортсменам Белокалитвинского района высоких спортивных результатов на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях;

сформировать устойчивую и обширную инфраструктуру молодежной политики Белокалитвинского района;

определить вектор развития молодежной политики в районе согласно целеполаганию муниципальной программы;

использовать динамичный этапный подход к осуществлению молодежной политики и осуществлять регулярное обновление как содержания, так и формы запланированных мероприятий;

обеспечить достижение показателей регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)»;

обеспечить достижение показателей регионального проекта «Социальная активность»;

обеспечить достижение показателей регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Ростовская область)».

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648 и с государственной программой Ростовской области «Молодежная политика и социальная активность», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 19.10.2020 № 100 обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственных программ Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

К основным задачам относятся:

создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом.

создание условий для формирования патриотизма и гражданственности в молодежной среде, для воспитания гармонически развитой и социально ответственной личности, а также профилактики распространения идеологии экстремизма и терроризма и асоциального поведения в молодежной среде;

создание условий для формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формирования традиционных семейных ценностей в молодежной среде;

создание условий для расширения и укрепления добровольчества (волонтерства), поддержки деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций, содействия повышению их потенциала.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии:

с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 [№ 204](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358026&date=11.06.2024) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 [№ 474](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927&date=11.06.2024) «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454123&date=11.06.2024) Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей»;

с Областным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=49601&date=11.06.2024) от 28.11.2006 № 591-ЗС «Об инновационной деятельности в Ростовской области»;

с [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=73657&date=11.06.2024) Правительства Ростовской области от 02.11.2016 № 565 «О реализации на территории Ростовской области Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года»;

с региональными проектами «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (Ростовская область)», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Ростовская область)», «Системные меры по повышению производительности труда».

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70% к 20230 году;

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (процентов) до 55,43 к 2030 году;

доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики до 70% к 20230 году;

охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы молодежной политики

по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде до 5 тыс. человек к 2030 году;

доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью до 15,2 % к 2030 году;

обеспечение выполнения квот представителей Белокалитвинского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики всероссийского, межрегионального, окружного и регионального уровней до 95% к 2030 году.

1. Паспорт муниципальной программы Белокалитвинского района

«Молодежная политика и социальная активность» изложить в следующей редакции:

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы | - | Мирская Марина Викторовна,  заместитель главы Администрации Белокалитвинского района |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | служба по физической культуре,  спорту и делам молодежи  Администрации Белокалитвинского района (Черкесова Людмила Феритовна, начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 - 2024 годы;  этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Белокалитвинского района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни, содействие развитию и обеспечению доступности массового спорта, развитие детско-юношеского спорта (включая школьный спорт) и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году;  содействие успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, повышение роли молодежи в жизни Белокалитвинского района, а также увеличение доли молодежи (до 70 процентов) в мероприятиях отрасли молодежной политики к 2030 году. |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - | 135774,3 тыс. рублей:  этап I: 68262,9 тыс. рублей;  этап II: 67512,3 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | - | национальные цел: сохранение населения, здоровье и благополучие людей и возможности для самореализации и развития талантов;  государственные программы Ростовской области: «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648, и с государственная программа Ростовской области «Молодежная политика и социальная активность», утвержденная Постановлением Правительства Ростовской области от 19.10.2020 № 100 |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Белокалитвинского района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни, содействие развитию и обеспечению доступности массового спорта, развитие детско-юношеского спорта (включая школьный спорт) и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ОМСУ | возрастание | процентов | ведомственный | 56,0 | 2023 | 59,9 | 61,9 | 64,0 | 70,0 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376&date=11.06.2024) Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»,  [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398016&date=11.06.2024) Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | увеличение доли  граждан,  систематически  занимающихся  физической  культурой и спорта,  до 70 процентов  к 2030 году |
| 1.2 | Уровень  обеспеченности  населения  спортивными  сооружениями,  исходя из  единовременной  пропускной  способности | ОМСУ | возрастание | процентов | ведомственный | 57,0 | 2023 | 60,8 | 61,0 | 61,5 | 62,5 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376&date=11.06.2024) Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»,  [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398016&date=11.06.2024) Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | увеличение доли  граждан,  систематически  занимающихся  физической  культурой и спорта,  до 70 процентов  к 2030 году |
| 2. Цель муниципальной программы «Содействие успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, повышение роли молодежи в жизни Белокалитвинского района, а также увеличение доли молодежи (до 70 процентов) в мероприятиях отрасли молодежной политики к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля молодежи, ежегодно  вовлеченной в мероприятия  отрасли молодежной  политики | ОМСУ | признак возрастания | процентов | ведомственный | 46,0 | 2023 | 54,0 | 58,0 | 62,0 | 70,0 | постановление  Правительства  Ростовской области  от 26.12.2018 № 864  «Об утверждении  Стратегии социально-экономичес-  кого  развития Ростовской  области на период  до 2030 года» | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | -- |
| 2.2 | Охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы молодежной политики по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде | ОМСУ | признак возрастания | тыс.  человек | ведомственный | 3,3 | 2023 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 5,1 | постановление  Правительства  Ростовской области  от 19.10.2020 № 100  «Об утверждении  государственной  программы  Ростовской области  «Молодежная  политика  и социальная  активность» | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | -- |
| 2.3 | Доля граждан,  занимающихся  добровольческой  (волонтерской)  деятельностью | ОМСУ | признак возрастания | процентов | Статистический | 8,9 | 2023 | 10,7 | 11,7 | 12,7 | 15,2 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376&date=11.06.2024) Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»,  [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398016&date=11.06.2024) Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | -- |
| 2.4 | Обеспечение выполнения квот представителей Белокалитвинского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики всероссийского, межрегионального, окружного и регионального уровней до 95% к 2030 году | ОМСУ | признак возрастания | процентов | ведомственный | 95 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376&date=11.06.2024) Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»,  [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398016&date=11.06.2024) Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | -- |

Примечание.

Используемые сокращения:

НП - национальный проект;

ГП - государственная программа Ростовской области;

ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Задача структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | | | |
| * 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры   и массового спорта в Белокалитвинском районе» | | | | | |
| Ответственный за реализацию: служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района.  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | | |
| 1.1.1. | Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том и лиц с ограниченными возможностями здоровья и  создание условий для обеспечения успешного выступления спортсменов Белокалитвинского района на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | | Совершенствование системы физического воспитания;  рост числа занимающихся физической культурой и спортом;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | | Доля граждан, систематически  занимающихся физической культурой и спортом |
| 1.1.2 | Реализация мероприятий по развитию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне | | Увеличение количества населения Белокалитвинского района, выполнившего нормативы комплекса ГТО на знаки отличия | | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Реализация  молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики» | | | | | |
| Ответственный за реализацию: служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района.  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | | |
| 1.2.1. | Развитие инфраструктуры молодежной политики, в том числе поддержка деятельности молодежных детских общественных объединений, студенческих отрядов, молодежных сообществ представителей Белокалитвинского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики всероссийского, межрегионального, окружного и регионального уровней | | Увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы молодежной политики | | Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики; обеспечение выполнения квот представителей Белокалитвинского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики всероссийского, межрегионального, окружного и регионального уровней |
| * 1. Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма   и гражданственности в молодежной среде» | | | | | |
|  | | | | | |
| Ответственный за реализацию: служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района.  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | | |
| 1.3.1. | Патриотическое, историко-культурное и духовно-нравственное воспитание, формирование российской идентичности, чувства единства российской нации и правовой культуры, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма, профилактика вовлечения в деструктивные организации и общественно опасную деятельность в молодежной среде | | Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | | Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики; обеспечение выполнения квот представителей Белокалитвинского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики всероссийского, межрегионального, окружного и регионального уровней |
| 1.4 Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» | | | | | |
| Ответственный за реализацию: служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района.  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | | |
| 1.4.1 | Усовершенствованы механизмы  неформального образования,  поддержки социально значимых  инициатив, продвижения  осознанного подхода к жизни,  традиционных семейных  ценностей и образа молодой  семьи, социальной интеграции,  развития творческой активности  в молодежной сред | | Увеличение численности молодых  людей, получивших государственную  поддержку, направленную  на формирование эффективной  системы выявления, поддержки  и развития способностей и талантов  у молодежи, основанной  на принципах справедливости,  всеобщности и направленной  на самоопределение,  профессиональную ориентацию,  вовлечение в социально  экономические процессы молодых  людей | | Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики; охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы молодежной политики по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде; обеспечение выполнения квот представителей Ростовской области, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики всероссийского межрегионального, окружного и регионального уровней |
| * 1. Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы   поддержки добровольческой деятельности» | | | | | |
| Ответственный за реализацию: служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района.  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | | |
| 1.5.1 | Обеспечено развитие инфраструктуры в сфере добровольчества (волонтерства), оказана методическая, информационная, консультационная, образовательная и ресурсная поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности, оказано содействие повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе | | Популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности и поощрение отличившихся добровольцев (волонтеров) Белокалитвинского района | | Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики; доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью |

4. Параметры финансового обеспечения

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность» (всего), в том числе: | 32904,1 | 17304,1 | 17304,1 | 67512,3 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 32387,1 | 16787,1 | 16787,1 | 65961,3 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 386,4 | 386,4 | 386,4 | 1159,2 |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областного бюджета | 386,4 | 386,4 | 386,4 | 1159,2 |
| местный бюджет | 32000,7 | 16400,7 | 16400,7 | 64802,1 |
| Бюджеты городских и сельских поселений | 517,0 | 517,0 | 517,0 | 1551,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Белокалитвинском районе», в том числе: | 16896,5 | 16896,5 | 16896,5 | 50689,5 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 16379,5 | 16379,5 | 16379,5 | 49131,5 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 16379,5 | 16379,5 | 16379,5 | 49138,5 |
| Бюджеты городских и сельских поселений | 517,0 | 517,0 | 517,0 | 1551,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация  молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики», в том числе: | 15677,6 | 77,6 | 77,6 | 15832,8 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 15677,6 | 77,6 | 77,6 | 15832,8 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 220,8 |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 220,8 |
|  | местный бюджет | 15604,0 | 4,0 | 4,0 | 15612,0 |
|  | Бюджеты городских и сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде», в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 142,2 |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 142,2 |
| местный бюджет | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 7,8 |
| Бюджеты городских и сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив», в том числе: | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 615,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 615,0 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 582,9 |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| областной бюджет | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 582,9 |
| местный бюджет | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 32,1 |
| Бюджеты городских и сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности», в том числе: | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 225,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 225,0 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 71,1 | 71,1 | 71.1 | 213,3 |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 213,3 |
| местный бюджет | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 11,7 |
| Бюджеты городских и сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры

и массового спорта в Белокалитвинском районе»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Белокалитвинском районе» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района (Черкесова Людмила Феритовна, начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | - | муниципальная программа Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность» |

1. Показатель комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том и лиц с ограниченными возможностями здоровья и создание условий для обеспечения успешного выступления спортсменов Белокалитвинского района на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля граждан в возрасте 3 –  29 лет, систематически  занимающихся физической  культурой и спортом,  в общей численности  граждан данной возрастной  категории | возрастающий | МП | процентов | 93,9 | 2023 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 94,4 | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |
| 1.2 | Доля граждан в возрасте  от 30 до 54 лет  включительно (женщины) и до 59 лет включительно  (мужчины),  систематически  занимающихся  физической культурой  и спортом, в общей  численности граждан  данной возрастной  категории | возрастающий | МП | процентов | 35,0 | 2023 | 55,8 | 58,7 | 60,0 | 70,0 | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |
| 1.3 | Доля граждан в возрасте  от 55 лет (женщины)  и от 60 лет (мужчины)  до 79 лет включительно,  систематически  занимающихся физической  культурой и спортом,  в общей численности  граждан данной возрастной  категории | возрастающий | МП | процентов | 24,7 | 2023 | 28,3 | 31,7 | 31,7 | 41,5 | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |
| 1.4 | Доля граждан  трудоспособного возраста,  систематически  занимающихся физической  культурой и спортом | возрастающий | МП | процентов | 55,2 | 2023 | 61,9 | 64,1 | 66,3 | 73,0 | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |
| 1.5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | возрастающий | МП | процентов | 27,1 | 2023 | 28,6 | 28,8 | 29,1 | 30.6 | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |
| 1.6 | Доля сельского населения,  систематически  занимающегося физической  культурой и спортом | возрастающий | МП | процентов | 38,7 | 2023 | 49,0 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по развитию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля населения Белокалитвинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | возрастающий | МП | процентов | 44,5 | 2023 | 51,4 | 51,5 | 51,6 | 51,9 | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

2.1. План достижения показателя

комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том и лиц с ограниченными возможностями здоровья и создание условий для обеспечения успешного выступления спортсменов Белокалитвинского района на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан в возрасте 3 –  29 лет, систематически  занимающихся физической  культурой и спортом,  в общей численности  граждан данной возрастной  категории | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,9 |
| 1.2 | Доля граждан в возрасте  от 30 до 54 лет  включительно (женщины) и до 59 лет включительно  (мужчины),  систематически  занимающихся  физической культурой  и спортом, в общей  численности граждан  данной возрастной  категории | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,8 |
| 1.3 | Доля граждан в возрасте  от 55 лет (женщины)  и от 60 лет (мужчины)  до 79 лет включительно,  систематически  занимающихся физической  культурой и спортом,  в общей численности  граждан данной возрастной  категории | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,3 |
| 1.4 | Доля граждан  трудоспособного возраста,  систематически  занимающихся физической  культурой и спортом | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,9 |
| 1.5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,6 |
| 1.6 | Доля сельского населения,  систематически  занимающегося физической  культурой и спортом | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,0 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по развитию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля населения Белокалитвинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,4 |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том и лиц с ограниченными возможностями здоровья и создание условий для обеспечения успешного выступления спортсменов Белокалитвинского района на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Население вовлечено в занятия физической культурой и спортом | оказание услуг (выполнение работ) | увеличение  количества  населения  Белокалитвинского района,  вовлеченного в  систематические  занятия  физической  культурой и  спортом | человек | 3100 | 2023 | 3500 | 3800 | 4000 | 4500 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по развитию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Население вовлечено в выполнение нормативов комплекса ГТО | оказание услуг (выполнение работ) | привлечение не менее 100 человек всех категорий населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО | человек | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Белокалитвинском районе» (всего), в том числе: | Х | 16896,5 | 16896,5 | 16896,5 | 50689,5 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 16379,5 | 16379,5 | 16379,5 | 49138,5 |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | - | - | - | - |
| федерального бюджета | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| местный бюджет | 16379,5 | 16379,5 | 16379,5 | 49138,5 |
| Бюджеты городских и местных поселений | 517,0 | 517,0 | 517,0 | 1551,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат) «Физическое воспитание населения Белокалитвинского района, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня», в том числе: | Х | 517,0 | 517,0 | 517,0 | 1551,0 |
| Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты городских и сельских поселений | 90211020340129530120 | 517,0 | 517,0 | 517,0 | 1551,0 |
| 3 | Мероприятие (результат) «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района» | Х | 16379,5 | 16379,5 | 16379,5 | 49138,5 |
|  | Местный бюджет | 90711030340100590610 | 16379,5 | 16379,5 | 16379,5 | 49138,5 |

5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том и лиц с ограниченными возможностями здоровья и создание условий для обеспечения успешного выступления спортсменов Белокалитвинского района на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Физическое воспитание населения Белокалитвинского района, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня» | Х | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Обеспечено проведение  физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня» | 30 декабря 2025 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Обеспечено проведение  физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня» | 30 декабря 2026 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Обеспечено проведение  физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня» | 30 декабря 2027 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 1.2.«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района» | Х | Отдел образования (Кащеева И.А., начальник отдела образования) | Х | Х |
| 1.6 | Контрольная точка 1.2.1. «Обеспечено финансирование расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района» | 1 июня 2025 г. | Отдел образования (Кащеева И.А., начальник отдела образования) | Информационная справка отдела образования | нет информационной системы |
| 1.7 | Контрольная точка 1.2.2.  «Обеспечено финансирование расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района» | 30 декабря 2025 г. | Отдел образования (Кащеева И.А., начальник отдела образования) | Информационная справка отдела образования | нет информационной системы |
| 1.8 | Контрольная точка 1.2.3.  «Обеспечено финансирование расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района» | 1 июня 2026 г. | Отдел образования (Кащеева И.А., начальник отдела образования) | Информационная справка отдела образования | нет информационной системы |
| 1.9 | Контрольная точка 1.2.4.  «Обеспечено финансирование расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района» | 30 декабря 2026 г. | Отдел образования (Кащеева И.А., начальник отдела образования) | Информационная справка отдела образования | нет информационной системы |
| 1.10 | Контрольная точка 1.2.5.  «Обеспечено финансирование расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района» | 1 июня 2027 г. | Отдел образования (Кащеева И.А., начальник отдела образования) | Информационная справка отдела образования | нет информационной системы |
| 1.11 | Контрольная точка 1.2.6.  «Обеспечено финансирование расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района» | 30 декабря 2027 г. | Отдел образования (Кащеева И.А., начальник отдела образования) | Информационная справка отдела образования | нет информационной системы |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по развитию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | | | | | |
| 1.12 | Мероприятие (результат) 2.1 «Вовлечение населения в выполнение нормативов испытаний комплекса ГТО» | Х | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи), отдел образования (Кащеева И.А., начальник отдела образования) | Х | Х |
| 1.13 | Контрольная точка 2.1.1. «Обеспечено проведение приема нормативов испытаний комплекса ГТО, муниципальных фестивалей ГТО и участие команд района в региональных мероприятиях комплекса ГТО» | 30 декабря 2025 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи), отдел образования (Кащеева И.А., начальник отдела образования) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи, информационная справка отдела образования | нет информационной системы |
| 1.14 | Контрольная точка 2.1.1. «Обеспечено проведение приема нормативов испытаний комплекса ГТО, муниципальных фестивалей ГТО и участие команд района в региональных мероприятиях комплекса ГТО» | 30 декабря 2026 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи), отдел образования (Кащеева И.А., начальник отдела образования) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи, информационная справка отдела образования | нет информационной системы |
| 1.31 | Контрольная точка 2.1.1. «Обеспечено проведение приема нормативов испытаний комплекса ГТО, муниципальных фестивалей ГТО и участие команд района в региональных мероприятиях комплекса ГТО» | 30 декабря 2027 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи), отдел образования (Кащеева И.А., начальник отдела образования) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи, информационная справка отдела образования | нет информационной системы |

IV. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Реализация

молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района (Черкесова Людмила Феритовна, начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | - | муниципальная программа Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность» |

2. Показатель комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодежной политики, в том числе поддержка деятельности молодежных детских общественных объединений, студенческих отрядов, молодежных сообществ представителей Белокалитвинского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики всероссийского, межрегионального, окружного и регионального уровней» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Функционирование  и развитие муниципального многофункционального молодежного центра (ММЦ),  центра патриотического воспитания, добровольческого центра (единиц) | возрастающий | МП | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |
| 1.2 | Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении либо отнесенных  к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики | возрастающий | МП | процент | 81,5 | 2023 | 82 | 82 | 82 | 82 | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

2.1. План достижения показателя

комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодежной политики, в том числе поддержка деятельности молодежных детских общественных объединений, студенческих отрядов, молодежных сообществ представителей Белокалитвинского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики всероссийского, межрегионального, окружного и регионального уровней» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Функционирование  и развитие муниципального многофункционального молодежного центра (ММЦ),  центра патриотического воспитания, добровольческого центра (единиц) | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.2 | Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении либо отнесенных  к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодежной политики, в том числе поддержка деятельности молодежных детских общественных объединений, студенческих отрядов, молодежных сообществ представителей Белокалитвинского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики всероссийского, межрегионального, окружного и регионального уровней» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Создание, функционирование  и развитие инфраструктуры с целью  развития способностей и талантов  молодежи | оказание услуг, (выполнение работ), приобретение товаров | Развитие инфраструктуры молодежной политики, в том числе поддержка деятельности молодежных  и детских общественных объединений, молодежных сообществ. Вовлечение в мероприятия сферы подростков и молодежи, состоящих на профилактических учетах или оказавшихся в сложной жизненной ситуации | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики»  (всего), в том числе: | Х | 15677,6 | 77,6 | 77,6 | 15832,8 |
| местный бюджет | 15604,0 | 4,0 | 4,0 | 15612,0 |
|  | областной бюджет |  | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 220,8 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Создание, функционирование и развитие инфраструктуры с целью развития способностей и талантов молодежи» (всего), в том числе: | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | местный бюджет | 90207070340229480240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) «Расходы на софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью» (всего), в том числе: | Х | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 232,8 |
| местный бюджет | 902070703402S3120240 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 |
| областной бюджет | 902070703402S3120240 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 220,8 |
| 4. | Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности», (всего), в том числе: | Х | 15600,0 | 0 | 0 | 15600,0 |
|  | местный бюджет | 90207070340229910240 | 15600,0 | 0 | 0 | 15600,0 |

5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодежной политики, в том числе поддержка деятельности молодежных детских общественных объединений, студенческих отрядов, молодежных сообществ представителей Белокалитвинского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики всероссийского, межрегионального, окружного и регионального уровней» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Создание, функционирование  и развитие инфраструктуры с целью  развития способностей и талантов  молодежи» | Х | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Обеспечено создание, функционирование  и развитие инфраструктуры с целью  развития способностей и талантов  молодежи» | 30 декабря 2025 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Обеспечено создание, функционирование  и развитие инфраструктуры с целью  развития способностей и талантов молодежи» | 30 декабря 2026 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Обеспечено создание, функционирование  и развитие инфраструктуры с целью  развития способностей и талантов молодежи» | 30 декабря 2027 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 1.2. «Расходы на софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью» |  |  |  |  |
| 1.6 | Контрольная точка 1.2.1.  «Обеспечено приобретение мерчей с логотипами для участников мероприятий сферы молодежной политики» | 30 декабря 2025 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.7 | Контрольная точка 1.2.2. «Обеспечено приобретение мерчей с логотипами для участников мероприятий сферы молодежной политики» | 30 декабря 2026 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.8 | Контрольная точка 1.2.3. «Обеспечено приобретение мерчей с логотипами для участников мероприятий сферы молодежной политики» | 30 декабря 2027 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
|  | Мероприятие (результат) 1.3. «Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности» |  |  |  |  |
| 1.9 | Контрольная точка 1.3.1.  «Реконструкция объекта: «Здание многофункционального молодежного центра» | 30 декабря 2025 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |

V. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района (Черкесова Людмила Феритовна, начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | - | муниципальная программа Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность» |

2. Показатель комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Патриотическое, историко-культурное и духовно-нравственное воспитание, формирование российской идентичности, чувства единства российской нации и правовой культуры, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма, профилактика вовлечения в деструктивные организации и общественно опасную деятельность в молодежной среде» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение увеличения численности  детей и молодежи в возрасте до 35 лет,  вовлеченных в социально активную  деятельность через увеличение охвата  патриотическими проектами | возрастающий | МП | процентов | 25,1 | 2023 | 29,4 | 30,2 | 31,0 | 33,3 | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |
| 1.2 | Охват молодежи мероприятиями,  направленными на формирование  российской идентичности, единства  российской нации, содействие  межкультурному и межконфессиональному диалогу | возрастающий | МП | процентов | 3300 | 2023 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 5,1 | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |
| 1.3 | Охват молодежи, наиболее подверженной влиянию (14-22 года), профилактическими мероприятиями по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, вовлечению в деструктивные организации и общественно опасную деятельность | возрастающий | МП | процентов |  |  | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

2.1. План достижения показателя

комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Патриотическое, историко-культурное и духовно-нравственное воспитание, формирование российской идентичности, чувства единства российской нации и правовой культуры, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма, профилактика вовлечения в деструктивные организации и общественно опасную деятельность в молодежной среде» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение увеличения численности  детей и молодежи в возрасте до 35 лет,  вовлеченных в социально активную  деятельность через увеличение охвата  патриотическими проектами | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,4 |
| 1.2 | Охват молодежи мероприятиями,  направленными на формирование  российской идентичности, единства  российской нации, содействие  межкультурному и межконфессиональному диалогу | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,3 |
| 1.3 | Охват молодежи, наиболее подверженной влиянию (14-22 года), профилактическими мероприятиями по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, вовлечению в деструктивные организации и общественно опасную деятельность | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Патриотическое, историко-культурное и духовно-нравственное воспитание, формирование российской идентичности, чувства единства российской нации и правовой культуры, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма, профилактика вовлечения в деструктивные организации и общественно опасную деятельность в молодежной среде» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация мероприятий  по патриотическому воспитанию, увековечению памяти погибших при защите  Отечества, формированию гражданственности и профилактике распространения  идеологии экстремизма и асоциального  поведения в молодежной среде | оказание услуг, (выполнение работ), приобретение товаров | Формирование у молодежи чувства  патриотизма и гражданской активности,  привитие гражданских ценностей;  увеличение численности молодых людей,  принимающих участие в мероприятиях  по формированию российской  идентичности и реализации мероприятий  по профилактике асоциального поведения,  этнического и религиозно-политического  экстремизма в молодежной среде | процентов | 42 | 2023 | 50 | 54 | 58 | 70 |
| 1.2 | Расходы на софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью | оказание услуг, (выполнение работ), | Обеспечение выполнения квот представителей Белокалитвинского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики всероссийского, межрегионального, окружного и регионального уровней до 95% к 2030 году | процентов | 95 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 |

4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» (всего), в том числе: | Х | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| местный бюджет | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 7,8 |
|  | областной бюджет |  | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 142,2 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, увековечению памяти погибших при защите Отечества, формированию гражданственности и профилактике распространения  идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде» (всего), в том числе: | 90207070340329030240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мероприятие (результат) «Расходы на софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью» (всего), в том числе: | Х | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| местный бюджет | 902070703403S3120240 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 7,8 |
| областной бюджет | 902070703403S3120240 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 142,2 |

5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Патриотическое, историко-культурное и духовно-нравственное воспитание, формирование российской идентичности, чувства единства российской нации и правовой культуры, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма, профилактика вовлечения в деструктивные организации и общественно опасную деятельность в молодежной среде» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечение реализации мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде» | Х | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Обеспечена реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде» | 30 декабря 2025 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2.  «Обеспечена реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде» | 30 декабря 2026 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3.  «Обеспечена реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде» | 30 декабря 2027 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 1.2. «Расходы на софинансирование программ по работе с молодежью» | Х | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Х | Х |
| 1.6 | Контрольная точка 1.2.1. «Обеспечено участие делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных патриотических мероприятиях» | 30 декабря 2025 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.7 | Контрольная точка 1.2.2. «Обеспечено участие делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных патриотических мероприятиях» | 30 декабря 2026 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.8 | Контрольная точка 1.2.3. «Обеспечено участие делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных патриотических мероприятиях» | 30 декабря 2027 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |

VI. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района (Черкесова Людмила Феритовна, начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | - | муниципальная программа Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность» |

2. Показатель комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствованы механизмы неформального образования, поддержки социально значимых инициатив, продвижения осознанного подхода к жизни, традиционных семейных ценностей и образа молодой семьи, социальной интеграции, развития творческой активности в молодежной среде» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля молодежи,  задействованной в мероприятиях  по вовлечению в творческую  деятельность | возрастающий | МП | процентов | 16,7 | 2023 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 5,1 | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |
| 1.2 | Численность молодежи,  задействованной в мероприятиях,  направленных на профориентацию  и карьерные устремления | возрастающий | МП | процентов | 1800 | 2023 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |
| 1.3 | Численность молодежи,  задействованной в мероприятиях  по формированию традиционных  семейных ценностей | возрастающий | МП | процентов | 1800 | 2023 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

2.1. План достижения показателя

комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствованы механизмы неформального образования, поддержки социально значимых инициатив, продвижения осознанного подхода к жизни, традиционных семейных ценностей и образа молодой семьи, социальной интеграции, развития творческой активности в молодежной среде» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля молодежи,  задействованной в мероприятиях  по вовлечению в творческую  деятельность | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,5 |
| 1.2 | Численность молодежи,  задействованной в мероприятиях,  направленных на профориентацию  и карьерные устремления | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2100 |
| 1.3 | Численность молодежи,  задействованной в мероприятиях  по формированию традиционных  семейных ценностей | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2100 |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствованы механизмы неформального образования, поддержки социально значимых инициатив, продвижения осознанного подхода к жизни, традиционных семейных ценностей и образа молодой семьи, социальной интеграции, развития творческой активности в молодежной среде» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация мероприятий  по формированию эффективной системы  выявления, поддержки и развития  способностей и талантов у молодежи | оказание услуг, (выполнение работ), приобретение товаров | Увеличение численности молодых людей, получивших государственную поддержку, направленную на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей | процентов | 42 | 2023 | 50 | 54 | 58 | 70 |
| 1.2 | Расходы на софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью | оказание услуг, (выполнение работ), | Обеспечение выполнения квот представителей Белокалитвинского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики всероссийского, межрегионального, окружного и регионального уровней до 95% к 2030 году | процентов | 95 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 |

4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» (всего), в том числе: | Х | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 615,0 |
| местный бюджет | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 32,1 |
|  | областной бюджет |  | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 582,9 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи» (всего), в том числе: | 90207070340429490240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мероприятие (результат) «Расходы на софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью» (всего), в том числе: | 902070703404S120240 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 615,0 |
| местный бюджет | 902070703404S120240 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 32.1 |
| областной бюджет | 902070703404S120240 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 582,9 |

5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствованы механизмы неформального образования, поддержки социально значимых инициатив, продвижения осознанного подхода к жизни, традиционных семейных ценностей и образа молодой семьи, социальной интеграции, развития творческой активности в молодежной среде» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Реализация мероприятий  по формированию эффективной системы  выявления, поддержки и развития  способностей и талантов у молодежи» | Х | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Обеспечена реализация мероприятий  по формированию эффективной системы  выявления, поддержки и развития  способностей и талантов у молодежи» | 30 декабря 2025 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2.  «Обеспечена реализация мероприятий  по формированию эффективной системы  выявления, поддержки и развития  способностей и талантов у молодежи» | 30 декабря 2026 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3.  «Обеспечена реализация мероприятий  по формированию эффективной системы  выявления, поддержки и развития  способностей и талантов у молодежи» | 30 декабря 2027 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 1.2. «Расходы на софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью» | Х | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Х | Х |
| 1.6 | Контрольная точка 1.2.1. «Обеспечено участие делегаций Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях» | 30 декабря 2025 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.7 | Контрольная точка 1.2.2. «Обеспечено участие делегаций Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях» | 30 декабря 2026 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.8 | Контрольная точка 1.2.3. «Обеспечено участие делегаций Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях» | 30 декабря 2027 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |

VII. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Формирование эффективной системы

поддержки добровольческой деятельности»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование эффективной системы  поддержки добровольческой деятельности» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района (Черкесова Людмила Феритовна, начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | - | муниципальная программа Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность» |

2. Показатель комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие инфраструктуры в сфере добровольчества (волонтерства), оказана методическая, информационная, консультационная, образовательная и ресурсная поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности, оказано содействие повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Общая численность граждан,  вовлеченных центрами  (сообществами, объединениями)  поддержки добровольчества  (волонтерства) на базе  образовательных организаций,  некоммерческих организаций,  государственных  и муниципальных учреждений  в добровольческую  (волонтерскую) деятельность | возрастающий | МП | процентов | 6100 | 2023 | 5,9 | 6,5 | 7,1 | 8,7 | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |
| 1.2 | Количество волонтеров/  организаторов,  зарегистрированных в единой  информационной системе в сфере  развития добровольчества  (волонтерства) «DOBRO.RU» | возрастающий | МП | человек/единиц | 13000  /16 | 2023 | 15000/20 | 16000/22 | 17000/24 | 20000/30 | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

2.1. План достижения показателя

комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие инфраструктуры в сфере добровольчества (волонтерства), оказана методическая, информационная, консультационная, образовательная и ресурсная поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности, оказано содействие повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Общая численность граждан,  вовлеченных центрами  (сообществами, объединениями)  поддержки добровольчества  (волонтерства) на базе  образовательных организаций,  некоммерческих организаций,  государственных  и муниципальных учреждений  в добровольческую  (волонтерскую) деятельность | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6900 |
| 1.2 | Количество волонтеров/  организаторов,  зарегистрированных в единой  информационной системе в сфере  развития добровольчества  (волонтерства) «DOBRO.RU» | МП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000/20 |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие инфраструктуры в сфере добровольчества (волонтерства), оказана методическая, информационная, консультационная, образовательная и ресурсная поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности, оказано содействие повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация мероприятий, направленных на формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности | оказание услуг, (выполнение работ), приобретение товаров | Предоставление гражданам Белокалитвинского района возможности участия в добровольческой (волонтерской) деятельности; повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ, популяризация добровольческой  (волонтерской) деятельности  и поощрение отличившихся  добровольцев (волонтеров)  Белокалитвинского района | процентов | 8,9 | 2023 | 10,7 | 11,7 | 12,7 | 15,2 |
| 1.2 | Обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных добровольческих (волонтерских) мероприятиях | оказание услуг, (выполнение работ), | Обеспечение выполнения квот представителей Белокалитвинского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики всероссийского, межрегионального, окружного и регионального уровней до 95% к 2030 году | процентов | 95 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 |

4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» (всего), в том числе: | Х | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 225,0 |
| местный бюджет | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 11,7 |
|  | областной бюджет |  | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 213,3 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий, направленных на формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» (всего), в том числе: | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 90207070340529690240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мероприятие (результат) «Расходы на софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью» (всего), в том числе: | Х | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 225,0 |
| местный бюджет | 902070703405S3120240 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 11,7 |
| областной бюджет | 902070703405S3120240 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 213,3 |

5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие инфраструктуры в сфере добровольчества (волонтерства), оказана методическая, информационная, консультационная, образовательная и ресурсная поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности, оказано содействие повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Реализация мероприятий, направленных на формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | Х | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Обеспечена реализация мероприятий, направленных на формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | 30 декабря 2025 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2.  «Обеспечена реализация мероприятий, направленных на формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | 30 декабря 2026 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3.  «Обеспечена реализация мероприятий, направленных на формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | 30 декабря 2027 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 1.2. «Расходы на софинансирование мероприятий программ по работе с молодежью» | Х | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Х | Х |
| 1.6 | Контрольная точка 1.2.1. «Обеспечено участие делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных добровольческих (волонтерских) мероприятиях» | 30 декабря 2025 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.7 | Контрольная точка 1.2.2.  «Обеспечено участие делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных добровольческих (волонтерских) мероприятиях» | 30 декабря 2026 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |
| 1.8 | Контрольная точка 1.2.3.  «Обеспечено участие делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных добровольческих (волонтерских) мероприятиях» | 30 декабря 2027 г. | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи (Черкесова Л.Ф., начальник службы по физической культуре, спорту и делам молодежи) | Информационная справка службы по физической культуре, спорту и делам молодежи | нет информационной системы |

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе Л.Г. Василенко