РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2026  № 355

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»                                  за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 15.07.2024 № 989 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и делам ГО и ЧС Голубова В. Г.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе				Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 23. 03.2026 № 355

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной (комплексной) программы 
Белокалитвинского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для обеспечения качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Белокалитвинского района, в том числе путем увеличения доли населения Белокалитвинского района, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами к 2030 году в рамках реализации муниципальной (комплексной) программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района № 2093 от 07.12.2028 (далее – муниципальная (комплексная) программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципальных образований Белокалитвинского района по теплоснабжению и горячему водоснабжению.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем коммунального обслуживания».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем коммунального обслуживания» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 8 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципальных образований Белокалитвинского района по теплоснабжению и горячему водоснабжению» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 1.2. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципальных образований Белокалитвинского района по водоснабжению и водоотведению» не выполнено из-за отсутствия источника финансового обеспечения и в связи с вступлением в силу Областного закона от 16.12.2022 № 801-ЗС «О перераспределении отдельных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами местного самоуправления и органами государственной власти Ростовской области».

По комплексу процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем коммунального обслуживания» предусмотрено выполнение 8 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 2, с нарушением срока – 2, не достигнуто – 4.

Нарушение срока достижения 2 контрольных точек по мероприятию (результату) 1.1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципальных образований Белокалитвинского района по теплоснабжению и горячему водоснабжению» связано с внесением изменений в «Областной закон от 24.12.2024 № 228-ЗС «Об областном бюджете на 2025 год  и на плановый период  2026 и 2027 годов».

Достижение 4 контрольных точек по мероприятию (результату) 1.2. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципальных образований Белокалитвинского района по водоснабжению и водоотведению» не выполнено из-за отсутствия источника финансового обеспечения.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в Приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» и эффективности использования бюджетных средств за 2025 год.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной (комплексной) программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной (комплексной) программы оказывали влияние следующие факторы:

- внесение изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной (комплексной) программы на 2025 год составил 106 137,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 104 341,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей;

консолидированные бюджеты поселений – 1 795,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 186 «О бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 104 341,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 104 341,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 104 341,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной (комплексной) программе составило 106 105,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 104 341,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей;

консолидированные бюджеты поселений – 1 764,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы за 2025 год приведены в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы предусмотрено 7 показателей, по 6 из которых фактически значения соответствуют плановым, 1 из которых фактически не достигнут в связи с отсутствием источника финансового обеспечения.

Показатель 1 «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами»:

плановое значение – 93,88 процента;

фактическое значение – 94,0 процента.

Показатель 2 «Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)»:

плановое значение – 83,3 процента;

фактическое значение – 83,3 процента.

Показатель 3 «Доля населения Белокалитвинского района, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения»:

плановое значение – 36,1 процента;

фактическое значение – 36,1 процента.

Показатель 1.1 «Количество соглашений о предоставлении субсидии на приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, заключенных с Администрациями городских и сельских поселений Белокалитвинского района»:

плановое значение – 1 штука;

фактическое значение – 0 штук.

Недостижение показателя 1.1 связано с заключением соглашения в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2090.

Показатель 2.1 «Количество соглашений о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, заключенных с Администрациями городских и сельских поселений Белокалитвинского района»:

плановое значение – 8 штук;

фактическое значение – 8 штук.

Показатель 3.1 «Количество завершенных объектов капитального строительства инфраструктуры»:

плановое значение – 0 штук;

фактическое значение – 0 штук.

Показатель 3.2 «Протяженность построенных и реконструированных объектов водопроводного хозяйства Белокалитвинского района»:

плановое значение – 0 метров;

фактическое значение – 0 метров.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной (комплексной) программы

Эффективность муниципальной (комплексной) программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

6.1. Уровень достижения муниципальной (комплексной) программы за отчетный период УДМПi рассчитывается по формуле:

УДМПi = 0,5 х УДП + 0,5 х УДстр.эл.

где:

УДП – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

УДП за 2025 год = ((100 % + 100 % + 100 %) / 3), тем самым уровень достижения показателей муниципальной (комплексной) программы за 2025 год составляет 100 процентов.

Уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы УДстр.эл. за 2025 год рассчитан исходя из средневзвешенного значения уровней достижения трех структурных элементов.

УДстр.эл. за 2025 год = ((0 % + 0 %) / 2) + ((0% / 1) + (100 % / 1) / 3, тем самым уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за 2025 год составляет 33,3 процента.

УДМПi за 2025 год = (0,5 х 100 % + 0,5 х 33,3 %), тем самым уровень достижения муниципальной (комплексной) программы составляет 66,65 процента.

6.2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ОПГП рассчитывается по формуле:

ОПМП = 0,7 х ОПпМП + 0,3 х ОПпСЭ

где:

ОПпМП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

ОПпМП за 2025 год = ((100 % + 100 % + 100 %) / 3), тем самым оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы за 2025 год составляет 100 процентов.

ОПпСЭ за 2025 год = ((0 % + 0 % + 0 % + 100 %) / 4), тем самым оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за 2025 год составляет 25 процентов.

ОПМП за 2025 год = 0,7 х 100 % + 0,3 х 25 %, тем самым оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы за 2025 год составляет 77,5 процента.

6.3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi∙EPi∙100

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

i – номер	критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

EPi – значение i -го критерия.

ФинУп за 2025 год = (1 х 0,167 + 1 х 0,167 + 1 х 0,167 + 1 х 0,167 + 1 х 0,167 + 1 х 0,167) х 100, тем самым оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом шести критериев и составляет 100 баллов.

6.4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:

0,8∙УДгпi+0,1∙ОПгп+0,1∙ФинУп=ИОиЭфгп

ИОиЭфМП = (0,8 х 66,65 % + 0,1 х 77,5 % + 0,1 х 100 %), тем самым интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы за 2025 год составляет 71 процент, в связи с чем реализация муниципальной (комплексной) программы признается не эффективной с категорией «низкая степень эффективности».

Бюджетная эффективность реализации муниципальной (комплексной) программы в 2025 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации муниципальной (комплексной) программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

В ходе исполнения муниципальной (комплексной) программы в 2025 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации:

- результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2025 году расходы муниципальной (комплексной) программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям. 	При реализации муниципальной (комплексной) программы ответственный исполнитель, в рамках установленных бюджетных полномочий, исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием определенного муниципальной (комплексной) программой объема средств.

В ходе реализации муниципальной (комплексной) программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной (комплексной) программы

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2093 и с учетом внесения изменений в программу будет осуществляться реализация мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания.

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе		                            Л. Г. Василенко

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Белокалитвинского района» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем коммунального обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1.1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципальных образований Белокалитвинского района по теплоснабжению и горячему водоснабжению» | 31.12.2025 | 31.12.2025 | единиц | 8 | 8 | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, Атмашкина Татьяна Викторовна) |  |
|  | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг хода утверждения распределения субсидии по муниципальным образованиям Белокалитвинского района | 31.01.2025 | 17.03.2025 | Х | Х | Проведен мониторинг хода утверждения распределения субсидии по муниципальным образованиям Белокалитвинского района | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, Атмашкина Татьяна Викторовна) |  |
|  | Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Белокалитвинского района | 28.02.2025 | 10.03.2025 | Х | Х | Проведен мониторинг заключения соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Белокалитвинского района | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, Атмашкина Татьяна Викторовна) |  |
|  | Контрольная точка 1.1.3. Мониторинг хода внесения изменений в распределение субсидии по муниципальным образованиям Белокалитвинского района | 31.10.2025 | 24.04.2025; 07.08.2025; 25.12.2025 | Х | Х | Проведен мониторинг хода внесения изменений в распределение субсидии по муниципальным образованиям Белокалитвинского района | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, Атмашкина Татьяна Викторовна) |  |
|  | Контрольная точка 1.1.4. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Белокалитвинского района | 30.11.2025 | 29.12.2025 | Х | Х | Проведен мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Белокалитвинского района | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, Атмашкина Татьяна Викторовна) |  |
|  | Мероприятие (результат) 1.2. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципальных образований Белокалитвинского района по водоснабжению и водоотведению» | 31.12.2025 | 31.12.2025 | единиц | 1 | 1 | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, Атмашкина Татьяна Викторовна) |  |
|  | Контрольная точка 1.2.1. Мониторинг хода утверждения распределения субсидии по муниципальным образованиям Белокалитвинского района | 31.01.2025 | 31.01.2025 | Х | Х | Проведен мониторинг хода утверждения распределения субсидии по муниципальным образованиям Белокалитвинского района | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, Атмашкина Татьяна Викторовна) |  |
|  | Контрольная точка 1.2.2. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Белокалитвинского района | 28.02.2025 | 24.02.2025 | Х | Х | Проведен мониторинг заключения соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Белокалитвинского района | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, Атмашкина Татьяна Викторовна) |  |
|  | Контрольная точка 1.2.3. Мониторинг хода внесения изменений в распределение субсидии по муниципальным образованиям Белокалитвинского района | 31.10.2025 | 31.10.2025 | Х | Х | Проведен мониторинг хода внесения изменений в распределение субсидии по муниципальным образованиям Белокалитвинского района | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, Атмашкина Татьяна Викторовна) |  |
|  | Контрольная точка 1.2.4. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Белокалитвинского района | 30.11.2025 | 30.11.2025 | Х | Х | Проведен мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями Белокалитвинского района | отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района (начальник отдела ЖКХ Администрации Белокалитвинского района, Атмашкина Татьяна Викторовна) |  |

Приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Белокалитвинского района» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной (комплексной) программы за 2025 год

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной (комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная (комплексная) программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» | всего | 106 137,1 | 104 341,5 | 106 105,6 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 104 341,5 | 104 341,5 | 104 341,4 | 100,0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областного бюджета <2> | 104 341,5 | 104 341,5 | 104 341,4 | 100,0 |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | консолидированные бюджеты поселений (справочно) | 1 795,6 | 0,0 | 1 764,2 | 98,3 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем коммунального обслуживания» | всего | 106 137,1 | 104 341,5 | 106 105,6 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 104 341,5 | 104 341,5 | 104 341,4 | 100,0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областного бюджета <2> | 104 341,5 | 104 341,5 | 104 341,4 | 100,0 |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | консолидированные бюджеты поселений (справочно) | 1 795,6 | 0,0 | 1 764,2 | 98,3 |  |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Белокалитвинского района» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная (комплексная) программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| - Показатели муниципальной (комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, процентов | % | динамический наследуемый | возрастающий | 93,88 | 93,88 | 94,0 | 100 % |  |
| 1.2. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- , электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района), процентов | % | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 100 % |  |
| 1.3. | Доля населения Белокалитвинского района, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения | % | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 100 % |  |
| - Показатели структурных элементов муниципальной (комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2.1. Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество завершенных объектов капитального строительства инфраструктуры | шт | динамический наследуемый | возрастающий | 0 | 0 | 0 | 0 % |  |
| 2.1.2. | Протяженность построенных и реконструированных объектов водопроводного хозяйства Белокалитвинского района | м | динамический наследуемый | возрастающий | 0 | 0 | 0 | 0 % |  |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы коммунального хозяйства Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Количество соглашений о предоставлении субсидии на приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, заключенных с Администрациями городских и сельских поселений Белокалитвинского района | шт | динамический наследуемый | возрастающий | 0 | 1 | 0 | 0 % |  |
| 2.3. Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского района уровнем коммунального обслуживания», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Количество соглашений о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, заключенных с Администрациями городских и сельских поселений Белокалитвинского района | единиц | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 8 | 8 | 8 | 100 % |  |

В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде ОПгп рассчитывается по формуле: ОПгп=0,7∙ОПпГП+0,3∙ОПпСЭ, где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы, ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы

Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы