

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 01.04. 2024 № 420

г. Белая Калитва

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района» и эффективности использования бюджетных средств за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района, Администрация Белокалитвинского района **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2221, и эффективности использования бюджетных средств за 2023 год согласно приложению.

1. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по молодежной политике, спорту, культуре и вопросам казачества Мирскую М.В.

## И.о. главы Администрации

## Белокалитвинского района Д.Ю. Устименко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению  Администрации  Белокалитвинского района  от 01.04. 2024 № 420 |

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района»

и эффективности использования бюджетных средств за 2023 год

Раздел I. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях реализация государственной политики в отношении казачества в Белокалитвинском районе ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, направленных на:

- создание условий для привлечения членов казачьих обществ Белокалитвинского района к несению государственной и иной службы;

- создание условий для развития муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательный процесс с использованием культурно-исторических традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края;

- создание условий для поддержки проведения культурных мероприятий в области сохранения и развития казачьей культуры, обеспечения сохранения и актуализации казачьей культуры в Белокалитвинском районе;

- формирование благоприятных условий для осуществления деятельности СО НКО;

- формирование общероссийской гражданской идентичности у жителей Белокалитвинского района.

Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» между Администрацией района и Войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» заключен договор, согласно которого члены казачьей дружины Белокалитвинского района принимали участие в профилактике терроризма и экстремизма, в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Белокалитвинского района, в организации и осуществлении мероприятий по защите населения и территории Белокалитвинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в профилактике правонарушений и деятельности по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

В рамках подпрограммы 2 «Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт» были проведены следующие мероприятия:

- ХVI Военно-полевой выход казаков;

- Конкурс «Хвала тебе казачка;

- Конкурсы «Юная казачка» и «Юный Атаман».

В целях информационного обеспечения деятельности казачьих обществ района был обеспечен ежемесячный выпуск газеты «Майдан» (приложение к газете «Перекресток»).

В рамках реализации Подпрограммы 3 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» проведены:

- Семинар казачьих образовательных учреждений «Опыт организации и проведения казачьих мероприятий»;

- Смотр-конкурс строя и песни образовательных учреждений со статусом «казачье»;

- Прием в казачата;

- Конкурс «Лучшая казачья школа» Белокалитвинского района».

В рамках подпрограммы 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белокалитвинском районе», в целях повышения роли социально ориентированных некоммерческих организаций  
Администрацией района был проведен конкурс «Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций Белокалитвинского района»,целью которого является повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации социально-экономической политики Белокалитвинского района.

В рамках подпрограммы 5 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Белокалитвинском районе» прошли мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, в том числе приуроченных ко Дню Государственного флага Российской Федерации, Дню славянской письменности и культуры, Дню народного единства.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 1.

Раздел III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказало влияние проведение специальной военной операции.

Во исполнение требований Указа Президента РФ Путина В.В. от 20.10.2022 № 757 о введении на территории Ростовской области «среднего уровня реагирования» и с учетом складывающейся оперативной обстановки некоторые мероприятия, предполагающие массовое присутствие людей, были отменены.

Раздел IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 22546,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 696,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 21750,9тыс. рублей;

внебюджетные источники – 100 тыс. руб.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 27 декабря 2022 года № 80 «О бюджете Белокалитвинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» - 22446,9 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 696,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 21750,9тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составляет 22521,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 670,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 21750,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 100 тыс. руб.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 25,2 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:

местный бюджет – 25,2 тыс. рублей.

Неосвоенные средства в размере 25,0 тыс. руб. образовались в результате отмены проведения фестиваля Троицкие гуляния.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в Таблице 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел V. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, по всем показателям фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в Таблице 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел VI. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 4 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 5 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 5.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 5.2 – 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 - что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 0,92 - что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме и составляет 12/13= 0,92

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 671,0 тыс. рублей /696,0 тыс. рублей = 0,96

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 0,96, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0\*0,5+0,92\*0,3+0,96\*0,2=0,97 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

По итогам 2023 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям.

Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

С учетом вносимых изменений в муниципальную программу «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2221, продолжить реализацию мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении казачества в Белокалитвинском районе, использование потенциала СО НКО, а также на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Белокалитвинском районе.

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе Л.Г. Василенко

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель  (ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| Начала реализации | Окончания  реализации | Начала реализации | Окончания  реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ  к несению государственной и иной службы» | | | | | | | | | |
|  | Основное  мероприятие 1.1. Оказание содействия членами казачьих обществ органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций | Левченко С.М. | Январь -декабрь | Январь -декабрь | Январь -декабрь | Январь -декабрь | Оплата труда в полном объеме | Оплата труда в полном объеме | - |
|  | Мероприятие 1.1.1. Содержание казачьих дружин ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт» | Левченко С.М. | Январь -декабрь | Январь -декабрь | Январь -декабрь | Январь -декабрь | Оплата труда в полном объеме | Оплата труда в полном объеме | - |
| Подпрограмма 3 «Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий ЮКЮ «Усть-Белокалитвинский казачий юрт»» | | | | | | | | | |
|  | Основное  мероприятие 2.1. Мероприятия по возрождению культуры казачества | Мирская М.В. | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 Проведение культурно-массовых мероприятий | Мирская М.В. | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1.1 Военно-полевой лагерь «Казачья застава» | Мирская М.В. | Август | Август | Август | Август | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, победитель награжден | - |
|  | Мероприятие 2.1.1.2 Конкурс казачьих династий «Казачьему роду нет переводу» | Мирская М.В. | Ноябрь | Ноябрь | Ноябрь | Ноябрь | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, победители награждены | - |
|  | Мероприятие 2.1.1.3 Конкурс «Хвала тебе казачка» | Мирская М.В. | Декабрь | Декабрь | Декабрь | Декабрь | Проведения фестиваля, награждение победителей | Фестиваль проведен, победитель награжден | -- |
|  | Мероприятие 2.1.1.4 Военно-полевые сборы | Мирская М.В. | Апрель | Апрель | Апрель | Апрель | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, победители награждены | - |
|  | Мероприятие 2.1.1.5 Конно-спортивные соревнования | Мирская М.В. | Май, сентябрь | Май, сентябрь | Май, сентябрь | Май, сентябрь | Проведения соревнований, награждение победителей | Соревнования проведены, победители награжден | - |
|  | Мероприятие 2.1.1.6 Мероприятия по содержанию конной базы (коммунальные платежи | Мирская М.В. | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Оплата коммунальных платежей | Оплачены счета по коммунальным платежам | - |
|  | Мероприятие 2.1.1.7 Информационное обеспечение деятельности ЮКО «УБКЮ» | Мирская М.В. | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь |  |  | - |
|  | Мероприятие 2.1.1.7.1  Выпуск газеты «Майдан» | Мирская М.В. | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Издание 12-ти выпусков газеты «Майдан» | Издано 12 выпусков газеты «Майдан». Печатный тираж – 138000 экз. |  |
|  | Мероприятие 2.1.1.7.2  Приобретение и ремонт зеркальной фотокамеры камеры | Мирская М.В. | Январь | Январь | Январь | Январь | х | х | - |
|  | Мероприятие 2.1.1.8  Троицкие гуляния | Мирская М.В. | Июнь | Июнь | Июнь | Июнь | Проведение фестиваля | Проведение фестиваля было отменено |  |
|  | Мероприятие 2.1.1.9  Районная викторина «Знатоки родного края | Мирская М.В. | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, победители награждены |  |
|  | Мероприятие 2.1.1.10 Конкурс «Юный Атаман» | Мирская М.В. | Февраль | Февраль | Февраль | Февраль | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, победители награждены |  |
|  | Мероприятие 2.1.1.11 Конкурс «Юная казачка» | Мирская М.В. | Март | Март | Март | Март | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, победители награждены |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | | | | | | | | | |
|  | Основное  мероприятие 3.1. Обеспечение предо­ставления государственных услуг образова­тельными учрежде­ниями со статусом «казачье» | Мирская М.В. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.1 Семинар казачьих образовательных учреждений | Мирская М.В. | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь | повышение качества предоставляемых образовательных услуг в казачьих образовательных учреждения | повышение качества предоставляемых образовательных услуг в казачьих образовательных учреждения |  |
|  | Основное  Мероприятие 3.2.  Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие казачьего образования | Мирская М.В. | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.2.1 Прием в казачата | Мирская М.В. | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Проведение приема в казачата среди учащихся казачьих школ | Мероприятие проведено: прием в казачата проведен во всех казачьих школах. Принято 409 школьников. |  |
|  | Мероприятие 3.2.2 Конкурс «Лучшая казачья школа» Белокалитвинского района | Мирская М.В.. | Январь – май | Январь – май | Январь – май | Январь – май | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, победители награждены |  |
|  | Мероприятие 3.2.3 Смотр строя и песни образовательных учреждений со статусом «казачье» | Мирская М.В. | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, победители награждены |  |
|  | Мероприятие 3.2.4  Районная спартакиада допризывной казачьей молодежи образовательных организаций со статусом «казачье» | Мирская М.В. | Февраль | Февраль | Февраль | Февраль | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, победители награждены |  |
|  | Мероприятие 3.2.5 Перевозка детей, обучающихся в образовательных учреждениях, имеющих статус «казачье» | .  Мирская М.В. | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Перевозка детей, обучающихся в образовательных учреждениях, имеющих статус «казачье» на спортивные мероприятия, экскурсии | Перевозка детей, обучающихся в образовательных учреждениях, имеющих статус «казачье» на спортивные мероприятия |  |
| Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белокалитвинском районе» | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 4.1. Оказание СО НКО Белокалитвинского района финансовой поддержки на конкурсной основе | Мирская М.В. | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1.1  Проведение конкурса «Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций Белокалитвинского района» | Мирская М.В. | Ноябрь - декабрь | Ноябрь - декабрь | Ноябрь - декабрь | Ноябрь - декабрь | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, 3 организации-победителя награждены денежными премиями. |  |
| Подпрограмма 5 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Белокалитвинском районе» | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации | Мирская М.В.  Керенцева Е.Н. | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.1.1. Организация и проведение праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Государственного флага Российской Федерации | Мирская М.В.  Керенцева Е.Н. | август | август | август | август | Организация и проведение праздничных мероприятий, направленных на формирование граждан­ского самосознания | Мероприятия проведены во всех образовательных учреждениях района |  |
|  | Организация и проведение праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню славянской письменности и культуры | Мирская М.В.  Керенцева Е.Н. | май | май | май | май | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование традиционных россий­ских духовно-нрав­ст­венных ценностей | Мероприятия проведены во всех образовательных учреждениях района |  |
|  | Мероприятие 5.1.2. Организация и проведение праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню русского языка | Мирская М.В.  Керенцева Е.Н. | июнь | июнь | июнь | июнь | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование традиционных россий­ских духовно-нрав­ст­венных ценностей | Мероприятия проведены во всех образовательных учреждениях района |  |
|  | Мероприятие 5.1.3. Организация и проведение праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства | Мирская М.В.  Керенцева Е.Н. | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, победители награждены |  |
|  | Мероприятие 5.1.3.1. Конкурс среди поселений в рамках фестиваля Матушка Казанская» | Мирская М.В. | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, победители награждены |  |
|  | Мероприятие 5.1.3.2. Фестиваль народного творчества «В единстве наша сила» | Мирская М.В. | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | Проведение конкурса, награждение победителя | Конкурс проведен, победители награждены |  |
|  | Основное мероприятие 5.2 Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Белокалитвинского района. | Мирская М.В. | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Организация и проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Белокалитвинского района. | Проведено более 13 мероприятий на территории Белокалитвинского района |  |
|  | Мероприятие 5.2.1. Конкурс среди поселений в рамках фестиваля «Троцкие гуляния» | Мирская М.В. | июнь | июнь | июнь | июнь | Проведение конкурса, награждение победителя | Мероприятие отменено в целях безопасности граждан |  |
|  | Основное мероприятие 5.3. Проведение мероприятий по методическому, научному, информационному обеспечению реализации государственной национальной политики на территории Белокалитвинского района | Мирская М.В.  Керенцева Е.Н. | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Проведение мероприятий по методическому, научному, информационному обеспечению реализации государственной национальной политики на территории Белокалитвинского района | Проведено 2 мероприятия с сотрудниками администраций городских и сельских поселений района |  |
|  | Мероприятие 5.3.1. Организация и проведение заседаний консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Администрации Белокалитвинского района | Мирская М.В. | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Проведение не менее 2-ух заседаний Консультативного совета | Проведено 2 заседания Консультативного совета |  |
|  | Мероприятие 5.3.2. Освещение в периодических печатных изданиях и средствах массовой информации мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | Мирская М.В. | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Размещение не менее 100 публикаций в СМИ | Размещено более 100 публикаций в СМИ |  |
|  | Мероприятие 5.3.3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в реализации проектов по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан | Мирская М.В.  Керенцева Е.Н. | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Проведение семинаров и рабочих встреч по вопросам подготовки проектов | Проведено более 10 мероприятий |  |
|  | Мероприятие 5.3.4 Организация и проведение совещаний, круглых столов, по актуальным вопросам реализации государственной миграционной политики, укрепления межнациональных (межэтнических) и этно-конфессиональных отношений и профилактики экстремизма с участием представителей институтов гражданского общества | Мирская М.В. | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Проведение не менее 4 мероприятий | Проведено  6 мероприятий |  |
|  | Мероприятие 5.3.5.  Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, участвующих в реализации государственной национальной политики | Мирская М.В. | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Прохождение подготовки, переподготовки и повышения квалификации не менее одного муниципального служащих, участвующих в реализации государственной национальной политики | 1 муниципальный служащий прошел подготовку |  |
|  | Мероприятие 5.3.6.  Обеспечение мониторинга и анализа происходящих на территории Белокалитвинского района миграционных процессов и их влияния на социально-экономические, демографические, культурные, этно-конфессиональные и иные аспекты жизни муниципального образования | Мирская М.В.  Керенцева Е.Н. | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Проведение мониторинга | Мониторинг осуществлялся, по результатам мониторинга 1 раз в полугодие проводился анализ его результатов |  |
|  | Мероприятие 5.3.7. Проведение социологических исследований (целевых опросов общественного мнения), определяющих состояние межнациональных и межрелигиозных отношений, сбор и анализ оценок ситуации независимыми экспертами в сфере межнациональных отношений на конкретной территории | Мирская М.В. | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Участие в опросе не менее 100 респондентов | В опросе приняли участие 110 респондентов |  |
|  | Мероприятие 5.3.8. Обеспечение подключения к Государственной информационной системе мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в субъектах Российской Федерации муниципальных служащих, участвующих в реализации государственной национальной политики | Мирская М.В. | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Подключение к системе не менее 2 муниципальных служащих | 2 муниципальных служащих подключены к системе мониторинга |  |
|  | Мероприятие 5.3.9. Организация и проведение рабочих встреч с представителями духовенства по вопросам профилактики правонарушений и преступлений экстремистской направленности и обеспечения антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций | Мирская М.В. | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Январь – декабрь | Проведение не менее 4 встреч | Проведено 6 встреч с представителями духовенства |  |

Таблица 2

Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района» | Всего | 22546,9 | 22446,9 | 22521,7 |
| Областной бюджет | 21750,9 | 21750,9 | 21750,9 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 696,0 | 696,0 | 670,8 |
| Внебюджетные источники | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ  к несению государственной и иной службы» | всего | 18447,4 | 18447,4 | 18447,4 |
| Областной бюджет | 18447,4 | 18447,4 | 18447,4 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетный источники | - | - | - |
| Основное  мероприятие 1.1. | Оказание содействия членами казачьих обществ органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций | всего | 18447,4 | 18447,4 | 18447,4 |
| Областной бюджет | 18447,4 | 18447,4 | 18447,4 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетный источники | - | - | - |
| Мероприятие 1.1.1. | Содержание казачьих дружин ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт» | всего | 18447,4 | 18447,4 | 18447,4 |
| Областной бюджет | 18447,4 | 18447,4 | 18447,4 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетный источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт»» | Всего | 3862,8 | 3782,8 | 3862,7 |
| Областной бюджет | 3303,5 | 3303,5 | 3303,5 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 479,3 | 479,3 | 479,2 |
| Внебюджетные фонды | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по возрождению культуры казачества | Всего | 3862,8 | 3782,8 | 3862,7 |
| Областной бюджет | 3303,5 | 3303,5 | 3303,5 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 479,3 | 479,3 | 479,2 |
| Внебюджетные фонды | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
| Мероприятие 2.1.1 | Проведение культурно-массовых мероприятий | Всего | 3862,8 | 3782,8 | 3862,7 |
| Областной бюджет | 3303,5 | 3303,5 | 3303,5 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 479,3 | 479,3 | 479,2 |
| Внебюджетные фонды | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
| Мероприятие 2.1.1.1 | Военно-полевой лагерь «Казачья застава» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.1.2 | Конкурс казачьих династий «Казачьему роду нет переводу» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.1.3 | Конкурс «Хвала тебе казачка» | Всего | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные фонды | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| Мероприятие 2.1.1.4 | Военно-полевые сборы | Всего | 3519,8 | 3484,8 | 3519,7 |
| Областной бюджет | 3303,5 | 3303,5 | 3303,5 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 181,3 | 181,3 | 181,2 |
| Внебюджетные фонды | 35,0 | - | 35,0 |
| Мероприятие 2.1.1.5 | Конно-спортивные соревнования | Всего | 10,0 | 0 | 10,0 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные фонды | 10,0 | - | 10,0 |
| Мероприятие 2.1.1.6 | Мероприятия по содержанию конной базы | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1.7 | Информационное обеспечение деятельности ЮКО «УБКЮ» | Всего | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1.7.1 | Выпуск газеты «Майдан» | Всего | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1.7.2 | Приобретение и ремонт зеркальной фотокамеры камеры | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1.7.3 | Изготовление стенда «Почетные казаки» | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1.8 | Троицкие гуляния | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1.9 | Районная викторина «Знатоки родного края | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.1.10 | Конкурс «Юный Атаман» | Всего | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.1.11 | Конкурс «Юная казачка» | Всего | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2 | Конкурсы среди поселений | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.3 | Перевозка участников муниципальных и региональных культурно-массовых мероприятий | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент | Всего | 36,7 | 16,7 | 36,6 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 16,7 | 16,7 | 16,6 |
| Внебюджетные фонды | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| Основное  мероприятие 3.1 | Обеспечение предо­ставления государственных услуг образова­тельными учрежде­ниями со статусом «казачье» | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 3.1.1 | Семинар казачьих образовательных учреждений | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Основное  Мероприятие 3.2. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие казачьего образования | Всего | 36,7 | 16,7 | 36,6 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 16,7 | 16,7 | 16,6 |
| Внебюджетные фонды | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| Мероприятие 3.2.1 | Прием в казачата | Всего | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные фонды | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| Мероприятие 3.2.2 | Конкурс «Лучшая казачья школа» Белокалитвинского района | Всего | 9,7 | 4,7 | 9,6 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 4,7 | 4,7 | 4,6 |
| Внебюджетные фонды | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| Мероприятие 3.2.3 | Смотр-конкурс строя и песни образовательных учреждений со статусом «казачье» | Всего | 5,0 | - | 5,0 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные фонды | 5,0 | - | 5,0 |
| Мероприятие 3.2.4 | Районная спартакиада допризывной казачьей молодежи образовательных организаций со статусом «казачье» | Всего | 5,0 | - | 5,0 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные фонды | 5,0 | - | 5,0 |
| Мероприятие 3.2.5 | Перевозка детей, обучающихся в образовательных учреждениях, имеющих статус «казачье» | Всего | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Подпрограмма 4 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белокалитвинском районе | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 | Оказание СО НКО Белокалитвинского района финансовой поддержки на конкурсной основе | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Подпрограмма 5 | Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Белокалитвинском районе» | Всего | 100,0 | 100,0 | 75,0 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 75,0 |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.1. | Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации | Всего | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 5.1.1. | Организация и проведение праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Государственного флага Российской Федерации | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 5.1.1.1 | Организация и проведение праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню славянской письменности и культуры | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 5.1.2. | Организация и проведение праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню русского языка | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 5.1.3. | Организация и проведение праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства | Всего | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 5.1.3.1. | Конкурс среди поселений в рамках фестиваля Матушка Казанская» | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 5.1.3.2. | Фестиваль народного творчества «В единстве наша сила» | Всего | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.2 | Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Белокалитвинского района | Всего | 25,0 | 25,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 0,0 |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 5.2.1. | Конкурс среди поселений в рамках фестиваля «Троцкие гуляния» | Всего | 25,0 | 25,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 0,0 |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.3. | Проведение мероприятий по методическому, научному, информационному обеспечению реализации государственной национальной политики на территории Белокалитвинского района | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Всего | - | - | - |
| Мероприятие 5.3.1. | Организация и проведение заседаний консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Администрации Белокалитвинского района | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 5.3.2. | Освещение в периодических печатных изданиях и средствах массовой информации мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 5.3.3. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в реализации проектов по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 5.3.4 | Организация и проведение совещаний, круглых столов, по актуальным вопросам реализации государственной миграционной политики, укрепления межнациональных (межэтнических) и этно-конфессиональных отношений и профилактики экстремизма с участием представителей институтов гражданского общества | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 5.3.5. | Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, участвующих в реализации государственной национальной политики | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 5.3.6. | Обеспечение мониторинга и анализа происходящих на территории Белокалитвинского района миграционных процессов и их влияния на социально-экономические, демографические, культурные, этно-конфессиональные и иные аспекты жизни муниципального образования | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 5.3.7. | Проведение социологических исследований (целевых опросов общественного мнения), определяющих состояние межнациональных и межрелигиозных отношений, сбор и анализ оценок ситуации независимыми экспертами в сфере межнациональных отношений на конкретной территории | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 5.3.8. | Обеспечение подключения к Государственной информационной системе мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в субъектах Российской Федерации муниципальных служащих, участвующих в реализации государственной национальной политики | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |
| Мероприятие 5.3.9. | Организация и проведение рабочих встреч с представителями духовенства по вопросам профилактики правонарушений и преступлений экстремистской направленности и обеспечения антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций | Всего | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные фонды | - | - | - |

Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы

«Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель | Ед.  измерения | Значение показателей | | | Основание отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ Белокалитвинского района» | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1. Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государствен­ной и иной службы российского казачества | процентов | 66,4 | 66,5 | 66,5 |  |
| 1.2 | Показатель 2. Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов Белокалитвинского района | процентов | 4,9 | 4,9 | 4,9 |  |
| 1.3 | Показатель 3. Доля образовательных организаций со статусом «казачье», использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Белокалитвинского района | процентов | 48,4 | 36,5 | 49,4 |  |
| 1.4. | Показатель 4. Доля СО НКО получивших финансовую поддержку на конкурсной основе в общем количестве СО НКО | процентов | 6,8 | 7,5 | 7,5 |  |
| 1.5. | Показатель 5. Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межэтнических отношений на территории муниципального образования | мероприятий | 150 | 153 | 153 |  |
| 1. Подпрограмма «Создание условий для привлечения членов   казачьих обществ к несению государственной и иной службы» | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 1.1. Коли­чество членов казачьих обществ, привлеченных к несению государствен­ной и иной службы | человек | 437 | 465 | 465 |  |
| 2.2. | Показатель 1.2. Участие дружинников в дежурст­вах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключен­ными между админи­страциями муниципаль­ных образований и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1. Подпрограмма «Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт» | | | | | | |
| 3.1. | Показатель 2.1. Количество казачьих фольклорных коллективов | коллективов | 12 | 13 | 13 |  |
| 4. Подпрограмма «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | | | | | | |
| 4.1 | Показатель 3.1. Количество образовательных организаций со статусом «казачье», использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | учреждений | 43 | 34 | 44 |  |
| 5. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Белокалитвинском районе» | | | | | | |
| 5.1. | Показатель 4.1. Количество мероприятий, проводимых СО НКО в рамках реализации общественно значимых (социальных) программ | мероприятий | 277 | 277 | 283 |  |
| 6. Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Белокалитвинском районе» | | | | | | |
| 6.1 | Показатель 5.1.  Число участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Белокалитвинского района | человек | 2500 | 2550 | 2550 |  |
| 6.2 | Показатель 5.2.  Число участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, проживающих на территории Белокалитвинского района | человек | 68600 | 68700 | 68700 |  |

Примечание.

Используемое сокращение: СО НКО – социально ориентированные некоммерческие организации