2

[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2021  № 475
г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» и эффективности использования бюджетных средств                    за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2091, и эффективности использования бюджетных средств за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Устименко Д.Ю. 
    Глава Администрации  
Белокалитвинского района





О.А. Мельникова
Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

                                                                                         от 05.04.2021 № 475
Отчет

о реализации муниципальной программы 

Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» и эффективности использования бюджетных средств за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год
В целях обеспечения равных и благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), для привлечения финансовых средств на оборотные и инвестиционные цели, облегчения доступа к имущественной поддержке, получения в комплексе консультационной, информационной и методической помощи, создания дополнительных рабочих мест, увеличения объемов производства, в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2091 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Увеличена среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) на 3,2 %.

Увеличена численность индивидуальных предпринимателей на 0,5 %.

Микрокредитной компанией – Ассоциацией предпринимателей по поддержке бизнеса Белокалитвинского района выдано 33 займа субъектам малого и среднего предпринимательства на 10 000,0 тыс. рублей.

Проведена работа по обеспечению защиты прав потребителей, увеличена доля потребительских конфликтов, урегулированных в досудебном порядке. 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация                             ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.
В рамках подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район», предусмотрена реализация основных мероприятий: 
Основное мероприятие 1.1. «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Белокалитвинского района» выполнено.

Мероприятие 1.1.1. «Осуществление работы Совета по инвестициям Белокалитвинского района» выполнено.

Мероприятие 1.1.2. «Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Белокалитвинского района» выполнено.
Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Белокалитвинского района» выполнено.
Мероприятие 1.2.2. «Издание информационно-справочных материалов» выполнено.
Для создания благоприятной для инвестиций административной среды и формирования экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций на территории Белокалитвинского района осуществлял свою деятельность Совет по инвестициям Белокалитвинского района (далее - Совет), работа которого направлена на рассмотрение вопросов и урегулирования разногласий, связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории района.  За 2020 год состоялось 6 заседаний Совета, на которых были рассмотрены следующие основные вопросы:
- о принимаемых мерах по активизации инвестиционного процесса в Белокалитвинском районе;

-   об инвестиционных площадках Белокалитвинского района;

-  о ходе реализации инвестиционных проектов на территории района;

- о рассмотрении инвестиционных предложений и работе по привлечению инвесторов. 

Информация об инвестиционной деятельности и инвестиционных площадках района освещена на официальном сайте Администрации Белокалитвинского район.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе», предусмотрена реализация основных мероприятий: 
Основное мероприятие 2.1. «Проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства» выполнено.

Основное мероприятие 2.2. «Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства» выполнено.

Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникации» выполнено.

Основное мероприятие 2.4. «Микрофинансирование субъектов предпринимательства» выполнено.

В части реализации подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего бизнеса в Белокалитвинском районе» в 2020 году проведена работа по следующим направлениям:
- организация проведения муниципальных профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства;

- распространение информационных и презентационных материалов по вопросам ведения предпринимательской деятельности.
В 2020 году численность индивидуальных предпринимателей увеличилась на 0,5%, или на 10 человек по отношению к 2019 году, и составила 2103. 

Микрокредитной компанией – Ассоциацией предпринимателей по поддержке бизнеса Белокалитвинского района выдано 33 займа субъектам малого и среднего предпринимательства на 10 000 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе», предусмотрена реализация основных мероприятий: 
Основное мероприятие 3.1. «Укрепление системы защиты прав потребителей» выполнено.

Основное мероприятие 3.2. «Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей» выполнено.

Мероприятие 3.2.1. «Проведение информационных акций, торжественных мероприятий, в т.ч. приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей. Распространение в местах массового скопления граждан листовок, брошюр, справочных материалов по защите прав потребителей» выполнено.

Мероприятие 3.2.2. «Издание информационно-справочных материалов» выполнено.

Мероприятие 3.3.2. «Организация оказания консультационной помощи гражданам, связанной с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону и электронной почте» выполнено.

Основное мероприятие 3.3. «Кадровое обеспечение защиты прав потребителей» выполнено.

Мероприятие 3.3.1. «Проведение ежегодных отраслевых профессиональных конкурсов, связанных с вопросами защиты прав потребителей» выполнено.

В ходе реализации подпрограммы 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» выполнены следующие мероприятия:
- проведен областной рейтинговый конкурс на тему: «Защита прав потребителей. Рациональный потребитель.» среди учащихся общеобразовательных школ;

- разработаны и изготовлены информационные материалы по вопросам защиты прав потребителей;


- оказана консультационная помощь гражданам, связанной с вопросами защиты прав потребителей.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского «Экономическое развитие и инновационная экономика» информационные материалы о проведении Всероссийской переписи населения регулярно размещались на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района, в социальных сетях, в общественно-политической газете «Перекресток». Для анализа и использования в работе Ростовстатом ежеквартально направляется информация о показателях социально-экономического развития Белокалитвинского района.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы и на выполнение целевых показателей оказывало увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства Белокалитвинского района. 
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 10030,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 30,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 10 000,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2019 № 357 «О бюджете Белокалитвинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 30,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 30,0 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета в объеме 30,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 10030,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 30,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 10000,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены 

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении 
значений показателей муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей: по 7 показателям 

фактические значения превышают плановые, по 3 показателям 

не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал» – плановое значение 104,8 %, фактическое значение – 190,2 %. Инвестиционные вложения увеличились в результате завершения значимого проекта ООО «ШУ «Садкинское» - строительство горных лав и приобретение специализированного горно-шахтного оборудования. Наибольшие инвестиции за 2020 год в основной капитал по крупным и средним организациям произвели: 

ООО «ШУ «Садкинское» – 2324,0 млн. руб.;

АО «Алюминий Металлург Рус» – 159,5 млн. руб.; 

АО «Дружба» – 69,0 млн. руб.
Показатель 2. «Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей)», тыс. человек – плановое значение 6,9, фактическое значение 9,6.
Показатель 3. «Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей, от общего количества поступивших обращений» – плановое значение 99,0 %, фактическое значение 100 %.                                                                                                                      
Показатель 1.1. «Объем частных инвестиций в основной капитал» –плановое значение 3812,4 млн. руб., фактическое значение – 2913,2 млн. руб. Инвестиционные вложения в сравнении с плановыми ниже в результате завершения значимых проектов крупных и средних организаций в 2018 году. Наибольшие инвестиции за 2020 год в основной капитал по крупным и средним организациям произвели: 

ООО «ШУ «Садкинское» – 2324,0 млн. руб.;

АО «Алюминий Металлург Рус» – 159,5 млн. руб.; 

АО «Дружба» – 69,0 млн. руб.

Показатель 2.1. «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения» – плановое значение 30,6, фактическое значение 29,3.
Показатель 2.2. «Темп роста оборота малых и средних предприятий в Белокалитвинском районе» – плановое значение 104,0, фактическое значение 103,5.
Показатель 3.1. «Динамика количества консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты прав» – плановое значение 265, фактическое значение 110.
Показатель 3.2. «Динамика количества выпущенных в средствах массовой информации материалов (печатных, радио, видео, Интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей» – плановое значение 18, фактическое значение 19.
Показатель 4.1. «Доля городских и сельских поселений Белокалитвинского района, участвующих в проведении Всероссийской переписи населения 2020 года» – плановое значение 100, фактическое значение 100.
Показатель 4.2. «Количество опубликованных информационных материалов, касающихся Всероссийской переписи населения 2020 года» – плановое значение 15, фактическое значение 21.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 
Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 1,8;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,39;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,01;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 0,93;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 0,96;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 0,42;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,06;

степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,0; 
степень достижения целевого показателя 4.2 – 1,4. 
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,8 (8/10), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации 

муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1,0 (11/11), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (2/2).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

30,0 тыс. рублей / 30,0 тыс. рублей =1,0.
3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,8 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 0,90, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.
Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

    Работа по реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», срок реализации которой – 2019 - 2030 будет продолжена ответственными исполнителями в 2021 году в соответствии с мероприятиями Программы и учетом итогов реализации Программы в 2020 году.
Управляющий делами



                                  Л.Г. Василенко    
Таблица № 1 

к отчету о реализации муниципальной программы
Сведения
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2020 год
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель

(ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/реализации не в полном объеме 

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район»
	Волкова О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	-

	2.
	Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Белокалитвинского района
	Волкова О.В.
	2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Улучшение инвестиционного имиджа и условий ведения бизнеса в Белокалитвинском районе
	Вопросы о снижении административных барьеров рассматривались на Советах по инвестициям Белокалитвинского района, в рамках которых рассмотрены в том числе вопросы о ходе реализации курируемых инвестиционных проектов.
	

	3.
	Мероприятие 1.1.1.

Осуществление работы Совета по инвестициям Белокалитвинского района
	Волкова О.В.
	2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций
	В 2020 году проведено 6 заседаний Совета по инвестициям Белокалитвинского района
	

	4.
	Мероприятие 1.1.2.

Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Белокалитвинского района
	Волкова О.В.
	2020

	01.01.2020
	31.12.2020
	Мониторинг реализации инвестиционных проектов
	Ежеквартально проводится мониторинг инвестиционной деятельности на территории района. Реестр в 2020 году насчитывал 21 инвестиционный проект, реализуемый на территории района. Общая стоимость проектов составляла 2791,7 млн. рублей, которые представлены в различных отраслях экономики: угледобыча, металлургическое производство, растениеводство, животноводство, предпринимательство.
	

	5.
	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Белокалитвинского района
	Волкова О.В.
	2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Создание благоприятного инвестиционного имиджа Белокалитвинского района
	Инвестиционная деятельность Белокалитвинского района освещалась в средствах массовой информации: на официальном сайте муниципального образования «Белокалитвинский район», в Белокалитвинской общественно-политической газете «Перекресток»
	

	6.
	Мероприятие 1.2.2.

Издание информационных- справочных материалов
	Волкова О.В.
	2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Создание условий для открытости инвесторам
	Были распространены листовки об итогах социально-экономического развития района за год
	

	7.
	Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе»
	Волкова О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	-

	8.
	Основное мероприятие 2.1. Проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
	Волкова О.В.
	2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих создать собственное дело
	С целью повышения информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, создания эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих создать собственное дело на территории Белокалитвинского района проведены обучающие видео-семинары 
	

	9.
	Контрольное событие 2.1. Проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 
	Волкова О.В.
	2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Проведение не менее 2 мероприятий с участием 120 человек
	Организовано проведение 3 обучающих мероприятий в режиме видеоконференцсвязи. Количество обученных – 186 человек
	

	10.
	Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства
	Волкова О.В.
	2020
	01.01.2020
	01.10.2020
	Популяризация предпринимательской деятельности
	С апреля по май 2020 года производился прием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства Белокалитвинского района на участие в конкурсе «Лучший предприниматель Белокалитвинского района».
	

	11.
	Мероприятие 2.2.1. 

Проведение муниципального конкурса «Лучший предприниматель Белокалитвинского района»

	Волкова О.В.
	2 квартал

	апрель 2020
	29.05.2020
	Участие в конкурсе не менее 15 человек
	С апреля по май 2020 года производился прием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства Белокалитвинского района на участие в конкурсе «Лучший предприниматель Белокалитвинского района».  На участие в конкурсе подано 17 заявок.
	

	12.
	Контрольное событие 2.2.

Привлечение к участию в профессиональных и рейтинговых конкурсах в сфере предпринимательства
	Волкова О.В.
	2020

	01.01.2020
	01.07.2020
	Участие в конкурсе не менее 15 человек
	С апреля по май 2020 года производился прием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства Белокалитвинского района на участие в конкурсе «Лучший предприниматель Белокалитвинского района».  На участие в конкурсе подано 17 заявок
	

	13.
	Основное мероприятие 2.3. Мероприятие в сфере средств массовой информации
	Волкова О.В.
	2020

	01.01.2020
	31.12.2020
	Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения, формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства
	С целью пропаганды и популяризация предпринимательской деятельности, публичного рассмотрения проблем малого и среднего предпринимательства и поиска путей их решения, форми​рования положительного имиджа предпринимателя; определения проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства вопросы малого и среднего предпринимательства регулярно освещаются

в средствах массовой информации
	

	14.
	Контрольное событие 2.3.

Размещение материалов в средствах массовой информации
	Волкова О.В.
	2020

	01.01.2020
	31.12.2020
	Размещение н менее 20 материалов в средствах массовой информации с целью формирования позитивного имиджа Белокалитвинского района
	Размещено 32 материала в средствах массовой информации с целью формирования позитивного имиджа Белокалитвинского района
	

	15.
	Основное мероприятие 2.4. Микрофинансирование субъектов предпринимательства
	Волкова О.В.
	2020

	01.01.2020
	31.12.2020
	Рост числа субъектов предпринимательства
	С целью роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства и создания дополнительных рабочих мест Микрокредитной компанией – Ассоциацией предпринимателей по поддержке бизнеса Белокалитвинского района выдано 33 займа субъектам малого и среднего предпринимательства
	

	16.
	Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе»
	Волкова О.В
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	-

	17.
	Основное мероприятие 3.1.
Укрепление региональной системы защиты прав потребителей

	Волкова О.В.
	2020

	01.01.2020
	31.12.2020
	Создание в Белокалитвинском районе условий для эффективной защиты установленных законодательством РФ прав потребителей, размещение в средствах массовой информации (печатных, радио, видел, Интернет) материалов, касающихся вопросов защиты прав потребителей


	На территории Белокалитвинского района осуществляет деятельность РОО СПЗПП «Правозащитник» по защите прав потребителей, оказывая консультационную помощь потребителям, а также подготовку и оформление претензий, исковых заявлений на бесплатной основе.

Проведены семинары среди потребителей, представителей предприятий потребительского рынка Белокалитвинского района по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности. Изданы информационные буклеты и проведены акции по   их распространению 
	

	18.
	Контрольное событие 3.1.

Обеспечение предоставления бесплатной консультационной помощи потребителям, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений
	Волкова О.В.
	2020

	01.01.2020
	31.12.2020
	Предоставление бесплатной консультационной помощи не менее 265 потребителям, в том числе при составлении претензий и  исковых заявлений
	Организовано оказание консультационной помощи по обработке обращений граждан по телефону «горячей линии» -77 потребителям, по письменным обращениям подготовлено 33 ответа
	

	19.
	Основное мероприятие 3.2. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей
	Волкова О.В.
	2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Организация оказания консультационных услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону, электронной почте; организация и проведение конференции по вопросам защиты прав потребителей
	Организовано оказание консультационной помощи по обработке обращений граждан по телефону «горячей линии», по письменным обращениям. Проведены семинары среди потребителей, представителей предприятий потребительского рынка Белокалитвинского района по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности.
	

	20.
	Мероприятие 3.2.1.

Проведение информационных акций, торжественных мероприятий, в т.ч. приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей. Распространение в местах массового скопления граждан листовок, брошюр, справочных материалов по защите прав потребителей
	Волкова О.В.
	4 квартал
	01.01.2020
	31.12.2020
	Формирование у населения Белокалитвинского района навыков рационального потребительского поведения

	Проведены семинары среди потребителей, представителей предприятий потребительского рынка Белокалитвинского района по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности. Изданы информационные буклеты и проведены акции по   их распространению
	

	21.
	Мероприятие 3.2.2. 

Издание информационно-справочных материалов
	Волкова О.В.
	4 квартал
	10.2020
	31.12.2020
	Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства
	В соответствии с муниципальным контрактом от 21.12.2020 № 211  приобретен раздаточный материал  в целях повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства
	

	22.
	Мероприятие 3.2.3. 

Организация оказания консультационной помощи гражданам, связанной с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону и электронной почте
	Волкова О.В.
	4 квартал
	01.01.2020
	31.12.2020
	Обеспечение   эффективной и доступной защиты прав потребителей в Белокалитвинском районе посредством оказания бесплатной консультативной помощи потребителям                      
	Организовано оказание консультационных услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей по телефону «горячей линии», по письменным обращениям и по электронной почте
	

	23.
	Основное мероприятие 3.3. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей
	Волкова О.В.
	4 квартал
	01.01.2020
	31.12.2020
	Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства среди учащихся общеобразовательных учреждений и студентов профессиональных образовательных учреждений Белокалитвинского района
	Проведен областной рейтинговый конкурс рисунков на тему: «Защита прав потребителей. Рациональный потребитель». Призеры

среди учащихся 10-15 лет:
1.Неграмотнов Николай;  

2.Оленчина Евгения
	

	24.
	Мероприятие 3.3.1

Проведение ежегодных отрас​левых профессиональных, рейтинговых конкурсов, связанных с вопросами защиты прав потребителей
	Волкова О.В.
	4 квартал
	01.01.2020
	31.12.2020
	Стимулирование механизмов повышения уровня профессионального мастерства
	Проведен областной рейтинговый конкурс рисунков на тему: «Защита прав потребителей. Рациональный потребитель». Призеры

среди учащихся 10-15 лет:

1.Неграмотнов Николай;  

2.Оленчина Евгения
	

	25.
	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского «Экономическое развитие и инновационная экономика»
	Волкова О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	26.
	Основное мероприятие 4.1 Осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
	Волкова О.В.
	2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Получение актуальной статистической информации о численности и социально-экономическом составе населения Белокалитвинского района
	Ежеквартально направляется Ростовстатом информация о показателях социально-экономического развития Белокалитвинского района 
	

	27.
	Основное мероприятие 4.2

Информационное обеспечение населения. по вопросом проведения Всероссийской переписи
	Волкова О.В.
	2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Популяризация вопросов проведения Всероссийской переписи населения
	Информационные материалы о проведении Всероссийской переписи населения регулярно размещались на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района, в социальных сетях, в газете «Перекресток»
	


Таблица № 2

к отчету о реализации муниципальной программы
Сведения

 об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2020 год
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем
расходов, предусмотренных 
(тыс. руб.)
	Фактические расходы (тыс. руб.)

	
	
	муниципальной программой
	Сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа      
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
	всего                 
	10030,0
	30,0
	10030,0

	
	областной бюджет    
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет 
	30,0
	30,0
	30,0

	
	внебюджетные источники
	10000,0
	Х
	10000,0

	Подпрограмма 1
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район
	всего                 
	0
	0
	0

	
	областной бюджет    
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	местный бюджет 
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Подпрограмма 2

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе
	всего                 
	10000,0
	0,0
	10000,0

	
	областной бюджет    
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет 
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	10000,0
	Х
	10000,0

	Основное мероприятие 2.4.
Микрофинансирование субъектов предпринимательства
	всего                 
	10000,0
	Х
	10000,0

	
	областной бюджет    
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет 
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	10000,0
	Х
	10000,0

	Подпрограмма 3        
Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе
	всего                 
	30,0
	30,0
	30,0

	
	областной бюджет    
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет 
	30,0
	30,0
	30,0

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 3.2

Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей
	всего                 
	15,0
	15,0
	15,0

	
	областной бюджет    
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет 
	15,0
	15,0
	15,0

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Мероприятие 3.2.2
Издание информационно-справочных материалов 
	всего                 
	15,0
	15,0
	15,0

	
	областной бюджет    
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет 
	15,0
	15,0
	15,0

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 3.3
Кадровое обеспечение защиты прав потребителей
	всего                 
	15,0
	15,0
	15,0

	
	областной бюджет    
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет 
	15,0
	15,0
	15,0

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Мероприятие 3.3.1

Проведение ежегодных отраслевых профессиональных, рейтинговых конкурсов, связанных с вопросами защиты прав потребителей
	всего                 
	15,0
	15,0
	15,0

	
	областной бюджет    
	-
	-
	-

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет 
	15,0
	15,0
	15,0

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-


Таблица № 3
к отчету о реализации муниципальной программы

Сведения 

о достижении значений показателей 

	№ п/п
	
  Номер и наименование
	Ед.

измерения
	Значения показателей муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы 
	Обоснование отклонений  
 значений показателя на конец   отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2019
	2020 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

	1.
	Показатель 1. Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году
	процентов
	32,8
	104,8
	190,2
	Показатель перевыполнен. Инвестиционные вложения увеличились в результате завершения значимого проекта ООО «ШУ «Садкинское». 

Наибольшие инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям произвели: 

ООО «ШУ «Садкинское» – 2324,0 млн. руб.;

АО «Алюминий Металлург Рус» – 159,5 млн. руб.; 

АО «Дружба» – 69,0 млн. руб.

	2.
	Показатель 2.  Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей)
	тыс. человек
	9,3
	6,9
	9,6
	Показатель перевыполнен

	3.
	Показатель 3. Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей органов, от общего количества поступивших обращений
	процентов
	100
	99,0
	100
	Показатель перевыполнен

	Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район»

	4.
	Показатель 1.1. Объем частных инвестиций в основной капитал
	млн. рублей
	1532,0
	3812,4
	2913,2
	Инвестиционные вложения увеличились в результате завершения значимого проекта ООО «ШУ «Садкинское».


	Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе»

	5.
	Показатель 2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс.человек населения Белокалитвинского района
	единиц
	31,0
	30,6
	29,3
	-

	6

	Показатель 2.2. Темп роста оборота малых и средних предприятий в Белокалитвинского района
	процентов
	104,1
	104,0
	103,5
	В период пандемии ряд торговых объектов не работал, действовал режим самоизоляции. В следствие этого показатель был не достигнут.

	Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе»

	7.
	Показатель 3.1. Динамика количества консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты прав
	количество
	263
	265
	110
	В период пандемии ряд торговых объектов не работал, действовал режим самоизоляции. В следствие этого показатель был не достигнут.

	8.
	Показатель 3.2. Динамика количества выпущенных в средствах массовой информации материалов (печатных, радио, видео, Интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей
	количество
	15
	18
	19
	Показатель перевыполнен

	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского «Экономическое развитие и инновационная экономика»

	9.
	Показатель 4.1. Доля городских и сельских поселений Белокалитвинского района, участвующих в проведении Всероссийской переписи населения 2020 года
	процентов
	100
	100
	100
	-

	10.
	Показатель 4.2. 

Количество опубликованных информационных материалов, касающихся Всероссий​ской переписи населения 2020 года
	количество
	15
	15
	21
	Показатель перевыполнен


ЛА   C:\Users\eio3\Documents\Постановления\отчет_Экономика-2020.doc   4/1/2021 2:10:00 PM


ЛА   C:\Users\eio3\Documents\Постановления\отчет_Экономика-2020.doc   4/1/2021 2:10:00 PM


стр. 2 из 23   


