РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2017		                 	        № 216                            г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 06.02.2017 № 137

Во исполнение постановлений Администрации Белокалитвинского района                      от 19.08.2013 № 1372 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,                                          от 10.09.2013 № 1501 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», в связи с необходимостью корректировки программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Белокалитвинского района от 06.02.2017 № 137 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда» на 2017 год», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Е.Н. Керенцеву.

Глава Администрации  района					О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами								Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 10.04.2017  № 216

План

реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Доступная среда» на 2017 год

| п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2017 г. (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | област-ной бюджет | Федераль-ный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 Основное мероприятие «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | Увеличение количества объектов социальной, инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, на которые сформированы паспорта доступности; беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам социальной инфраструктуры | 01.12.2017 | 9935,90 | 1544,90 | 7038,00 | 1353,00 | 0,00 |
| 11.1. | Создание доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в МБУ ДО ДЮСШ № 2 г. Белая Калитва | Начальник отдела образования Белокалитвинского района Тимошенко Н.А. | Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждения | 01.12.2017 | 8083,00 | 1233,00 | 5617,00 | 1233,00 | 0,00 |
| 1.2. | Создание доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в МБУ ДО ДС № 7 «Солнышко» г. Белая Калитва | Начальник отдела образования Белокалитвинского района Тимошенко Н.А. | Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждения | 01.12.2017 | 1852,90 | 311,90 | 1421,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество" | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | создание условий для интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения в общество | 31.12.2017 | 30,30 | 0,00 | 30,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | увеличение количества инвалидов положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Обучение инвалидов компьютерной грамотности | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. | реализация права инвалидов на доступ к средствам массовых коммуникаций | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 2.3 | Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | обеспечение социальных гарантий инвалидов в полном объеме | 31.12.2017 | 30,30 | 0,00 | 30,30 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по муниципальной программе Белокалитвинского района "Доступная среда" | х | х | х | 9966,20 | 1544,90 | 7068,30 | 1353,00 | 0,00 |

Управляющий  делами                                                                         Л.Г. Василенко