3

[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.02.2022  № 226
г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 30.12.2021 № 2297
Во исполнение Федерального Закона от 06.12.2021 г. № 409 – ФЗ                            «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»,              постановлений Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», от 10.09.2013 № 1501 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района  постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации Белокалитвинского района от 30.12.2021 № 2297 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда» на 2022 год», изложив приложение в редакции согласно приложению                                   к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Керенцеву Е.Н.
И.о. главы Администрации  
Белокалитвинского района





Д.Ю. Устименко
Приложение
к постановлению
Администрации 

Белокалитвинского района

от 04.02.2022 № 226
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы Белокалитвинского района

«Доступная среда» на 2022 год
	п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник   
  (должность/ ФИО)
	Ожидаемый результат  (краткое описание)
	Плановый срок    
реализации
	Объем расходов, (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	областной бюджет и федеральный бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 2 

«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»
	Начальник

 Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района

Кушнарева Т.А.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.
	Основное  мероприятие 2.2. 

Обучение инвалидов компьютерной грамотности
	Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района Харченко С.В.
	реализация права инвалидов на доступ к средствам массовых коммуникаций
	2022
	х
	х
	х
	х

	1.2.
	Контрольное событие Подпрограммы 2 
	Начальник

 Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района

Кушнарева Т.А.
	предоставление услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции в общество
	2022
	х
	х
	х
	х

	2.
	Итого по муниципальной  программе 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х


И.о. управляющего делами                                                                Л.А. Леонова
ЛА   C:\Users\eio3\Documents\Постановления\изм_2297.doc   2/3/2022 11:06:00 AM


ЛА   C:\Users\eio3\Documents\Постановления\изм_2297.doc   2/3/2022 11:06:00 AM


стр. 3 из 3   


