

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2017 № 1660 г. Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 26.09.2013 № 1629

В целях корректировки объемов финансирования муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 26.09.2013 № 1629 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Д.Ю. Устименко.

И.о. главы Администрации района Д.Ю. Устименко

Верно:

Управляющий делами Л.Г. Василенко

### Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 03.11..2017 № 1660

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение №1 к Постановлению Администрации Белокалитвинского района от 26.09.2013 №1629 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Подраздел «Подпрограммы программы» изложить в редакции:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Подпрограммы Программы | - | «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»;  «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»;  «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе»;  «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»;  «Устойчивое развитие сельских территорий Белокалитвинского района Ростовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»;  «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»».  «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |   1.2. Подраздел «Целевые индикаторы и показатели программы» изложить в редакции:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Целевые индикаторы и показатели Программы | - | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);  индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);  индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);  индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах);  индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;  рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий);  среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства);  удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе;  индекс производительности труда к предыдущему году;  количество высокопроизводительных рабочих мест. |   1.3. Подраздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Ресурсное обеспечение Программы | - | Общий объем финансирования Программы составляет 520 225,4 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств областного бюджета – 379 538,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 году – 17 088,8 тыс. рублей;  в 2015 году – 81 816,4 тыс. рублей;  в 2016 году – 101 699,1 тыс. рублей;  в 2017 году – 115 943,6 тыс. рублей;  в 2018 году – 463,4 тыс. рублей;  в 2019 году – 1 826,7 тыс. рублей;  в 2020 году – 60 700,0 тыс. рублей;  за счет средств федерального бюджета – 70 447,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 году – 3 507,6 тыс. рублей;  в 2015 году – 33 394,8 тыс. рублей  в 2016 году – 29 324,6 тыс. рублей;  в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 2 110,0 тыс. рублей;  в 2019 году ­­­– 2 110,0 тыс. рублей.  за счет средств местных бюджетов – 24 894,5 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 году – 828,4 тыс. рублей;  в 2015 году – 5 469,5 тыс. рублей;  в 2016 году – 6 302,9 тыс. рублей;  в 2017 году – 7 858,1 тыс. рублей;  в 2018 году – 174,9 тыс. рублей;  в 2019 году – 174,9 тыс. рублей;  в 2020 году – 4 085,8 тыс. рублей;  средства внебюджетных источников – 45 345,9 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 году – 7 946,6 тыс. рублей;  в 2015 году – 2 810,3 тыс. рублей;  в 2016 году – 4 489,0 тыс. рублей;  в 2017 году – 7 525,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 7 525,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 7 525,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 7 525,0 тыс. рублей.  Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета Белокалитвинского района подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.  Средства федерального и областного бюджетов включаются в подпрограмму при условии отражения их в федеральных и региональных нормативных правовых актах, Соглашениях между Минсельхозом России и Минсельхозпродом области при предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы.  Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. |   2. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» раздела «Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» изложить в следующей редакции: | | |
| Ресурсное обеспечение  подпрограммы | | общий объем финансирования подпрограммы составляет 83 078,1 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 году – 13 302,1 тыс. рублей;  в 2015 году – 33 947,8 тыс. рублей;  в 2016 году – 29 318,1 тыс. рублей;  в 2018 году – 2 573,4 тыс. рублей;  в 2019 году – 3 936,7 тыс. рублей.  Средства федерального бюджета включаются в подпрограмму при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах, Соглашениях между Минсельхозом России и Минсельхозпродом области при предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы.  Средства областного бюджета включаются в подпрограмму при условии отражения их в региональных нормативных правовых актах.  Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. |

3. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» раздела «Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Белокалитвинского района Ростовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение  подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составляет 435 476,5 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 году – 16 056,6,0 тыс. рублей;  в 2015 году – 89 492,3 тыс. рублей;  в 2016 году – 110 890,3 тыс. рублей;  в 2017 году – 131 326,7 тыс. рублей;  в 2018 году – 7 669,9 тыс. рублей;  в 2019 году – 7 699,9 тыс. рублей;  в 2020 году – 72 310,8 тыс. рублей.  Средства федерального бюджета включаются в подпрограмму при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах, Соглашениях между Минсельхозом России и Минсельхозпродом области при предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы.  Средства областного бюджета включаются в подпрограмму при условии отражения их в региональных нормативных правовых актах.  Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. |

4. Дополнить подпрограммой следующего содержания:

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие отраслей агропромышленного комплекса (далее – подпрограмма). |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды. |
| Участники подпрограммы | Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды, сельхозтоваропроизводители Белокалитвинского района, СББЖ. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют. |
| Цели подпрограммы | Наращивание темпов производства продукции агропромышленного комплекса. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение выполнения сельскохозяйственными товаропроизводителями работ по повышению урожайности сельскохозяйственных культур;  обеспечение доступности кредитных средств на развитие отраслей агропромышленного комплекса;  обеспечение выполнения сельскохозяйственными товаропроизводителями работ по увеличению объемов производства продукции животноводства;  обеспечение сохранности поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, в том числе маточного;  предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных;  обеспечение выполнения сельскохозяйственными товаропроизводителями работ по увеличению объемов переработки сельскохозяйственного сырья;  развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе;  создание условий для развития потребительской и сельскохозяйственной кооперации;  повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий;  сохранение размера посевных площадей зерновых и зернобобовых культур;  производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе);  производство молока в хозяйствах всех категорий;  производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;  маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;  поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;  численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;  доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов;  размер застрахованных посевных площадей;  производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них;  производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий;  содействие в подготовке пакетов документов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива;  содействие в подготовке пакетов документов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов начинающим фермерам и развитию семейных животноводческих ферм |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018 – 2020 годы.  Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение  подпрограммы | Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Белокалитвинского района подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.  Средства федерального бюджета включаются в подпрограмму при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах, Соглашениях между Минсельхозом России и Минсельхозпродом области при предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы.  Средства областного бюджета включаются в подпрограмму при условии отражения их в региональных нормативных правовых актах.  Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Достижение оптимальной структуры посевных площадей в соответствии с зональной системой земледелия и повышение урожайности сельскохозяйственных культур;  рост объемов производства продукции растениеводства и животноводства;  увеличение объемов производства и мощностей по переработке продукции сельского хозяйства;  повышение рентабельности продукции сельского хозяйства и продукции ее переработки;  повышение конкурентоспособности производимой продукции в результате осуществления модернизации производства;  повышение удельного веса отечественных продовольственных товаров;  увеличение поголовья сельскохозяйственных животных;  создание новых рабочих мест в агропромышленном комплексе;  повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения рентабельного сельскохозяйственного производства. |

РАЗДЕЛ 1

ХАРАКТЕРИСТИКА

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

Белокалитвинский район относится к группе муниципальных образований Ростовской области с развитым агропромышленным комплексом.

В основном за счет растениеводства обеспечивается рост производительности, рентабельности, прибыли и налоговых отчислений, инвестиционной активности.

В Белокалитвинском районе продолжается наращивание объемов производства зерна и других сельскохозяйственных культур.

В 2015 году валовой сбор зерновых культур составил 178,5 тыс. тонн, подсолнечника – 6,6 тыс. тонн, картофеля – 10,9 тыс. тонн, овощей –   
10,7 тыс. тонн. Наблюдается значительный прирост валовых сборов сельскохозяйственных культур к уровню 2012 года.

Вместе с тем рост производства продукции растениеводства в большей степени определялся увеличением посевной площади, при урожайности значительно меньшей потенциально возможной. Это приводит к высоким затратам на единицу продукции и снижает рентабельность ее производства.

Важную роль в агропромышленном комплексе Белокалитвинского района играет животноводство.

В 2015 году производство молока составило 14,5 тыс. тонн, скота и птицы (в живом весе) – 5,0 тыс. тонн, яиц – 49,1 млн штук.

Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося   
по­тенциала устойчивого развития конкурентоспособного животноводства,   
в частности молочного и мясного скотоводства, являются недостаточный уровень техниче­ского и технологического оснащения отрасли, неудовлетворительное использование естественных кормовых угодий, слабая кормовая база откорма, невысокий потенциал продуктивности скота и низкая экономиче­ская мотивация сельскохозяйственных производителей ввиду значительного срока окупаемости проектов в отрасли молочного скотоводства.

Племенная база животноводства Белокалитвинского района представлена   
1 племенной организацией.

Использование племенных животных с высоким генетическим потенциалом является одним из главных критериев роста производства продукции животноводства и увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных.

Потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей Белокалитвинского района в племенном молодняке крупного рогатого скота мясного направления полностью удовлетворяется за счет собственного воспроизводства.

Значительная доля продукции сельского хозяйства производится в малых формах хозяйствования.

В соответствии с предварительными итогами «Всероссийской сельскохозяйственной переписи» в 2016 году в Белокалитвинском районе насчитывалось 107 КФХ и индивидуальных предпринимателей, более 6 тысяч ЛПХ и 2 СПОК.

В структуре производства сельскохозяйственной продукции на долю КФХ и ЛПХ приходится порядка 99 процентов молока, 99 процентов овощей,   
93 процентов картофеля, 57 процентов мяса и 18 процентов яиц.

КФХ специализируются на производстве растениеводческой продукции. Общая площадь предоставленных им сельскохозяйственных угодий составляет 52,6 тыс. гектаров, или 24 процентов от общей площади сельхозугодий Белокалитвинского района. ЛПХ являются лидерами в производстве животноводческой продукции.

Сложившаяся структура заготовок сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования сельскохозяйственных товаропроизводителей, не обеспечивает их эффективный доступ на рынки сбыта.

Правила современной торговли (включая поставки на перерабатывающие предприятия) требуют от поставщиков сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки гарантированных системных поставок товара в соответствующих объемах и соответствующего качества.

В соответствии с мировым опытом развитых стран наиболее эффективной организационной структурой по формированию системы сбыта сельхозпродукции, произведенной малыми формами хозяйствования, является создание на базе сельскохозяйственных потребительских кооперативов центров по заготовке, переработке (первичной и глубокой), хранению и предпродажной подготовке сельхозпродукции.

В Белокалитвинском районе вопросы развития субъектов малого и среднего предпринимательства на селе, ЛПХ и кооперации рассматриваются комплексно и предусматривают:

с 2011 года реализацию мер по созданию системы оптово-логистических (оптовых распределительных) центров потребительской и сельскохозяйственной кооперации;

с 2012 года реализацию мер по поддержке начинающих фермеров и созданию семейных ферм.

К отраслевым приоритетам (направлениям) развития начинающих фермеров относятся:

разведение крупного рогатого скота, овец и коз, лошадей, кроликов и других пушных зверей в условиях фермы, сельскохозяйственной птицы и прочих видов птицы (страусов, перепелов) с учетом противоэпизоотических и фитосанитарных (карантинных) мероприятий;

выращивание зерновых, зернобобовых, технических, кормовых сельскохозяйственных культур, картофеля и овощей в закрытом и открытом грунте, грибов, плодовых и ягодных культур, винограда с учетом фитосанитарных (карантинных) мероприятий.

К отраслевым приоритетам (направлениям) развития семейных животноводческих ферм следует отнести:

разведение крупного рогатого скота, овец и коз, лошадей, кроликов и других пушных зверей, сельскохозяйственной птицы и прочих видов птицы (страусов, перепелов) в условиях фермы с учетом противоэпизоотических и фитосанитарных (карантинных) мероприятий;

и (или) переработку производимой ими животноводческой продукции.

Развитие малых форм хозяйствования на селе имеет большое социальное значение. Отсутствие финансовой поддержки со стороны государства по обеспечению рынков сбыта, повышению доходности, кооперации данных единиц хозяйствования снизит темпы технического обновления, повышения качества производимой продукции, перехода ЛПХ в предпринимательские формы хозяйствования. Влияние данных факторов может привести к оттоку сельского населения, деградации сельских территорий.

Производимая в Белокалитвинском районе сельскохозяйственная продукция является основой для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

В районе имеется развитая сырьевая база для производства продуктов питания: хлебобулочных изделий, муки, круп.

Однако слабая материально-техническая база многих организаций пищевой и перерабатывающей промышленности и неразвитая инфраструктура хранения, транспортировки и холодильной обработки скоропортящегося сырья и продовольствия не позволяют комплексно переработать исходное сырье и создать оптимальные условия хранения, что приводит к дополнительным потерям, снижению безопасности и качества продукции.

Реализация подпрограммы позволит увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции и ее переработки, обеспечить рост рентабельности и конкурентоспособности продукции, в том числе и импортозамещающих видов, повысить удельный вес отечественных продовольственных товаров; увеличить поголовье сельскохозяйственных животных, а также способствовать повышению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения рентабельного сельскохозяйственного производства.

Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции будет сопровождаться появлением новых рабочих мест, повышением уровня занятости сельского населения и его доходов, активизацией развития сельской местности.

К основным рискам реализации подпрограммы относятся системные риски, являющиеся следствием воздействия негативных факторов и имеющихся в обществе социальных и экономических проблем. Рисками реализации подпрограммы являются:

макроэкономические риски, обусловленные неблагоприятной конъюнктурой мировых цен на отдельные товары российского экспорта, а также снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, ускорением инфляции, которые не позволят интенсифицировать сельскохозяйственное производство и переработку, усилят зависимость их развития от государственных инвестиций. В результате негативных макроэкономических процессов может снизиться спрос на продукцию сельского хозяйства и продуктов их переработки, в том числе за счет сокращения реальных доходов населения;

природно-климатические риски, обусловленные тем, что колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур и объемы их производства. Это может значительно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей подпрограммы. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность. Для снижения рисков от природно-климатических условий необходимы переход к новым технологиям, техническая модернизация, принятие дополнительных мер поддержки в особо неблагоприятные по природно-климатическим условиям годы;

международные риски, связанные с вероятностью финансовых потерь в связи с динамикой международной обстановки, функционированием аграрного сектора в координации с ситуацией на международных рынках и деятельностью экспортеров отдельных видов продукции сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей, существенным возрастанием конкуренции в результате вступления России во Всемирную Торговую Организацию (далее – ВТО). Минимизация указанных рисков должна включать организационно-политическую поддержку экспорта отечественной продукции через осуществление выставочной деятельности, защиту интересов поставщиков отечественной продукции с использованием правил и процедур ВТО, совершенствование требований к безопасности и качеству продукции;

неблагоприятная эпизоотическая ситуация как в Белокалитвинском районе, так и за его пределами;

опережающий рост цен на энергоресурсы и другие материально- технические ресурсы по сравнению с динамикой цен реализации сельскохозяйственной продукции, что приведет к снижению доходов и финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;

слабая материально-техническая база и низкие темпы обновления основных производственных фондов, что отрицательно сказывается на своевременном выполнении основных технологических процессов в сельском хозяйстве.

РАЗДЕЛ 2

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ), ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма разработана с целью обеспечения населения Белокалитвинского района продовольствием в достаточном количестве и ассортименте и наращивания темпов производства продукции агропромышленного комплекса.

Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих задач:

увеличение валовых сборов сельскохозяйственных культур и повышение урожайности сельскохозяйственных культур;

увеличение объемов производства продукции животноводства;

обеспечение сохранности поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, в том числе маточного;

увеличение объемов переработки сельскохозяйственного сырья;

развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе;

обеспечение доступности кредитных ресурсов на развитие отраслей агропромышленного комплекса;

создание условий для развития потребительской и сельскохозяйственной кооперации;

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Для проверки и подтверждения достижения целей и задач подпрограммы разработаны соответствующие целевые индикаторы. Прогнозные значения целевых индикаторов реализации программных мероприятий приведены в приложении №1 к Программе. Формирование информации по целевым показателям приведено в приложениях №2 и №3 к Программе.

Подпрограмму предполагается реализовать в 2017 - 2020 годах.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

достижение оптимальной структуры посевных площадей в соответствии с зональной системой земледелия и повышение урожайности сельскохозяйственных культур;

рост объемов производства продукции растениеводства и животноводства;

увеличение объемов производства и мощностей по переработке продукции сельского хозяйства;

повышение рентабельности продукции сельского хозяйства и продукции ее переработки;

повышение конкурентоспособности производимой продукции в результате осуществления модернизации производства;

повышение удельного веса отечественных продовольственных товаров;

увеличение поголовья сельскохозяйственных животных;

повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения рентабельного сельскохозяйственного производства;

создание новых рабочих мест в агропромышленном комплексе.

РАЗДЕЛ 3

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма нацелена на выполнение основных направлений развития агропромышленного комплекса в Белокалитвинском районе:

поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве;

развитие отрасли растениеводства;

развитие отрасли животноводства (кроме КРС молочного и мясного направлений);

поддержание доходности сельскохо­зяйственных товаропроизводителей в животноводстве;

развитие молочного и мясного скотоводства;

поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции;

развитие малых форм хозяйствования на селе.

В качестве основных мероприятий Подпрограммы выступает финансовая поддержка производства продукции агропромышленного комплекса.

Поддержка производства продукции АПК включает расходы на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям:

- на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства;

- на возмещение части стоимости агрохимического обследования пашни.

- на компенсацию части затрат на содержание поголовья овец, ярок старше одного года и коз.

Сельхозтоваропроизводителям также оказывается помощь в оформлении пакетов документов на предоставление субсидий   
на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), полученным до 31 декабря 2016 года на цели развития подотрасли растениеводства; на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, на один гектар посевных площадей; на поддержку элитного семеноводства; на предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства;   
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве; на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), полученным до 31 декабря 2016 года на цели развития подотрасли животноводства; на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), полученным до 31 декабря 2016 года на цели развития подотрасли молочного скотоводства; на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства; на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей; на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления по импорту; на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления; на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства; на предоставление субсидий предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности (мясной, молочной, хлебопекарной, мукомольной, крупяной и плодоовощной консервной) на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества; на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), полученным до 31 декабря 2016 года, на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной   
и (или) последующей (промышленной) переработки продукции растениеводства и (или) животноводства, и (или) молочного скотоводства; на гранты на поддержку начинающих фермеров; гранты на развитие семейных животноводческих ферм; на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, полученным до 31 декабря 2016 года малыми формами хозяйствования; на гранты сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы; на уплату авансовых и текущих лизинговых платежей при приобретении в лизинг основных средств.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении №4 к Программе.

РАЗДЕЛ 4

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств федерального, областного, местного бюджета и внебюджетных источников указан в приложении № 5 к Программе.

Средства федерального бюджета привлекаются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, на условиях софинансирования.

Средства федерального и областного бюджетов отражаются ежегодно при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных и региональных нормативных правовых актах, Соглашениях между Минсельхозом России и минсельхозпродом области при предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы.

РАЗДЕЛ 5

УЧАСТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Участие муниципальных образований, входящих в состав Белокалитвинкого района, в реализации подпрограммы не предусмотрено.

5. Приложение № 1 к муниципальной программе Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» изложить в редакции:

Приложение № 1

к муниципальной программе Белокалитвинского

района «Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия»

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

ПО БЕЛОКАЛИТВИНСКОМУ РАЙОНУ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Значения целевых индикаторов | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020 год |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | | | | | | | | | |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 102,5 | 102,8 | 103,3 | – | – | – | – |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 102,6 | 103,1 | 103 | – | – | – | – |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 102,3 | 102,4 | 103,8 | – | – | – | – |
| 4. | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 103 | 102 | 102 | – | – | – | – |
| 5. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | процентов к предыдущему году | 104,1 | 104,2 | 104,3 | – | – | – | – |
| 6. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 11,6 | 12,4 | 12,5 | – | – | – | – |
| 7. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 15819 | 17717 | 20198 | 21208 | 21844 | 23373 | 25172 |
| 8. | Индекс производи­тельности труда к пре­дыдущему году | процентов к  предыдущему  году | – | – | – | 103,6 | 104,1 | 104,1 | 104 |
| 9. | Количество высо­копроизводительных рабочих мест | единиц | – | – | – | 60 | 63 | 66 | 69 |  | |
| Подпрограмма 1. «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | | | | | | | | | |
|  | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | зерновых и зернобобовых | тонн | 95592 | 106730 | 111732 | 173910 | – | – | – |
| 11. | сахарной свеклы | тонн | – | – | – | – | – | – | – |
| 12. | картофеля | тонн | 4586 | 4633 | 4679 | – | – | – | – |
| 13. | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 7 | 7 | 7 | 7 | – | – | – |
| 14. | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них | тонн | 3636 | 3672 | 3709 | 3745 | – | – | – |
| 15. | Производство крупы | тонн | 30,2 | 30,4 | 30,6 | – | – | – | – |
| 16. | Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами | тонн | 23,2 | 23,4 | 23,7 | 5,5 | – | – | – |
| 17. | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | тонн | 1,02 | 1,04 | 1,06 | – | – | – | – |
| 18. | Индекс производства зерновой продукции к среднему объему производства зерновой продукции за 5 лет | процентов | 100 | 100 | 100 | – | – | – | – |
| 19. | Объем внесения минеральных удобрений в действующем веществе | тонн д.в. | 4323 | 4323 | 4323 | – | – | – | – |
| 20. | Удельный вес застрахованных площадей в общей посевной площади | процентов | – | – | 11 | – | – | – | – |
| 21. | Ввод в эксплуатацию ме­лиорируемых зе­мель за счет реконст­рукции, тех­ниче­ского перевооруже­ния и строительства но­вых ме­лиоратив­ных сис­тем, включая мелиоратив­ные сис­темы общего и ин­ди­видуального пользова­ния | гектаров | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | – |
| 22. | Защита и сохранение сельскохозяйствен­ных угодий от ветро­вой эрозии и опусты­ни­вания | гектаров | 500 | 500 | 500 | – | – | – | – |
| Подпрограмма 2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | | | | | | | | | |
| 23. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 18 | 18,4 | 18,7 | 16,8 | – | – | – |
| 24. | Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке | тонн | – | – | – | – | – | – | – |
| 25. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 16,5 | 16,7 | 16,8 | 15,2 | – | – | – |
| 26. | Производство сыров и сырных продуктов | тонн | – | – | – | – | – | – | – |
| 27. | Производство масла сливочного | тонн | – | – | – | – | – | – | – |
| 28. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | – | – | – |
| 29. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 1,62 | 1,7 | 1,78 | 1,78 | – | – | – |
| Подпрограмма 3. «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» | | | | | | | | | |
| 30. | Количество подготовленных проектов крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров по созданию и развитию своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 1 | 2 | 5 | 3 | – | – | – |
| 31. | Количество подготовленных проектов по строительству или реконструкции семейных животноводческих ферм | единиц | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 32. | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | гектаров | 60 | 65 | 70 | – | – | – | – |
| 33. | Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов, в том числе: | процентов | 100 | 100 | 100 | – | – | – | – |
|  | кредитных | процентов | 100 | 100 | 100 | – | – | – | – |
|  | перерабатывающих | процентов | 100 | 100 | 100 | – | – | – | – |
|  | снабженческо-сбытовых | процентов | 100 | 100 | 100 | – | – | – | – |
| Подпрограмма 4. «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | | | | | | | | | |
| 34. | Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве | процентов к 2010 году | - | 27,1 | 28 | – | – | – | – |
| 35. | Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии | процентов | - | 10 | 10,5 | – | – | – | – |
| Подпрограмма 5. «Устойчивое развитие сельских территорий Белокалитвинского района Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» | | | | | | | | | |
| 36. | Общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений, в том числе для молодых семей и молодых специа­листов | кв. м | 560 | 560 | 560 | – | – | – | – |
| 37. | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности | км | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | – | – | – | – | | – |
| 38. | Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности | км | ‒ | ‒ | ‒ | – | – | – | – |
| 39. | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадками под компактную жилищную застройку | единиц | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 40. | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | единиц | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | | | | | | | | | |
| 41. | Сохранение существую­щего уровня участия Белокалитвинского района в реализации Государственной про­граммы (наличие в муниципальном образовании про­граммы развития сельского хозяйства и регулирова­ния рынков сырья и про­довольствия) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 7. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | | | | | | | | | |
| 42. | Валовой сбор зерновых и зернобо­бовых культур в хо­зяйствах всех катего­рий | тонн | ‒ | ‒ | ‒ | – | 174876 | 175842 | 176809 |
| 43. | Сохранение размера посевных пло­щадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | гектаров | ‒ | ‒ | ‒ | – | 85811 | 85811 | 85811 |
| 44. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех ка­тегорий (в живом весе) | тыс. тонн | ‒ | ‒ | ‒ | – | 17,0 | 19,2 | 20,0 |
| 45. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | ‒ | ‒ | ‒ | – | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| 46. | Производство мо­лока в сельскохозяй­ственных организа­циях, крестьянских (фермерских) хозяй­ствах, включая инди­видуальных предпри­нимателей | тыс. тонн | ‒ | ‒ | ‒ | – | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 47. | Маточное пого­ловье овец и коз в сельскохозяйствен­ных организациях, крестьянских (фер­мерских) хозяйствах, включая индивиду­альных предпринима­телей | тыс. голов | ‒ | ‒ | ‒ | – | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 48. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | ‒ | ‒ | ‒ | – | 1,96 | 2,06 | 2,16 |
| 49. | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | ‒ | ‒ | ‒ | – | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 50. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | ‒ | ‒ | ‒ | – | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 51. | Размер застра­хованных посевных площадей | гектаров | ‒ | ‒ | ‒ | – | 8426 | 8847 | 9289 |
| 52. | Производство муки из зерновых культур, овощных и других раститель­ных культур, смеси из них | тонн | ‒ | ‒ | ‒ | – | 3783 | 3821 | 3860 |
| 53. | Производство хлебобулочных изде­лий, обогащен­ных микронутриен­тами, и диетических хлебобу­лочных из­делий | тонн | ‒ | ‒ | ‒ | – | 6,3 | 7,3 | 7,9 |
| 54. | Содействие в подготовке пакетов документов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива | единиц | ‒ | ‒ | ‒ | – | 2 | 1 | 1 |
| 55. | Содействие в подготовке пакетов документов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов начинающим фермерам и развитию семейных животноводческих ферм | единиц | ‒ | ‒ | ‒ | – | 3 | 3 | 3 |

\* Целевые показатели определяются по мере выделения бюджетных ассигнований в областном законе об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

6. Приложение № 2 к муниципальной программе Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» изложить в редакции:

Приложение № 2

к муниципальной программе Белокалитвинского

района «Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия»

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование   показателя | | Пункт федерального плана статистических работ | | Наименование формы статистического наблюдения и  реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | | Субъект  официального  статистического  учета | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 1. | | Индекс производства про­дук­ции сельского хозяй­ства в хо­зяйствах всех ка­тегорий (в сопоставимых ценах) | | 1.16.1 | | Определяется расчетно на ос­новании приказа Росстата от 29.10.2012 № 569 «Об утвер­ждении Методических указа­ний по проведению кварталь­ных (месячных) расчетов объ­емов и индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий» | | Ростовстат | |
| 2. | | Индекс производства про­дукции растениеводства в хозяйствах всех катего­рий (в сопоставимых це­нах) | | 1.16.1 | | Определяется расчетно на ос­новании приказа Росстата от 29.10.2012 № 569 «Об утвер­ждении Методических указа­ний по проведению кварталь­ных (месячных) расчетов объ­емов и индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий» | | Ростовстат | |
| 3. | | Индекс производства про­дукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | | 1.16.1 | | Определяется расчетно на ос­новании приказа Росстата от 29.10.2012 № 569 «Об утвер­ждении Методических указа­ний по проведению кварталь­ных (месячных) расчетов объ­емов и индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий» | | Ростовстат | |
| 4. | | Индекс производства пи­ще­вых продуктов, вклю­чая на­питки, и табака (в сопос­тави­мых ценах) | | 1.19.2 | | Определяется расчетно на ос­новании Методики рас­чета ин­декса физического объ­ема промышленной продукции (для федерального и регио­нального уровней), утвержден­ной Гос­комстатом России 21.11.1996 по согласованию с Минэконо­мики России, на ос­нове данных форм №№ П-1, П-5(м), ПМ; 1–предприятие, 1-натура–БМ, ПМ-пром, МП (микро), 1-ИП. | | Ростовстат | |
| 5. | | Индекс физического объ­ема инвестиций в основ­ной ка­пи­тал сельского хо­зяйства | | 1.28.3 | | Определяется расчетно на ос­новании формы «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы и средствах на долевое строительство», приказ Рос­стата 24.10.2011 № 435. | | Ростовстат | |
| 6. | | Среднемесячная номиналь­ная заработная плата в сельском хозяй­стве (по сельскохозяйст­венным ор­ганизациям, не относя­щимся к субъектам малого предприниматель­ства) | | 1.30.1 | | «Сведения о численности и заработной плате работников», приказ Росстата от 24.07.2012 № 407 | | Ростовстат | |
| 7. | | Удельный вес прибыль­ных крупных и средних сель­скохозяйственных ор­гани­заций в их общем числе | | 1.32.6 | | Сведения о финансовом состоянии организации, приказ Росстата от 27.07.2012 № 423 | | Ростовстат | |
| 8. | | Количество высокопроиз­водительных рабочих мест | | 2.1.23  федерального плана статистических работ | | определяется на основании Методики расчета показателя «Прирост высокопроизводительных мест,  в процентах к предыдущему году», приказ Росстата от 14.11.2013 № 449 | | Ростовстат | |
| 9. | | Производство продукции рас­тениеводства в хозяйст­вах всех катего­рий: | | 1.16.10 | | «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных куль­тур», приказ Росстата формы от 09.08.2012 № 441 | | Ростовстат | |
| 10. | | зерновые и зернобобовые | | 1.16.10 | | «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных куль­тур», приказ Росстата формы от 09.08.2012 № 441 | | Ростовстат | |
| 11. | | картофель | | 1.16.10 | | «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных куль­тур», приказ Росстата формы от 09.08.2012 № 441 | | Ростовстат | |
|  | | Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий | | 1.16.10 | | в соответствии с приказом Росстата  от 28.10.2010 № 374 «Об утверждении Методических указаний по проведению расчета объемов производства продукции растениеводства и животноводства  (в натуральном выражении)  в хозяйствах всех категорий».  На основании форм статистического наблюдения «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»:  № 29-сх (приказ Росстата  от 09.08.2012 № 441); 2-фермер (приказ Росстата от 29.07.2011 № 336); Урожай-регион (государственный контракт от 29.03.2013  № 03.11/13160);  результатов выборочного обследования по форме 2  (приказ Росстата от 17.09.2010 № 319) | | Ростовстат | |
| 12. | | Производство хлеба и хле­бобулочных изделий | | 1.19.5 | | форма федерального статистического наблюдения № 1-натура-БМ «Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных мощностей», утверждена приказом Росстата  от 26.06.2013 № 232 | | Ростовстат | |
| 13. | | в том числе производство хлебобулочных изделий диетических и обогащен­ных микронутриентами | | 1.19.5 | | форма федерального статистического наблюдения № 1-натура-БМ «Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных мощностей», утверждена приказом Росстата  от 26.06.2013 № 232 | | Ростовстат | |
| 14. | | Производство масла под­солнечного нерафиниро­ванного и его фракций | | 1.19.5 | | форма федерального статистического наблюдения № 1-натура-БМ «Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных мощностей», утверждена приказом Росстата  от 26.06.2013 № 232 | | Ростовстат | |
| 15. | | Производство муки из зер­новых культур, овощных и других растительных куль­тур, смеси из них | | 1.19.5 | | форма федерального статистического наблюдения № 1-натура-БМ «Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных мощностей», утверждена приказом Росстата  от 26.06.2013 № 232 | | Ростовстат | |
| 16. | | Производство крупы | | 1.19.5 | | форма федерального статистического наблюдения № 1-натура-БМ «Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных мощностей», утверждена приказом Росстата  от 26.06.2013 № 232 | | Ростовстат | |
| 17. | | Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания | | 30.20 | | «Сведения о целевых индика­торах и показателях реализа­ции государственных и феде­ральных целевых программ», приказ Росстата от 27.07.2012 № 420 | | Минсельхоз России | |
| 18. | | Производство скота и птицы на убой в хозяйст­вах всех категорий (в жи­вом весе) | | 1.16.17 | | в соответствии с приказом Росстата  от 28.10.2010 № 374 «Об утверждении Методических указаний по проведению расчета объемов производства продукции растениеводства и животноводства  (в натуральном выражении)  в хозяйствах всех категорий».  На основании форм статистического наблюде­ния: № 24-сх (приказ Росстата  от 09.08.2012 № 441); № 3-фермер (приказ Росстата от 29.07.2011 № 336); ре­зультатов выборочного обследования по форме 2 (приказ Росстата от 17.09.2010 № 319) | | Ростовстат | |
| 19. | | Производство молока в хозяйствах всех категорий | | 1.16.15 | | в соответствии с приказом Росстата  от 28.10.2010 № 374 «Об утверждении Методических указаний по проведению расчетов объемов производства продукции растениеводства и животноводства (в натуральном выражении)  в хозяйствах всех категорий».  На основании форм федерального статистического наблюдения: № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства» (приказ Росстата от 04.08.2016 № 387); № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» (при­каз Росстата  от 04.08.2016 № 387); ре­зультатов выборочного обследования по форме №2 «Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан» (приказ Росстата от 04.08.2016 № 387) | | Ростовстат | |
| Производство молока в сельскохозяйственных орга­низациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | |
| 20. | | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | | 1.16.16 | | по сельскохозяйственным предприятиям ‒ форма федерального статистического наблюдения № 24-сх «Сведения о состоянии животноводства» (приказ Росстата  от 17.09.2010 № 319); по крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, ‒ на основании выборочных обследований (форма № 3-фермер)  в соответствии с «Методическими указаниями по проведению выборочного статистического наблюдения за деятельностью крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей» (утверждены приказом Росстата  от 06.10.2009 № 215), а также дополнительного регионального наблюдения | | Ростовстат | |
| 21. | | Поголовье крупного рога­того скота специализиро­ванных мясных пород и помесного скота получен­ного от скре­щивания со специализирован­ными мясными породами в сельскохозяйственных ор­га­низациях, крестьянских (фер­мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предприни­мателей | | 1.16.16 | | «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции», приказ Росстата формы от 09.08.2012 № 441 | | Ростовстат | |
| 22. | | Ввод (приобретение) жи­лья для граждан, прожи­вающих в сельской мест­ности - всего | | 30.32 | | форма № 1-УРСТ «Сведения о ходе реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 –  2017 годы и на период до 2020 года» (приказ Росстата от 11.11.2016 № 721) | | Минсельхоз России | |
| 23. | | в том числе для молодых семей и молодых специа­листов | | 30.32 | | форма № 1-УРСТ «Сведения о ходе реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 –  2017 годы и на период до 2020 года» (приказ Росстата от 11.11.2016 № 721) | | Минсельхоз России | |
| 24. | | Обеспеченность сельского населения питьевой водой | | 30.32 | | форма № 1-УРСТ «Сведения о ходе реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 –  2017 годы и на период до 2020 года» (приказ Росстата от 11.11.2016 № 721) | | Минсельхоз России | |
| 25. | | Уровень газификации до­мов (квартир) | | 30.32 | | форма № 1-УРСТ «Сведения о ходе реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 –  2017 годы и на период до 2020 года» (приказ Росстата от 11.11.2016 № 721) | | Минсельхоз России | |
| 26. | | Сохранение размера посевных пло­щадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | | 1.16.10 | | определяется на основании формы федерального статистического наблюдения «Сведения об итогах сева под урожай»: № 4-СХ (приказ Росстата от 28.07.2015 № 344) | | Ростовстат | |

7. Приложение №3 к муниципальной программе Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» изложить в редакции:

Приложение № 3

к муниципальной программе Белокалитвинского

района «Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия»

СВЕДЕНИЯ

О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) ПРОГРАММЫ

| №  п/п | Наименование   показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и  методологические пояснения к показателю | Базовые  показатели  (используемые   в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Рентабельность сельскохо­зяйственных ор­ганизаций (с учетом суб­сидий), пункт 6 | процентов | Р = П / С\*100%  Р - рентабельность сельскохо­зяйственных ор­ганизаций;  П ˗ прибыль до налогообложения (отчетность о финансово – экономическом состоянии товаропроизводителей АПК: форма 2, графа 3, строка 2300);  С – себестоимость (отчетность о финансово – экономическом состоянии товаропроизводителей АПК: форма 2, графа 3, строка 2120). | данные формируются на основании отчетности о финансово-экономиче­ском состоянии товаропро­изводителей АПК. Формы утверждаются Минсельхо­зом России на очередной отчетный период |
| 2. | Удельный вес площади, за­севаемой элитными семе­нами, в общей пло­щади по­севов, пункт 13 | процентов | Уi = Пэлита/Побщ \* 100%  Уi – удельный вес площади, за­севаемой элитными семе­нами в отчетном году;  Пэлита - площадь, засеянная элитными семенами; Побщ – общая пло­щадь по­севов. | данные формируются на основе ежеквартального представления информа­ции товаропро­изводителями АПК |
| 3. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью госу­дарственной поддержки, пункт 30 | единиц | НФ – общее количество начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью госу­дарственной поддержки;  SНФi - количество начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью госу­дарственной поддержки в отчетном году.  Показатель формируется на основе ежеквартальных отчетов, предоставляемых крестьянскими фермерскими хозяйствами – получателями госу­дарственной поддержки по форме, утвержденной приказами Минсельхоза России от 22.03.2012 № 197, от 28.11.2012 № 612 | показатель формируется на основе ежеквартальных от­четов, представляемых крестьянскими фермер­скими хозяйствами – полу­чателями госу­дарственной поддержки по форме,  ут­вержденной приказами Минсельхоза России  от 22.03.2012 № 197,  от 22.08.2013 № 312 |
| 4. | Количество построенных или реконструированных семейных животноводче­ских ферм, пункт 31 | единиц | СФ – общее количество построенных или реконструированных семейных животноводче­ских ферм на базе КФХ;  SСФi - количество построенных или реконструированных семейных животноводче­ских ферм на базе КФХ в отчетном году.  Показатель формируется на основе ежеквартальных отчетов, предоставляемых КФХ – получателями госу­дарственной поддержки по форме, утвержденной приказами Минсельхоза России от 22.03.2012 № 198, от 28.11.2012 № 612 | показатель формируется на основе ежеквартальных от­четов, представляемых крестьянскими фермер­скими хозяйствами – получателями госу­дарственной поддержки по форме, утвержденной при­казами Минсельхоза России от 22.03.2012  № 198, от 22.08.2013 № 312 |
| 5. | Площадь земельных уча­стков, оформленных в соб­ственность крестьян­скими фермерскими хо­зяйст­вами, пункт 29 | гектаров | S – общая площадь земельных уча­стков, оформлен­ных в собственность крестьян­скими (фермерскими) хо­зяйствами;  S КФХi - площадь земельных уча­стков, оформлен­ных в собственность крестьян­скими (фермерскими) хо­зяйствами в отчетном году;  Данные формируются на основе ежеквартальной информа­ции отдела сельского хозяйства и заявок от глав крестьянских фермерских хозяйств с приложе­нием первичных документов, подтверждаю­щих проведение кадастровых работ в отчетном году. | данные формируются на основе информации глав кре­стьянских фермерских хо­зяйств с приложе­нием пер­вичных документов, под­тверждаю­щих проведение кадастровых работ в отчет­ном году |
| 6. | Рост применения биоло­гических средств защиты растений и микробиоло­гических удобрений в рас­тениеводстве, пункт 32 |  | ΔУ = Уi/Уi-1\*100%  ΔУ – рост применения биоло­гических средств защиты растений и микробиоло­гических удобрений в рас­тениеводстве;  Уi – количество внесенных микробиологических удобрений в отчетном году;  Уi-1 - количество внесенных микробиологических удобрений в году, предшествующему отчетному.  Показатель формируется на основании ежеквартальной информации, предоставляемой государственным центром агрохимической службы  «Ростовский». | показатель формируется на основании информации, представ­ляемой центром |
| 7. | Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, перерабо­танных методами биотех­ноологии, пункт 35 |  | У = Обио/Ообщ\*100%  У – удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, перерабо­танных методами биотех­нологии;  Обио – количество отходов сельскохозяйственного производства, перерабо­танных методами биотех­нологии;  Ообщ – общее количество переработанных отходов.  Показатель формируется на основании ежеквартальной информации, предоставляемой государственным центром агрохимической службы  «Ростовский». | показатель формируется на основании информации, представ­ляемой центром агрохимической службы |
| 8. | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | Показатель формируется на основе отчетов и первичных документов, подтверждающих разрешение на ввод в эксплуатацию распределительных газовых сетей в соответствии с заключенными соглашениями о реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Белокалитвинского района Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». | показатель формируется на основе первич­ных документов, подтвер­ждающих разработку про­ектно-сметной документа­ции с положительным за­ключением государствен­ной экспертизы и разреше­ние на ввод в эксплуатацию распределительных газовых сетей |
| 9. | Ввод в действие локальных водопроводов | км | Показатель формируется на основе отчетов и первичных документов, подтверждающих разрешение на ввод в эксплуатацию локальных водопроводов в соответствии с заключенными соглашениями о реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Белокалитвинского района Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». | показатель формируется на основе первич­ных документов, подтвер­ждающих разработку про­ектно-сметной документа­ции с положительным за­ключением государствен­ной экспертизы и разреше­ние на ввод в эксплуатацию локальных водопроводов. |
| 10. | Количество реализован­ных проектов местных инициатив граждан, про­живающих в сельской ме­стности, получивших грантовую поддержку | единица | Гi - количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской ме­стности, получивших грантовую поддержку в отчетном году;  ГСНПi - реализованные проекты местных инициатив граждан, проживающих в сельском населенном пункте, получивших грантовую поддержку в отчетном году.  Данные формируются на основе актов приемки выполненных работ. | данные формируются на основе представленных поселениями района актов приемки вы­полненных работ |
| 11. | Индекс производитель­ности труда к предыду­щему году, пункт 8 | процентов | Ипрт = Ип / Иисз х 100%,  где Ипрт – индекс производительности труда к предыдущему году;  Ип – индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий;  Иисз – индекс изменения совокупных затрат труда к предыдущему году | расчет производится на основании Методики расчета показателя «Индекс производительности труда», утвержденной приказом Росстата от 20.12.2013  № 492 |
| 12. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | Уi = Пэлита/Побщ х 100%,  где Уi – доля площади, за­севаемой элитными семенами, в общей площади посевов;  Пэлита – площадь, засеянная элитными семенами;  Побщ – общая площадь посевов | данные формируются на основе ежеквартального представления информа­ции товаропроизводителями АПК |
| 13. | Численность товар­ного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохо­зяйственных организа­циях, крестьян­ских (фер­мерских) хозяй­ствах, включая индивиду­альных предпринимате­лей | тыс. голов | показатель рассчитывается путем суммирования данных | данные формируются на основе ежеквартального представления информа­ции товаропроизводителями АПК |
| 14. | Поголовье  крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помес­ного скота, полученного от скрещивания со спе­циализированными мяс­ными породами,  в сельскохозяйственных организациях, крестьян­ских (фермерских) хозяй­ствах, включая индивиду­альных предпринимате­лей | тыс. голов | Псп.м = Пв – Пм,  где Псп.м – поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота;  Пв – общее поголовье крупного рогатого скота;  Пм – поголовье крупного рогатого скота молочного направления | расчет производится на основе статистических данных, на основании формы федерального статистического наблюдения: № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства» (приказ Росстата от 04.08.2016 № 387)». |

8. Приложение № 4 к муниципальной программе Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» изложить в редакции:

Приложение № 4

к муниципальной программе Белокалитвинского

района «Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия Программы | | Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) | Последствия  нереализации основного мероприятия Программы | Связь с  показателями Программы  (подпрограммы) |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни" | отдел сельского хозяйства | | 2014 | 2020 | Достижение оптимальной структуры посевных площадей в соответствии с зональной системой земледелия.  Повышение урожайности сельскохозяйственных культур. | Уменьшение доходов предприятий Белокалитвинского района, снижение конкурентоспособности продукции | Показатели:  1; 2; 4; 6-22 |
| 2. | Мероприятие «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства» | отдел сельского хозяйства | | 2014 | 2020 | Повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. | Спад производства из- за срыва посевных и уборочных работ, нарушений технологии, отсутствия достаточных производственных мощностей переработки и инфраструктуры, отсутствие современной инфраструктуры хранения, транспортно- логистической системы будут сдерживать производство продукции растениеводства, затруднять ее перемещение от производителей к потребителям, в результате чего будет снижаться доходность растениеводства.. | Показатели: 1; 2; 4; 6-22 |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | | | | | | | |
| 3. | Мероприятие «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат на содержание поголовья овец, ярок старше одного года и коз» | отдел сельского хозяйства | | 2014 | 2020 | Увеличение производства продукции животноводства, увеличение поголовья овец и коз. Сохранение существующих и создание новых рабочих мест. | Снижение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей | Показатели: 1; 3; 4; 6; 7; 23-29 |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» | | | | | | | |
| 4. | Мероприятие  «Поддержка создания и развития крестьянских фермерских хозяйств» | отдел сельского хозяйства | | 2014 | 2020 | Трансформация личных подсобных хозяйств в категорию крестьянских фермерских хозяйств.  Укрепление материальной базы крестьянских фермерских хозяйств.  вовлечение в оборот земельных участков, предоставленных крестьянским фермерским хозяйствам.  Увеличение налоговых доходов местного бюджета. | Снижение темпов материально-технического обновления крестьянских фермерских хозяйств.  Ограничение оборота земельных участков, предоставленных крестьянским фермерским хозяйствам.  Снижение качества и объемов производимой малыми формами хозяйствования продукции. | Показатели: 1; 4; 6; 30-33 |
|  | Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | | | | | | | |
| 5. | Мероприятие  «Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники» | отдел сельского хозяйства | | 2014 | 2020 | Проведение технической модернизации и перевооружения организаций агропромышленного комплекса. | Увеличение доли техники, используемой за сроками амортизации | Показатели: 5; 34-35 |
|  | Подпрограмма 5. «Устойчивое развитие сельских территорий Белокалитвинского района Ростовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» | | | | | | | |
| 6. | Мероприятие «Обеспечение жильем граждан, Российской Федерации, проживающих и работающих в сельской местности» | отдел сельского хозяйства,  сектор реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района | | 2014 | 2020 | Содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности.  Сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан. | Ухудшение демографической ситуации, усиление оттока трудовых ресурсов, что негативно повлияет на формирование трудового потенциала в сельской местности и развитие агропромышленного комплекса. | Показатель 36 |
| 7. | Мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» | отдел сельского хозяйства,  сектор реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района | | 2014 | 2020 | Содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности.  Сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан. | Ухудшение демографической ситуации, усиление оттока трудовых ресурсов, что негативно повлияет на формирование трудового потенциала в сельской местности и развитие агропромышленного комплекса. | Показатель 36 |
| 8. | Мероприятие «Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий» | отдел сельского хозяйства,  отдел строительства и промышленности Администрации Белокалитвинского района | | 2014 | 2020 | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс.  Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой. | Ухудшение условий жизни сельского населения и инвестирования.  Рост миграционных настроений | Показатели: 37-40 |
|  | Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе»» | | | | | | | |
| 9. | Мероприятие «Выполнение бюджетными учреж­дениями муниципального задания на оказание муниципальных ус­луг, выполнение работ» |  | |  |  | Обеспечение выполнения бюджетными учреждениями муниципальных заданий в сфере сельского хозяйства | Неисполнение муниципальных заданий может привести к невыполнению основных показателей реализации государственной программы. | Показатель 41 |
|  | Подпрограмма 7. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | | | | | | | |
| 10. | Мероприятие «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни" | отдел сельского хозяйства | | 2018 | 2020 | Достижение оптимальной структуры посевных площадей в соответствии с зональной системой земледелия.  Повышение урожайности сельскохозяйственных культур. | Уменьшение доходов предприятий Белокалитвинского района, снижение конкурентоспособности продукции | Показатели: 7, 42, 43, 50, 51 |
| 11. | Мероприятие «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства» | отдел сельского хозяйства | | 2018 | 2020 | Повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. | Спад производства из- за срыва посевных и уборочных работ, нарушений технологии, отсутствия достаточных производственных мощностей переработки и инфраструктуры, отсутствие современной инфраструктуры хранения, транспортно- логистической системы будут сдерживать производство продукции растениеводства, затруднять ее перемещение от производителей к потребителям, в результате чего будет снижаться доходность растениеводства.. | Показатели: 7, 42, 43, 50, 51 |
| 12. | Мероприятие «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат на содержание поголовья овец, ярок старше одного года и коз» | отдел сельского хозяйства | | 2018 | 2020 | Увеличение производства продукции животноводства, увеличение поголовья овец и коз. Сохранение существующих и создание новых рабочих мест. | Снижение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей | Показатели: 7, 44, 45, 46, 47, 48, 49 |

9. Приложение № 5 к муниципальной программе Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» изложить в редакции:

Приложение № 5

к муниципальной программе Белокалитвинского

района «Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия»

РАСХОДЫ

ОБЛАСТНОГО, ФЕДЕРАЛЬНОГО, МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ

И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  государственной программы, подпрограммы государственной программы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Белокалитвинском районе» | всего | 29371,4 | 123491,0 | 141815,6 | 131326,7 | 10273,3 | 11636,6 | 72310,8 |
| областной бюджет | 17088,8 | 81816,4 | 101699,1 | 115943,6 | 463,4 | 1826,7 | 60700,0 |
| федеральный бюджет | 3507,6 | 33394,8 | 29324,6 | 0,0 | 2110,0 | 2110,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 828,4 | 5469,5 | 6302,9 | 7858,1 | 174,9 | 174,9 | 4085,8 |
| внебюджетные источники | 7946,6 | 2810,3 | 4489,0 | 7525,0 | 7525,0 | 7525,0 | 7525,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | всего | 13302,1 | 33947,8 | 29318,1 | 0,0 | 2573,4 | 3936,7 | \* |
| областной бюджет | 13302,1 | 2138,7 | 2462,7 | 0,0 | 463,4 | 1826,7 | \* |
| федеральный бюджет |  | 31809,1 | 26855,4 | 0,0 | 2110,0 | 2110,0 | \* |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  | \* |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе | предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни | всего | 2284,0 | - | - | - | - | 1363,3 | - |
| областной бюджет | 2284,0 | - | - | - | - | 1363,3 | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
|  | предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | всего | 8445,3 | 33947,8 | 29318,1 | 0,0 | 2573,4 | 2573,4 | \* |
| областной бюджет | 8445,3 | 2138,7 | 2462,7 | 0,0 | 463,4 | 463,4 | \* |
| федеральный бюджет |  | 31809,1 | 26855,4 | 0,0 | 2110,0 | 2110,0 | \* |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства за счет иных межбюджетных трансфертов | всего | 2572,8 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2572,8 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | всего | 12,7 | 50,9 | 0,0 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1,5 | 3,2 | 0,0 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 11,2 | 47,7 | 0,0 |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | всего | 12,7 | 50,9 | 0,0 | – | – | – |  |
| областной бюджет | 1,5 | 3,2 | 0,0 | – | – | – |  |
| федеральный бюджет | 11,2 | 47,7 | 0,0 | – | – | – |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе | всего | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| областной бюджет | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| федеральный бюджет | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие | всего | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| областной бюджет | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| федеральный бюджет | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года | всего | 16056,6 | 89492,3 | 110890,3 | 131326,7 | 7699,9 | 7699,9 | 72310,8 |
| областной бюджет | 3785,2 | 79674,55 | 99236,4 | 115943,6 | \* | \* | 60700,0 |
| федеральный бюджет | 3496,4 | 1538,0 | 862,0 | \* | \* | \* | \* |
| местный бюджет | 828,4 | 5469,5 | 6302,9 | 7858,1 | 174,9 | 174,9 | 4085,8 |
| внебюджетные источники | 7946,6 | 2810,30 | 4489,0 | 7525,0 | 7525,0 | 7525,0 | 7525,0 |
| в том числе | обеспечение жильем граждан, Российской Федерации, проживающих и работающих в сельской местности | всего | 3300,1 | 2000,0 | 1398,0 | 1018,5 | 1018,5 | 1018,5 | 1018,5 |
| областной бюджет | 680,2 | 413,5 | 564,8 | \* | \* | \* | \* |
| федеральный бюджет | 1148,0 | 351,8 | 357,1 | \* | \* | \* | \* |
| местный бюджет | 80,0 | 22,8 | 23,1 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
| внебюджетные источники | 1391,9 | 1211,9 | 453,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 |
|  | обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | всего | 12106,5 | 4264,1 | 5374,2 | 6668,8 | 6681,4 | 6681,4 | 6717,8 |
| областной бюджет | 3105,0 | 1402,5 | 800,6 | \* | \* | \* | \* |
| федеральный бюджет | 2348,4 | 1186,2 | 504,9 | \* | \* | \* | \* |
| местный бюджет | 98,4 | 77,0 | 32,7 | 113,8 | 126,4 | 126,4 | 162,8 |
| внебюджетные источники | 6554,7 | 1598,4 | 4036,0 | 6555,0 | 6555,0 | 6555,0 | 6555,0 |
|  | субсидия для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий  органов местного самоуправления по вопросам местного значения (строительство и реконструкция объектов водоснабжения). Реконструкция сетей водоснабжения пос. Коксовый Коксовского сельского поселения Белокалитвинского района Ростовской области | всего |  | 82828,2 | 104118,1 | 64608,2 |  |  |  |
| областной бюджет |  | 77858,5 | 97871,0 | 60454,5 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 4969,7 | 6247,1 | 4153,7 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидия для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (строительство и реконструкция объектов газификации) | всего |  |  |  |  |  |  | 64574,5 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 60700,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | \* |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3874,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидия для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий  органов местного самоуправления по вопросам местного значения (разработка проектно-сметной документации объектов газификации), в том числе | всего |  |  |  | 59031,2 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 55489,1 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | 3542,1 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прокладка распределительных газопроводов в х. Рудаков Белокалитвинского района Ростовской области | всего |  |  |  | 14480,0 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 13611,2 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | 868,8 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прокладка распределительных газопроводов в х. Ленина Белокалитвинского района Ростовской области | всего |  |  |  | 24446,4 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 22979,5 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | 1466,9 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство распределительных газовых сетей в с. Литвиновка Белокалитвинского района Ростовской области | всего |  |  |  | 20104,8 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 18898,4 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | 1206,4 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные межбюджетные трансферты на разработку проектно-сметной документации объектов газификации на изготовление сметы и получение достоверности стоимости ПИР | всего | 600,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 600,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе : | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Богураевскому сельскому поселению | местный бюджет | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Синегорскому сельскому поселению | местный бюджет | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ильинскому сельскому поселению | местный бюджет | 150,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |
|  | Литвиновскому сельскому поселению | местный бюджет | 250,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудаковскому сельскому поселению | местный бюджет | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | иные межбюджетные трансферты на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения на изготовление сметы и получение достоверности стоимости ПИР (Синегорское сельское поселение) | местный бюджет | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Обеспечение реализа­ции муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | всего | \* | \* | 1607,2 | \* | \* | \* | \* |
| областной бюджет | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| федеральный бюджет |  |  | 1607,2 |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субвенция на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года | всего | \* | \* | 1607,2 | \* | \* | \* | \* |
| областной бюджет | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| федеральный бюджет |  |  | 1607,2 |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | Развитие отраслей агропромышленного комплекса | всего | – | – | – | – |  |  |  |
| областной бюджет | – | – | – | – |  |  |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – |  |  |  |
| местный бюджет | – | – | – | – |  |  |  |
| внебюджетные источники | – | – | – | – |  |  |  |
| в том числе | предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни | всего | – | – | – | – |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | – | – | – | – |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – |  |  |  |
|  | предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | всего | – | – | – | – |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | – | – | – | – |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – |  |  |  |
|  | предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | всего | – | – | – | – |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | – | – | – | – |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – |  |  |  |

\* Средства федерального и областного бюджетов включаются в подпрограмму при условии отражения их в федеральных и региональных нормативных правовых актах, Соглашениях между Минсельхозом России и минсельхозпродом области при предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы.

Управляющий делами Л.Г. Василенко