

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

#  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2019 № 69 г. Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» и эффективности использования бюджетных средств за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 31.10.2013 №1889 и эффективности использования бюджетных средств за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и размещается на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Д.Ю. Устименко.

## И.о. главы Администрации района Д.Ю. Устименко

Верно:

Управляющий делами Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

 от 28. 01. 2019 № 69

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

и эффективности использования бюджетных средств за 2018 год

Раздел 1. Основные результаты и результаты основных мероприятий

Реализация программы в 2018 году осуществлялась посредством реализации следующих основных мероприятий:

- мониторинг состояния окружающей среды;

- осуществление учета объектов размещения отходов производства и потребления;

- экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды;

- организация детско-юношеского экологического движения.

В 2018 году на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» выделено 590,3 тыс. руб.

Итоги и эффективность реализации мероприятий Программы и подпрограмм оцениваются сопоставлением фактических значений целевых показателей к плановым.

Эффективность реализации подпрограммы «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» характеризует выполнение следующих показателей:

Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Белокалитвинского района в рамках Дней защиты от экологической опасности:

24.03.2018 г. - жители и организации Белокалитвинского района приняли активное участие в международной экологической акции «Час Земли»;

14.04.2018 г. и 20.10.2018 г. в целях восстановления и приумножения лесов организованы и проведены всероссийские Дни древонасаждений;

с 21.04.2018 г. по 21.05.2018 г. в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна» во всех поселениях Белокалитвинского района организованы еженедельные субботники по благоустройству территорий, а также наведение порядка вдоль автомобильных трасс, в лесополосах и сельскохозяйственных полях, находящихся на землях сельскохозяйственного назначения;

01.04.2018 г. по 15.09.2018 г. в целях улучшения экологии водных объектов, популяризация бережного отношения к водным ресурсам на территории района проведена Общероссийская акция по уборке водоемов и их берегов «Вода России» в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах».

Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) в 2018 году составило 157 человек:

21.04.2018г. – участие в межрегиональном фестивале экологического туризма «Воспетая степь» на территории заповедника «Ростовский» Орловского района (40 учащихся);

08.06.2018г. – участие во всероссийском детском экологическом фестивале «Праздник Эколят и Молодых защитников природы» Каменский район ст. Старая Станица парк «Лога» (40 учащихся);

с 17.09.2018 г. по 17.10.2018 г. – районный конкурс по созданию логотипа «Юный эколог Белокалитвинского района» (37 учащихся);

25.10.2018 г. – II районный слет юных экологов Белокалитвинского района (40 учащихся).

Раздел 2. Сведения об использовании бюджетных и внебюджетных средствах при реализации Программы

Согласно муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2018 году были израсходованы денежные средства из местного бюджета 580,2 тыс. руб.

Мероприятие 1 подпрограммы «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» - Организация детско-юношеского экологического движения – 90,2 тыс. руб. Из них:

* 1. Участие в межрегиональном фестивале экологического туризма «Воспетая степь» - 25,2 тыс. руб.
	2. Участие во Всероссийском детском экологическом фестивале «Праздник Эколят и Молодых защитников природы» - 10,7 тыс. руб.
	3. Районный конкурс по созданию логотипа «Юный эколог Белокалитвинского района» - 2,9 тыс. руб.
	4. Районный слет юных экологов Белокалитвинского района – 19,0 тыс. руб.
	5. Экологическая экскурсия в музей «Россия – моя история» - 20,0 тыс. руб.
	6. Подписка на издания печатной продукции – газеты, журналы экологической направленности – 12,4 тыс. руб.

Мероприятие 2 подпрограммы «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» - Ликвидация объектов твердых коммунальных отходов – 490,0 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных и внебюджетных средствах при реализации Программы отражены в Таблице 1.

Раздел 3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Программы и оценки бюджетной эффективности Программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы и оценки бюджетной эффективности Программы отражены в Таблице 2.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отражены в Таблице 3.

Раздел 4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Степень достижения целевых показателей подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

4.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп, где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Показатель 1 - Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах)

Эп = 157/45 = 3,5

Показатель 2 - Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов

Эп = 78/95=0,8

4.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИЦп / ИДп, где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы.

Показатель 3 - Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых коммунальных отходов

Эп = 12/2 = 6

4.2. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

, где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо = (1+1+0)/3 = 0,67

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет менее 0,75, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей. Это связано с низким значением показателя 2 подпрограммы - охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов (план 95, факт 78) из-за низкого процента охвата в сельских поселениях Белокалитвинского района.

4.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета по следующей формуле:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов
из местного бюджета.

 = 580,2/590,3 = 0,98

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

4.4. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 3,5 +0,82 + 6 / 3 = 3,44

4.5. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

4.6. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

УРпр = 0,67х0,5 + 3,44 х 0,3 + 0,98х 0,2 = 1,56

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в Программу

В течение 2018 года в муниципальную программу Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» внесены изменения в соответствии с постановлениями Администрации Белокалитвинского района, согласно таблице 4.

### Управляющий делами Л.Г. Василенко

Таблица 1

Сведения об использовании бюджетных и внебюджетных средствах при реализации Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Источникфинансирования | Объем расходов, предусмотренный Программой на 2018 год, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района  | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего  | 590,3 | 580,2 |
| федеральный бюджет  | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 590,3 | 580,2 |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» | всего | 590,3 | 580,2 |
| федеральный бюджет  | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 590,3 | 580,2 |
| Основное мероприятие 1  | «Организация детско-юношеского экологического движения» | всего | 90,3 | 90,2 |
| федеральный бюджет  | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 90,3 | 90,2 |
| Основное мероприятие 2  | «Ликвидация объектов твердых коммунальных отходов» | всего | 500,0 | 490,0 |
| федеральный бюджет  | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 500,0 | 490,0 |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование  | Единицаизмерения | Значение показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | 2018 год |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе»Основное мероприятие 1 «Организация детско-юношеского экологического движения» |
| 1 | Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | человек | 40 | 45 | 157 | Мероприятия реализованы в полном объеме |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами ивторичными материальными ресурсами на территории Белокалитвинского района |
| 2 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов  | процентов | 90 | 95 | 78 | Низкий процент охвата в сельских поселениях |
| 3 | Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых коммунальных отходов | объектов | 13 | 12 | 2 | Мероприятия реализованы в полном объеме |

 Таблица 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель(ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланирован-ные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1«Организация детско-юношеского экологического движения» | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 21.04.2018 | 31.12.2018 | Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | - |
| 1.1.1 | Участие в межрегиональном фестивале экологического туризма «Воспетая степь» | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. | 21.04.2018 | 21.04.2018 | 21.04.2018 | 21.04.2018 | Мероприятие призвано обратить внимание жителей региона на уязвимость флоры и фауны степей, популяризовать природные достопримечательности долины Маныча, способствовать развитию экологического туризма | Мероприятие призвано обратить внимание жителей региона на уязвимость флоры и фауны степей, популяризовать природные достопримечательности долины Маныча, способствовать развитию экологического туризма | - |
| 1.1.2 | Участие во Всероссийском детском экологическом фестивале «Праздник Эколят и Молодых защитников природы» | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. | 08.06.2018 | 08.06.2018 | 08.06.2018 | 08.06.2018 | Развитие в регионе природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы», повышение экологической культуры и просвещение подрастающего поколения | Развитие в регионе природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы», повышение экологической культуры и просвещение подрастающего поколения | - |
| 1.1.3 | Районный конкурс по созданию логотипа «Юный эколог Белокалитвинского района»  | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. | 17.09.2018 | 17.10.2018 | 17.09.2018 | 17.10.2018 | Разработка логотипа на экологическую тематику для дальнейшего использования ее в качестве символики на территории Белокалитвинского района, создание единого стиля в рамках проведения мероприятий экологической направленности | Разработка логотипа на экологическую тематику для дальнейшего использования ее в качестве символики на территории Белокалитвинского района, создание единого стиля в рамках проведения мероприятий экологической направленности | - |
| 1.1.4 | Районный слет юных экологов Белокалитвинского района | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. | 25.10.2018 | 27.10.2018 | 25.10.2018 | 27.10.2018 | Активизация детского-юношеского экологического движения Белокалитвинского района, пропаганда бережного отношения к природе  | Активизация детского-юношеского экологического движения Белокалитвинского района, пропаганда бережного отношения к природе |  |
| 1.1.5 | Подписка на печатные издания экологического направления | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. | 10.12.2018 | 10.12.2018 | 10.12.2018 | 10.12.2018 | Информирование о вопросах защиты окружающей среды, экологической обстановке, проблемах,  | Информирование о вопросах защиты окружающей среды, экологической обстановке, проблемах,  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2«Ликвидация объектов твердых коммунальных отходов» | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйстваВолкова О.В. | 26.11.2018 | 31.12.2018 | 26.11.2018 | 31.12.2018 | Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем при осуществлении хозяйственной и иной деятельности | Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем при осуществлении хозяйственной и иной деятельности | - |

Таблица 4

Информация о внесенных изменений в программу

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид акта | Основные положения | Контроль за исполнением |
|
| 1 | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 01.10.2018 № 1687 «О внесении изменения в постановление Администрации Белокалитвинского района от 31.10.2013 №1889» | В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования детско-юношеского экологического движения подпрограммы «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Д.Ю. Устименко |
| 2 | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 26.11.2018 № 2014 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 31.10.2013 №1889» |
| 3 | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2243 «О внесении изменения в постановление Администрации Белокалитвинского района от 31.10.2013 №1889» |