РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2020  № 129

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 16.12.2019 № 2087

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279   «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», постановлением Администрации Белокалитвинского района от 10.09.2013                         № 1501 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», постановлением Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2018                         № 2084 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» постановляет:

- Внести в приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 16.12.2019 № 2087 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020 год» изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Устименко Д.Ю.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий  делами							Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению  Администрации

Белокалитвинского района

от 03.02.2020 № 129

ПЛАН

реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Комплексное развитие сельских территорий» на 2020 год

| №п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов на 2020 год (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |  |  |  | 100,0 | – | 100,0 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности " | Начальник службы реализации жилищных программ Гусейнов Р.Р. | Содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности. Сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан | 31.12.2020 | 100,0 | – | 100,0 | – |
| 2. | Подпрограмма 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  | 37139,7 | 33813,9 | 3325,8 | – |
| 2.1. | Мероприятие «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях» | Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района Кожанов М.С. | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а также развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры | 31.12.2020 | 35668,7 | 33813,9 | 1854,9 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Мероприятие «Расходы на строительство объектов газификации» (Бюджетные инвестиции) | Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района Кожанов М.С. | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а также развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры | 31.12.2020 | 1470,9 | – | 1470,9 | – |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  | 37239,7 | 33813,9 | 3425,8 | 0,0 |

* Средства федерального  и областного бюджетов включаются в подпрограмму при условии отражения их в федеральных и региональных нормативных правовых актах, Соглашениях между Минсельхозом России и Минсельхозпродом области при предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы.

Управляющий делами						                                                     Л.Г. Василенко