РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июня 2011 года             № 745                 г.Белая Калитва

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной целевой программе «Развитие туризма в Белокалитвинском районе на 2008-2010 годы»

В соответствии с постановлением Главы Белокалитвинского района от 30.12.2008 № 1203 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной целевой программе «Развитие туризма в Белокалитвинском районе на 2008-2010 годы», утвержденной Решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 27.12.2007 № 279 и эффективности использования финансовых средств за 2010 год, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономике  А.И. Позднякова.

## Глава  района								А.П. Овчаров

Верно:

Управляющий делами							А.С. Салюк

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от __.06.2011 №___

Отчет о ходе работ

по муниципальной целевой программе

«Развитие туризма в Белокалитвинском районе на 2008-2010 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2010 год

Муниципальная целевая программа развития туризма в Белокалитвинском районе на 2008-2010 годы, утвержденная Решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 27.12.2007 года № 279 принята с целью: создания в Белокалитвинском районе правовой, организационной и экономической среды, способствующей формированию современной туристкой индустрии, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей и гостей района в туристских услугах.

Программа содержит 5 разделов и 1 подпрограмму:

1) организационное обеспечение;

2)  мониторинг туристской инфраструктуры и материальной базы;

3) развитие туристской инфраструктуры и материальной базы.

4) формирование и продвижение турпродукта.

5) кадровое обеспечение туристской сферы и внедрение системы безопасности для туристов и экскурсантов.

6) подпрограмма «Развитие этнического и событийного туризма на базе  хутора Погорелов».                                                                                                                                                             За 2010 год  плановый объем финансирования Программы составил 99,1 тыс.рублей (местный бюджет). Фактически профинансировано и освоено 99,0 тыс.рублей (таблица № 1).

I. Перечень завершенных в течении года мероприятий Программы

Организация и проведение туристских мероприятий на территории района – 99,0 тыс. рублей.

II. Оценка эффективности Программы

В результате реализации Программы за отчетный период:

- темп роста посетивших объекты экскурсионного показа в Белокалитвинском районе составил 90,4% (ожидаемый 102,0%);

- темп роста количества размещенных лиц в коллективных средствах размещения составил 93,3 % (ожидаемый 101,5%);

- темп роста открытия туристических компаний составил 200,0 % (ожидаемый 150,0%).

Оценка эффективности долгосрочной целевой программы – в 2010 году произошло снижение посетивших объекты экскурсионного показа непосредственно в Белокалитвинском краеведческом музее в связи с тем, что по результатам проведенной экспертизы, мост через реку Калитва, ведущий к музею находится в стадии реконструкции (таблица № 2).

| Управляющий делами | А.С.Салюк |
| --- | --- |

Таблица № 1

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

муниципальной  целевой программы «Развитие туризма Белокалитвинского района на 2008-2010 годы

по состоянию на «01» января 2011 года

(представляется по итогам года, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде-раль-ный бюджет | об-ласт-ной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | феде-раль-ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе | _ | _ | _ | _ | _ | 99,1 | _ | _ | 99,1 | _ | 99,0 | _ | _ | 99,0 | _ | 99,9% |
| Организация и проведение туристских мероприятий на территории района | _ | _ | _ | _ | _ | 99,1 | _ | _ | 99,1 | _ | 99,0 | _ | _ | 99,0 | _ | 99,9 % |

Таблица № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ
за отчетный 2010 финансовый год и за весь период реализации 2010  года

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2010 год | всего | 2010 год |
| Темп роста посетивших объекты экскурсионного показа в Белокалитвинском районе (к предыдущему году) | % | 102,0 | 102,0 | 90,4 | 90,4 |
| Темп роста количества размещенных лиц в коллективных средствах размещения (к предыдущему году) | % | 101,5 | 101,5 | 93,3 | 93,3 |
| Темп роста открытия туристических компаний (к предыдущему году) | % | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы | В 2010 году произошло снижение посетивших объекты экскурсионного показа непосредственно в Белокалитвинском краеведческом музее в связи с тем, что по результатам проведенной экспертизы, мост через реку Калитва, ведущий к музей находится в стадии реконструкции. |  |  |  |  |