

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2018 № 553 г. Белая Калитва

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы «Развитие образования» и эффективности использования финансовых средств за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 15.10.2013 № 1776 «[Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования»](http://doc.kalitva-land.ru/index.php/component/k2/item/961-ob-utverzhdenii-munitsipalnoj-programmy-belokalitvinskogo-rajona-razvitie-obrazovaniya)» и эффективности использования финансовых средств за 2017 год, согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня принятия и размещается на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Е.Н. Керенцеву.

И.о. главы Администрации района Д.Ю. Устименко

Верно:

Управляющий делами Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 04.04.2018 № 553

Отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие образования» и эффективности использования финансовых средств за 2017 год

Раздел 1. Основные результаты

В целях обеспечения доступности, совершенствования содержания и технологий всех ступеней образования осуществлялось финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий общеобразовательными организациями в части расчётно-нормативных затрат.

В школах Белокалитвинского района организовано профильное обучение обучающихся среднего общего образования: в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №1(далее МБОУ СОШ № 1) – социально-гуманитарный профиль, в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 2 (далее МБОУ СОШ № 2) – естественно-научный профиль, муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №6 (далее МБОУ СОШ № 6) – физико-математический и социально-гуманитарный профили в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 8 (далее МБОУ СОШ № 8) – социально-научный профиль, в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 9 (далее МБОУ СОШ № 9) – социально-экономический профиль, муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 15 (далее МБОУ СОШ № 15) – научный профиль, в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 17 (далее МБОУ СОШ № 17) - социально-гуманитарный и естественно-научный профили. Во всех образовательных организациях в 4-х классах ведётся курс по духовно-нравственному воспитанию: «Основы религиозных культур и светской этики», в 5-х классах - «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

В муниципальной системе образования Белокалитвинского района основную общеобразовательную программу дошкольного образования реализуют 47 организаций (11 учреждений расположены в городской местности, 36 – в сельской), с общей численностью 3620 детей, в числе которых: 45 детских садов и 2 общеобразовательные школы: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа №1 (далее МБОУ НШ № 1) и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Насонтовская основная общеобразовательная школа (далее МБОУ Насонтовская ООШ), в которых функционируют 7 дошкольных групп полного дня на 140 мест. Кроме этого, на базе двух образовательных организаций функционируют две семейные группы. Семейные группы организованы в многодетных семьях, имеющих детей дошкольного возраста. Общая наполняемость каждой группы от трех до четырех детей. Семейная группа обеспечивает воспитание, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух месяцев до семи лет на дому. На сегодняшний день в семейные группы зачислены 7 детей.

Развитие вариативных форм дошкольного образования является главной задачей на сегодняшний день. Увеличение рождаемости, занятость взрослого населения требуют дополнительных мест в дошкольных учреждениях. С этой целью создаются условия в образовательных организациях для предшкольного образования детей старшего дошкольного возраста. Осуществляется выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях.

Показатель удовлетворенности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 в 2017 году составил 100%.

Большие усилия прикладываются для увеличения охвата дошкольным образованием детей раннего возраста. Наблюдается рост численности детей в возрастной категории до 3 лет, посещающих дошкольные организации. На 01.08. 2017 в детские сады пришли 657 детей, к окончанию строительства новых детских садов в 2018 году прогнозная численность таких детей более 800.

Сегодня развитие системы дошкольного образования осуществляется в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) дошкольного образования, создания необходимых для этого условий, реализации инновационных программ.

Одним из основных вопросов дошкольного образования является предоставление возможности в получении дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и детям-инвалидам. По итогам работы районной психолого-медико-педагогической (далее ПМПК) комиссии в дошкольных организациях нашего района сформированы 22 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи в 10 дошкольных образовательных организациях (далее ДОО), функционирует также одна группа для детей с задержкой психического развития. Коррекционную помощь получают 300 детей.

В условиях модернизации российского образования разработка механизмов адаптивных стратегий для людей с особыми образовательными потребностями являются закономерным этапом, связанных с переосмыслением обществом и государством своего отношения к этим людям, с признанием их прав на представление равных с другими возможностей в разных областях жизни, включая образование.

Совместное (инклюзивное) обучение признано всем мировым сообществом как наиболее гуманное и наиболее эффективное. Теперь инклюзивное образование законодательно закреплено и становится государственной гарантией на всех ступенях образования.

В связи с актуализацией данного вопроса, в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 7 «Солнышко» организовано инклюзивное образование в дошкольном учреждении комбинированного вида для детей ОВЗ и детей - инвалидов в соответствии с требованиями ФГОС.

Опыт работы детского сада в данном направлении обобщается с 2014 года. Промежуточные результаты опыта были представлены на городском методическом объединении старших воспитателей, совещании при заведующих,в ходе участия в Южно - Российской практической конференции-выставке «Информационные технологии - 2015, 2016», Образовательном форуме «Воспитываем на Дону - 2017», в печатных изданиях.

В 2017 году была продолжена экспериментальная деятельность по освоению программы предшкольного образования «Детский сад 2100» на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 56 «Улыбка», образовательной системы «Школа 2100» на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 «Чебурашка».

Продолжается инновационная деятельность в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 1, 3, 7, 8, 56, 46 по освоению и внедрению авторской программы Лыковой И.А. по развитию художественного творчества дошкольников «Цветные ладошки».

В соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 01.12.2016 № 786 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 56 «Улыбка» является муниципальным ресурсным центром для реализации направления «Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования», а так жеобластной инновационной площадкой: «Развитие медиакомпетентности педагога дошкольного учреждения в процессе конструирования медийного пространства».

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 «Солнышко» (далее МБДОУ ДС №7) в соответствии с приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 01.11.2016 № 724 был присвоен статус областной инновационной площадки по реализации проекта «Создание развивающего мультимедийного пространства дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида».

Научный руководитель инновационных площадок - Петрова С.В., доцент кафедры информационных технологий Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области "Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования" (далее ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО). Опыт работы данных детских садов представлен на разных уровнях: муниципальном, областном.

Старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7 «Солнышко» Жаркова А.В. стала победителем конкурса «Лучший педагогический работник дошкольного образования Ростовской области», получила премию Губернатора Ростовской области.

Воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 56 «Улыбка» (далее МБДОУ ДС № 56) Тимофеева Е.А. стала победителем муниципального конкурса «Воспитатель года» и финалисткой областного конкурса.

Подгорная О.В. и старший воспитатель Колотнева И.Н. представляли свой опыт по теме: «Информационные компьютерные технологии в образовательном пространстве ДОО» на Всероссийской научно-практической конференции, посвященной Году Российского кино «Киноискусство и ребенок» в Южном Федеральном Университете.

Воспитатель Колесникова Е. Ю. стала победителем областного конкурса «Детские сады - детям», организованного Ростовским региональным отделением партии «Единая Россия» совместно с министерством общего профессионального образования Ростовской области и получила звание «Лучший воспитатель Дона».

Организацию дополнительного образования Белокалитвинского района осуществляют 6 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, 4 музыкальных школы, областная школа олимпийского резерва № 25. Все перечисленные организации являются открытой социально - педагогической системой, направленной на максимальное удовлетворение культурологических, спортивных, технических потребностей детей и подростков. Главной целью деятельности организаций дополнительного образования являются: создание единого образовательного пространства для личностного развития учащихся и организация межведомственного сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, обеспечение занятости обучающихся через формирование муниципальных заданий на реализацию образовательных, физкультурно-спортивных, культурно-досуговых и других программ.

В2017 году в организациях дополнительного образования, охват услугами дополнительного образования составил 82%. Дополнительные услуги предоставлялись по следующим направлениям: художественно-эстетическому, научно-техническому, военно-патриотическому, социально-педагогическому, эколого-биологическому, спортивно-техническому, физкультурно-спортивному, культурологическому, естественнонаучному, туристско-краеведческому, социально - педагогическому.

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования много внимания уделяют воспитанию: его целям, условиям, создаваемым в школе для осуществления воспитательной работы, программному обеспечению воспитательного процесса, оценке качества воспитания. Оценка качества управления воспитательным процессом в образовательных организациях Белокалитвинского района проведена согласно проверкам отдела образования, анализам школ по воспитательной работе. Во всех образовательных организациях планирование воспитательной работы проходит на основе изучения проблем воспитания с привлечением различных представителей школьного сообщества.

Для пополнения научно-методического потенциала в профилактической работе с детьми по профилактике суицидов, употребления психоактивных веществ, табакокурения, Отделом образования в 2016-2017 учебном году проведены курсы, семинары, совещания с привлечением специалистов областного уровня. В школах действуют методические объединения классных руководителей, на которых учителя пополняют свой научно-методический потенциал. Одним из главных вопросов был «Изучение проекта «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». Педагоги школ уделяют значительное внимание воспитанию обучающихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. На особом контроле сегодня стоит индивидуальная работа с детьми «особой зоны внимания».

В юбилейный год Ростовской области во главу было поставлено воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. Эти направления развития воспитания в образовательных организациях предусмотрены проектом «Воспитан-на-Дону». В рамках данного проекта Отделом образования и образовательными организациями организованы мероприятия, которые прошли с высоким воспитательным эффектом.

Это - районный этап областного фестиваля детского творчества «Мир начинается с детства». Призерами стали: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 (далее МБОУ СОШ № 4), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинской средняя общеобразовательная школа (МБОУ Ленинская СОШ), МБОУ НШ № 1, МБОУ СОШ № 8, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 (далее МБОУ СОШ № 12), МБОУ Насонтовская ООШ, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа (далее МБОУ СОШ № 7), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сосновская средняя общеобразовательная школа (далее МБОУ Сосновская СОШ), МБОУ СОШ № 1, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ильинская средняя общеобразовательная школа (далее МБОУ Ильинская СОШ), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 (далее МБОУ СОШ № 5), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Крутинская средняя общеобразовательная школа (далее МБОУ Крутинская СОШ), МБОУ СОШ № 17, МБОУ СОШ № 2, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Богатовская основная общеобразовательная школа (далее МБОУ Богатовская ООШ).

С целью формирования у детей чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России, с 19 января по 23 февраля 2017 в образовательных организациях проведен ежегодный месячник оборонно-массовой работы. Проведены всероссийские акции «Бессмертный полк», «Вахта Памяти», «Георгиевская ленточка», «Ветеран» и др. Дети самостоятельно в течение всего учебного года вели поисково-исследовательскую работу о героях Великой Отечественной войны. Был проведен районный конкурс исследовательских работ «Страницы истории Великой Отечественной войны моей малой родины». Победителями стали: 1место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Поцелуевская основная общеобразовательная школа (далее МБОУ Поцелуевская ООШ), работа «Страницы истории Великой Отечественной войны моей малой Родины», МБОУ СОШ №4, работа «Война глазами очевидцев» - 2 место, МБОУ СОШ №12, работа « Тайны совсем рядом» - 3 место, МБОУ СОШ №2, «Великая Отечественная война. Оккупация фашистами города Белая Калитва». Концлагерь на территории металлургического завода» - 4 место.

Все образовательные организации собрали материал о своих школах, для помещения их в юбилейное издание, посвященное истории донского образования.

В 2017 году МБОУ СОШ № 2 стала победителем областного смотра – конкурса на лучшую организацию работы по военно-патриотическому воспитанию обучающихся общеобразовательных организаций.

Отдел образования одной из главных задач патриотического воспитания обучающихся образовательных организаций считает активное участие молодёжи в деле возрождения донского казачества, воспитания в духе славных казачьих традиций и Веры Православной, повышение эффективности взаимодействия казачьих обществ с образовательными организациями и, особенно со школами, имеющими областной статус «казачья». В казачьих школах сформирована воспитательная система, способствующая становлению личности донского казака и казачки, разработана форма детского самоуправления, действует Совет Атаманов и Большой круг школы. В каждой школе созданы музеи, в которых особое место уделено жизни, быту и истории казачества.

Огромную роль в развитии духовно-нравственных традиций, патриотическом воспитании обучающихся играют проводимые общеобразовательными организациями совместно с казачьим юртом и Администрацией района, православные праздники, фестивали, конкурсы, среди которых - семейный праздник «Казачьему роду нет переводу». Ежегодно проводятся районные конкурсы «Смотр казачьих школ», «Юный атаман», «Юная казачка», спартакиада допризывной молодежи, военно-спортивная игра «Орленок» (победитель 2017- команда МБОУ СОШ №17).

Организация правового просвещения в образовательных организациях проводится на межведомственном взаимодействии с Отделом образования Администрации Белокалитвинского района, Школьными уполномоченными по правам ребёнка, Территориальной избирательной комиссии, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Белокалитвинского района, подразделении по делам несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних дел России по Белокалитвинскому району, Центра занятости населения. В 2016-2017 учебном году обучающиеся МБОУ СОШ № 2, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 (далее МБОУ СОШ № 3), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 (далее МБОУ СОШ № 11), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Погореловская основная общеобразовательная школа (далее МБОУ Погореловская ООШ), МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6 принимали активное участие в муниципальных, региональных конкурсах, олимпиаде по граждановедческим дисциплинам. Делегации образовательных организаций были участниками семинаров, молодёжных акций, комплексной оперативной профилактической операции «Безопасное детство», межведомственной профилактической операции «Подросток». Традиционными стали такие мероприятия, как:

- правовые турниры «Ты и закон», «Жизнь без вредных привычек»;

- круглый стол «Твой выбор»;

- классные часы: «Вредные привычки», «Береги платье снова, а честь смолоду»;

- месячник правовых знаний и противопожарной безопасности;

- познавательные игры «Права ребенка», «Жизнь без сигарет»;

- ситуативно-правовой практикум «Наркотики и закон»;

-спортивные состязания «Спорт против наркотиков».

В рамках реализации программы по профилактике употребления психоактивных веществ и спиртных напитков проведены следующие мероприятия:

- встреча с сотрудниками Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и органами внутренних дел;

- организован и проведён Всероссийский интернет-урок антинаркотической направленности (охват 7-11 класс);

- родительские собрания: «Как уберечь детей от беды», «Предупреждение вредных привычек».

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», с сентября 2016 года в МБОУ СОШ № 17, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Богураевская средняя общеобразовательная школа (далее МБОУ Богураевская СОШ) начали свою деятельность в рамках детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее РДШ). Главным стержнем, вокруг которого начала строиться работа в РДШ, стала система ученического самоуправления. Члены школьного парламента стали первыми участниками Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Обучающиеся МБОУ СОШ № 17 принимали участие в конкурсах социальных квестов «Флагман», «Колокола добра», «Назад в будущее». Все этапы данных конкурсов освещались в газете «Перекресток», на сайте РДШ Российской Федерации. Лидер информационно-медийного направления (МБОУ СОШ № 17) стал участником тематической смены РДШ в «Орленке». Это дало возможность поднять на новый уровень работу по основным направлениям РДШ. Команда МБОУ Богураевской СОШ, представляя Ростовскую область, стала призером всероссийской акции в рамках «Сила РДШ», заняв 3 место в Российской Федерации в г. Москва, участвуя в совместном форуме Российского казачества и РДШ, заняла 3 место в соревнованиях «Компьютерных технологий и презентаций». Команда также стала призером в военно-полевом лагере Министерства по чрезвычайным ситуациям г. Аксая.

В целях создания условий для многообразия видов деятельности для свободного выбора каждым ребенком досуговой деятельности, развития творческого потенциала школьных команд Клуба веселых и находчивых (далее КВН), среди общеобразовательных организаций Белокалитвинского района ежегодно проходит фестиваль Школьной Лиги КВН. В 2016-2017 учебном году 21 образовательная организация приняла участие в фестивале. Финалистами стали 10 команд: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 9, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 (далее МБОУ СОШ № 10), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 (далее МБОУ СОШ № 14), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодонецкая средняя общеобразовательная школа (далее МБОУ Краснодонецкая СОШ). Победу одержали команды МБОУ СОШ № 6 - 1 место, МБОУ СОШ № 3 – 2 место, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 8 - 3 место.

Анализируя работу муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества (далее МБУ ДО ДДТ), следует отметить, что: в Доме детского творчества реализуются образовательные программы дополнительного образования детей различного уровня и направленности. Образовательная деятельность МБУ ДО ДДТ нацелена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству, укреплению здоровья, профессиональному самоопределению и творческому труду обучающихся, формированию их общей культуры. МБУ ДО ДДТ оказывает помощь педагогическим коллективам школ в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и внеурочной работы.

В 2017 году силами творческих коллективов учреждения было проведено 16 районных мероприятий. За прошедший учебный год педагоги и дети провели более 200 выставок изобразительного и прикладного искусства, в рамках освоения образовательных программ по виду деятельности. Детские объединения МБУ ДО ДДТ приняли участие в 60 мероприятиях районного и городского уровня.

С 2016 года педагогический коллектив муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Шолоховского Центра внешкольной работы приступил к реализации проекта и плана мероприятий инновационной площадки в рамках программы «Зажигаем звёзды» и является Областной инновационной площадкой. Инновационная деятельность Центра позволяет проектировать потребности каждого ребенка и создавать эффективную модель муниципального воспитательного пространства. Итогом этой деятельности должно стать формирование и совершенствование системы работы Центра с одаренными детьми, отработка педагогических технологий по их выявлению, развитию и поддержке.

В 2016-17 учебном году в Центре технического творчества реализовывались авторские образовательные программы: «Судомоделирование», «Авиамоделирование», «Радиоэлектроника», «Электротехника». Для работы с одарёнными детьми и группы спортивного мастерства, педагогами дополнительного образования реализовывались общеобразовательные программы «Ракетомоделирование», «От идеи до модели», «Радиоэлектроника», «Электротехника», «Картинги», «Автомоделирование», «Мой друг компьютер», «Умелые руки».

Педагогические кадры являются главной, наиболее ценной и значимой частью ресурсов образования. В образовательных организациях Белокалитвинского района работают 1276 педагогических работников, из них 133 – работники учреждений дополнительного образования, 548 классных руководителей. В их воспитательной деятельности доминирует системный, программно-целевой, вариативный подходы к организации воспитательного процесса, их гуманистическая направленность. Все учащиеся были вовлечены в разнообразную творческую деятельность. В образовательных организациях в 2017 учебном году основной акцент в воспитательной работе был сделан на организацию социальной практики, профессиональную ориентацию, культурно-досуговую деятельность. В ежегодном фестивале «Мир начинается с детства» участвовало 37 школ.

В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 25.10.2017 №630 «О присуждении премий Губернатора Ростовской области» обучающейся МБОУ СОШ №3 г. Белая Калитва Заходяйченко Софии, победителю и призеру Всероссийских и региональных соревнований по гребле на байдарках и каноэ и обучающемуся МБОУ Богураевская СОШ Кащееву Владиславу, призеру заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике, неоднократному победителю олимпиад регионального и всероссийского уровней по математике, по физике, присуждена премия Губернатора Ростовской области.

Мероприятиями спортивной направленности в 2017 году было охвачено 82% обучающихся. Совместно с муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детско-юношескими спортивными школами №1,2,3 (далее МБУ ДО ДЮСШ №1,2,3) проведено 245 соревнований, в которых приняло участие 7392 человека.

Обучающиеся Белокалитвинского района приняли участие в 10 Всероссийских соревнованиях (по гребле на байдарках и каноэ, гребному спорту, легкой атлетике), где получили 18 призовых мест. В 8 межрегиональных соревнованиях (по футболу, легкой атлетике, волейболу, шахматам), где получили 15 призовых мест. В 39 областных соревнованиях (по гребле на байдарках и каноэ, гребному спорту, легкой атлетике, волейболу, шахматам), где получили 132 призовых места.

Школы города и района принимали участие в мероприятиях по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ГТО). 1118 обучающихся сдали нормативы ГТО. В результате испытаний среди обучающихся образовательных организаций «Золотой знак отличия» получили – 153 человек, «Серебряный» - 266 человек, «Бронзовый» - 140 человек.

По результатам муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» команда обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Голубинской средней общеобразовательной школы (далее МБОУ Голубинская СОШ) приняла участие в региональном этапе.

В спортивных школах занимались спортом 1603 обучающихся.

В МБУ ДО ДЮСШ № 1 занималось 568 ребят, в МБУ ДО ДЮСШ № 2 - 555 ребят, в МБУ ДО ДЮСШ № 3 – 480 ребят.

В целях реализации целевой программы министерства общего и профессионального образования Ростовской области «Всеобуч по плаванию» для обучающихся образовательных организаций Белокалитвинского района Федерацией плавания Ростовской области «Бассейны Дона» проводились занятия по плаванию на базе **государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 25»** спортивного комплекса п. Шолоховский для 400 человек из 8 школ.

Обучающиеся Белокалитвинского района принимали участие во Всероссийской олимпиаде школьников. В школьном этапе олимпиад приняли участие 5548 человек. В предметных олимпиадах муниципального этапа приняли участие 1425 человек. В числе участников - все школы города и района. По итогам муниципальных предметных олимпиад присуждено 272 призовых места, из них - 67 победителей.

В региональном туре Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 33 человека, призерами стали 3 человека, победителями — 4 человека.

Обучающаяся МБОУ СОШ № 8 Белокалитвинского района, Шишова Екатерина, приняла участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по географии в апреле 2017 года в г. Нижний Новгород. Обучающийся МБОУ Богураевская СОШ Кащеев Владислав принял участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экономике, где стал призером.

В 2017 году значительно возросло количество обучающихся, принявших участие в дистанционных олимпиадах.

В 2017 году 63 выпускника средних общеобразовательных школ были награждены федеральной медалью «За особые успехи в учении». Три выпускника награждены медалью «За особые успехи выпускнику Дона».

В 2017 году обучающиеся и воспитанники района приняли участие в мероприятиях различного уровня. Эффективность работы сложившейся системы подтверждается достигнутыми результатами:

Белокалитвинские школьники обучаются в областной школе одаренных детей (очно-заочная форма обучения - 4 чел.).

Традиционно проводятся мероприятия совместно с различными службами: налоговой инспекцией, обществом «Красный Крест», отделом по работе с молодежью Администрации Белокалитвинского района, отделением Государственной инспекции по безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел (далее ОГИБДД ОМВД) России по Белокалитвинскому району, Всероссийского добровольного пожарного общества Белокалитвинского района, территориальной избирательной комиссией, Центром занятости г. Белая Калитва, Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту.

В городских школах настроена видео-конференц-связь для занятий с одаренными детьми.

Команда юных экологов из МБОУ СОШ № 4 приняла участие в региональном этапе Всероссийского экологического детского фестиваля «Праздник эколят – молодых защитников природы», который состоялся на территории государственного природного заказника «Горненский» Красносулинского района Ростовской области. Команда юных экоголов МБОУ СОШ № 5 приняла участие в региональном экологическом слете, где успешно выступила с тематической площадкой.

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Живая классика» приняли участие 78 человек. В число победителей вошли: Хрупина Виктория, ученица 9 класса МБОУ СОШ № 5, Ситникова Виктория, ученица 9 класса МБОУ СОШ № 6, Гугуев Илья, ученик 10 класса МБОУ СОШ № 17. 10-11 апреля 2017 года в Ростове-на-Дону прошел региональный этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика-2017». В соответствии с положением о конкурсе жюри определило 3 победителей. И среди них оказался Белокалитвинский школьник - ученик 10 класса МБОУ СОШ № 17 Гугуев Илья.

В рамках реализации мероприятий «Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения 2011-2020гг.», Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения 2013-2020 г.г.», отряд юных инспекторов движения «ЮИДовская сила» МБОУ СОШ № 8 в номинации «Миллионы спасенных жизней» занял 1 место и отряд юных инспекторов «Зоркий глаз» МБОУ Краснодонецкой СОШ в номинации «85 лет на страже жизни» и «Поздравляем наставников» занял 1 место.

Отряд юных инспекторов движения (далее ЮИД) «Зоркий глаз» МБОУ Краснодонецкой СОШ в областном конкурсе - фестивале «Безопасное колесо - 2017» занял 11 место из 61 команды отрядов ЮИД Ростовской области.

ЮИДовцы МБОУ СОШ № 8 и МБОУ Краснодонецкой СОШ в первом региональном сборе «ЮИД – это Я!» заняли 1 место среди 15 команд.

Члены отряда юных инспекторов движения МБОУ СОШ № 5 за активную работу награждены путевкой в профильную смену юных инспекторов движения детского оздоровительного лагеря «Нептун» Краснодарского края.

Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве Белокалитвинского района проходит на основе межведомственного взаимодействия систем общего и дополнительного образования с привлечением органов муниципальной власти, осуществляющих управление в сферах образования, молодежной политики и спорта, охраны здоровья и социальной политики, учреждений культуры.

В Белокалитвинском районе система воспитания подрастающего поколения характеризуется многообразием воспитательных практик. Такая деятельность предусматривает взаимодействие организаций дополнительного образования с общеобразовательными организациями, детскими дошкольными учреждениями, «Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних», школой-интернатом, Дворцом Культуры г. Белая Калитва, сельскими Домами культуры. Социальными партнерами учреждений дополнительного образования являются: Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района, Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района, Территориальная избирательная комиссия Белокалитвинского района, Усть-Белокалитвинский казачий юрт, Белокалитвинский Совет ветеранов, ГИБДД ОМВД по Белокалитвинскому району, поисковые отряды, молодежные объединения, общественные организации, организации системы профилактики СМИ. Целевой показатель «дорожной карты» по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования Белокалитвинского района в 2016 учебном году с учетом всех отраслей (образование, спорт, культура) достигнут, и составляет 83,2%,

К слагаемым сохранения и развития здоровья детей в школе относится организация их питания в период пребывания в школе, отдыха и оздоровления в каникулярное время. Горячее питание в 2017 году получали 95% обучающихся (2015 год-93%, 2016-94%) от общего количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. Продолжается реализация программы «Донское школьное молоко», дополнительное молочное питание бесплатно получали обучающиеся начальной школы (4270 человека).

Сформирован банк «Обучающиеся дети с ограниченными возможностями здоровья» в количестве 309 человек, в т.ч. детей-инвалидов – 144 человека, на домашнем обучении – 119 чел.

В рамках работы ПМПК для детей, нуждающихся в психолого – медико - социальной помощи, обследовано детей – 1334 человека, 310 человек получили коррекционно-развивающую, логопедическую и дефектологическую помощь.

Организация отдыха и оздоровления детей является неотъемлемой частью социальной политики Администрации Белокалитвинского района. С сотрудниками оздоровительных лагерей проводились обучающие семинары с участием сотрудников отдела надзорной деятельности (пожнадзор), Роспотребнадзора, медицинских работников. В период оздоровительной кампании 2017 года в образовательных организациях Белокалитвинского района функционировало 25 лагерей с дневным пребыванием детей. В марте 2017 года организованным отдыхом было охвачено 1855, в июне 1624 детей и подростков. Всего 3479 человек прошли оздоровление в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций. Из них 2087 подростков из малоимущих семей. Каждый лагерь имел свою профильную направленность. Было обеспечено 100% страхование детей от несчастных случаев. В лагерях с дневным пребыванием детей работали 300 педагогов и 17 медицинских сестёр. В целях создания необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального использования каникулярного времени, в лагерях образовательных организаций были разработаны различные программы. Программы включали в себя единство воспитательной и оздоровительной работы, а также интересные и эмоциональные формы проведения мероприятий. Для воспитанников были организованы экскурсии в муниципальном бюджетном учреждении культуры«Белокалитвинский историко-краеведческий музей», городские парки, спортивные комплексы. Специалистами отдела культуры был проведен флеш-моб «Звездный дождь». Воспитанникам лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций были организованы выезды в спорткомплекс посёлка Шолоховского. Сотрудники Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, Отдела надзорной деятельности по Белокалитвинскому району приглашали детей в пожарную часть, в поисково-спасательное подразделение. На высоком творческом уровне были проведены праздники «Международный день защиты детей», «День России», «Международный день друзей», «День борьбы с наркоманией». Была организована кружковая работа, которую проводили педагоги и руководители кружков дополнительного образования, тренеры ДЮСШ. Реализовались дополнительные образовательные программы антинаркотической профилактической направленности, по экологии, краеведению.

В 2017 году 4 обучающихся было направлено в Международный детский центр «Артек», 3 человека отдыхали во Всероссийском детском центре «Орленок». В военно-спортивных сборах, походах, экскурсиях отдохнуло 4156 детей.

В детском оздоровительном комплексе «Солнечная поляна» Неклиновского района с 18.07.2017 по 07.08.2017 было оздоровлено 30 детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детском оздоровительном лагере «Дружба» с 01.06.2017 по 24.06.2017 оздоровлено 10 детей.

В июне, июле 2017 в 18 образовательных организациях работали малоэкономичные лагеря (пришкольные площадки). Таким видом досуга и отдыха было охвачено 1787 человек. Основной контингент таких площадок - обучающиеся начальных классов. За 2017 год трудоустроено 363 подростка, 217 были оформлены в июне месяце, после окончания учебных занятий в школах. Из них - 85 человек из малоимущих семей, 50 человек - нуждающихся в особой заботе государства (неполные семьи, многодетные и др.), 15 подростков - из «группы риска».

На базе образовательных организаций дополнительного образования в летнее каникулярное время были организованы детские площадки. В МБУ ДО ДДТ – детская площадка «Радужное лето», в Центре внешкольной работы – площадка «Лазорики», в Центре технического творчества – площадка «Самоделкин». На базе МБУ ДО ДЮСШ № 2 постоянно занимаются 500 юных спортсменов. В МБУ ДО ДЮСШ №1 (площадка «Олимпик»), МБУ ДО ДЮСШ № 3 юные спортсмены занимаются спортом согласно расписанию летних занятий, регулярно проводятся спортивные мероприятия (около 900 человек).

Все лагеря и площадки были укомплектованы педагогическими кадрами, имеющими опыт работы с детьми.

На 2017 год для организации отдыха и оздоровления детей, в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций было выделено денежных средств в сумме 7750,4 т. р.

Прошли аттестацию в министерстве общего и профессионального образования Ростовской области на первую категорию 67 педагогов. Общее число педагогов района, имеющих первую категорию **-** 512 человека, что составляет 48% от общего числа педагогов района. На высшую категорию аттестовано 93 педагога района; общее число педагогов района, имеющих высшую категорию **-** 219 человек, что составляет 21 % от общего числа педагогов района. Образовательные организации на 95% укомплектованы педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование.

Проведение профессиональных конкурсов, а также широкое их освещение в средствах массовой информации позволило реализовать задачу оценки труда педагога в соответствии с качеством, распространить опыт работы учителей среди педагогического сообщества.

23 - 24 ноября 2017 года в г. Ростове-на-Дону на базе конгрессно-выставочного центра «Вертол Экспо» состоялась XVII Южно-Российская межрегиональная научно-практическая конференция-выставка «Информационные технологии в образовании» (НПК «ИТО-Ростов-2017»). Конференция организуется ежегодно министерством общего и профессионального образования Ростовской области при поддержке Автономной некоммерческой организации «Информационные технологии в образовании», Ростовского института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, Южного федерального университета и ООО «Компании ГЭНДАЛЬФ». В рамках конференции прошли пленарные заседания, семинары по проблемам внедрения современных ИКТ-технологий; работали многочисленные секции по использованию информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности педагогов и руководителей образовательных организаций.

В научно-практической конференции приняли участие 50 представителей системы образования Белокалитвинского района. Организация дальнейшего обобщения и трансляции опыта, лучших практик развития процессов инновационного образования на основе комплексного и системного использования информационных технологий – одно из актуальных направлений деятельности муниципальной системы образования.

В XVII Южно-Российской межрегиональной научно-практической конференции-выставке «ИТО-Ростов-2017» приняли участие:

1. Подгорная О.В., заведующий МБДОУ ДС № 56 «Улыбка»; Колотнева И.Н., старший воспитатель МБДОУ ДС № 56 «Улыбка», которые выступили с темой: «Развитие медиакомпетентности педагогов ДОУ в процессе создания мультимедийной образовательной среды». Статья опубликована в Сборнике трудов НПК «ИТО-Ростов-2017».

2. Колесникова Е.Ю., воспитатель МБДОУ ДС № 56 «Улыбка», выступила с докладом по теме «Информационно-коммуникационные технологии в интеграции с детской художественной литературой как одно из условий реализации ФГОС дошкольного образования». Статья опубликована в Сборнике трудов НПК «ИТО-Ростов-2017». Колесникова Е.Ю. награждена Дипломом за лучшее выступление на «ИТО-Ростов-2017».

3. Берлизова Л. А., воспитатель МБДОУ ДС № 56 «Улыбка», выступила с темой «Интервьюирование как средство преодоления речевых нарушений у дошкольников в контексте реализации регионального компонента». Статья опубликована в Сборнике трудов НПК «ИТО-Ростов-2017».

4. Бандина Е. А., инструктор по физической культуре МБДОУ ДС№ 56 «Улыбка», выступила с докладом по теме «Мультимедийные технологии как средство реализации ФГОС дошкольного образования на занятиях физической культуры с использованием Квест – игры». Статья опубликована в Сборнике трудов НПК «ИТО-Ростов-2017».

5. Звенигородская Н.Е., Демченко М.В., воспитатели МБДОУ ДС № 7 «Солнышко», выступили с темой «Сетевые сервисы как средство коррекции тяжелых речевых нарушений у дошкольников». Статья опубликована в Сборнике трудов НПК «ИТО-Ростов-2017».

6. Сушкова Г.Е., учитель немецкого языка МБОУ Ленинской СОШ, выступила с темой «Развитие творческого потенциала ученика в процессе использования мультимедийной образовательной среды». Статья опубликована в Сборнике трудов НПК «ИТО-Ростов-2017». По итогам конференции награждена Диплом за лучшее выступление на «ИТО-Ростов-2017.

7. Гуреева Т. Н., учитель биологии МБОУ Ленинской СОШ, выступила с темой «Использование мультимедийной образовательной среды как средство повышения познавательной активности на уроках биологии». Статья опубликована в Сборнике трудов НПК «ИТО-Ростов-2017».

8. Родина Г. А., педагог-психолог МБОУ СОШ № 10, выступила с темой «Психологические аспекты формирования информационной безопасности школьников в сети Интернет как один из видов работы школьного психолога». Статья опубликована в Сборнике трудов НПК «ИТО-Ростов-2017». По итогам конференции награждена Дипломом за лучшее выступление на «ИТО-Ростов-2017.

9. Кудряшова Г.Г., учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ № 8 и Берестова Н.И., учитель физики МБОУ СОШ № 8, выступили с темой «Формирование навыков осознанного чтения на уроках информатики и физики через активные методы обучения». Статья опубликована в Сборнике трудов НПК «ИТО-Ростов-2017»

10. Коваленко Е.Г., учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ № 17, выступила с темами «Использование возможностей MICROSOFT VISIO для формирования и развития метапредметных компетентностей в обучении информатике», «Формирование и развитие ИКТ-компетентности младших школьников во внеурочной деятельности». Статьи опубликованы в Сборнике трудов НПК «ИТО-Ростов-2017».

11. Костинская Н.В., учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1, Мельникова Н.М., учитель начальных классов МБОУ СОШ №1, выступили с темой «Технологии Web 2.0 как инструмент интерактивного обучения младших школьников». Статья опубликована в Сборнике трудов НПК «ИТО-Ростов-2017»

12. Мельникова Н.М., учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1; Каплун В. П., учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1, выступили с темой «Использование ИКТ как способ активизации учебно-познавательной деятельности учащихся начальной школы». Статья опубликована в Сборнике трудов НПК «ИТО-Ростов-2017.

13. Лебедева В. В., учитель химии МБОУ СОШ № 15 выступила с темой «Применение ИКТ на уроках химии». Статья опубликована в Сборнике трудов НПК «ИТО-Ростов-2017».

В целях распространения педагогического опыта лучших педагогических работников Белокалитвинского района, развития и расширения профессиональных компетенций педагогов, внедрения новых педагогических технологий в систему образования, поддержки талантливых, творчески работающих педагогических работников с 11 по 27 октября 2017 года в Белокалитвинском районе проводился муниципальный конкурс «Учитель года-2017».

В конкурсе приняли участие 36 педагогов в пяти номинациях.

По результатам 3-х этапов конкурса выявлены победители, призёры и лауреаты конкурса «Учитель года - 2017» по пяти номинациям:

1. Номинация «Учитель года»:

- Абсолютный победитель в номинации «Учитель года» - Котова О.В., учитель английского языка МБОУ СОШ № 4;

- лауреат конкурса в номинации «Учитель года» - Юрчук М. В., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 17;

- лауреат конкурса в номинации «Учитель года» - Кожанова С.В., учитель английского языка МБОУ СОШ № 6;

2. Номинация «Педагогический дебют»:

- победитель в номинации «Педагогический дебют» - Туликов Е.В., учитель английского языка МБОУ СОШ № 15.

3. Номинация «Педагог-психолог»:

- победитель в номинации «Педагог-психолог» - Мороз И.П., педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Литвиновская средняя общеобразовательная школа.

4. Номинация «Учитель здоровья»:

- победитель в номинации «Учитель здоровья» - Леонова Г.М., учитель физической культуры, МБОУ СОШ № 10 .

5. Номинация «Воспитатель года»:

- победитель в номинации «Воспитатель года» - Сахно Ю.А., воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 6 «Сказка».

Отделом опеки и попечительства из 37 выявленных детей оформлены в приемную семью, отданы под опеку, усыновлены, отданы на попечительство 33 ребёнка, возвращён в родную семью 1 ребёнок.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и возвращенных из замещенных семей в государственные организации, от количества детей – сирот, принятых на воспитание в семьи граждан, равна – 0. Доля детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оформленных в государственные организации от общего числа, равна – 3 ребенка (8,1%).

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью производится на основании постановления Администрации Ростовской области от 09.04.2008 №179 «О механизме реализации порядка назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью и порядке расходования субвенции на его выплату». В 2017 году единовременное пособие выплачено 33 лицам, принявшим на воспитание в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выплата единовременного пособия производилась в срок.

Выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством, в 2017 году поступала на счета подопечных и снималась только по разрешению органа опеки и попечительства; расходовалась на приобретение продуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг, а также на культурно – массовую работу и прочие расходы. Выплата производится не позднее 20 числа предыдущего месяца.

Выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в 2017 году производилась своевременно на основании действующего законодательства. Вознаграждение и компенсацию за приобретение методической литературы приемные родители получают в зависимости от образования, количества детей в приемной семье.

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом на городском и пригородном транспорте производится в полном объеме. Всем подопечным, желающим пользоваться бесплатным проездом, выданы льготные талоны. 189 подопечных пользуется льготным проездом.

Формирование льготной очереди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями осуществляется на основании федеральных и областных нормативно-правовых актов по достижению ребенком возраста 14 лет. В 2017 году поставлено на квартирный учет 29 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в приобретении жилья.

Доля муниципальных образовательных организаций, переведенных на муниципальные задания, составила в 2017 году 100%, в полном соответствии с новым экономическим механизмом финансирования общего образования, в зависимости от ориентации муниципальных бюджетных организаций Белокалитвинского района на запросы потребителей бюджетных услуг и повышения качества этих услуг.

На цели финансирования образования в рамках программы в 2017 году было выделено 1 276,6 млн. рублей (в 2016 году 1047,9 млн. рублей) в том числе за счет средств местного бюджета – 345,7 млн.рублей; за счет средств областного бюджета – 894,2 млн. рублей; за счет средств федерального бюджета – 2,0 млн. рублей.

В 2017 году произведен капитальный ремонт спортивных залов МБОУ Краснодонецкая СОШ и МБОУ СОШ № 10 на сумму 2,9 млн. рублей, в том числе в за счет средств федерального бюджета 2,0 млн. рублей. Для 16-х общеобразовательных школ были приобретены аппаратно-программные комплексы на сумму 4,4 млн. рублей.

В 2017 году на проведение мероприятия «Всеобуч по плаванию» было выделено 680,7 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 616,8 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных организация было израсходовано 10,4 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 9,8 млн.рублей.

Для разработки ПСД на капитальный ремонт МБОУ СОШ № 11 было выделено и израсходовано 2,2 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 2,0 млн. рублей. Так же для данного образовательного учреждения были проведены работы по переводу котельной с твердого топлива на газ. На эти цели было израсходовано 11,5 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 10,8 млн. рублей.

На проведение текущих ремонтов было израсходовано 5,7 млн. рублей.

В 2017 году программа «Развитие образования» была выполнена на 98,6%

**Раздел 2. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

Предусмотренные лимиты бюджетных обязательств на выполнение мероприятий программы в целом исполнены (таблица № 2).

Мероприятия, на выполнение которых направлены средства федерального бюджета, выполнены на 72,9%.

Причины неисполнения:

- По основному мероприятию 2.10. «Расходы на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» подпрограммы 2. «Развитие общего образования» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» в части средств федерального бюджета неисполнение лимитов составило 757,2 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией в результате проведения аукциона и уменьшением стоимости выполненных работ.

**Раздел 3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие образования» по результатам за 2017 год (далее - Программа) представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере образования, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило по итогам 2017 года достичь следующих результатов.

В среднем по району количество обучающихся общеобразовательных организаций на 1 персональный компьютер составило 8,6 человек (плановое значение показателя – 8,6).

Доля учителей, применяющих ресурсы Интернет в учебном процессе, составила 80%, что позволило улучшить плановый показатель на 10%.

Обеспечение обучающихся 8 – 9-х классов профориентационными программами доведено до 100 процентов. При этом доля обучающихся 10–11-х классов, обучающихся по программам профильного обучения, составляет 30 %, что больше плановых показателей на 1% (плановый показатель 29%).

Доля общеобразовательных организаций, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования, составила 100%, что соответствует плановому показателю. Общеобразовательные организации, реализующие федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования перейдут в штатный режим в 2019 году.

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме, от общего числа детей, которым рекомендовано образование в адекватной форме (ПМПК) составило 100%.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен (далее ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам, составила 99,6% (2015 - 99,67%, 2016 - 100%).

Удельный вес обучающихся, освоивших программу среднего общего образования и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ среднего общего образования, составил 99,3%, что ниже на 0,7% в сравнении с 2016 годом.

Охват школьников сбалансированным горячим питанием составил 95%, что соответствует плановым показателям.

Доля обучающихся образовательных организаций, участвовавших в мероприятиях профилактической направленности, составила 100%, что соответствует плановым показателям.

Доля не обучающихся детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению (по организациям общего образования), составила 0,01%, что выше плановых показателей.

Доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах, составила 100%, что соответствует плановым показателям.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам, составила 99,67%.

Удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ основного общего образования, составил 96,7%, что соответствует плановым показателям.

Удельный вес обучающихся, освоивших программу среднего общего образования и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ среднего общего образования, составил 99,3%, что ниже плановых показателей на 0,7%.

Охват школьников сбалансированным горячим питанием составил 95%, что превышает плановый показатель на 1%.

Доля учителей общеобразовательных организаций, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет составила 5,8 %, что на 2,3 % ниже планового показателя (8,1%). Это связано с уменьшением популярности профессии «учитель» и нежеланием выпускников педагогических учебных заведений работать в сфере образования.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство) составила 100%, что выше планового показателя.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно включенных в общеобластной список составила 100%, что соответствует плановому показателю (100%).

Количество образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составило 1 единицу.Деятельность по обеспечению безопасности объектов образования направлена на обеспечение антитеррористической и пожарной защищенности:

- кнопками экстренного вызова оборудованы 100% образовательных организаций;

- камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения оборудованы 59 образовательных организаций, из них 39 (100%) школ, 17 (38%) детских садов, 3 учреждения дополнительного образования;

- доля образовательных организаций, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией составила 100%.

**Раздел 4. Дальнейшая реализация программы**

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что поставленные цели и запланированные результаты мероприятий муниципальной Программы «Развитие муниципальной системы образования Белокалитвинского района на 2014-2020 годы» достигнуты в 2017 году.

В 2018 году реализация мероприятий Программы позволит создать необходимые условия для реализации долгосрочных стратегических направлений развития отрасли образования Белокалитвинского района.

**Сведения**

**об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие образования»**

**за 2017 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной про­граммой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие образования» | всего | 1 294 636,1 | 1 276 194,6 |
| областной бюджет | 899 510,9 | 894 266,6 |
| федеральный бюджет | 2 798,4 | 2 041,2 |
| местный бюджет | 353 445,6 | 345 673,6 |
| внебюджетные источники | 38 881,2 | 34 213,2 |
| Подпрограмма 1. | Развитие дошкольного образования | всего | 497 810,8 | 485 207,1 |
| областной бюджет | 339 285,8 | 334 428,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 130 782,1 | 127 224,1 |
| внебюджетные источники | 27 742,9 | 23 554,7 |
| Основное меро­приятие 1.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципаль­ных заданий в дошколь­ных образовательных ор­ганизациях | всего | 309 843,7 | 302 616,0 |
| областной бюджет | 172 707,3 | 172 707,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 109 393,5 | 106 354,0 |
| внебюджетные источники | 27 742,9 | 23 554,7 |
| Основное меро­приятие 1.2. | Финансовое обеспечение организаций, находящихся на капитальном ремонте или простое | всего | 4 869,3 | 4 745,9 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 4 869,3 | 4 745,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное меро­приятие 1.4. | Софинансирование расхо­дов на строительство но­вых детских садов:  на 220 мест г.Белая Калитва мкр.Заречный;  на 120 мест г.Белая Калитва мкр. Сол­нечный;  на 120 мест Белокалитвинский район Коксовское с/п | всего | 182 041,8 | 177 020,9 |
| областной бюджет | 166 578,5 | 161 721,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 15 463,3 | 15 299,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное меро­приятие 1.8. | Оснащение дошкольной образовательной организации на 220 мест г. Белая Калитва, мкр. Заречный | всего | 1 056,0 | 824,3 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 1 056,0 | 824,3 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2. | «Развитие общего образования» | всего | 683 238,6 | 678 240,3 |
| областной бюджет | 541 439,9 | 541 075,8 |
| федеральный бюджет | 2 798,4 | 2 041,2 |
| местный бюджет | 137 154,7 | 133 726,5 |
| внебюджетные источники | 1 845,6 | 1 396,8 |
| Основное мероприятие 2.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципаль­ных заданий в общеобра­зовательных организациях | всего | 641 593,5 | 637 752,2 |
| областной бюджет | 512 842,7 | 512 842,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 126 905,2 | 123 512,7 |
| внебюджетные источники | 1 845,6 | 1 396,8 |
| Основное мероприятие 2.3. | Всеобуч по плаванию | всего | 680,7 | 656,2 |
| областной бюджет | 639,8 | 616,8 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 40,9 | 39,4 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. | Финансовое обеспечение общеобразовательных организаций в части субсидий на иные цели | всего | 8 500,3 | 8 467,4 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 8 500,3 | 8 467,4 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.6. | Расходы на приобретение аппаратно-программых комплексов доврачебной диагностики здоровья школьников | всего | 4 389,1 | 4 389,0 |
| областной бюджет | 4 125,7 | 4 125,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 263,4 | 263,3 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.7. | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию | всего | 2 177,2 | 2 177,1 |
| областной бюджет | 2 046,5 | 2 046,5 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 130,7 | 130,6 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.8. | Перевод котельной с твердого топлива на газ МБОУ СОШ №11 | всего | 11 485,6 | 11 485,4 |
| областной бюджет | 10 796,4 | 10 796,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 689,2 | 689,1 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.9. | Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных организациях | всего | 10 414,5 | 10 397,0 |
| областной бюджет | 9 789,5 | 9 773,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 625,0 | 624,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.10. | Расходы на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | всего | 3 997,7 | 2 916,0 |
| областной бюджет | 1 199,3 | 874,8 |
| федеральный бюджет | 2 798,4 | 2 041,2 |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3. | «Развитие дополнительного образования» | всего | 79 833,0 | 79 194,5 |
| областной бюджет | 16 208,3 | 16 208,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 62 422,4 | 61 802,0 |
| внебюджетные источники | 1 202,3 | 1 184,2 |
| Основное мероприятие 3.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципаль­ных заданий в организациях дополнительного  об­разования | всего | 59 915,8 | 59 289,5 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный  бюджет | - | - |
| местный бюджет | 58 713,5 | 58 105,3 |
| внебюджетные источники | 1 202,3 | 1 184,2 |
| Основное мероприятие 3.2. | Субсидии на иные цели, в том числе | всего | 2 674,3 | 2 662,1 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный  бюджет | - | - |
| местный бюджет | 2 674,3 | 2 662,1 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.3. | Доведение заработной платы педагогических ра­ботников в рамках реали­зации Указа Президента от 07.05.2012г. №597 | всего | 17 242,9 | 17 242,9 |
| областной бюджет | 16 208,3 | 16 208,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 1 034,6 | 1 034,6 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4. | «Обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | всего | 3 026,3 | 3 000,3 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 2 894,9 | 2 881,8 |
| внебюджетные источники | 131,4 | 118,5 |
| Основное мероприятие 4.1. | Финансовое обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания организаций образования» | всего | 3 023,1 | 2 997,1 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 2 891,7 | 2 878,6 |
| внебюджетные источники | 131,4 | 118,5 |
| Основное мероприятие 4.2. | Субсидии на иные цели «Центра бухгалтерского обслуживания организаций образования» | всего | 3,2 | 3,2 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 3,2 | 3,2 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 5. | «Обеспечение деятельности «Информационно-  методического центра» | всего | 2 813,3 | 2 799,5 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 2 813,0 | 2 799,2 |
| внебюджетные источники | 0,3 | 0,3 |
| Основное мероприятие 5.1. | Финансовое обеспечение деятельности «Информационно-методического центра» | всего | 2 709,1 | 2 696,1 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 2 708,8 | 2 696,1 |
| внебюджетные источники | 0,3 | 0,3 |
| Основное мероприятие 5.2. | Субсидии на иные цели «Информационно-методического центра» | всего | 104,2 | 103,4 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 104,2 | 103,4 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 6. | «Обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» | всего | 18 481,9 | 18 424,1 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 10 523,2 | 10 465,4 |
| внебюджетные источники | 7 958,7 | 7 958,7 |
| Основное мероприятие 6.1. | Финансовое обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» | всего | 18 385,8 | 18 328,8 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 10 427,1 | 10 370,1 |
| внебюджетные источники | 7 958,7 | 7 958,7 |
| Основное мероприятие 6.2. | Субсидии на иные цели «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» | всего | 96,1 | 95,3 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 96,1 | 95,3 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 7. | «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» | всего | 9 432,2 | 9 328,8 |
| областной бюджет | 2 576,9 | 2 554,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 6 855,3 | 6 774,6 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 7.1. | Обеспечение деятельности Аппарата управления | всего | 8 332,5 | 8 287,8 |
| областной бюджет | 2 576,9 | 2 554,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 5 755,6 | 5 733,6 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 7.2. | Диспансеризация муниципальных служащих | всего | 21,2 | 0,0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 21,2 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 7.3. | Развитие материально-технической базы | всего | 1 078,5 | 1 041,0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 1 078,5 | 1 041,0 |
| внебюджетные источники | - | - |

Таблица № 2

**Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Белокалитвинского района   
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района  
в отчетном год «Развитие образования»**   
 (наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | | Объем фактических расходов | | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | за счет средств федерального бюджета | | за счет средств областного бюджета | | за счет средств местного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расхо­ды на строи­тельство но­вых детских садов: | - | 94,0 | 6,0 | - | - | 161 721,0 | 94,0 | 15 299,9 | 6,0 |
| на 220 мест г.Белая Калитва мкр.Заречный; | - | 94,0 | 6,0 | - | - | 106 358,4 | 94,0 | 10 882,9 | 6,0 |
| на 120 мест г.Белая Калитва мкр. Сол­неч­ный | - | 94,0 | 6,0 | - | - | 20 000,0 | 94,0 | 1 831,0 | 6,0 |
| на 120 мест Белокалитвинский район Кок­совское с/п | - | 94,0 | 6,0 | - | - | 35 362,6 | 94,0 | 2 586,0 | 6,0 |
| Всеобуч по плаванию | - | 94,0 | 6,0 | - | - | 616,8 | 94,0 | 39,4 | 6,0 |
| Расходы на приобретение аппаратно-программых комплексов доврачебной диагностики здоровья школьников | - | 94,0 | 6,0 | - | - | 4 125,7 | 94,0 | 263,3 | 6,0 |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию | - | 94,0 | 6,0 | - | - | 2 046,5 | 94,0 | 130,6 | 6,0 |
| Перевод котельной с твердого топлива на газ МБОУ СОШ №11 | - | 94,0 | 6,0 | - | - | 10 796,3 | 94,0 | 689,1 | 6,0 |
| Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных организациях | - | 94,0 | 6,0 | - | - | 9 773,0 | 94,0 | 624,0 | 6,0 |
| Расходы на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 70,0 | 30,0 | - | 2 041,2 | 70,0 | 874,8 | 30,0 | - | - |
| Доведение заработной платы педагогических ра­ботников в рамках реали­зации Указа Президента от 07.05.2012г. №597 | - | 94,0 | 6,0 | - | - | 16 208,3 | 94,0 | 1 034,6 | 6,0 |

Таблица № 3

**Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Белокалитвинского района в отчетном году «Развитие образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.  2017г. | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | Остаток на 01.01.  2018г. |
| всего | в том числе: | | | | | всего | в том числе: | | | |
| оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муни­ципальным уч­реждениям | 0,0 | 38 881,2 | 9 172,5 | 231,3 | 24 190,4 | 0,0 | 619,0 | 34 213,2 | 7 852,5 | 0,0 | 24 520,9 | 1 839,8 | 0,0 |
| Дошкольные образовательные учреждениям | 0,0 | 23 554,7 | 0,0 | 29,9 | 23 435,2 | 0,0 | 89,6 | 23 554,7 | 5,4 | 0,0 | 23 303,7 | 245,6 | 0,0 |
| Общеобразовательным уч­реждениям | 0,0 | 1 396,8 | 0,0 | 152,1 | 755,2 | 0,0 | 489,5 | 1 396,8 | 0,0 | 0,0 | 451,0 | 945,8 | 0,0 |
| Организации до­полнительного образования | 0,0 | 1 184,2 | 1 095,3 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 39,9 | 1 184,2 | 677,0 | 0,0 | 398,8 | 108,4 | 0,0 |
| МБУ ИМЦ | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| МБУ ЦППМС | 0,0 | 118,5 | 118,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,5 | 98,6 | 0,0 | 15,1 | 4,8 | 0,0 |
| МБУ ЦБО | 0,0 | 7 958,7 | 7 958,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 958,7 | 7 071,5 | 0,0 | 352,3 | 534,9 | 0,0 |

Таблица №4

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие образования» | | | | | | |
| 1. | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | % | 96,05 | 100 | 100 |  |
| 2. | Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет | % | 99,89 | 99,89 | 99,96 | Уменьшение количества детей-инвалидов, не охваченных обучением |
| 3. | Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 80,6 | 74,3 | 80,2 | - |
| 4. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 1,6 | 1,75 | 0,4 | - |
| Подпрограмма 1 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» | | | | | | |
| 1.1. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 53 | 48 | 54 | - |
| 1.2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области | % | 101,7 | 100 | 100,3 | - |
| 1.3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области используется показатель среднемесячного дохода от трудовой деятельности) области( с 2015 года в качестве средней заработной платы | % | 100,4 | 100 | 100 | - |
| 1.4 | Отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Ростовской области | % | 85,4 | 90,0 | 101,3 | . |
| 1.5 | Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно | % | 100 | 100 | 100 | Удовлетворение запроса родителей по получению образования детьми-инвалидами в дистанционной форме |
| 1.6 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | **%** | 1 | 1 | 1 | - |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» | | | | | | |
| 2.1. | Доля муниципальных услуг Отдела образования Белокалитвинского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых Отделом образования Белокалитвинского района | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в 2016 | % | 0 | 0 | 0 | - |

Таблица №5

**Перечень**

**подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий**

**муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы | | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) | Последствия  нереализации основного  мероприятия, мероприятия ведомственной   целевой   программы | | Связь с  показателями муниципальной программы  (подпрограммы) |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 1. | | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» | | | | | | | |
| 1.1. | | Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | внедрение во всех муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; предоставление всем детям области услуг дошкольного образования | сохранение очередности в дошкольные образовательные организации; рост социальной напряженности | | влияет на достижение показателей 1.1, 2.2 |
| 1.2. | | Основное мероприятие 1.2.  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных общеобразовательных организациях района;  предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; сокращение разрыва в качестве образования между организациями, работающими в разных социальных контекстах;  предоставление всем старшеклассникам возможности обучаться по образовательным программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку;  повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по области | недоступность качественного образования для всех детей независимо от места жительства, социально-экономического положения их семей, дальнейшее снижение уровня обучения, в том числе результатов единого государственного экзамена | | влияет на достижение показателей 1.5, 2.3 |
| 1.3. | | Основное мероприятие 1.3.  Обеспечение предоставления государственных услуг организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | успешное функционирование районных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | снижение качества услуг, предоставляемых районными организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | влияет на достижение показателей 1.5, 2.3 |
| 1.4. | | Основное мероприятие 1.4.  Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | увеличение численности талантливых детей | снижение численности детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; отсутствие системы поддержки и поощрения талантливых детей | | влияет на достижение показателя 2.1 |
| 1.5. | | Основное мероприятие 1.5.  Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Белокалитвинского района, включая поощрение лучших педагогических работников | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне, не ниже зонального или муниципального | снижение качества педагогического корпуса организаций образования области | | влияет на достижение показателей 2.2, 2.3, 2.4 |
| 1.6. | | Основное мероприятие 1.6.  Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования | недоступность качественного образования для детей-инвалидов | | влияет на достижение показателя 2.5 |
| 1.7. | | Основное мероприятие 1.7.  Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, газификацию муниципальных образовательных организаций | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | строительство в Белокалитвинском районе современных зданий образовательных организаций; модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций. | увеличение количества зданий муниципальных образовательных организаций, требующих реконструкции; снижение эффективности образовательного процесса | | влияет на достижение показателя 1.2 |
| 1.8. | | Основное мероприятие 1.8.  Строительство, реконструкция, газификация муниципальных образовательных организаций | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | строительство в Белокалитвинском районе современных зданий образовательных организаций; модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций. | увеличение количества зданий муниципальных образовательных организаций, требующих реконструкции; снижение эффективности образовательного процесса | | влияет на достижение показателя 1.2 |
| 1.9. | | Основное мероприятие 1.9.  Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы района, нуждающихся в капитальном ремонте | увеличение количества ветхих строений образовательной сферы района; неравенство доступа учащихся к современным условиям обучения | | влияет на достижение показателя 1.5 |
| 1.10. | | Основное мероприятие 1.10.  Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в организациях дополнительного образования, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | Сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы района, нуждающихся в капитальном ремонте | Увеличение количества ветхих строений образовательной сферы района; неравенство доступа учащихся к современным условиям обучения | | влияет на достижение показателя 2.7 |
| 2. | | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования»  и прочие мероприятия» | | | | | | | |
| 2.1. | | Основное мероприятие 2.1.  Обеспечение функционирования отдела образования Белокалитвинского района | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | повышение эффективности планирования образовательного комплекса Белокалитвинского района, качественного потенциала педагогического корпуса образования Белокалитвинского района, повышения уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы | | снижение эффективности планирования образовательного комплекса Белокалитвинского района, качественного потенциала педагогического корпуса образования Белокалитвинского района, недостаточная информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы | влияет на достижение показателя 4.1 |
| 2.2. | | Основное мероприятие 2.2.  Финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных в государственные организации из семей усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей | | влияет на достижение показателя 4.2 |

**Раздел II** Таблица №6

**Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования»**

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

"Развитие образования " за отчетный 2017 финансовый год

и за весь период реализации 2014 - 2020 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателей  результативности  (целевых индикаторов) | Единица измерения | | | | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактически достигнутые значения показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | | 2015 | | | | 2016 | | | | | 2017 | | | | | | 2018 | | | | | | 2019 | | | | | | 2020 | | | | | | 2016 | | | | | Отклонение от планового значения (процентов | | | 2017 | | | | | | Отклонение от планового значения (процентов | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | |  | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | 11 | | | 12 | | | | | | 13 | | | | |
| 1.1 | Среднее количество обучающихся  общеобразовательных организаций, приходящихся  на 1 персональный компьютер | Человек | | | | 8,6 | | 8,6 | | | | 8,6 | | | | | 8,6 | | | | | | 8,6 | | | | | | 8,6 | | | | | | 8,6 | | | | | | 8,6 | | | | | 0 | | | 8,6 | | | | | | 0 | | | | |
| 1.2. | Доля учителей, применяющих ресурсы Интернет в учебном процессе | процентов | | | | 63 | | 70,0 | | | | 70,0 | | | | | 70,0 | | | | | | 70,0 | | | | | | 70,0 | | | | | | 70,0 | | | | | | 78 | | | | | +8 | | | 80 | | | | | | +10 | | | | |
| 1.3. | Обеспечение обучающихся  8 – 9-х классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки | Процентов | | | | 100 | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | 0 | | | 100 | | | | | | | | 0 | | | | |
| 1.4. | Доля обучающихся  10 – 11-х классов, обучающихся  по программам профильного обучения | процентов | | | | 26 | | 26 | | | | 28 | | | | | 29 | | | | | | 30 | | | | | | 30 | | | | | | 30 | | | | | | 32 | | | | | +4 | | | 30 | | | | | | | | +1 | | | | |
| 1.5. | Доля общеобразовательных организаций, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты  на 1-й ступени  на 2-й ступени | процентов | | | | 22,5 | | | 100  20 | | | | 100  40 | | | | | 100  60 | | | | | | 100  80 | | | | | 100  100 | | | | | | 100  100 | | | | | 100  40 | | | | | | 0  0 | | | 100  60 | | | | | | | 0  0 | | | | |
| 1.6. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме, от общего числа детей, которым рекомендовано образование в адекватной форме (ПМПК) | процентов | | | | 97 | | | 98 | | | | 98 | | | | | 98,5 | | | | | | 99 | | | | | 99 | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | +2 | | | 100 | | | | | | | +1,5 | | | | |
| 1.7 | Число детей-инвалидов, для которых введена система дистанционного обучения | Человек | | | | 1 | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
| 1.8 | Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования | процентов | | | | 81 | | | 85 | | | | 85 | | | | | 85 | | | | | | 85 | | | | | 85 | | | | | | 90 | | | | | 71 | | | | | | -12,34 | | | 72 | | | | | | | -13,00 | | | | |
| 1.9 | Доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах | процентов | | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | |  | | | 100 | | | | | | | - | | | | |
| 2.1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам | процентов | | | | 97,5 | | | 97,5 | | | | 97,5 | | | | | 98 | | | | | | 98 | | | | | 98 | | | | | | 99,67 | | | | | | 97,6 | | | | | +0,1 | | | | 99,6 | | | | | | | +1,6 | | | | |
| 2.2 | Удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования и переведенных на 2 ступень обучения | процентов | | | | 97 | | | 97 | | | | 97 | | | | | 97 | | | | | | 97 | | | | | 97 | | | | | | 97 | | | | | | 100 | | | | | +3 | | | | 100 | | | | | | | +3 | | | | |
| 2.3. | Удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ основного общего образования | процентов | | | | 97 | | | 97,1 | | | | 97,1 | | | | | 97,2 | | | | | | 97,3 | | | | | 97,3 | | | | | | 97,4 | | | | | | 97,1 | | | | | - | | | | 97,2 | | | | | | | 0 | | | | |
| 2.4. | Удельный вес обучающихся, освоивших программу среднего общего образования и получивших документы государственного образца об освоении образовательных программ среднего общего образования | процентов | | | | 97,5 | | | 97,5 | | | | 97,5 | | | | | 98 | | | | | | 98 | | | | | 98 | | | | | | 99,67 | | | | | | 96,6 | | | | | -0,92 | | | | 99,3 | | | | | | | +1,3 | | | | |
| 3.1. | Обеспечение школьников горячим питанием | процентов | | | | 92 | | | 93 | | | | | 93 | | | | | 94 | | | | | | 93 | | | | 93 | | | | | | 93 | | | | | | 93 | | | | | 0 | | | | 95 | | | | | | | +1 | | | | |
| 3.2. | Доля образовательных организаций, реализующих программы и технологии здоровьесбережения | процентов | | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | 0 | | | | 100 | | | | | | | 0 | | | | |
| 3.3. | Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | | | | 99 | | | 99 | | | | | 99 | | | | | 99 | | | | | | 99 | | | | 99 | | | | | | 99 | | | | | | 99 | | | | | 0 | | | | 99 | | | | | | | 0 | | | | |
| 4.1. | Охват школьников услугами дополнительного образования | | процентов | | | 80,6 | | | 80,6 | | | | | 80,6 | | | | | 80,6 | | | | | | 80,6 | | | | 80,6 | | | | | | 80,6 | | | | | | 80,6 | | | | | 0 | | | | 82 | | | | | | | +1,4 | | | | |
| 4.2. | Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального уровня | | человек | | | 500 | | | 500 | | | | | 500 | | | | | 500 | | | | | | 500 | | | | 500 | | | | | | 500 | | | | | | 1145 | | | | | +129 | | | | 1425 | | | | | | | +925 | | | | |
| 4.3. | Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах регионального уровня | | человек | | | 55 | | | 50 | | | | | 30 | | | | | 30 | | | | | | 30 | | | | 30 | | | | | | 30 | | | | | | 29 | | | | | -1 | | | | 33 | | | | | | | +3 | | | | |
| 4.4. | Доля обучающихся и воспитанников образовательных организаций, принимающих участие в реализации дополнительных образовательных программ профилактической направленности | | процентов | | | 70 | | | 75 | | | | | 75 | | | | | 80 | | | | | | 82 | | | | 82 | | | | | | 82 | | | | | | 82 | | | | | +7 | | | | 83,2 | | | | | | | +3,2 | | | | |
| 4.5. | Доля обучающихся и воспитанников образовательных организаций, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | | процентов | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | 0 | | | | 100 | | | | | | | 0 | | | | |
| 4.6. | Доля необучающихся детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению (по организациям общего образования) | | процентов | | | 0,16 | | | 0,15 | | | | | 0,15 | | | | | 0,14 | | | | | | 0,13 | | | | 0,13 | | | | | | 0,1 | | | | | | 0,13 | | | | | -0,2 | | | | 0,07 | | | | | | | +0,07 | | | | |
| 4.7. | Доля общеобразовательных организаций, имеющих органы государственно-общественного управления | | процентов | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | 0 | | | | 100 | | | | | | | 0 | | | | |
| 5.1. | Доля педагогических работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации: в общеобразовательных организациях, в дошкольных образовательных организациях, в организациях дополнительного образования детей | | процентов | | | 20  20  10 | | | 20  20  10 | | | | | 20  20  10 | | | | | 20  20  10 | | | | | | 20  20  10 | | | | 20  20  10 | | | | | | 20  20  10 | | | | | | 50  6  10 | | | | | +30  -14  0 | | | | 34  16  9 | | | | | | | +14  -4  -1 | | | | |
| 5.2. | Доля учителей общеобразовательных организаций, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет | | процентов | | | 8,1 | | | 8,1 | | | | | 8,1 | | | | | 8,1 | | | | | | 8,25 | | | | 8,25 | | | | | | 8,25 | | | | | | 2,3 | | | | | -5,8 | | | | 5,8 | | | | | | | -2,3 | | | | |
| 6.1. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство) | | процентов | | | 82 | | | 82 | | | | | 90 | | | | | 90 | | | | | | 90 | | | | 90 | | | | | | 90 | | | | | | 90 | | | | | 0 | | | | 92 | | | | | | | +2 | | | | |
| 6.2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно включенных в общеобластной список | | процентов | | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 82,8 | | | | -17,2 | | | | | 80,9 | | | | -19,1 | | | | | | | |
| 7.1. | Доля муниципальных образовательных организаций, переведенных на муниципальные задания | | процентов | | | 98,9 | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | - | | | | | 100 | | | | - | | | | | | | | |
| 7.2. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых детскими садами общеравивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей: | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | услуги по реализации основной общеобразова-тельной программе дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением развития детей по одному из таких направлений, как познавательно-речевое, художественно- эстетическое или физическое | | число воспитанников | | | 616 | | | | 620 | | | | | 620 | | 620 | | | | | | | | | | | 620 | | | 620 | | | | | | | 620 | | | | | | 439 | | 0,64 | | | | | | 438 | | | | -182 | | | | | | | |
| 7.3. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых детскими садами:  услуги по реализации основных общеобразовательных программ в группах общеразвивающей направленности | | число воспитанников | | | 1268 | | | | 1270 | | | | | 1270 | | 1360 | | | | | | | | | | | 1360 | | | 1360 | | | | | | | 1360 | | | | | | 1456 | | 7,25 | | | | | | 1520 | | | | +160 | | | | | | | |
| 7.4. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых детскими садами комбинированного вида: услуги по реализации основных общеобразова-тельных программ в группах общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной направленности в детских садах комбинированного вида | | | число воспитанников | | 215 | | | | 1040 | | | | | 1040 | | | | | 1100 | | | | | | 1100 | | | | | | 1100 | | | | | 1100 | | | | | | | | 1811 | | 411,6 | | | | | | 1544 | | | | | +444 | | | | | |
| 7.5. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых начальной школой | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| услуги по воспитанию, развитию и обучению детей по основной обще-образовательной программе дошкольного образования | | | число воспитанников | |  | | | | 117 | | | | | 117 | | | | | 117 | | | | | | 117 | | | | | | 117 | | | | | 117 | | | | | | | | 117 | |  | | | | | | 108 | | | | | -9 | | | | | |
| услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования | | | количество учащихся | |  | | | | 51 | | | | | 51 | | | | | 51 | | | | | | 51 | | | | | | 51 | | | | | 51 | | | | | | | | 59 | | +8 | | | | | | 55 | | | | | +4 | | | | | |
| 7.6. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых средними общеобразовательными школами: | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования | | | количество учащихся | | 2933 | | | | 2933 | | | | | 2933 | | | | | 2933 | | | | | | 2933 | | | | | | | 2933 | | | | | | 2933 | | | | | | 3626 | | +693 | | | | | | 4259 | | | | | +1326 | | | | | |
| услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования | | | количество учащихся | | 3881 | | | | 3881 | | | | | 3881 | | | | | 3881 | | | | | | 3881 | | | | | | | 3881 | | | | | | 3881 | | | | | | 3732 | | -149 | | | | | | 4523 | | | | | +642 | | | | | |
| услуги по реализации общеобразовательной программы среднего общего образования | | | количество учащихся | | 1086 | | | | 1086 | | | | | 1086 | | | | | 1086 | | | | | | 1086 | | | | | | | 1086 | | | | | | 1086 | | | | | | 565 | | -521 | | | | | | 592 | | | | | -494 | | | | | |
| 7.7. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями – сельскими малокомплектными школами и рассматриваемыми в качестве таковых (филиалы школ – начальные общеобразовательные школы; основные общеобразовательные школы): | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| услуги дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования | | | число воспитанников | |  | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | | 11 | | +1 | | | | | | 12 | | | | | +2 | | | | | |
| услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования | | | класс, класс- комплект | |  | | | | 38 | | | | | 38 | | | | | 38 | | | | | | 38 | | | | | | | 38 | | | | | | 38 | | | | | | 57 | | +19 | | | | | | 62 | | | | | +24 | | | | | |
| услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования | | | класс, класс- комплект | | 63 | | | | 63 | | | | | 63 | | | | | 63 | | | | | | 63 | | | | | | | 63 | | | | | | 63 | | | | | | 89 | | +26 | | | | | | 94 | | | | | +31 | | | | | |
| услуги по реализации общеобразовательной программы среднего общего образования | | | класс, класс- комплект | |  | | | | 6 | | | | | 6 | | | | | 6 | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | 6 | | | | | | 6 | | 0 | | | | | | 9 | | | | | +3 | | | | | |
| 7.8. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых муниципальной общеобразовательной организацией «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования | | | количество учащихся | | 133 | | | | 133 | | | | | 133 | | | | | 133 | | | | | | 133 | | | | | | | 133 | | | | | | 133 | | | | | |  | |  | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| услуги по реализации общеобразовательной программы среднего общего образования | | | количество учащихся | | 13 | | | | 13 | | | | | 13 | | | | | 13 | | | | | | 13 | | | | | | | 13 | | | | | | 13 | | | | | |  | |  | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| 7.9. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых домом детского творчества | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| услуги по реализации дополнительных образовательных программ | | | число учащихся | | 3909 | | | | 3909 | | | | | 3909 | | | | | 3909 | | | | | | 3909 | | | | | | | 3909 | | | | | | 3909 | | | | | | 3909 | |  | | | | | | 3909 | | | | | 0 | | | | | |
| 7.10. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых центрами (внешкольной работы, технического творчества) | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| услуги по реализации дополнительных образовательных программ | | | число учащихся | | 1546 | | | | 1546 | | | | | 1546 | | | | | 1546 | | | | | | 1546 | | | | | | | 1546 | | | | | | 1546 | | | | | | 1546 | |  | | | | | | 1546 | | | | | 0 | | | | | |
| 7.11. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых детско-юношескими спортивными школами | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| услуги по реализации дополнительных образовательных программ | | | число учащихся | | 1912 | | | | 1912 | | | | | 1912 | | | | | 1912 | | | | | | 1912 | | | | | | | 1912 | | | | | | 1912 | | | | | | 1912 | |  | | | | | | 1912 | | | | | 0 | | | | | |
| 7.12. | Средняя наполняемость классов общеобразовательных организаций  город  село | | | человек | |  | | | | 25  16,2 | | | | | 25  16,2 | | | | | 25  16,2 | | | | | | 25  16,2 | | | | | | | 25  16,2 | | | | | | 25  16,2 | | | | | | 22,36  12,25 | | -2,64  -3,95 | | | | | | 23,0  12,8 | | | | | -2  -3,4 | | | | | |
| 7.13. | Количество обучающихся, приходящихся на 1 учителя | | | человек | |  | | | | 12,3 | | | | | 12,4 | | | | | 13,0 | | | | | | 13,0 | | | | | | | 13,0 | | | | | | 13,0 | | | | | | 12,8 | | +0,2 | | | | | | 7,3 | | | | | +5,7 | | | | | |
| 8.1. | Количество образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | | | | единиц | |  | | | | 7 | | | | | 5 | | | | | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | -71,42 | | | | | | 1 | | | | |  | | | | |
| 8.2. | Доля образовательных организаций, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией | | | | процентов | |  | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | 0 | | | | | | 100 | | | | | 0 | | | | |
| 8.3. | Доля образовательных организаций, оснащенных кнопками тревожной сигнализации:  в общеобразовательных организациях  в дошкольных образовательных организациях  в организациях дополнительного образования детей | | | | Процентов | |  | | | | 100  100  100 | | | | | 100  100  100 | | | | | 100  100  100 | 100  100  100 | | | | | | | | | | | | 100  100  100 | | | 100  100  100 | | | | | | 100  100  100 | | | | | 0  0  0 | | | | | | 100  100  100 | | | | | 0  0  0 | | | | |

Управляющий делами Л.Г. Василенко