## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04. 2024  № 453

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и эффективности использования бюджетных средств за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», в целях развития образования в Белокалитвинском районе, Администрация Белокалитвинского района п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и эффективности использования бюджетных средств за 2023 год согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Керенцеву Е.Н.

## И.о. главы Администрации

## Белокалитвинского района						Д.Ю. Устименко

Верно:

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе				Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от_05.04.2024 № 453

Отчет

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и эффективности использования

бюджетных средств за 2023 год

Основные результаты муниципальной программы

«Развитие образования» за 2023 год

В 2023 году муниципальная система образования функционировала в рамках долгосрочной муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 № 2140.

В целях создания условий для обеспечения высокого качества образования в Белокалитвинском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики района в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» (далее – Программа) в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено получение детьми общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях Белокалитвинского района;

- обеспечен равный доступ к качественному общему образованию, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения обучающимся в возрасте от 7 до 18 лет;

- созданы условия для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования;

- обеспечена доступность всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечены безопасные и комфортные условия осуществления деятельности в муниципальных образовательных организациях;

- созданы нормативно-правовые и организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечены организационные, информационные и методические условия для реализации муниципальной программы;

- созданы нормативно-правовые и организационные условия, способствующие формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования.

Раздел 1. Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования»

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» предусмотрена реализация основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в дошкольных образовательных организациях в муниципальных дошкольных образовательных организациях» выполнено.

Путем предоставления субвенций из средств областного бюджета обеспечено получение более 3,2 тыс. воспитанниками общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях.

Созданы условия для успешного функционирования 49дошкольных образовательных организаций (14 учреждений расположены в городской местности, 35 – в сельской), в числе которых: 44 детских садов и 5 общеобразовательные школы: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 1 (далее - МБОУ НШ № 1), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Насонтовская основная общеобразовательная школа (далее - МБОУ Насонтовская ООШ), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Погореловская основная общеобразовательная школа (далее - МБОУ Погореловская ООШ), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Какичевская основная общеобразовательная школа (далее - МБОУ Какичевская ООШ), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ильинская общеобразовательная школа (далее - МБОУ Ильинская СОШ), в которых функционируют 6 дошкольных групп полного дня на 197 мест.

Одним из основных вопросов дошкольного образования является предоставление возможности в получении дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детям-инвалидам. По итогам работы районной психолого-медико-педагогической комиссии (далее -ПМПК) в дошкольных организациях нашего района сформированы 29 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи в 14 дошкольных образовательных организациях (далее - ДОО), функционируют четыре группы для детей с задержкой психического развития. Коррекционную помощь в 2023 году получили 355 ребенка.

В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 «Колобок» функционирует Консультационный пункт для родителей в решении проблем, возникающих при обучении и воспитании детей.

Педагоги дошкольных организаций демонстрируют высокий уровень профессионализма, как участники профессиональных конкурсов разного уровня.

В соответствии с приказом минобразования  Ростовской области от 01.12.2016 № 786 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 56 «Улыбка» (далее – МБДОУ ДС № 56 «Улыбка») (заведующая Подгорная Ольга Викторовна) является муниципальным ресурсным центром для реализации направления «Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования», а так же областной инновационной площадкой: «Развитие медиакомпетентности педагога дошкольного учреждения в процессе конструирования медийного пространства»

Учитель-логопед МБДОУ ДС № 56 «Улыбка» Проскурня Марианна Валерьевна – стала победителем областного конкурса «Лучший педагогический работник дошкольного образования Ростовской области» - лауреатом премии Губернатора Ростовской области.

Воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №7 «Солнышко» (далее – МБДОУ ДС № 7 «Солнышко») Бабина Ирина Владимировна стала победителем VI международного конкурса                     им. Льва Выготского, цель конкурса – выявление лучших образовательных практик и методик.

Учитель-логопед МБДОУ ДС № 7 «Солнышко» Локтева Надежда Николаевна стала победителем Всероссийского профессионального конкурса «Лучшие педагогические практики». Педагог представила авторское дидактическое пособие для работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи.

Учитель-дефектолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 «Чебурашка» (далее – МБДОУ ДС № 8 «Чебурашка») Калинина Наталья Александровна заняла 2 место во Всероссийском педагогическом конкурсе «Педагогические секреты», организованном Всероссийским педагогическим журналом «Современный урок». В своей работе «Мир особого ребенка она представила систему работы по организации взаимодействия специалистов с семьями, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями. Инструктор по физической культуре Павлова Евгения Александровна также стала победителем данного конкурса и заняла 2 место, воспитатель логопедической группы Пермякова Елена Сергеевна заняла 3 место.

Воспитанница подготовительной группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 «Тополек» (далее – МБДОУ ДС № 1 «Тополек») Передереева Мария стала Лауреатом 1 степени Всероссийского конкурса рисунков «Со светофоровой наукой по зимним дорогам». Конкурс организован благотворительным фондом поддержки детей пострадавших в ДТП.

Руденко Татьяна Ивановна – инструктор по физической культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 «Казачок» стала призером 3 степени регионального этапа Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций».

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 46 «Аленушка» (далее – МБДОУ ДС № 46 «Аленушка») Белокалитвинского района награжден дипломом лауреата регионального фестиваля образовательных учреждений со статусом «казачье» «Радуга творческих идей: традиции, инновации, результативность».

Педагоги муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 «Садко» (далее- МБДОУ ДС № 2 «Садко»)                 Ляхницкая Анна Борисовна и Кочергина Ирина Викторовна, педагог МБДОУ ДС № 8 «Чебурашка» Мармузова Марина Константиновна стали победителями регионального проекта «Ценности будущего в традициях народной культуры, движения «Сделаем вместе».

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 42 «Дюймовочка» стал победителем областного смотра готовности команд - юных помощников инспекторов движения дошкольных образовательных организаций в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения», федерального проекта «Безопасные дороги». Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 «Ласточка» занял 2 место.

Лукоянова Александра Владимировна - инструктор по физической культуре МБДОУ ДС № 8 «Чебурашка» стала призером регионального этапа Всероссийской акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам».

МБДОУ ДС № 46 «Аленушка» Белокалитвинского района награжден дипломом лауреата фестиваля образовательных учреждений со статусом «казачье» «Радуга творческих идей: традиции, инновации, результативность».

В рамках научно-практической конференции «Система непрерывного казачьего образования Ростовской области: опыт, проблемы, пути развития», организованной Правительством Ростовской области, департаментом по делам казачества Ростовской области старшим воспитателем МБДОУ ДС № 7 «Солнышко» был представлен опыт работы «Реализация программы воспитания дошкольного образовательного учреждения в системе непрерывного казачьего образования».

Основное мероприятие 1.2. «Финансовое обеспечение дошкольных образовательных организаций в части субсидий на иные цели, в том числе на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, на строительство и реконструкцию муниципальных объектов социальной сферы, за исключением газификации, на проведение текущего ремонта зданий» выполнено.

Основное мероприятие 1.3. «Газификация объектов образования» выполнено.

Оплачены работы по газификации муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Основное мероприятие 1.4.  «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию дошкольных образовательных организаций».

В 2023 году начаты работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию дошкольных образовательных организаций муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 35 «Солнышко». Срок окончания работ 2024 год.

Основное мероприятие 1.5. «Капитальный ремонт образовательных организаций (за исключением аварийных)».

В 2023 году зданий и сооружений дошкольной образовательной сферы района, нуждающихся в капитальном ремонте, не было.

Основное мероприятие 1.6. «Расходы, связанные с вводом в эксплуатацию объектов строительства».

В связи с отсутствием новых объектов строительства данное мероприятие в 2023 году не осуществлялось.

Основное мероприятие 1.7. «Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных организациях».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 1.8. «Расходы на мероприятия по антитеррористической защищённости».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году в МБДОУ ДС № 2 «Садко» установлена система экстренного реагирования ГО и ЧС.

Основное мероприятие 1.9. «Приобретение основных средств за счет средств Резервного фонда» выполнено.

За счет средств Резервного фонда для дошкольных образовательных организаций в 2023 году приобретено:  теневые навесы для   МБДОУ ДС № 8 «Чебурашка»,  для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 41 «Цветик-семицветик» и противопожарная двери, шкаф низкотемпературный, пожарный клапан, канальный вентилятор, конфорки для электрической плиты, переключатели, циркуляционные насосы, котла газового, электроводонагревателя, стиральной машины и холодильника, стоек и секций ограждения, скоростного водоподогревателя с комплектующими.

Основное мероприятие 1.10. «Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Белокалитвинского района».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 1.11. «Расходы на мероприятия по пожарной безопасности»

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 1.12. «Расходы на софинансирование средств резервного фонда Правительства Ростовской области (газификация объектов).

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 1.13. «Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов за развитие доходной базы, исходя из дополнительно поступивших в областной бюджет доходов от реализуемых на территориях муниципальных образований проектов, и с учетом достижений целей, показателей национальных, федеральных и региональных проектов»

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 1.14. «Капитальный ремонт асфальтового покрытия»

В 2023 году за счет средств местного бюджета выполнены сметные расчеты и получены положительные заключения ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» на капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия дорожек и тротуаров муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 «Тополек», муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3 «Красная Шапочка», муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 6 «Сказка», МБДОУ ДС № 8 «Чебурашка».

3.  Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие общего образования»

В рамках подпрограммы «Развитие общего образования» предусмотрена реализация основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в общеобразовательных организациях» выполнено.

Путем предоставления субвенций из средств областного бюджета обеспечено получение около 8,9 тыс. обучающимися общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Белокалитвинского района.

Охват детей в разрезе уровней образования: начальным общим образованием – 3715 человек; основным общим образованием – 4643 человек; средним общим образованием – 526 человек.

Во всех муниципальных общеобразовательных организациях района созданы условия, соответствующие требованиям федеральной основной общеобразовательной программы.

К информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подключено 100% общеобразовательных организаций.

В общеобразовательных организациях Белокалитвинского района организовано профильное обучение обучающихся среднего общего образования:

- универсальный профиль – в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 1 (далее – МБОУ СОШ № 1), муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 2 (далее – МБОУ СОШ № 2), муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 5 (далее – МБОУ СОШ № 5), муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 6 (далее – МБОУ СОШ № 6), муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 8 (далее – МБОУ СОШ № 8), муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 9 (далее – МБОУ СОШ № 9), муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 10 (далее – МБОУ СОШ № 10), муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 11 (далее – МБОУ СОШ № 11), муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 15 (далее – МБОУ СОШ № 15),  муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 17 (далее – МБОУ СОШ № 17), муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Голубинской средней общеобразовательной школе (далее – МБОУ Голубинской СОШ), муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Грушевской средней общеобразовательной школе (далее – МБОУ Грушевской СОШ), муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Краснодонецкой средней общеобразовательной школе (далее – МБОУ Краснодонецкой СОШ), муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Ленинской средней общеобразовательной школе (далее – МБОУ Ленинской СОШ), муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Литвиновской средней общеобразовательной школе (далее – МБОУ Литвиновской СОШ), муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Чапаевской средней общеобразовательной школе (далее – МБОУ Чапаевской СОШ) и муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Сосновской средней общеобразовательной школе (далее – МБОУ Сосновской СОШ).

- технологический профиль – в МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 6 и муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №14.

- естественнонаучный профиль – в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 3 (далее – МБОУ СОШ № 3) и МБОУ СОШ № 6.

- социально-экономический профиль – в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 4 (далее – МБОУ СОШ № 4) и муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 12 (далее – МБОУ СОШ № 12).

- гуманитарный профиль – в МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 17 и муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Богураевской средней общеобразовательной школе (далее – МБОУ Богураевской СОШ).

68% обучающихся 10-11 классов обучается по образовательным программам профильного обучения.

В общеобразовательных организациях района в 2023 году работало 918 педагогических работника, из них более 70% учителей имели высшую и первую квалификационную категорию. Одна из основных проблем, решение которой требует постоянного пристального внимания Отдела образования Администрации Белокалитвинского района и руководителей образовательных организаций – это привлечение и закрепление молодых педагогов в сфере образования района. В 2023 году в общеобразовательные организации района пришли работать 16 молодых педагогов. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составил 19,5%.

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области составляет 113,7%.

Основное мероприятие 2.2 «Финансовое обеспечение общеобразовательных организаций в части субсидий на иные цели, в том числе на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, на приобретение основных средств, на проведение текущего ремонта зданий» выполнено.

Созданы условия для успешного функционирования 37 общеобразовательных организаций.

В рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе двух общеобразовательных организаций: МБОУ Голубинской СОШ, МБОУ Грушевской СОШ созданы Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

С сентября 2023 года профессиональный минимум в общеобразовательных организациях реализуется на базе Всероссийского проекта «Билет в будущее» – проекта ранней профессиональной ориентации для школьников 6–11-х классов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» обучающиеся 8-11 классов Белокалитвинского района принимают участие в цикле Всероссийских открытых уроков на онлайн портале «ПроеКТОриЯ» в интерактивном формате посредством дискуссий и игровых практик от ведущих индустриальных экспертов. Открытые уроки нацелены на формирование у старшеклассников навыков профессионального самоопределения.

В 2023 году 3 выпускника (2 из МБОУ СОШ № 17 и 1 из МБОУ СОШ                 № 5) награждены медалью «За особые успехи выпускнику Дона».

По результатам ЕГЭ 19 выпускников Белокалитвинского района подтвердили свое право на медаль «За успехи в учении»: 4 выпускника из МБОУ СОШ № 6 и МБОУ СОШ №14, 3 выпускника из МБОУ СОШ № 17,  2 выпускника из МБОУ СОШ № 2 и МБОУ СОШ № 8, по 1 из МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 11, МБОУ Сосновская СОШ.

Одним из прогрессивных направлений в работе с интеллектуально одаренными детьми и подростками в районе – олимпиадное движение.

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года приняли участие 3204 учащихся, из них призёрами стали 721 учащихся, победителями – 377обучающихся.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года приняли 489 человек. Призерами стали 85 человек, победителями -                         24 обучающихся.

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2022 года приняли участие 25 обучающихся 9-11 классов из 11 общеобразовательных организаций.

В результате участия обучающихся образовательных организаций Белокалитвинского района в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников присуждено 14 призовых мест: 14 призеров.  В 2023 году значительно возросло количество обучающихся, принявших участие в дистанционных олимпиадах.

В общеобразовательных организациях района созданы условия для получения качественного образования всеми категориями граждан.

В 6 общеобразовательных организациях установлено оборудование согласно региональной программе «Доступная среда», которая предусматривает создание полноценной безбарьерной среды для детей-инвалидов, обеспечение их права на получение образования и полноценное участие в общественной жизни.

В 2023 учебном году в общеобразовательных организациях Белокалитвинского района обучались 336 детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дести с ОВЗ), 57 детей с инвалидностью без статуса ОВЗ. Обучались в классах 201 человек, обучались на дому 135 человек.

В МБОУ СОШ № 1 продолжает реализовываться инновационный проект «Ресурсный класс для детей младшего школьного возраста с расстройством аутистического спектра (РАС) в условиях общеобразовательной школы». Ресурсный класс – это специальная образовательная модель, позволяющая создать условия для обучающегося с учетом его потребностей и возможностей, это место, где обучающиеся получают дополнительную квалифицированную помощь и поддержку специалистов. Восемь детей обучаются по адаптированным общеобразовательным программам.

В 2023 году единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) сдавали 291 выпускник текущего года, из них 234 выпускников школ района, 40 обучающихся государственного бюджетного образовательного учреждения Ростовской области «Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус», 7 выпускников филиала Кадетской школы (Мариинской гимназии) ГБОУ РО «Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус» и 10 выпускников прошлых лет (из них 2 выпускника ГБПОУ РО «БГИТ»).

Государственная итоговая аттестация в 2023 в двух пунктах проведения экзаменов (ППЭ № 6209 в МБОУ СОШ № 6 и ППЭ № 6210 в МБОУ СОШ                          № 17) Белокалитвинского района прошла без сбоев и нарушений.

Выпускники сдавали ЕГЭ по всем предложенным предметам. Наиболее популярными экзаменами по выбору в этом году стали: русский язык – 284 человека; математика (профильный уровень) – 163 человека; обществознание –126 человек; математика (базовый уровень) – 121 человек; физика – 72 человека; биология – 45 человек; информатика и ИКТ - 36 человек; история – 34 человек; химия – 31 человек; литература – 17 человек; английский язык - 15 человек.

В экзаменационных испытаниях по географии участвовало минимальное количество выпускников – 6 человек.

В числе школ-лидеров по подготовке выпускников Белокалитвинского района в 2023 году (имеющих высокий балл по предметам ЕГЭ и наибольшее количество высокобалльников): МБОУ СОШ № 2 – 10 чел., МБОУ СОШ № 6 – 9 чел., МБОУ СОШ № 5 – 6 чел., МБОУ СОШ № 3 – 5 чел., МБОУ СОШ № 17 – 5 чел., МБОУ СОШ № 14 – 4 чел.

Из 281 выпускника 11 классов получили аттестаты о среднем общем образовании 280 человек, что составляет 99,6 % от общего числа выпускников, не получил аттестат о среднем общем образовании 1 выпускник МБОУ СОШ № 2, что составляет 0,4 % от общего числа выпускников 11 классов.

В 2023 году в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования принимало участие 1060 выпускников Белокалитвинского района (971 - из общеобразовательных организаций, 56 - государственного бюджетного образовательного учреждения Ростовской области «Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус», 24 – филиала Кадетской школы (Мариинской гимназии) ГБОУ РО «Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус» и 9 - Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ростовской области Шолоховской школы-интерната) получили «зачет» по итоговому собеседованию по русскому языку и получили аттестат об основном общем образовании по результатам годовых оценок по всем учебным предметам учебного плана за девятый класс не ниже удовлетворительных. Из 1060 выпускников 9 классов получили аттестаты об основном общем образовании 1060 человек, что составляет 100 % от общего числа выпускников

Также для 100% обучающихся начальных классов реализуется программа «Школьное молоко», благодаря которой обучающиеся начальных классов Белокалитвинского района бесплатно получают молоко или молочные продукты. Выдача которых осуществляется два-три раза в неделю.

Основное мероприятие 2.3 «Всеобуч по плаванию» выполнено.

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 2.4. «Газификация объектов образования» выполнено.

Оплачены работы по газификации муниципальных общеобразовательных учреждений.

Основное мероприятие 2.5 «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт образовательных организаций».

В 2023 г. выполнена корректировка имеющейся сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Ленинской СОШ с получением положительного заключения по проверке сметной стоимости ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий». Стоимость работ составила 95,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.6 «Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 2.7. «Противопожарные мероприятия (устройство пожарных резервуаров) в общеобразовательных организациях».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были                предусмотрены.

Основное мероприятие 2.8. «Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных образовательных организаций, в том числе строительный контроль» выполнено.

В 2023 году завершены работы по капитальному ремонту объекта: «МБОУ СОШ №11, по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район,                                         п. Горняцкий, ул. Майская, 26». Срок выполнения работ с 03.03.2020 по 01.07.2023 года.

Общая стоимость работ составила 304 367,42 тыс. рублей.  Стоимость работ, выполненных в 2023 году, составила 107 227,68 тыс. рублей.

Финансирование работ осуществлялось за счет средств областного и местного бюджетов.

Основное мероприятие 2.9. «Расходы на мероприятия по антитеррористической защищённости»

За счет средств местного бюджетов в 2023 году оплачены услуги по физической охране в МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 17, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 8. Также в МБОУ СОШ № 6 установлена система экстренного оповещения ГО и ЧС.

Основное мероприятие 2.10. Приобретение транспортных средств (автобусов) для перевозки детей.

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 2.11. «Устройство турникетов в общеобразовательных организациях».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 2.12. «Приобретение основных средств за счет средств Резервного фонда» выполнено.

За счет средств Резервного фонда для общеобразовательных образовательных организаций в 2023 году приобретено: светильники для школьной доски с крон-штейнами и крепежом, столы кондитерские, двери противопожарной с наличником и порогом, двери противопожарные с доводчиками, плита электрическая с духовым шкафом, водонагреватель, ванна моечная, мясорубка электрическая, весы медицинские напольных, ростомер, тонометр, стетоскоп, термометры электронные, облучател-рециркулятор, мешок дыхательный, набор «Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов», кушетка медицинская смотровая, стоки и секций ограждения, комплект воздуховодов, аппарат искусственной вентиляции легких (мешок Амбу), ширма медицинская, бикс малый в комплекте с фильтрам, стул, холодильник фармокогический, весы медицинские электронные, ростомера мед., спирометр с мундштуками и коробом-футляром, динамометр детский электронный, коробки стерилизации (контейнер, фильтры).

Основное мероприятие 2.13. «Мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях: мкр. Заречный» выполнено.

В целях реализации программы «Создание в Ростовской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.12.2015 № 234 (ред. от 17.05.2019 №335) ведется предпроектная работа по строительству двух дополнительных общеобразовательных организаций:

- «Строительство средней общеобразовательной школы на 600 мест по адресу: 347044 Ростовская область г. Белая Калитва, ул. Быкова, 3» позволит ликвидировать вторую смену в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 17, расположенной по адресу: г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, 17.

Основное мероприятие 2.14. «Реализация регионального проекта «Современная школа». Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 2.15. «Расходы на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных и гуманитарных навыков» выполнено.

Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» оснащены современным оборудованием для обучения школьников по предметам «Физика», «Химия», «Биология», реализации шахматного образования, творческой, социальной самореализации детей, педагогов и родителей.

Основное мероприятие 2.16. «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда». Создание центров цифрового образования детей».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 2.17. «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка». Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях».

В 2023 году выполнен ремонт спортивного зала МБОУ Литвиновской СОШ.

Основное мероприятие 2.18. «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» выполнено.

За счет средств федерального бюджета выплачиваются ежемесячные надбавки в размере 5 тыс. рублей всем педагогическим работникам, выполняющим функции классных руководителей.

Основное мероприятие 2.19. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» выполнено.

В 2023 году обучающиеся 1-4 классов 100% обеспечиваются бесплатным горячим питанием. 207 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются двухразовым питанием. 135 детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому, обеспечиваются денежной компенсацией эквивалентной стоимости питания.

Основное мероприятие 2.20. «Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Белокалитвинского района».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 2.21. «Расходы на софинансирование средств резервного фонда Правительства Ростовской области»

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 2.22. «Реализация регионального проекта «Современная школа». Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 2.23. «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» Создание центров цифрового образования для детей и обеспечение функционирования образовательных организаций материально – технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.

Расходы на проведение данного мероприятия в муниципальном бюджете в 2023 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 2.24. «Расходы на мероприятия по пожарной безопасности».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 2.25. «Расходы, связанные с капитальным ремонтом».

Выполнены работы по подготовке проектной документации для проведения капитального ремонта спортивных залов МБОУ СОШ № 9 и МБОУ Ленинской СОШ.

Основное мероприятие 2.26. «Познавательно-игровой проект «Посвящение в первоклассники» выполнено.

В рамках реализации районного проекта «Посвящение в первоклассники» первоклассники 37 муниципальных общеобразовательных организаций Белокалитвинского района были обеспечены портфелями и канцелярскими принадлежностями.

Основное мероприятие 2.27. «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 2.28. «Расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организации в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования» выполнено.

Оплачены услуги по аренде плавательных бассейнов для обучения навыкам плавания 641 обучающегося начальных классов из 9 школ: МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 12, МБОУ Литвиновской СОШ, МБОУ Сосновской СОШ, МБОУ Ленинской СОШ, МБОУ Богураевской СОШ.

Основное мероприятие 2.29. «Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов за развитие доходной базы, исходя из дополнительно поступивших в областной бюджет доходов от реализуемых на территориях муниципальных образований проектов, и с учетом достижений целей, показателей национальных, федеральных и региональных проектов» выполнено.

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 2.30. «Оснащение образовательных организаций после проведения капитального ремонта»

В 2023 году МБОУ СОШ № 11 и МБОУ СОШ № 3 оснащены необходимыми средствами обучения и воспитания после заверения капитального ремонта.

Основное мероприятие 2.31. «Капитальный ремонт электрических сетей»

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 2.32.  «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях». Мероприятие выполнено.

- Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования»

В рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» предусмотрена реализация основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в организациях дополнительного образования» выполнено.

Созданы условия для успешного функционирования шести муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования Белокалитвинского района, в которых реализуются дополнительные общеобразовательные программы по направлениям: техническое, естественно-научное, художественное, туристко-краеведческое, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое.

Для доступности системы дополнительного образования создан Навигатор дополнительного образования - каталог программ дополнительного образования. Навигатор позволяет ознакомиться с программой объединения и функцию предварительной записи на посещения занятий.

Развитая сеть объединений позволяет обеспечивать доступность дополнительного образования для детей, проживающих в сельских территориях, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Основным показателем эффективности системы дополнительного образования является количество обучающихся, вовлеченных в данную сферу. В образовательных организациях и учреждениях дополнительного образования Белокалитвинского района внедрен модуль Региональной информационной системы «Образование» (далее - РИСО) «Электронное дополнительное образование» (далее - ЭДО). В системе ведется как персонифицированный учет, так и общий учет по образовательным программам. Полнота базы ЭДО позволяет формировать первичные отчеты охвата детей на уровне муниципального образования и организаций, а также на уровне списочного состава обучающихся.

С 01 сентября 2023 года запустился механизм персонифицированного финансирования дополнительного образования в рамках социального заказа – система, когда дети совместно с родителями выбирают наиболее важную для них образовательную программу, и именно для её реализации выделяются государственные деньги, положенные ребенку. С целью оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в 2023 году было выдано 3161 социальных сертификатов.

В 2023 году в районе 86,6 % детей от 5 до 18 лет осваивают дополнительные общеобразовательные программы.

В региональном этапе Всероссийского школьного конкурса ВШК «Тренд» победителем стали обучающиеся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновской средней общеобразовательной школы.

01 декабря 2023 года стали известны имена победителей и призёров Всероссийского конкурса на звание «Лучший казачий класс» в 2023 году. Конкурс проводился Министерством просвещения Российской Федерации. Участие в конкурсе приняли 22 школы Белокалитвинского района. Ученики МБОУ Голубинской СОШ стали финалистами Конкурса.

В октябре 2023 года завершился Областной конкурс «За успехи в воспитании», победителем стала заместитель директора МБОУ СОШ № 8 Выпряжкина О.В.

В региональном этапе Всероссийского конкурса школьных музеев Российской Федерации 2023 году победителям стали «Музееведы» МБОУ Богураевской СОШ, руководитель Филипович Л.В.

Призер III степени Нестерова Дарья Владимировна Белокалитвинский район МБОУ СОШ № 11 Бакуменко Л.А. Призер III степени актив школьного музея Белокалитвинский район МБОУ СОШ № 4 Ельникова Е.И.

В региональном этапе Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов победили коллективы МБОУ СОШ № 6 и МБОУ СОШ № 10.

Основное мероприятие 3.2. «Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования в части субсидий на иные цели, в том числе: на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, на приобретение основных средств, на проведение текущего ремонта зданий» выполнено.

В целях развития творческого и интеллектуального потенциала, реализации индивидуальных потребностей и склонностей обучающихся проведено 62 районных мероприятия для обучающихся. Обеспечено участие обучающихся Белокалитвинского района в региональных и всероссийских мероприятиях.

В рамках реализации регионального проекта «Воспитан-на-Дону», предусматривается дальнейшее развитие музейной педагогики, в том числе и развитие сети школьных музеев. В 2023 году сеть школьных музеев Белокалитвинского района составили 32 образовательные организации.

Основное мероприятие 3.3. «Доведение заработной платы педагогических работников в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012 № 597 до 100 % заработной платы учителей в Ростовской области» выполнено.

Отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Ростовской области в 2023 году составило 94,4 %.

Основное мероприятие 3.4. «Расходы на приобретение школьных автобусов».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 3.5. «Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 3.6. «Приобретение основных средств за счет средств Резервного фонда» выполнено.

За счет средств Резервного фонда в 2023 году приобретены комплекты формы «Юнармия» (куртки, рубашки-поло, брюки, берцы, береты со значками, ремни) для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества, так же электронный лазерный тир, сетки заградительные, сетки для мини-футбола/гандбола, сетки для футбольных ворот для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы № 1.

Основное мероприятие 3.7. «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и реконструкцию организаций дополнительного образования».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 3.8. «Познавательно-игровой проект «Посвящение в первоклассники»».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 3.9. «Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Белокалитвинского района»

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 3.10. «Расходы на мероприятия по пожарной безопасности»

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 3.11. «Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов за развитие доходной базы, исходя из дополнительно поступивших в областной бюджет доходов от реализуемых на территориях муниципальных образований проектов, и с учетом достижений целей, показателей национальных, федеральных и региональных проектов» выполнено.

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 3.12. «Реализация мероприятий в рамках работы зонального центра военно-патриотического воспитания и подготовки подрастающего поколения в возрасте до 18 лет к военной службе».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 3.13. «Реализация мероприятий в рамках работы муниципального опорного центра дополнительного образования детей Белокалитвинского района».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены.

Основное мероприятие 3.14. «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» выполнено.

С целью оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в 2023 году было выдано 3161 социальных сертификатов, что составило 27%.

5.  Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение деятельности МБУ

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

В рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» предусмотрена реализация основных мероприятия.

Основное мероприятие 4.1. «Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» выполнено.

Созданы условия для успешного функционирования муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – МБУ ЦППМС).

За 2023 год специалистами Центра в рамках деятельности МБУ ЦППМС было принято 2332 человека, в том числе 1091 детей, 1018 родителей, 223 специалиста. Было обследовано 550 детей, их них с целью определения образовательного маршрута - 455 человек, 72 человека получили заключения узких специалистов для медико-социальной экспертизы, 23 человек - по запросу Следственного комитета. Проведено 1980 консультаций для 1502 человек, в том числе 305 консультаций проведено для 261 ребенка. Получили психокоррекционную помощь 280 человек, для которых было проведено 1856 занятий.

Одним из основных направлений деятельности МБУ ЦППМС является оказание своевременной адресной психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной или экстремальной ситуации, пережившим психологическую травму, находящимся в кризисном состоянии. В 2023 году специалистами Центра такая помощь была оказана 39 несовершеннолетним.

102 несовершеннолетних приняты специалистами МБУ ЦППМС в 2023 году по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, подросткового алкоголизма, возращение ребенка в школу, восстановление нормальных отношений со сверстниками, в семье, профилактики асоциального поведения, суицидального поведения.

Основное мероприятие 4.2. «Субсидии на иные цели МБУ «Центра психолого-медико-социального сопровождения», в том числе на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, на приобретение основных средств, на проведение текущего ремонта зданий».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены.

Общее количество детей дошкольного и школьного возраста, представленных на ПМПК Белокалитвинского района в 2023 году - 455 человек: дошкольные образовательные организации – 195 детей; общеобразовательные организации – 191; медицинские учреждения – 37 человек; бюро медико-социальной экспертизы - 0 человек; КДН и ЗП Администрации Белокалитвинского района – 1 человек; обращение семей – 25 человек, органы социальной защиты – 1 человек.

На ПМПК Белокалитвинского района в 2023 г. повторно обратились 163 человека, первично – 292 человека.

По решению членов комиссии, 58 человек были направлены на дополнительное медицинское обследование.

Основное мероприятие 4.3.  «Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Белокалитвинского района»

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены.

6.  Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение деятельности  МБУ «Информационно-методического центра»

В рамках подпрограммы ««Обеспечение деятельности МБУ «Информационно-методического центра»»» предусмотрена реализация основных мероприятий.

Основное мероприятие 5.1. «Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Информационно-методического центра»» выполнено.

Созданы условия для успешного функционирования муниципального бюджетного учреждения «Информационно-методического центра» (далее - МБУ «ИМЦ»).

В 2023 году деятельность МБУ ИМЦ была направлена на совершенствование методической работы в соответствии с Концепцией создания муниципальной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Белокалитвинского района, развитие профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников образовательных организаций как основы повышения качества образования в рамках реализации федерального проекта «Современная школа».

Основное мероприятие 5.2. «Субсидии на иные цели МБУ «Информационно-методического цента»».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены.

7.  Результаты реализации основных мероприятий

подпрограммы 6 «Обеспечение деятельности МАУ «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования»

В рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности МАУ «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования»» предусмотрена реализация основных мероприятий.

Основное мероприятие 6.1. «Финансовое обеспечение деятельности МАУ «Центра бухгалтерского обслуживания» учреждений образования» выполнено.

Обеспечено целевое и рациональное использование материальных и финансовых ресурсов образовательного комплекса района. Отсутствуют замечания по итогам внешних и внутренних проверок по вопросам финансово-хозяйственной деятельности.

Основное мероприятие 6.2. «Субсидии на иные цели МАУ «Центра бухгалтерского обслуживания» учреждений образования».

Расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены.

8.  Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»» предусмотрена реализация основных мероприятий.

Основное мероприятие 7.1. «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие вопросы» выполнено.

Профинансированы расходы, необходимые для функционирования аппарата Отдела образования Администрации Белокалитвинского района, в том числе выплата заработной платы, начисления на заработную плату, командировочные расходы.

Разработана система муниципальной системы оценки качества образования в целях совершенствования управления качеством образования на основе его достоверной и объективной оценки и повышения эффективности планирования.

Информация о реализации мероприятий по развитию сферы образования размещается в СМИ Белокалитвинского района, печатных изданиях Ростовской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на официальном сайте Отдела образования https://bkobr.ru/.

Основное мероприятие 7.2. «Диспансеризация муниципальных служащих» выполнено.

В 2023 году проведена диспансеризация муниципальных служащих Отдела образования Администрации Белокалитвинского района.

Основное мероприятие 7.3. «Развитие материально-технической базы» выполнено.

Профинансированы расходы, необходимые для функционирования аппарата Отдела образования Администрации Белокалитвинского района, в том числе оплата коммунальных услуг и расходы на содержание имущества, расходы на услуги связи, обслуживание автомобиля, уплата налогов и сборов и другие.

II. Меры по реализации Программы.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» за 2023 год представлены в приложении № 1 к данному отчету.

- III. Оценка эффективности результатов реализации Программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 1 870 279,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 85 710,6 тыс. рублей; областной бюджет – 1 228 373,8 тыс. рублей; местный бюджет – 484 604,6 тыс. рублей; внебюджетные источники – 71 590,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2023 году составило 1 959 073,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 85 707,0 тыс. рублей; областной бюджет – 1 317 075,5 тыс. рублей; местный бюджет – 483 836,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 67 523,1 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета освоены в полном объеме.

Сведения о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств приведены в приложении № 3 к настоящему отчету

Путем предоставления субвенций местным бюджетам обеспечено получение более 337 112,4 тыс. рублей воспитанниками общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Путем предоставления субвенции местным бюджетам обеспечено получение более 755 414,7 тыс. рублей обучающимися и воспитанниками общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

В ходе реализации Программы в 2023 году средства местного бюджета были освоены в объеме 483 836,0 тыс. рублей, что составляет 99,8%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы приведены в приложениях № 2, 3, 4 к настоящему отчету.

IV. Оценка эффективности муниципальной программы.

- Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» за 2023 год:

- степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

- степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;

- степень достижения целевого показателя 3 – 1,12;

- степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;

- степень достижения целевого показателя 1.3 – 0,97;

- степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,02;

- степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,01;

- степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00;

- степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,17;

- степень достижения целевого показателя 2.5 – 1,00;

- степень достижения целевого показателя 2.6 – 1,21;

- степень достижения целевого показателя 2.7 – 1,01;

- степень достижения целевого показателя 2.8 – 1,02;

- степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,06;

- степень достижения целевого показателя 4.1 – 2,33;

- степень достижения целевого показателя 5.1 – 1,53;

- степень достижения целевого показателя 6.1 – 3,33;

- степень достижения целевого показателя 6.2 – 1,02;

- степень достижения целевого показателя 6.3 – 1,00;

- степень достижения целевого показателя 6.4 – 1,00;

- степень достижения целевого показателя 7.1 – 1,00;

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составила 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

- Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0 (38/38), что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, составляет 1,0 (29/29), степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета 1,0 (483 836,0 тыс. рублей /484 604,6 тыс. рублей). Эффективность использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие образования» за 2022 год составила 1,0 (1,0/1,0), в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

- Уровень реализации муниципальной программы в целом составил 1,0.

- (1 х 0,5 + 1 х 0,3 +1,0 х 0,2=1,0).

В рамках муниципальной программы привлечены средства областного бюджета в объеме 1 228 373,8 тыс. рублей. Условия предоставления субсидий из областного бюджета бюджету Белокалитвинского района в рамках заключенных между Министерством общего и профессионального образования Ростовской области и Администрацией Белокалитвинского района соглашений выполнены, установленные значения показателей достигнуты.

- V. Дальнейшая реализация Программы

- Работа по реализации муниципальной программы «Развитие образования», срок реализации которой – 2019 - 2030 будет продолжена ответственными исполнителями в 2024 году в соответствии с мероприятиями Программы и учетом итогов реализации Программы в 2022 году, с учетом вносимых изменений в муниципальную программу «Развитие образования», утвержденных постановлением Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 № 2140.

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                             	               Л.Г. Василенко

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной

программы Белокалитвинского

района «Развитие образования»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Белокалитвинского района «Развитие образования» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольное событие. | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | Запланированные | Достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в дошкольных образовательных организациях в муниципальных дошкольных образовательных организациях; | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях. | федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования введен во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях. Обеспечено получение более чем 3,2 тыс воспитанниками общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Белокалитвинского района |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение дошкольных образовательных организаций в части субсидий на иные цели. | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, ликвидация аварийности, создание современной инфраструктуры дошкольных образовательных организаций, обеспечение деятельности дошкольных организаций находящихся в простое мастерства на уровне, не ниже зонального или муниципального | Проведен текущий ремонт кровли МБДОУ ДС № 8, текущий ремонт наружной стены МБДОУ ДС №71, текущий ремонт отопления (изготовление и монтаж распределительного теплового узла) МБДОУ ДС №7, обеспечена деятельность МБДОУ ДС №3,5. |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Газификация объектов образования. | Отдел образования Белокалит- винского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | перевод котельных дошкольных образовательных организаций с твердого топлива на газ. | завершены работы по газификации МБДОУ ДС № 15 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию дошкольных образовательных организаций | Отдел образования Белокалит- винского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | разработка проектно-сметной документации на реконструкцию дошкольных образовательных организаций Белокалитвинского района с модернизацией инфраструктуры муниципальных дошкольных образовательных организаций | Выполнена частично работы по разработке ПСД на реконструкцию муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №35 «Солнышко» поселка Шолоховского Белокалитвинского района. |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Капитальный ремонт образовательных организаций (за исключением аварийных) | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | сокращение количества зданий и сооружений дошкольной образовательной сферы района, нуждающихся в капитальном ремонте. | в 2023 году зданий и сооружений дошкольной образовательной сферы района, нуждающихся в капитальном ремонте не было. |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. Расходы, связанные с вводом в эксплуатацию объектов строительства | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | создание новых мест в дошкольных образовательных организациях | в связи с отсутствием новых объектов строительства данное мероприятие в 2023 году не осуществлялось. |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7. Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных организациях | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | увеличение энергосбережения в связи с заменой существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены. |  |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8. Расходы на мероприятия по антитеррористической защищённости | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | повышение антитеррористической защищенности дошкольных образовательных организаций | в 2023 году в МБДОУ ДС №2 «Садко» установлена система экстренного реагирования ГО и ЧС |  |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9. Приобретение основных средств за счет средств Резервного фонда | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | реализация инициатив жителей Белокалитвинского района по решению вопросов местного значения в сфере образования | за счет средств Резервного фонда для дошкольных образовательных организаций в 2023 году приобретено: теневые навесы и противопожарная двери, шкаф низкотемпературный, пожарный клапан, канальный вентилятор, конфорки для электрической плиты, переключатели, циркуляционные насосы, котла газового, электроводонагревателя, стиральной машины и холодильника, стоек и секций ограждения, скоростного водоподогревателя с комплектующими. |  |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.10. Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Белокалитвинского района | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | создание необходимых санитарно-эпидемиологических условий в организациях дошкольного образования для осуществления образовательной деятельности | расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены. |  |
| 1.11 | Основное мероприятие 1.11. Расходы на мероприятия по пожарной безопасности | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | повышение противопожарной защищенности дошкольных образовательных организаций | расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены. |  |
| 1.12 | Основное мероприятие 1.12. Расходы на софинансирование средств резервного фонда Правительства Ростовской области (газификация объектов) | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | перевод котельных дошкольных образовательных организаций с твердого топлива на газ | расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены. |  |
| 1.13 | Основное мероприятие 1.13. «Основное мероприятие 1.13. Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов за развитие доходной базы, исходя из дополнительно поступивших в областной бюджет доходов от реализуемых на территориях муниципальных образований проектов, и с учетом достижений целей, показателей национальных, федеральных и региональных проектов» | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | повышение антитеррористической защищенности образовательных организаций | расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены. |  |
| 1.14 | Основное мероприятие 1.14. «Капитальный ремонт асфальтового покрытия» | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | проведение капитального ремонта асфальтного покрытия | Разработка ПСД на капремонт асфальтового покрытия МБДОУ ДС№ 1 «Тополек», МБДОУ ДС № 3 «Красная Шапочка», МБДОУ ДС № 6 «Сказка», МБДОУ ДС № 8 «Чебурашка». |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в общеобразовательных организациях. | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных общеобразовательных организациях района; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; сокращение разрыва в качестве образования между организациями, работающими в разных социальных контекстах; предоставление всем старшеклассникам возможности обучаться по образовательным программам профильного обучения; повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по области | во всех муниципальных общеобразовательных организациях района созданы условия, соответствующие требованиям федеральной основной общеобразовательной программе; обеспечено получение 8857 обучающимся общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Белокалитвинского района; к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подключено 100% общеобразовательных организаций; 68% старшеклассников обучается по образовательным программам профильного обучения; в шести общеобразовательных организациях установлено оборудование, которое предусматривает создание полноценной безбарьерной среды для детей-инвалидов, обеспечение их права на получение образования и полноценное участие в общественной жизни; отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области составляет 113,7% |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Финансовое обеспечение общеобразовательных организаций в части субсидий на иные цели, в том числе на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, на приобретение основных средств, на проведение текущего ремонта зданий | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | увеличение численности талантливых детей, возможность обучения старшеклассников по образовательным программам профильного обучения, предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования | Выполнен текущий ремонт помещений под размещение на территории общеобразовательных организаций Центров образования, текущий ремонт канализации МБОУ СОШ № 6, текущий ремонт покрытия дорожек и тротуаров МБОУ Богатовская ООШ, текущий ремонт котельной (замена дымовой трубы) МБОУ Нижне - Серебряковская ООШ, текущий ремонт канализации МБОУ Сосновская СОШ, проведение текущего ремонта ограждений МБОУ СОШ №10 МБОУ Нижнепоповская ООШ. Созданы условия для успешного функционирования 37 общеобразовательных организаций. В рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе двух общеобразовательных организаций МБОУ Голубинской СОШ и МБОУ Грушевской СОШ созданы Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». В результате участия обучающимся образовательных организаций Белокалитвинского района в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников присуждено 14 призовых мест: 14 призеров. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 1 продолжает реализовываться инновационный проект «Ресурсный класс для детей младшего школьного возраста с расстройством аутистического спектра (РАС) в условиях общеобразовательной школы». |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Всеобуч по плаванию | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | массовое обучение плаванию младших школьников и выявление перспективных детей для серьезных занятий спортом | расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены. |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Газификация муниципальных образовательных организаций | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | перевод котельных общеобразовательных организаций с твердого топлива на газ | проведен строительный контроль за работами по газификации муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №9. |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт образовательных организаций | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт образовательных организаций в Белокалитвинском районе | В 2023 г. Выполнена корректировка имеющейся сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Ленинской СОШ с получением положительного заключения по проверке сметной стоимости ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий». Стоимость работ составила 95,0 тыс. рублей. |  |
| 2.6. | Основное мероприятие 2.6 Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | увеличение энергосбережения в связи с заменой существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены. |  |
| 2.7. | Основное мероприятие 2.7. Противопожарные мероприятия (устройство пожарных резервуаров) в общеобразовательных организациях | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | сокращение количества образовательных учреждений, нуждающихся в устройстве противопожарных водоемов, повышение противопожарной защищённости объектов образования | расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены. |  |
| 2.8. | Основное мероприятие 2.8. Капитальный ремонт образовательных организаций (за исключением аварийных) | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | сокращение количества зданий и сооружений общеобразовательной сферы района, нуждающихся в капитальном ремонте | завершен капитальному ремонту МБОУ СОШ № 11 поселка Горняцкий. |  |
| 2.9 | Основное мероприятие 2.9. Расходы на мероприятия по антитеррористической защищённости | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 202 г. | 31 декабря 2023 г. | повышение антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций | за счет средств местного бюджетов в 2023 году оплачены услуги по физической охране в МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №17, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №8. |  |
| 2.10 | Основное мероприятие 2.10. Приобретение транспортных средств (автобусов) для перевозки детей | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; сокращение разрыва в качестве образования между организациями, работающими в разных социальных контекстах; предоставление всем старшеклассникам возможности обучаться по образовательным программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку; | расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены. |  |
| 2.11. | Основное мероприятие 2.11. Устройство турникетов в общеобразовательных организациях | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | повышение антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций | расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены |  |
| 2.12. | Основное мероприятие 2.12. Приобретение основных средств за счет средств Резервного фонда | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | реализация инициатив жителей Белокалитвинского района по решению вопросов местного значения в сфере образования | за счет средств Резервного фонда для общеобразовательных образовательных организаций в 2023 году приобретено: светильники для школьной доски с крон-штейнами и крепежом, столы кондитерские, двери противопожарной с наличником и порогом, двери противопожарные с доводчиками, плита электрическая с духовым шкафом, водонагреватель, ванна моечная, мясорубка электрическая, весы медицинские напольных, ростомер, тонометр, стетоскоп, термометры электронные, облучател-рециркулятор, мешок дыхательный, набор «Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов», кушетка медицинская смотровая, стоки и секций ограждения, комплект воздуховодов, аппарат искусственной вентиляции легких (мешок Амбу), ширма медицинская, бикс малый в комплекте с фильтрам, стул, холодильник фармокогический, весы медицинские электронные, ростомера мед., спирометр с мундштуками и коробом-футляром, динамометр детский электронной, коробки стерилизации (контейнер, фильтры). |  |
| 2.13 | Основное мероприятие 2.13. Мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях: мкр. Заречный, Мкр. Нижний поселок МБОУ СОШ №5. | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | создание новых мест в общеобразовательных организациях | ведется предпроектная работа по строительству двух дополнительных общеобразовательных организаций: - «Строительство средней общеобразовательной школы на 600 мест по адресу: 347044 Ростовская область г. Белая Калитва, ул. Быкова, 3 |  |
| 2.14 | Основное мероприятие 2.14. Реализация регионального проекта «Современная школа». Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | создание на базе общеобразовательных организаций Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)» | расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены |  |
| 2.15 | Основное мероприятие 2.15. Расходы на обновление материально – технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | обновление материально-технической базы в Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» оснащены современным оборудованием для обучения школьников по предметам «Физика», «Химия», «Биология», реализации шахматного образования, творческой, социальной самореализации детей, педагогов и родителей. |  |
| 2.16 | Основное мероприятие 2.16. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда». Создание центров цифрового образования детей | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | повышение уровня IT-грамотности детей и молодежи, формирование новой системы внешкольной работы, направленной на вовлечение детей и подростков в IT-творчество разной направленности | расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены |  |
| 2.17 | Основное мероприятие 2.17. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка». Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | предоставление всем детям Белокалитвинского района возможности занятия физической культурой и спортом в современных условиях; увеличение количества призеров и победителей в мероприятиях спортивной направленности различного уровня; рост мотивации к ведению здорового образа жизни | Отремонтирован спортивный зал МБОУ Литвиновская СОШ |  |
| 2.18 | Основное мероприятие 2.18. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | повышение качества работы педагогических работников общеобразовательных организаций по классному руководству | за счет средств федерального бюджета выплачиваются ежемесячные надбавки в размере 5 тыс. рублей всем педагогическим работникам, выполняющим функции классных руководителей. |  |
| 2.19 | Основное мероприятие 2.19. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 100% обучающихся 1-4 классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием. 207 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются двухразовым питанием. 135 детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому, обеспечиваются денежной компенсацией эквивалентной стоимости питания. |  |
| 2.20 | Основное мероприятие 2.20. Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Белокалитвинского района | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | создание необходимых санитарно-эпидемиологических условий в общеобразовательных организациях для осуществления образовательной деятельности | расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены. |  |
| 2.21 | Основное мероприятие 2.21. Расходы на софинансирование средств резервного фонда Правительства Ростовской области | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | перевод котельных общеобразовательных организаций с твердого топлива на газ | расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены. |  |
| 2.22 | Основное мероприятие 2.22. Реализация регионального проекта «Современная школа». Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | создание на базе общеобразовательных организаций Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)» | Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году были открыты на базе МБОУ Голубинской СОШ и МБОУ Грушевской СОШ. |  |
| 2.23 | Основное мероприятие 2.23. «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» Создание центров цифрового образования для детей и обеспечение функционирования образовательных организаций материально – технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 20232 г. | 31 декабря 2023 г. | обеспечение функционирования образовательных организаций материально – технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | расходы на проведение данного мероприятия в муниципальном бюджете в 2023 году не были предусмотрены. |  |
| 2.24 | Основное мероприятие 2.24. «Расходы на мероприятия по пожарной безопасности» | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | повышение противопожарной защищенности общеобразовательных организаций | расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены |  |
| 2.25 | Основное мероприятие 2.25. Расходы, связанные с капитальным ремонтом . | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы района, нуждающихся в капитальном ремонте. | выполнены работы по подготовке проектной документации для проведения капитального ремонта спортивных залов МБОУ СОШ №9 и МБОУ Ленинская СОШ |  |
| 2.26 | Основное мероприятие 2.26. Познавательно-игровой проект "Посвящение в первоклассники" | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | обеспечение учеников 1 класса портфелями | в рамках реализации районного проекта "Посвящение в первоклассники" первоклассники 37 муниципальных общеобразовательных организаций района были обеспечены портфелями и канцелярскими принадлежностями. |  |
| 2.27 | Основное мероприятие 2.27. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | проведение капитального ремонта и оснащение средствами обучения и воспитания зданий общеобразовательных организаций | расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены. |  |
| 2.28 | Основное мероприятие 2.28. «Расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организации в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | обучение плаванию обучающихся общеобразовательных организации в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования | оплачены услуги по аренде плавательных бассейнов для обучения навыкам плавания 641 обучающегося начальных классов из 9 школ: МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 12, МБОУ Литвиновская СОШ, МБОУ Сосновской СОШ, МБОУ Ленинской СОШ, МБОУ Богураевской СОШ. |  |
| 2.29 | Основное мероприятие 2.29. Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов за развитие доходной базы, исходя из дополнительно поступивших в областной бюджет доходов от реализуемых на территориях муниципальных образований проектов, и с учетом достижений целей, показателей национальных, федеральных и региональных проектов | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | повышение антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций | расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены. |  |
| 2.30 | Основное мероприятие 2.30. Оснащение образовательных организаций после проведения капитального ремонта | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | оснащение средствами обучения и воспитания зданий общеобразовательных организаций после проведения капитального ремонта | Средствами оснащения и воспитания оснащены после капитального ремонта МБОУ СОШ № 3 и МБОУ СОШ № 11 |  |
| 2.31 | Основное мероприятие 2.31. Капитальный ремонт электрических сетей | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | проведение капитального ремонта электрических сетей | расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены. |  |
| 2.32 | Основное мероприятие 2.32. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Отдел образования Белокалитвинского района | 2022 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |
| Подпрограмма 3: «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в организациях дополнительного образования. | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | успешное функционирование организаций дополнительного образования детей | созданы условия для успешного функционирования 6 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования Белокалитвинского района, в которых реализуются дополнительные общеобразовательные программы по направлениям: техническое, естественно-научное, художественное, туристко-краеведческое, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое. В 2023 году в районе 86,6 % детей от 5 до 18 лет осваивают дополнительные общеобразовательные программы. С целью оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в 2023 году было выдано 3161 социальных сертификатов |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования в части субсидий на иные цели. | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | увеличение численности талантливых детей; выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей | в целях развития творческого и интеллектуального потенциала, реализации индивидуальных потребностей и склонностей обучающихся проведено 62 районных мероприятия для обучающихся. Обеспечено участие обучающихся Белокалитвинского района в региональных и всероссийских мероприятиях. В рамках реализации регионального проекта «Воспитан-на-Дону», предусматривается дальнейшее развитие музейной педагогики, в том числе и развитие сети школьных музеев. В 2023 году сеть школьных музеев Белокалитвинского района составили 32 образовательные организации. |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Доведение заработной платы педагогических работников в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012 №597 до 100 % заработной платы учителей в Ростовской области | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | повышение привлекательности педагогической профессии, создание условий для реализация Указа Президента от 07.05.2012 №597 | отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Ростовской области в 2023 году составило 95,2 % |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4. Расходы на приобретение школьных автобусов | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | увеличение количества выездных мероприятий, в которых обучающиеся района принимали участие | расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены. |  |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5. Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | повышение антитеррористической защищенности образовательных организаций | расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены. |  |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.6. Приобретение основных средств за счет средств Резервного фонда | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | реализация инициатив жителей Белокалитвинского района по решению вопросов местного значения в сфере образования | за счет средств Резервного фонда в 2023 году приобретены комплекты формы «Юнармия» (куртки, рубашки-поло, брюки, берцы, береты со значками, ремни) для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества, так же электронный лазерный тир, сетки заградительные, сетки для мини-футбола/гандбола, сетки для футбольных ворот для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы № 1. |  |
| 3.7 | Основное мероприятие 3.7. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и реконструкцию организаций дополнительного образования | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт организаций дополнительного образования в Белокалитвинском районе | расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены |  |
| 3.8 | Основное мероприятие 3.8. Познавательно-игровой проект "Посвящение в первоклассники"». |  | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | проведение познавательно-игрового проекта "Посвящение в первоклассники"» | расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены |  |
| 3.9 | Основное мероприятие 3.9. Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Белокалитвинского района | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | создание необходимых санитарно-эпидемиологических условий в организациях дополнительного образования для осуществления образовательной деятельности | расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены |  |
| 3.10 | Основное мероприятие 3.10. Расходы на мероприятия по пожарной безопасности | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | обеспечение пожарной безопасности | расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены |  |
| 3.11 | Основное мероприятие 3.11. Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов за развитие доходной базы, исходя из дополнительно поступивших в областной бюджет доходов от реализуемых на территориях муниципальных образований проектов, и с учетом достижений целей, показателей национальных, федеральных и региональных проектов | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | повышение антитеррористической защищенности образовательных организаций | расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены |  |
| 3.12 | Основное мероприятие 3.12. Реализация мероприятий в рамках работы зонального центра военно-патриотического воспитания и подготовки подрастающего поколения в возрасте до 18 лет к военной службе | Отдел образования Белокалитвинского района | 2022 | 2030 | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | реализация программ военно-патриотического воспитания и подготовки подрастающего поколения в возрасте до 18 лет к военной службе | расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены |  |
| 3.13 | Основное мероприятие 3.13 «Реализация мероприятий в рамках работы муниципального опорного центра дополнительного образования детей Белокалитвинского района» | Отдел образования Белокалитвинского района | 2022 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | реализации мероприятий по формированию современных управленческих решений и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей на территории Белокалитвинского района в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности МБУ «Центра психолого-медико-социального сопровождения»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | Директор муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи». | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников Белокалитвинского района | созданы условия для успешного функционирования муниципального бюджетного учреждения муниципального бюджетного учреждения «Центра психолого-медико-социального сопровождения» (далее МБУ ЦППМС). За 2023 год специалистами Центра в рамках деятельности МБУ ЦППМС было принято 2332 человека, в том числе 1091 детей, 1018 родителей, 223 специалиста. Было обследовано 550 детей, их них с целью определения образовательного маршрута - 455 человек, 72 человека получили заключения узких специалистов для медико-социальной экспертизы, 23 человек - по запросу Следственного комитета. Проведено 1980 консультаций для 1502 человек, в том числе 305 консультаций проведено для 261 ребенка. Получили психокоррекционную помощь 280 человек, для которых было проведено 1856 занятий. Одним из основных направлений деятельности МБУ ЦППМС является оказание своевременной адресной психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной или экстремальной ситуации, пережившим психологическую травму, находящимся в кризисном состоянии. В 2023 году специалистами Центра такая помощь была оказана 39 несовершеннолетним. 102 несовершеннолетних приняты специалистами МБУ ЦППМС в 2023 году по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, подросткового алкоголизма, возращение ребенка в школу, восстановление нормальных отношений со сверстниками, в семье, профилактики асоциального поведения, суицидального поведения. |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2. Субсидии на иные цели МБУ «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | Директор муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи». | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | расширить возможности для обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам по оказанию психолого – педагогической и медико – социальной помощи | расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены |  |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3. Реализация мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Белокалитвинского района | Директор муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи». | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | создание необходимых санитарно-эпидемиологических условий в МБУ ЦППМС для осуществления деятельности | расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены |  |
| Подпрограмма 5: «Обеспечение деятельности МБУ «Информационно-методического центра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. Финансовое обеспечение деятельности МБУ«Информационно-методического центра» | И.о. заведующего муниципального бюджетного учреждения «Информационно – методический центр» | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | улучшение условий для развития педагогического потенциала, выявление и поддержка лучших педагогических работников Белокалитвинско- го района | в 2023 году деятельность МБУ ИМЦ была направлена на совершенствование методической работы в соответствии с Концепцией создания муниципальной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Белокалитвинского района, развитие профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников образовательных организаций как основы повышения качества образования в рамках реализации федерального проекта «Современная школа». |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2. Субсидии на иные цели МБУ «Информационно-методического центра» | И.о. заведующего муниципального бюджетного учреждения «Информационно – методический центр»района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | улучшение материально-технического обеспечения МБУ «ИМЦ» Белокалитвинско- го района | расходы на проведение данного мероприятия в 2023 году не были предусмотрены |  |
| Подпрограмма 6: «Обеспечение деятельности МАУ «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1. Финансовое обеспечение деятельности МАУ «Центра бухгалтерского обслуживания» учреждений образования | Директор муниципального автономного учреждения | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | обеспечение эффективного контроля за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов, высокой эффективности планирования развития образовательного комплекса Белокалитвинского района, соблюдения и укрепления финансово-хозяйственной дисциплины. | обеспечено целевое и рациональное использование материальных и финансовых ресурсов образовательного комплекса района. Отсутствуют замечания по итогам внешних и внутренних проверок по вопросам финансово-хозяйственной деятельности. |  |
| 6.2. | Основное мероприятие 6.2. Субсидии на иные цели МАУ «Центра бухгалтерского обслуживания» учреждений образования | «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений образования Белокалитвинского района» | 2019 | 2030 | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 7: «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие 7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие вопросы. | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | повышение эффективности планирования образовательного комплекса Белокалитвинского района, качественного потенциала педагогического корпуса образования Белокалитвинского района, повышения уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы; снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | профинансированы расходы, необходимые для функционирования аппарата Отдела образования Администрации Белокалитвинского района, в том числе выплата заработной платы, начисления на заработную плату, командировочные расходы. Разработана система муниципальной системы оценки качества образования в целях совершенствования управления качеством образования на основе его достоверной и объективной оценки и повышения эффективности планирования. Информация о реализации мероприятий по развитию сферы образования размещается в СМИ Белокалитвинского района, печатных изданиях Ростовской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на официальном сайте Отдела образования https://bkobr.ru/. |  |
| 7.2. | Основное мероприятие 7.2. Диспансеризация муниципальных служащих | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Увеличение доли муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию. | в 2023 году проведена диспансеризация муниципальных служащих Отдела образования Администрации Белокалитвинского района. |  |
| 7.3. | Основное мероприятие 7.3. Развитие материально-технической базы | Отдел образования Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Улучшение материально-технической базы Отдела образования | профинансированы расходы, необходимые для функционирования аппарата Отдела образования Администрации Белокалитвинского района, в том числе оплата коммунальных услуг и расходы на содержание имущества, расходы на услуги связи, обслуживание автомобиля, уплата налогов и сборов и другие. |  |

Заместитель главы Администрации

по организационной и кадровой работе                             	  Л.Г. Василенко

Проект вносит:

Начальник отдела образования                                                  И.А. Кащеева

Проект подготовил:

Заместитель начальника Отдела образования 	                      Н.М. Ефимако

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района

«Развитие образования»

за 2023 год

Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников муниципальной программы «Развитие образования» за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие образования» | всего | 1 870 279,5 | 1 887 483,2 | 1 952 207,6 |
|  |  | областной бюджет | 1 228 373,8 | 1 317 168,0 | 1 317 075,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 85 710,6 | 85 710,6 | 85 707,0 |
|  |  | местный бюджет | 484 604,6 | 484 604,6 | 483 836,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 71 590,5 | - | 67 523,1 |
| Подпрограмма 1. | Развитие дошкольного образования | всего | 548 652,6 | 562 171,2 | 592 855,5 |
|  |  | областной бюджет | 341 227,4 | 389 244,1 | 389 243,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 172 927,1 | 172 927,1 | 172 912,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 34 498,1 | - | 32 633,6 |
| Основное мероприятие 1.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в дошкольных образовательных организациях. | всего | 541 821,6 | 472 678,4 | 539 943,4 |
|  |  | областной бюджет | 337 112,4 | 348 524,5 | 337 112,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 170 211,1 | 168 153,9 | 170 197,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 34 498,1 | - | 32 633,6 |
| Основное мероприятие 1.2. | Финансовое обеспечение дошкольных образовательных организаций в части субсидий на иные цели, в том числе: - на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений; - на строительство и реконструкцию муниципальных объектов социальной сферы, за исключением газификации; - на приобретение основных средств; - на проведение текущего ремонта зданий. | всего | 1 961,8 | 1 961,8 | 1 961,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 961,8 | 1 961,8 | 1 961,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | Газификация объектов образования. | всего | 297,5 | 297,5 | 297,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 297,5 | 297,5 | 297,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию дошкольных образовательных организаций | всего | 1 636,7 | 1 636,7 | 1 636,5 |
|  |  | областной бюджет | 1 551,5 | 1 551,5 | 1 551,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 85,2 | 85,2 | 85,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8. | Основное мероприятие 1.12. Расходы на мероприятия по антитеррористической защищённости. | всего | 371,5 | 371,5 | 371,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 371,5 | 371,5 | 371,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9. | Приобретение основных средств за счет средств Резервного фонда. | всего | 2 563,5 | 50 580,2 | 50 579,2 |
|  |  | областной бюджет | 2 563,5 | 50 580,2 | 50 579,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2. | «Развитие общего образования» | всего | 1 162 123,3 | 1 199 737,6 | 1 202 828,2 |
|  |  | областной бюджет | 882 924,7 | 923 702,2 | 923 696,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 85 710,6 | 85 710,6 | 85 707,0 |
|  |  | местный бюджет | 190 324,8 | 190 324,8 | 189 827,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 3 163,2 | - | 3 598,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в общеобразовательных организаций. | всего | 874 781,5 | 871 618,3 | 875 211,6 |
|  |  | областной бюджет | 737 431,0 | 737 431,0 | 737 431,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 134 187,3 | 134 187,3 | 134 182,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 3 163,2 | - | 3 598,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Финансовое обеспечение общеобразовательных организаций в части субсидий на иные цели, в том числе: - на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (в том числе кружковая работа); - на приобретение основных средств; - на проведение текущего ремонта зданий. | всего | 62 364,7 | 62 364,7 | 62 182,6 |
|  |  | областной бюджет | 17 983,7 | 17 983,7 | 17 983,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 44 381,0 | 44 381,0 | 44 198,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. | Газификация объектов образования. | всего | 245,1 | 245,1 | 245,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 245,1 | 245,1 | 245,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.8. | Капитальный ремонт образовательных организаций. | всего | 79 539,0 | 79 539,0 | 79 748,9 |
|  |  | областной бюджет | 75 273,1 | 75 273,1 | 75 273,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 4 265,9 | 4 265,9 | 4 265,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.9. | Расходы на мероприятия по антитеррористической защищённости. | всего | 3 164,9 | 3 164,9 | 2 860,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3 164,9 | 3 164,9 | 2 860,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.12. | Приобретение основных средств за счет средств Резервного фонда | всего | 1 478,0 | 42 255,5 | 42 254,5 |
|  |  | областной бюджет | 1 478,0 | 42 255,5 | 42 254,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.13. | Мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях: - мкр. Заречный; - мкр. Нижний поселок МБОУ СОШ №5 | всего | 239,7 | 239,7 | 239,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 239,7 | 239,7 | 239,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.15. | Расходы на обновление материально – технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | всего | 2 005,2 | 2 005,2 | 2 003,8 |
|  |  | областной бюджет | 1 901,0 | 1 901,0 | 1 899,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.17. | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка». Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | всего | 4 196,7 | 4 196,7 | 4 193,6 |
|  |  | областной бюджет | 84,0 | 84,0 | 83,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 4 112,7 | 4 112,7 | 4 109,7 |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.18. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | всего | 40 423,7 | 40 423,7 | 40 423,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 40 423,7 | 40 423,7 | 40 423,7 |
|  |  | местный бюджет | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Основное мероприятие 2.19. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | всего | 40 807,7 | 40 807,7 | 40 807,1 |
|  |  | областной бюджет | 6 937,3 | 6 937,3 | 6 937,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 33 870,4 | 33 870,4 | 33 869,8 |
|  |  | местный бюджет | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Основное мероприятие 2.25. | Расходы, связанные с капитальным ремонтом | всего | 215,0 | 215,0 | 210,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 215,0 | 215,0 | 210,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.26. | Познавательно-игровой проект "Посвящение в первоклассники". | всего | 1 235,0 | 1 235,0 | 1 234,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 235,0 | 1 235,0 | 1 234,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.28. | Расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организации в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования | всего | 1 666,6 | 1 666,6 | 1 664,1 |
|  |  | областной бюджет | 1 579,9 | 1 579,9 | 1 577,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 86,7 | 86,7 | 86,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.29. | Оснащение образовательных организаций после проведения капитального ремонта | всего | 42 307,6 | 42 307,6 | 42 306,4 |
|  |  | областной бюджет | 40 107,6 | 40 107,6 | 40 106,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 199,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.32. | Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». На проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | всего | 7 452,9 | 7 452,9 | 7 452,9 |
|  |  | областной бюджет | 149,1 | 149,1 | 149,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 7 303,8 | 7 303,8 | 7 303,8 |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3. | «Развитие дополнительного образования» | всего | 98 390,5 | 96 552,2 | 97 727,2 |
|  |  | областной бюджет | 486,7 | 486,7 | 486,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 96 065,5 | 96 065,5 | 95 934,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 1 838,3 | - | 1 306,1 |
| Основное мероприятие 3.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в организациях дополнительного образования | всего | 54 995,2 | 53 156,9 | 54 206,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 53 156,9 | 53 156,9 | 52 900,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 1 838,3 | - | 1 306,1 |
| Основное мероприятие 3.2. | Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования в части субсидий на иные цели, в том числе: - на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений; - на приобретение основных средств; - на проведение текущего ремонта зданий. | всего | 888,4 | 888,4 | 871,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 888,4 | 888,4 | 871,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3. | Доведение заработной платы педагогических работников в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012г. №597. | всего | 13 330,7 | 13 330,7 | 13 330,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 13 330,7 | 13 330,7 | 13 330,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.6. | Приобретение основных средств за счет средств Резервного фонда | всего | 486,7 | 486,7 | 486,7 |
|  |  | областной бюджет | 486,7 | 486,7 | 486,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.14. | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | всего | 28 689,5 | 28 689,5 | 28 831,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 28 689,5 | 28 689,5 | 28 831,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 4. | «Обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | всего | 7 379,5 | 7 240,8 | 7 329,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 7 240,8 | 7 240,8 | 7 236,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 138,7 | - | 92,2 |
| Основное мероприятие 4.1. | Финансовое обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | всего | 7 379,5 | 7 240,8 | 7 329,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 7 240,8 | 7 240,8 | 7 236,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 138,7 | - | 92,2 |
| Подпрограмма 5. | «Обеспечение деятельности «Информационно- методического центра» | всего | 4 818,4 | 4 815,4 | 4 815,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 4 815,4 | 4 815,4 | 4 815,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 3,0 | - | - |
| Основное мероприятие 5.1. | Финансовое обеспечение деятельности «Информационно-методического центра» | всего | 4 818,4 | 4 815,4 | 4 815,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 4 815,4 | 4 815,4 | 4 815,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 3,0 | - | - |
| Подпрограмма 6. | «Обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» | всего | 34 183,4 | 2 234,3 | 32 127,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2 234,2 | 2 234,3 | 2 234,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 31 949,2 | - | 29 893,2 |
| Основное мероприятие 6.1. | Финансовое обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» | всего | 34 183,4 | 2 234,3 | 32 127,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2 234,2 | 2 234,3 | 2 234,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 31 949,2 | - | 29 893,2 |
| Подпрограмма 7. | «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» | всего | 14 731,8 | 14 731,8 | 14 524,9 |
|  |  | областной бюджет | 3 735,0 | 3 735,0 | 3 649,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | местный бюджет | 10 996,8 | 10 996,8 | 10 875,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 7.1. | Обеспечение деятельности Аппарата управления | всего | 13 675,5 | 13 675,5 | 13 589,2 |
|  |  | областной бюджет | 3 735,7 | 3 735,7 | 3 649,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 9 939,8 | 9 939,8 | 9 939,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 7.2. | Диспансеризация муниципальных служащих | всего | 52,5 | 52,5 | 49,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 52,5 | 52,5 | 49,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 7.3. | Развитие материально-технической базы | всего | 1 004,5 | 1 004,5 | 885,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 004,5 | 1 004,5 | 885,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

Заместитель главы Администрации

по организационной и кадровой работе                             	  Л.Г. Василенко

Проект вносит:

Начальник отдела образования                                                  И.А. Кащеева

Проект подготовил:

Заместитель начальника Отдела образования 	                      Н.М. Ефимако

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Белокалитвинского района

«Развитие образования»

за 2023 год

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Белокалитвинского района 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района в 2023 году
Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие образования»
 (наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию дошкольных образовательных организаций | 0,0 | 94,8 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 1 551,5 | 94,8 | 85,2 | 5,2 |
| Расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования | 0,0 | 94,8 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 1 573,7 | 94,8 | 86,3 | 5,2 |
| Капитальный ремонт образовательных организаций. | 0,0 | 94,8 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 75 273,1 | 94,8 | 4 128,9 | 5,2 |
| Оснащение образовательных организаций после проведения капитального ремонта | 0,0 | 94,8 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 40 107,6 | 94,8 | 2 200,0 | 5,2 |
| Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка». Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 98,0 | 2,0 | 0,0 | 4 112,7 | 98,0 | 84,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на обновление материально – технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 0,0 | 94,8 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 1 901,0 | 94,8 | 104,2 | 5,2 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | 87,0 | 13,0 | 0,0 | 33 870,4 | 87,0 | 6 937,3 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». На проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 98,0 | 2,0 | 0,0 | 7 303,3 | 98,0 | 149,1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |

Заместитель главы Администрации

по организационной и кадровой работе                             	  Л.Г. Василенко

Проект вносит:

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Белокалитвинского района

«Развитие образования»

за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет | процент | 99,90 | 99,89 | 99,90 |  |
| 3 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | процент | 86,6 | 77 | 86,6 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования. | единиц | - | -- | -- |  |
| 6 | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в Ростовской области | процент | 97,0 | 100 | 107 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процент | 72,0 | 70,5 | 72,4 |  |
| 8 | Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону | процент | 41,0 | 40,5 | 46,0 |  |
| 9 | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процент | 0,71 | 1,2 | 0,4 |  |
| 10 | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процент | 108,1 | 100 | 105,1 |  |
| 11 | Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования | процент | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  |
| 13 | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии | процент | 96 | 95,1 | 96 |  |
| 14 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процент | 19,4 | 19,1 | 19,5 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процент | 106,3 | 100 | 102,6 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности МБУ «Центра психолого-медико-социального сопровождения»» |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Количество человек, получивших помощь специалистов Центра психолого-медико-социального сопровождения. | Человек | 2334 | 1000 | 2332 |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности МБУ «Информационно - методического центра» |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Количество работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации в соответствии с муниципальным заданием | человек | 551 | 360 | 612 |  |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности МАУ «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования» |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Количество изменений в решение о бюджете, подготовленных по инициативе ГРБС (за исключением изменений вызванных поступлением, перераспределением областных средств; выделением из Резервного фонда; планированием средств за счет остатков на начало года; изменением бюджетной классификации) | штук | 6 | 20 | 5 | Улучшение качества планирования бюджетных ассигнований |
| 19 | Доля неисполненных на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований (кассовые расходы в отчетном периоде) | процент | 4,9 | 5 | 0,1 | Экономия бюджетных средств в результате выполнения работ |
| 20 | Количество нарушений, выявленных в ходе внешних контрольных мероприятий, по состоянию на конец отчетного периода | штук | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | Сумма подлежащая взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств бюджета Белокалитвинского района по состоянию на конец отчетного периода | рублей | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Доля муниципальных услуг Отдела образования Белокалитвинского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых отделом образования Белокалитвинского района | процент | 100 | 100 | 100 |  |