РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2024  № 1472

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации

Белокалитвинского района от 27.12.2018 № 2281

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства», Администрация Белокалитвинского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации Белокалитвинского района                       от 27.12.2018 № 2281 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

- 2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025, после официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Белокалитвинского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи Голубова В.Г.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе				Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 07.10 .2024  №_1472

# Изменения, вносимые в постановление

# Администрации Белокалитвинского района от 27.12.2018 № 2281

# «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства»

- В преамбуле слова «26.02.2018 № 279» заменить словами «08.07.2024 №960».

- Приложение № 1 изложить в редакции:

«Приложение

к постановлению                                                                                     Администрации

Белокалитвинского района

от 27.12.2018 № 2281

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства»

Муниципальная программа Белокалитвинского района «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства» (далее также - муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления развития в жилищной сфере и в сфере территориального развития Белокалитвинского района.

Обеспечение достойных и доступных условий проживания - одна из фундаментальных задач правового государства. Развитие жилищного строительства является приоритетным направлением социально-экономического развития Белокалитвинского района.

Основными факторами, влияющими на развитие жилищного строительства, являются вовлечение в оборот земельных участков, в том числе в целях для индивидуального жилищного строительства, а также обеспечение новых жилых микрорайонов объектами социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.

Выполнение национальной цели по созданию комфортной и безопасной среды для жизни населения обеспечивает градостроительная политика, направленная на создание условий для повышения качества жизни граждан.

Актуализация документов территориального планирования, а также их реализация позволяет определить и спланировать назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий. А применение механизма комплексного развития территорий позволяет вовлечь в оборот земельные участки в необходимом объеме и обеспечить территории под жилищное строительство необходимой инфраструктурой, в том числе социальной, инженерной, транспортной.

В 2020-2023 годах актуализированы документы территориального планирования и утверждены границы населенных пунктов, в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах 53 населенных пунктах Белокалитвинского района. Это обеспечило увеличение площади территорий под жилищное строительство. В 2023 году площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства составила 6,8 га.

Деятельность по реализации документов территориального планирования, а именно по разработке проектов планировки и проектов межевания территории для выделенных под жилищное строительство земельных участков продолжает активно развиваться.

В 2024 году на территории Белокалитвинского района осуществляется выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Белокалитвинского района в границах 2 кадастровых кварталов. Кадастровые работы позволяют уточнить местоположение границ земельных участков в границах кадастрового квартала, обеспечивают образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе и многоквартирные дома. В результате в Единый государственный реестр недвижимости будут внесены сведения об объектах недвижимости, содержащихся в картах-планах территорий кадастрового квартала. В 2024 году планируется внести в Единый государственный реестр недвижимости сведения о 1099 объектах. Комплексные кадастровые работы позволяют вовлечь в оборот территории, в том числе с использованием механизма комплексного развития территорий.

Администрации Белокалитвинского района удалось снизить административные барьеры для развития жилищного строительства за счет выполнения целевых показателей госпрограммы в части сокращения предельного количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения. Так в 2023 году предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья составило 8 единиц.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной программы Белокалитвинского района

в сфере реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на развитие территориального планирования в рамках реализации приоритетных направлений жилищной политики.

Муниципальная программа разработана с учетом положений государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области».

Основными приоритетами и целями по развитию территориального планирования и развитию территории являются:

- обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зелёного фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение;

- устойчивое территориальное планирование и развитие жилищного строительства;

- обеспечение перспективных территорий актуальными документами территориального планирования, в том числе выполнение мероприятий по их реализации.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642 обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Для достижения целей муниципальной программы поставлены следующие задачи муниципального управления:

1. Создание условий для вовлечения в оборот в целях жилищного строительства земельных участков.

В рамках решения данной задачи предусмотрено вовлечение в оборот территорий с использованием механизма комплексного развития территорий, проведение комплексных кадастровых работ.

2. Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций и полномочий.

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

- площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства к 2030 году составит 5,2 га.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | - | Голубов Владимир Григорьевич, заместитель главы Администрации Белокалитвинского района по строительству, промышленности, транспорту, связи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района (Каюкова Лилия Владимировна, главный архитектор Белокалитвинского района) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 – 2024 годы этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | устойчивое территориальное планирование и развитие жилищного строительства |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - | 9734,0 тыс. рублей: этап I: 9734,0 тыс. рублей; этап II: 0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | - | национальная цель: комфортная и безопасная среда для жизни; государственная программа Ростовской области: государственная программа Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденная Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642 |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателя* |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |  |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Устойчивое территориальное планирование и развитие жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | ОМСУ | возрастает | га | статистический | 6,8 | 2023 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | Распоряжение Губернатора РО от 14.03.2013 № 39 | Отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района | Комфортная и безопасная среда для жизни | Информационная система отсутствует |

* - Базовое значение показателя превышает плановые значения в связи со строительством в 2023 году многоквартирных жилых домов на территории Белокалитвинского района, отсутствием предложений по планируемому строительству многоквартирных жилых домов и завершением массового предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей.

### Примечание.

### Используемые сокращения:

### ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

### ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| ### № п/п | ### Задачи структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| ### 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» |  |  |  |
|  | ### Ответственный за реализацию: ### отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района; ### комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района | ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |
| ### 1.1.1. | Создание условий для вовлечения в оборот в целях жилищного строительства земельных участков | Вовлечение в оборот территорий с использованием механизма комплексного развития территорий, проведение комплексных кадастровых работ | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства» |  |  |  |
|  | ### Ответственный за реализацию: ### отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района; ### комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района | ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |
| ### 1.2.1. | Обеспечено эффективное исполнение муниципальных функций и полномочий | Обеспечены условия для достижения целей муниципальной программы | предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Белокалитвинского района «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства» (всего), в том числе: | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие территорий, в том числе для жилищного строительства», в том числе: | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства», в том числе: | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

### III. Паспорт

### комплекса процессных мероприятий «Развитие территорий, в том числе для жилищного строительства»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» | ### - ### - | ### отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района (Каюкова Лилия Владимировна, главный архитектор Белокалитвинского района); ### комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Севостьянов Сергей Анатольевич, председатель комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | ### - | ### муниципальная программа Белокалитвинского района «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя * |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для вовлечения в оборот в целях жилищного строительства земельных участков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество кадастровых кварталов, в границах которых проведены комплексны кадастровые работы | возрастает | КПМ | Единица | 0 | 2023 | 2 | - | - | - | комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |

* - значение показателя в 2026, 2027, 2030 годах указать не представляется возможным, т.к. перечень кадастровых кварталов на очередной год ежегодно утверждается распоряжением Губернатора Ростовской области.

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ –комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для вовлечения в оборот в целях жилищного строительства земельных участков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество кадастровых кварталов, в границах которых проведены комплексны кадастровые работы | КПМ | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ –комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для вовлечения в оборот в целях жилищного строительства земельных участков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Белокалитвинский район» | приобретение работ (услуг) | Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах кадастровых кварталов. Уточнение сведений о земельных участках, зданиях, сооружениях, расположенных на одной территории и внесение сведений в ЕГРН | Единиц | 0 | 2023 | 2 | - | - | - |

* - значение показателя в 2026, 2027, 2030 годах указать не представляется возможным, т.к. перечень кадастровых кварталов на очередной год ежегодно утверждается распоряжением Губернатора Ростовской области.

5. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» | Х | - | - | - | - |
|  | местный бюджет (всего): |  | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники (всего): |  | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Белокалитвинский район» (всего), в том числе: | 914 0412 22402L5110 240 | - | - | - | - |
|  | местный бюджет (всего): |  | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники (всего): |  | - | - | - | - |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Белокалитвинский район» | Х | комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Севостьянов Сергей Анатольевич, председатель комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план закупок» | 28 февраля 2025 г. | комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Севостьянов Сергей Анатольевич, председатель комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2025 г. | комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Севостьянов Сергей Анатольевич, председатель комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31 октября 2025 г. | комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Севостьянов Сергей Анатольевич, председатель комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25 декабря 2025 г. | комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Севостьянов Сергей Анатольевич, председатель комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.6 | Контрольная точка 1.1.5. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2026 г. | комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Севостьянов Сергей Анатольевич, председатель комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.7 | Контрольная точка 1.1.6. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25 декабря 2026 г. | комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Севостьянов Сергей Анатольевич, председатель комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.8 | Контрольная точка 1.1.7. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2026 г. | комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Севостьянов Сергей Анатольевич, председатель комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.9 | Контрольная точка 1.1.8. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25 декабря 2026 г. | комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Севостьянов Сергей Анатольевич, председатель комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |

### IV. Паспорт

### комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства» | ### - | ### отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района (Каюкова Лилия Владимировна, главный архитектор Белокалитвинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Белокалитвинского района | ### - | ### муниципальная программа Белокалитвинского района «Территориальное планирование и развитие территории, в том числе для жилищного строительства» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено эффективное исполнение муниципальных функций и полномочий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья | - | КПМ | единица | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ –комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено эффективное исполнение муниципальных функций и полномочий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья | КПМ | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ –комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено эффективное исполнение муниципальных функций и полномочий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки сельских поселений Белокалитвинского района» | приобретение работ (услуг) | актуализация документов территориального планирования, создание условий для устойчивого развития территорий, создание условий для планировки территорий | Единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 1 |

5. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечено эффективное исполнение муниципальных функций и полномочий» | Х | - | - | - | - |
|  | местный бюджет (всего): |  | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники (всего): |  | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки сельских поселений Белокалитвинского района» (всего), в том числе: | 902 0412 2240229050 240 | - | - | - | - |
|  | местный бюджет (всего): |  | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники (всего): |  | - | - | - | - |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено эффективное исполнение муниципальных функций и полномочий» |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки сельских поселений Белокалитвинского района» | Х | Отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района (Каюкова Л.В., главный архитектор Белокалитвинского района) | Х | Х |
| 1.9. | Контрольная точка 1.1.1. «Определена актуальность генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений Белокалитвинского района» | 25 декабря 2025 г. | Отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района (Каюкова Л.В., главный архитектор Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.10. | Контрольная точка 1.1.2. «Определена актуальность генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений Белокалитвинского района» | 25 декабря 2026 г. | Отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района (Каюкова Л.В., главный архитектор Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.11. | Контрольная точка 1.1.3. «Закупка включена в план закупок» | 28 февраля 2027 г. | Отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района (Каюкова Л.В., главный архитектор Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.12. | Контрольная точка 1.1.4. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2027 г. | Отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района (Каюкова Л.В., главный архитектор Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.13. | Контрольная точка 1.1.5. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31 октября 2027 г. | Отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района (Каюкова Л.В., главный архитектор Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.14. | Контрольная точка 1.1.6. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 25 декабря 2027 г. | Отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района (Каюкова Л.В., главный архитектор Белокалитвинского района) | информационная справка | нет информационной системы |

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                                                                                                Л.Г. Василенко