РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2020  № 347

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Белокалитвинского района «Социальная поддержка

граждан» и оценки эффективности бюджетных средств  за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрации Белокалитвинского района постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан» за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Керенцеву Е.Н.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий   делами							Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 02.03. 2020 № 347

Отчет

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Социальная поддержка  граждан» за 2019 год

- Сведения о результатах реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района «Социальная поддержка  граждан» за 2019 год

Реализация  муниципальной программы Белокалитвинского района «Социальная поддержка  граждан» (далее – Программа) в 2019 году  характеризо-валась планомерным и полным исполнением обязательств государства по социальной поддержке граждан, созданием благоприятных условий для функционирования института семьи, увеличением количества и повышением качества предоставляемых населению социальных услуг, что в конечном счете создает условия для роста благосостояния и улучшение качества жизни получателей мер социальной поддержки. В 2019 году общий объем средств, направленных на реализацию целей и задач Программы составил 929 650,4 тыс.рублей (99,42 % от плановых назначений).

- Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Социальная поддержка граждан» в разрезе подпрограмм

В 2019 году Программа реализовывалась путем выполнения основных мероприятий, сгруппированных по направлениям в четыре подпрограммы:

подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в части выполнения обязательств государства по социальной поддержке граждан;

подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» в части повышения качества социальных услуг, введения новых форм социального обслуживания населения;

подпрограмма 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» в части  создания благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей;

подпрограмма 4 «Старшее поколение»  в части обеспечения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов.

В 2019 году достижению целей способствовала реализация следующих мероприятий Программы.

Мероприятие 1.1.Выплата государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы.

Во исполнение решения Собрания депутатов Белокалитвинского района  от 27.08.2009 № 405 - 73 гражданам, ранее занимавшим должности муниципальной службы, выплачена государственная  пенсия за выслугу лет в сумме 7178,5 тыс. рублей.

Мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области. Обеспечено своевременное и полное исполнение социальных гарантий 1258 ветеранам труда Ростовской области и 410 членам семей ветеранов труда Ростовской области, правом бесплатного проезда городским и внутрирайонным транспортом воспользовались 1553 ветерана труда Ростовской области. Общий объем бюджетных средств на обеспечение социальных гарантий тружеников тыла составил 24519,7 тыс. рублей.

Мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда.

4139 ветеранам труда (в том числе право бесплатного проезда городским и внутрирайонным транспортом – 4731 человек) и 1277 членам семей ветеранов труда на общую сумму 74 232,1 тыс. рублей.

Мероприятие 1.4. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов. Воспользовались правом бесплатного проезда 205 тружеников тыла, предоставлено бесплатное зубопротезирование 11 труженикам тыла, льготные медикаменты получили 13 тружеников тыла. Общий объем бюджетных средств на обеспечение социальных гарантий тружеников тыла составил 1041,5 тыс. рублей.

Мероприятие 1.5. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий 84 гражданам и 32 членам семей граждан, пострадавших от политических репрессий. Правом бесплатного проезда городским и внутрирайонным транспортом воспользовались 66 граждан, выплачены компенсации за проезд 1 раз в год 14 гражданам, пострадавшим от политических репрессий. Общий объем расходов составил 1755,7 тыс. рублей.

Мероприятие 1.6. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. Обеспечено предоставление мер социальной поддержки 3863 специалистам, работающим и проживающим в сельской местности. Общий объем средств на реализацию вышеуказанных мер социальной поддержки в 2019 году составил 173 418,4 тыс. рублей.

Мероприятие 1.7. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. В 2019 году было назначено субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  4941 семья. В Белокалитвинском районе средний размер субсидии на одну семью составил– 1857,3 руб. Общая сумма расходов за 2019 год  - 75155,2 тыс. рублей.

Мероприятие 1.8. Предоставление  материальной и иной помощи для погребения. Произведена выплата пособий на погребение 123  гражданам на общую сумму 760,1 тыс. рублей. Возмещены расходы специализированной службе ООО «Ритуал» за погребение 4 умерших граждан на сумму 23,8 тыс. рублей.

Мероприятие 1.9. Организация исполнительно-распорядительных функций, по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан согласно пункта 2 статьи 8 ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год» № 256-ЗС от 16.12.2019г. - произведено в полном объеме материально-техническое обеспечение деятельности УСЗН Белокалитвинского района за счет средств субвенций областного бюджета на сумму 25 139,6 тыс. рублей.

Мероприятие 1.10. Обеспечение деятельности УСЗН Белокалитвинского района. За счет средств местного бюджета в 2019 году было обеспечено финансирование расходов на содержание помещений, занимаемых УСЗН Белокалитвинского района, в части оплаты коммунальных расходов, расходов по обучению на тематических курсах муниципальных служащих, расходов на диспансеризацию муниципальных служащих, налога на имущество. Общая сумма расходов на данное мероприятие составила 814,8 тыс. рублей.

Мероприятие 1.11. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»). В отчетном периоде было назначено и выплачено компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг 6982 федеральным льготникам на общую сумму   71 161,9 тыс. рублей.

Мероприятие 1.12. Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным 20.07.2012 года  № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» в 2019 году были предоставлены меры социальной поддержки в виде ежегодных денежных  выплат  362 почетным донорам на сумму 5170,4  тыс. рублей (в 2019 году 360 чел. на сумму 4 929,8 тыс. рублей).

Мероприятие 1.13. Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздействию и семьям, потерявшим кормильца из числа инвалидов и участников ликвидации аварии на ЧАЭС, в части предоставления компенсации в размере 3842,0 тыс. рублей.

В части реализации мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» в 2019 году руководством муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального   обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» была проделана следующая работа.

Согласно штатному расписанию в МБУ ЦСО Белокалитвинского района 652,5 штатных единицы, из них за счет областного бюджета 641,5 штатных единиц и 11,0   штатных единиц за счет средств от приносящей доход деятельности, работа которых  направлена на обслуживание граждан пожилого возраста  и инвалидов. Укомплектованность специалистами составляет 100%.

В 2019 году 36 социальных работника прошли профессиональное обучение и получили свидетельство о должности «Социальный работник». 5 медицинских работников повысили свою квалификацию в ГБОУДПОРО «Центр повышения квалификации». По данным кадровой службы МБУ ЦСО Белокалитвинского района на конец 2019 года 332 работника имеют высшее или среднее профессиональное образование, что составляет 57 % от  общей численности работников.

В целях повышения авторитета, значимости и престижа профессии социального работника, для стимулирования профессиональной деятельности работников сферы социального обслуживания в 2019 году в МБУ ЦСО Белокалитвинского района был организован конкурс профессионального мастерства. 21 ноября 2019 года прошел конкурс на звание «Лучший медицинский работник». Победителем по итогам конкурса стала медицинская сестра СОСМО № 6 С.А. Кургуз.	В Правительстве Ростовской области на заседании трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Ростовской области были подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В 2019 году в номинации «За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы» Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Белокалитвинского района занял III место и отмечен Дипломом III степени, в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы» Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Белокалитвинского района занял II место и отмечен Дипломом II степени.

Исполнителями подпрограммы 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» в отчетном периоде были реализованы следующие мероприятия.

Мероприятие 3.1. Организация   отдыха детей в каникулярное время.

В 2019 году в Белокалитвинском районе работали 24 лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, в которых прошли оздоровление 3547 детей, из них 2305 человек из малоимущих, неполных, многодетных семей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Общий объем средств на реализацию данного программного мероприятия составил 8406,62 тыс. рублей.

Мероприятие 3.2. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях.  В 2019 году УСЗН Белокалитвинского района была произведена закупка 800 путевок в санаторные оздоровительные и загородные оздоровительные лагеря на общую сумму 13 576,47 тыс. рублей.

С предприятием (АО «Алюминий Металлург Рус»,) было заключено соглашение о предоставлении компенсации в размере 50 % стоимости фактически приобретенных путевок в санаторные и оздоровительные лагеря для 142 детей своих сотрудников на общую сумму 1285,45 тыс. рублей. 243 семьи (в том числе 82 семьи с трудной жизненной ситуацией) самостоятельно приобрели путевки, организовали отдых для своих детей и обратились в Управление с документами на получение компенсации на общую сумму 2710,98 тыс. рублей.

На организацию рекламы детской оздоровительной кампании было выделено из местного бюджета 13 тысяч рублей.

Всеми видами отдыха и оздоровления в 2019 году было охвачено 11 679 детей, (99,8% от общего количества детей – 11708 детей ) из них:

- 240 детей оздоровилось в санаторных оздоровительных лагерях, расположенных на побережье Черного и Азовского морей;

- 560 детей оздоровлены в загородом оздоровительном лагере ООО «Орленок»;

- 93 ребенка - по путевкам, выделенным Министерством труда и социального развития РО в Неклиновский район, в том числе: 53 - ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации, из малоимущих семей; 15 - воспитанников ГБУСОН РО «СРЦ Белокалитвинского района»; 25 детей, находящихся под опекой;

- выплачена компенсация предприятию АО «АМР» за 142 приобретенных путевок для детей своих сотрудников;

- 243 гражданам выплачена компенсация за самостоятельно приобретенные путевки;

- 3547 детей отдохнули в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений;

-  6584 ребенка отдохнули на детских площадках, в клубах по месту жительства, в туристических, палаточных, оборонно-спортивных, оздоровительно-спортивных лагерях, а также в многодневных походах и экскурсиях.

Мероприятие 3.3. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей получателей ежемесячной денежной выплаты на детей 1-2 года жизни. Ежемесячные денежные выплаты получили 1297 человек на общую сумму 9865,5 тыс. рублей.

Мероприятие 3.4. Предоставление мер социальной поддержки на  детей из многодетных семей.  Ежемесячную денежную выплату и льготы получают 506 многодетных семей, общая сумма расходов составила 10143,8 тыс. рублей                    ( в 2018 году 402 семьи на сумму 9 008,5 тыс. рублей).

Мероприятие 3.5. Выплата пособия на детей. В соответствии с Областным законом от 22.10.2004 №176-ЗС «О государственном ежемесячном  пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области»  производилась выплата пособий на детей из малоимущих семей. Среднегодовое количество получателей составило 3043 человека, общая сумма расходов – 43538,7 тыс. рублей ( в 2018 году 3421 человек , общая сумма расходов 44577 тыс. рублей).

Мероприятие 3.6. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей. В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 №281 «О предоставлении мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей» в 2019 году была предоставлена ежемесячная денежная выплата 21 получателю на сумму 38,6 тыс. рублей.

Мероприятие 3.7. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. В соответствии с Областным законом от 22.10.2012 №882-ЗС «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ростовской области» в 2019 году осуществлялась ежемесячная денежная выплата 661 семье на общую сумму 59955,1 тыс. рублей.

Мероприятие 3.8 и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала. Продолжена работа по выдаче сертификатов на региональный материнский капитал. В течение года было выдано 119 сертификатов. В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 11.07.2014 № 499 «О порядке использования гражданами средств регионального материнского капитала» была организована работа по использованию 103 получателя средств регионального материнского капитала (в 2018 году – 95 получателей). Общая сумма расходов составила 11041,9 тыс. рублей.

Мероприятие 3.9. Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования. В 2019 году компенсацию в сумме 10324,8 тыс. рублей получили 3186 семей (в 2018 году - 3311 семей).

Мероприятие 3.10. Предоставление мер социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных частями 1,1.1,1.2, 1.3 статьи 132 Областного закона от 22.10.2004 №165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области. В 2019 году органами опеки и попечительства Отдела образования Администрации Белокалитвинского района были выявлены и учтены 45 детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2018 году – 27 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

Из 45 переданы:

- на воспитание в приемную семью - 0 детей ( в 2018 году - 0 детей)

- под опеку (попечительство) - 38 детей (84,4% от общего количества детей, выявленных в 2019 году) ( в 2018 году – 23 ребенка, 85,19% от общего количества детей, выявленных в 2018 году);

- устроены в учреждения на полное государственное обеспечение - 7 детей (15,6% от общего количества детей, выявленных в 2019 году) ( в 2018 году – 0 детей);

- на удочерение (усыновление) - 0 детей (в 2018 году - 4 ребенка, 14,81% от общего количества детей, выявленных в 2018 году). Предоставлены меры социальной поддержки 212 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания на общую сумму – 28135,4 тыс. руб.

Мероприятие 3.11. Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия. Предоставлены меры социальной поддержки 3 гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия, на сумму 92,3 тыс. рублей.

Мероприятие 3.12. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

В 2019 году выплачено 1 ежемесячное пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву  на общую сумму  72,4 тыс. рублей.

Мероприятие 3.13. Выплата единовременного денежного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. Назначены и выплачены единовременные пособия 28 гражданам на сумму 488,7 тыс. рублей.

Мероприятие 3.14. Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия  в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком. В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 22.01.2014 № 66 «О порядке расходования субвенций, поступающих в областной бюджет из федерального бюджета на финансовое обеспечение расходов на выплату отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)" производилась выплата ежемесячного пособия на ребенка 512 получателям на общую сумму 39 610,9 тыс. рублей ( в 2018 году 584  получателя на общую сумму 44 652,6 тыс. рублей).

Мероприятие 3.15 Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. В соответствии с Федеральным законом от

28.02.2017 №418-ФЗ « О ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей» в 2019 году оказана 330 семьям,  в которых родился первый ребенок, ежемесячная выплата составила 29 962,4 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы 4 «Старшее поколение» возложена на муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального   обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». Основным направлением деятельности МБУ ЦСО Белокалитвинского района является повышение доступности и качества социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с государственными стандартами.

Мероприятие 4.1. Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей. В целях расширения спектра предоставляемых услуг в МБУ ЦСО Белокалитвинского района внедряются инновационные технологии социального обслуживания. Работает «Институт третьего возраста», который функционирует как клубно-кружковая форма работы по социальной реабилитации пожилых людей, физической деятельности, организации их всестороннего досуга. На факультетах Института реализуются следующие учебные программы: «Компьютерная грамотность», «Школа жизни», «Сторона родная», «Здоровый образ жизни», «Бодрость», «Православная культура», «Социальный туризм», «Оберег», «Школа правовой грамотности», «Финансовая грамотность», «Психология-это просто». Проводится работа в клубном формировании «Книга в добрые руки», в клубе рукоделия «Искусница», осуществляет деятельность Центр «Серебряные волонтеры». Внедрены инновационные технологии «Крупотерапия» и «Пет терапия», социальные проекты «Визиты внимания», «Гарденотерапия», «Музыкальная терапия».  Проекты реализуются в рамках социального партнерства.

Обучение компьютерной грамотности для пожилых и инвалидов организовано с 2011 года. Пожилые люди, проживающие на территориях сельских поселений района, обучаются навыкам компьютерной грамотности на базе Центра социального обслуживания, социальных комнат, а также в социально-реабилитационных отделениях МБУ ЦСО Белокалитвинского района.

С целью повышения качества социального обслуживания с использованием наиболее приемлемых для клиентов форм и объемов услуг в учреждении используются инновационные методы и формы социальной работы, в том числе: социальные комнаты, социальное сопровождение, социальный участковый, социальные  ящики, группы самопомощи, применяется  семейный подряд, бригадный, биографический метод, используется работа волонтеров, мемуаротерапия, арт-терапия, такие методы реабилитации как терренкур, пальчиковая и дыхательная гимнастики, музыкальная терапия, гарденотерапия, квиллинг, визиты внимания, основы безопасности жизнедеятельности. Организована работа по повышению уровня финансовой и правовой грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов.

С целью организации доступа к социальным услугам по месту проживания нуждающимся в них гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в отдаленных от администраций городских и сельских поселений населенных пунктах со слаборазвитой социально-бытовой и транспортной инфраструктурой, на базе МБУ ЦСО Белокалитвинского района создана мобильная выездная бригада, осуществляющая свою деятельность в тесном взаимодействии с Белокалитвинским городским и районным отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», Белокалитвинским районным Советом Всероссийской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Обществом инвалидов, администрациями городских и сельских поселений района.

За период 2016-2019 годы услугами мобильной бригады воспользовались – 986граждан.

Наряду с уже традиционными формами работы (мобильные бригады, приемные семьи для пожилых людей, доставка лекарственных препаратов на дом) получают все более широкое распространение новые формы работы:

пункт проката технических средств реабилитации для инвалидов с нарушениями функции опорно-двигательной системы и маломобильных граждан:

транспортная услуга по перевозке льготной категории граждан в режиме «Социальное маршрут»;

доставка мобильной бригадой лиц старше 65 лет в медицинские организации;

служба «ответственных социальных участковых», целью которой является обеспечение доступа жителей поселений к социальным услугам, выявление и диагностика социальных проблем граждан, проживающих на территории каждого муниципального образования, обеспечение их необходимой информацией, касающейся социальной защиты в целом и для оказания помощи в решении жизненно важных проблем;

телефонное консультирование по телефону доверия «Выход есть» все обратившиеся получили необходимую консультацию;

Полностью (100 процентов) удовлетворена потребность нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов в социальном обслуживании на дому, также отсутствует очередность граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в стационарном обслуживании.

Ликвидации очередности в МБУ ЦСО Белокалитвинского района способствовала реализация следующих форм работы:

приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов, которая представляет собой совместное проживание и ведение общего хозяйства лица, нуждающегося в социальных услугах, и лица, оказывающего социальные услуги, направленная на повышение качества жизни пожилых граждан, максимальное продление нахождения их в привычной социальной среде, укрепление традиций взаимопомощи, профилактику социального одиночества.  С 2010 по 2018 создано 14 приемных семей. В настоящее время в правоотношениях находится 2 семьи;

«Школа по уходу за пожилыми людьми и инвалидами», которая была создана с целью повышения качества ухода за пожилыми людьми в домашних условиях. Данная технология реализуется на базе МБУ ЦСО Белокалитвинского района с 2015 года и позволяет обучить родственников граждан пожилого возраста (особенно тех, которые не могут самостоятельно передвигаться и обслуживать себя) необходимым навыкам общего ухода с разъяснением проблемных вопросов оказания помощи близким.

Мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности МБУ ЦСО Белокалитвинского района. В рамках данного мероприятия производились расходы по оплате коммунальных расходов МБУ ЦСО Белокалитвинского района за счет средств бюджета Белокалитвинского района. Общий объем расходов по оплате коммунальных расходов   составил 1865,7 тыс. рублей.

Мероприятие 4.3. Осуществление учреждением социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), в целях выполнения муниципального задания. В рамках осуществления деятельности за 2019 год базообразующими подразделениями МБУ ЦСО Белокалитвинского района (социально - реабилитационные отделения, отделения социального обслуживания на дому и специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому) было обслужено 3 669 человек (в 2018 – 3 583), которым было оказано

6 219 414 услуги (в 2018 – 5 829 306), в том числе:

- в 4 социально-реабилитированных отделениях обслужено 125 чел., которым оказано 1 539 738 услуг;

- в 17,5 отделениях социального обслуживания на дому обслужено 3011 чел., которым оказано 3 828 898 услуг;

- в 6 специализированных отделениях социально-медицинского обслуживания на дому обслужено 273 чел., которым оказано 850 778 услуг.

Среднее количество услуг, оказанных за одно посещение одному получателю социальных услуг, составило 10,7 услуги.

Общий объем расходов в 2019 году составил 290 365,2 тыс. рублей, в том числе на повышение заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 в сумме 72 412,3 тыс. рублей.

III. Результаты реализации мер муниципального и правового             регулирования.

Реализация мероприятий программы производится в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения и не требует дополнительного муниципального и правового регулирования.

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы.

В 2019 году на реализацию всех мероприятий Программы (с учетом внесенных изменений) было запланировано   - 935 033,3  тыс. рублей (федеральный бюджет – 202700,9 тыс. рублей,  областной бюджет – 767 626,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – 13 085,1 тыс. рублей, средства от приносящей доход деятельности – 48 011,7 тыс. рублей). Фактическая сумма освоения за 2019 год составила 929 650,4 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 201 980,4 тыс. рублей, областной бюджет – 762 661,5 тыс. рублей, средства местного бюджета –  12 375,9 тыс. рублей, средства от приносящей доход деятельности – 41 347,2 тыс. рублей. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию основных мероприятий Программы приведены в таблице 1.

### В ходе реализации Программы в 2019 году не были освоены в полном объеме целевые бюджетные средства федерального бюджета в сумме 720,5 тыс. рублей, в том числе: 676,7 тыс.руб.(ФЖКУ)-уменьшение фактических расходов в связи расчетом компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по фактическим платежам, а также естественной убылью льготной категории граждан; 0,1 (Доноры) - выплата носит заявительный характер; 3,2 (ЧАЭС) - выплата носит заявительный характер; 40,1 (БЖВС)- выплата носит заявительный характер; 0,2 (ФСС) - выплата носит заявительный характер, 0,1(выплата на 3-го ребенка)- носит заявительный характер; 0,1 (пособие на 1-го ребенка) - сумма остатка меньше размера пособия.

### Средства областного бюджета не освоены в объеме  4965,4 тыс. рублей, в том числе: расходы на софинансирование средств резервного фонда Правительства Ростовской области на финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские учреждения -                                      137,6 тыс.рублей; расходы на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области – 48,4 тыс. рублей; обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда – 78,1тыс. рублей; предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов 1551,4 тыс. рублей; обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий – 142,3 тыс. рублей; расходы на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности – 373,3 тыс. рублей; предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг –1042,4 тыс. рублей; расходы по погребению умерших, не являющихся пенсионерами – 72,4 тыс. рублей; организация исполнительно-распорядительных функций – 0,6 тыс. рублей; организация отдыха детей в каникулярное время – 0,4 тыс. рублей; расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) до достижения ребенком возраста трех лет(услуги банка)- 12тыс.рублей; организация отдыха и оздоровления детей – 0,4 тыс. рублей; обеспечение мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей – 57,4 тыс. рублей; обеспечение мер социальной поддержки детей из многодетных семей –206 тыс. рублей; ежемесячное пособие на ребенка – 223,7 тыс. рублей; предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет из малоимущих семей – 0,4 тыс. рублей; предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала – 9,2 тыс. рублей; выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования – 205,6 тыс. рублей; предоставление мер социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных частями 1,1.1,1.2,  1.3 статьи 132 Областного закона от 22.10.2004 №165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» – 713,2 тыс. рублей; предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновлении (удочерении) ребенка  (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия - 90,0 тыс. рублей.

### Основной причиной неполного освоения вышеуказанных средств является то, что все выплаты по предоставлению мер социальной поддержки носят заявительный характер, а также отсутствием возможности корректировки плановых назначений областного и федерального бюджетов по факту начислений мер социальной поддержки в конце финансового года.

### Объем неосвоенных средств местного бюджета составил 702,9 тыс. рублей, в том числе: экономия по расходам на содержание аппарата УСЗН Белокалитвинского района - 64,9 тыс. рублей; экономия по расходам на содержание аппарата МБУ ЦСО Белокалитвинского района  340,2 тыс. рублей; расходы на софинансирование средств резервного фонда Правительства Ростовской области на финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские учреждения - 8,8 тыс.рублей;  выплата государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы – 289,0 тыс.рублей;

### Информация об использовании средств на реализацию Программы приведена в таблице1 к настоящему приложению.

### Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Белокалитвинского района «Социальная  поддержка граждан» в 2019 году не производилась.

### Средства бюджетов всех уровней, предусмотренные на реализацию Программы, были использованы по целевому назначению. Степень освоения бюджетных и внебюджетных средств в 2019 году (99,42 % от плановых назначений). Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы за 2019 год, отсутствуют.

V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.

Исполнение Программы характеризуется двумя показателями: доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки, в общей численности населения Белокалитвинского района; доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения.

По состоянию на 01.01.2020 общее количество граждан, получивших различные  меры социальной поддержки составило 29,9 тыс. человек , что составляет 33,01 % от общей численности населения (90,6 тыс. человек). Плановое значение показателя 47,4%.

Плановый показатель доли граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами, из числа обратившихся граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, на 2019 составляет 100,0%, исполнение по состоянию на 01.01.2020 составило  100,0%.

Качество исполнения подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» характеризуется двумя показателями: доля населения,  получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей Белокалитвинского района; доля получателей адресной социальной  помощи в общей численности населения Белокалитвинского района.

Плановое значение доли населения, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 15,0 %, фактическое значение показателя 4941/41168=12,0 %.

Количество граждан – получателей адресной социальной помощи в 2019 году составило 1892 человека, в том числе 1821 человек получили адресную помощь за счет средств областного бюджета и 71 человек – за счет средств местного бюджета. Плановое значение доли получателей адресной социальной помощи в общей численности населения Белокалитвинского района на 2019 год составляет 1,7%, фактическое значение 2,1 % (1892/90600).

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» характеризуется следующим показателем: доля работников, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, в общей численности работников МБУ ЦСО Белокалитвинского района. Плановое значение данного показателя 42,0%, фактическое – 50,0 % от общей численности работников.

Исполнение подпрограммы 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» характеризуется наибольшим числом показателей.

Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году. Численность третьих или последующих детей, родившихся в, в 2015 году- 196 детей, в 2016 году – 197 детей, в 2017 году - 200 детей, в 2018 году - 181 ребенок, 2019 - 157 детей  Плановое значение показателя 1,0, фактическое значение – 0,9.

Плановое значение показателя «Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности домохозяйств Белокалитвинского района» на 2019 год – 30,5 %. Фактически  различные меры социальной поддержки получили 4022,0 семьи, проживающих в Белокалитвинском районе, что составляет 9,7% от общей численности домохозяйств района (41168). Уменьшение данного показателя в сравнении с предыдущим годом произошло по причине уменьшения количества малообеспеченных семей в связи с изменениями, внесенными в законодательство.

Показатель «Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Ростовской области» исполнен на 99,880,% (11679/11708) при плановом значении 100%.

Плановое значение показателя 2019 года  «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов, выявленных в отчетном году» -  98,82 % , фактическое значение 84,4 % . Отклонение произошло по причине сокращения общей численности детей, подлежащих устройству в замещающие семьи.

Подпрограмма 4 «Старшее поколение» характеризуются следующими показателями.

Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения Белокалитвинского района. Плановое значение данного показателя на 2019 год составляет 8,5 %, исполнение по состоянию на 01.01.2020 г. – 8,7 %.

Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждения социального обслуживания населения к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области в 2019 году составило 103,0 % при плановом значении 100,0 %.

Сведения о достижении целевых индикаторов (показателей) Программы приведены в таблице 5.

VI. Информация об изменениях, внесенных в Программу.

### В течение 2019 года в Программу были внесены следующие изменения:

### - корректировка объемов финансирования Программы текущего 2019 года (постановление Администрации Белокалитвинского района от 11.03.2019                                 № 337);

### - корректировка объемов финансирования Программы текущего 2018 года и значений целевых показателей (постановление Администрации Белокалитвинского района от 19.07.2019 № 1130);

### - корректировка объемов финансирования Программы текущего 2019 года (постановление Администрации Белокалитвинского района от 11.11.2019                            № 1875);

### - корректировка объемов финансирования Программы текущего 2019 года (постановление Администрации Белокалитвинского района от 25.12.2019                          № 2190).

### - корректировка объемов финансирования Программы текущего 2018 года

### Одновременно с внесением изменений в программные мероприятия производилась корректировка плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан» на 2019 год.

VII.Результаты оценки эффективности реализации Программы.

### Эффективность реализации Программы оценивается на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровня использования средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий Программы.

- Оценка степени достижения целей:

Эп = 47,4 / 33,01=1,44, эффективность целевого показателя муниципальной программы принимается за 1(единицу).

Эп = 100/ 100=1,0  эффективность целевого показателя муниципальной программы принимается за 1(единицу).

Эо = 1,44+1/2= 1,22 это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

СРом = 9/9 =1, эффективность целевого показателя муниципальной программы принимается за 1(единицу), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.

СРм = 4/ 4= 1, эффективность целевого показателя принимается за 1(единицу), что указывает на высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий за счет средств местного бюджета.

ССуз = 12375,9/13085,1= 0,95;

Эис = 1/0,95 = 1,06; бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

УРпр = 1,22 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,06 х 0,2 = 1,13 эффективность целевого показателя принимается за 1(единицу), уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, т.к составляет 0,95 и более; все  мероприятия исполнены, в целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования участниками Программы осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля и аудита.

Анализ реализации Программы в 2019 году показал, что Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

|  |  |  |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сведения |  |  |  |
| об использовании средств местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района за 2019 г. |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы , подпрограммы муниципальной программы, мероприятия |  | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района | «Социальная поддержка граждан» |  | всего | 1031424,0 | 1024959,3 |
|  |  |  | областной бюджет | 767626,3 | 762661,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 202700,9 | 201980,4 |
|  |  |  | местный бюджет | 13085,1 | 12375,9 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 48011,7 | 47941,6 |
| Подпрограмма 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  | всего | 468532,8 | 464190,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 379331,2 | 376022,3 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 80854,3 | 80174,3 |
|  |  |  | местный бюджет | 8347,3 | 7993,3 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. | Выплата государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавщим муниципальные должности и должности муниципальной службы |  | всего | 7467,5 | 7178,5 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 7467,5 | 7178,5 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. | Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области |  | всего | 24568,1 | 24519,7 |
|  |  |  | областной бюджет | 24568,1 | 24519,7 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. | Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда |  | всего | 75783,5 | 74232,1 |
|  |  |  | областной бюджет | 75783,5 | 74232,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4. | Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов |  | всего | 1119,6 | 1041,5 |
|  |  |  | областной бюджет | 1119,6 | 1041,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5. | Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  | всего | 1898,0 | 1775,7 |
|  |  |  | областной бюджет | 1898,0 | 1775,7 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6. | Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности |  | всего | 173791,7 | 173418,4 |
|  |  |  | областной бюджет | 173791,7 | 173418,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7. | Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  | всего | 76197,6 | 75155,2 |
|  |  |  | областной бюджет | 76197,6 | 75155,2 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8. | Предоставление материальной и иной помощи для погребения |  | всего | 832,5 | 760,1 |
|  |  |  | областной бюджет | 832,5 | 760,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.9. | Организация исполнительно- распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года №222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской области", по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области", по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320- ЗС "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области", а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174 -ЗС "Об адресной социальной помощи в Ростовской области" |  | всего | 25140,2 | 25139,6 |
|  |  |  | областной бюджет | 25140,2 | 25139,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.10. | Расходы на капитальный ремонт здания УСЗН Белокалитвинского района |  | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.11. | Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») |  | всего | 71838,6 | 71161,9 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 71838,6 | 71161,9 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.12. | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |  | всего | 5170,5 | 5170,4 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 5170,5 | 5170,4 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.13. | Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |  | всего | 3845,2 | 3842,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 3845,2 | 3842,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» |  | всего | 11,7 | 11,7 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 11,7 | 11,7 |
| Мероприятие 2.1. | Обучение работников МБУ ЦСО Белокалитвинского района на курсах повышения квалификации |  | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2. | Проведение конкурса "Лучший социальный работник МБУ ЦСО Белокалитвинского района" |  | всего | 11,7 | 11,7 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 11,7 | 11,7 |
| Мероприятие 2.3. | Обеспечение участия победителей конкурса "Лучший социальный работник МБУ ЦСО Белокалитвинского района" |  | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подрограмма 3 | «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  | всего | 272749,1 | 271184,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 148641,9 | 147123,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 121846,9 | 121806,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 2260,6 | 2254,4 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1. | Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе: |  | всего | 8413,2 | 8406,6 |
|  |  |  | областной бюджет | 6477,6 | 6477,2 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1935,6 | 1929,4 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях |  | всего | 17971,4 | 19971,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 17646,4 | 17646,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 325,0 | 325,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3. | Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей |  | всего | 9922,9 | 9865,5 |
|  |  |  | областной бюджет | 9922,9 | 9865,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.4. | Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей |  | всего | 10349,8 | 10143,8 |
|  |  |  | областной бюджет | 10349,8 | 10143,8 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.5. | Выплата ежемесячного пособия на ребенка |  | всего | 43762,4 | 43538,7 |
|  |  |  | областной бюджет | 43762,4 | 43538,7 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.6. | Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей |  | всего | 39,0 | 38,6 |
|  |  |  | областной бюджет | 39,0 | 38,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.7. | Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | всего | 59967,3 | 59955,1 |
|  |  |  | областной бюджет | 8295,5 | 8283,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 51671,8 | 51671,7 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.8. | Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала |  | всего | 11051,2 | 11042,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 11051,2 | 11042,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.9. | Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования |  | всего | 10324,8 | 10119,2 |
|  |  |  | областной бюджет | 10324,8 | 10119,2 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.10. | Предоставление мер социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных частями 1,1.1,1.2, 1.3 статьи 132 Областного закона от 22.10.2004 №165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» |  | всего | 30682,3 | 29969,1 |
|  |  |  | областной бюджет | 30682,3 | 29969,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.11. | Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия |  | всего | 90,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 90,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.12. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |  | всего | 112,5 | 72,4 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 112,5 | 72,4 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.13. | Выплата единовременного денежного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |  | всего | 488,8 | 488,7 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 488,8 | 488,7 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.14. | Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком |  | всего | 39611,0 | 39610,9 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 39611,0 | 39610,9 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.15. | Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | всего | 29962,5 | 29962,4 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 29962,5 | 29962,4 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Старшее поколение» |  | всего | 290130,4 | 289573,7 |
|  |  |  | областной бюджет | 239653,2 | 239515,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2477,2 | 2128,2 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 48000,0 | 47929,9 |
| Мероприятие 4.1. | Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей |  | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2. | Обеспечение деятельности МБУ ЦСО Белокалитвинского района |  | всего | 2711,2 | 2224,7 |
|  |  |  | областной бюджет | 234,0 | 96,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2477,2 | 2128,3 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.3. | Осуществление учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов(в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22 октября 2004 года № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области», в целях выполнения муниципального задания |  | всего | 287419,2 | 287349,1 |
|  |  |  | областной бюджет | 287419,2 | 287349,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 48000,0 | 47929,9 |

| ### Таблица 2 Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Белокалитвинского района в 2019 году Муниципальная программа Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-вание муници-пального учреждения |  |  | Остаток средств на 01.01.2019* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оста-ток на 01.01. 2020** оказание платных услуг |  |  |
|  |  |  |  | всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего оказание платных услуг |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оказание платных услуг |  | доб-рровольные ппожер-твова-ния |  | целе-вые взносы физи-ческих и (или) юридических лиц |  | средстваполученные от прино-сящей доход деятель-ности |  | иные доходы (благо-твори-тель-ность) |  |  |  | оплата туда с начислениями |  | капи-тальные вложе-ния |  |  | мате-риальные запасы | прочие расходы |  |  |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ ЦСО Белокалит-винского района |  |  | 0,00 | 47 927 037,54 |  | 47 812 978,93 |  | 0,000 |  | 6 000,00 |  | 27 158,61 |  | 80 900,00 |  | 47 927 037,54 |  | 31 972 745,10 |  | 3 460 517,00 |  |  | 4 444 966,23 | 8 048 809,21 |  |  | 0,00 |  |  |
| Итого по бюджет-ным учре-ждениям |  |  | 0,00 | 47 927 037,54 |  | 47 812 978,93 |  | 0,000 |  | 6 000,00 |  | 27 158,61 |  | 80 900,00 |  | 47 927037,54 |  | 31 972 745,10 |  | 3 460 517,00 |  |  | 4 444 966,23 | 8 048 809,21 |  |  | 0,00 |  |  |
| * остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Белокалитвинского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района в 2019 году Муниципальная программа Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |  |  |  |  |  |  |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  | тыс. рублей |  |  |  | % |  |
| Организация отдыха детей в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 94 |  |  |  | 413,5 |  | 6 |  |  | 6477,2 |  |  |  | 94 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413,5 |  |  |  |  | 6477,2 |  |  |  |  |  |
| * в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 4

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района в 2019 году Муниципальная программа Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01. 2019* | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректи-ровок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2020** объем услуг (количе-ство) |
|  |  | объем услуг (количе-ство) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количе-ство) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам (СРО) | 0,00 | 125 | 56825,7 | 125 | 57 768,3 | Доведены дополнительные лимиты на исполнение Указа Президента № 597 от 07.05.2012г | 125 | 57768,3 | 0,00 |
| Социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому (ОСО) | 0,00 | 2 220 | 175 240,6 | 2 220 | 188 181,7 |  | 3011 | 188 181,7 | 0,00 |
| Социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому (СОСМО) | 0,00 | 180 | 42 805,0 | 180 | 44 102,2 |  | 273 | 44 102,2 | 0,00 |
| ВСЕГО: | 0,00 | 2525 | 274 871,3 | 2525 | 290 052,2 |  | 3 409 | 290 052,2 | 0,00 |
| * остаток средств на начало отчетного года ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным. |

### Таблица 5

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) за 2019 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествую-щий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки, в общей численности населения Белокалитвинского района | про-центов | 35,8 | 47,4 | 33,01 | Уменьшение общего количества получателей мер социальной поддержки. |
| 2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | про-центов | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения, полу-чающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей Белокалитвинского района | про-центов | 15,0 | 15,0 | 12,0 | Уменьшение общего количества получателей. |
| 1.2. | Доля получателей адресной социальной помощи в общей численности населения Белокалитвин-ского района | про-центов | 1,6 | 1,7 | 2,1 | Увеличение численности получателей адресной социальной помощи |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля работников, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, в общей численности работников МБУ ЦСО Белокалитвинского района | про-центов | 42,0 | 42,0 | 50,0 | Увеличение темпов роста количества работников МБУ ЦСО Белокалитвинского района, получивших профессиональное образование |
| Подпрограмма 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году | Коэффициент | 1,01 | 1,01 | 1,01 |  |
| 3.2. | Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности домохозяйств Белокалитвинского района | про-центов | 13,0 | 30,5 | 9,7 | Уменьшение общего количества малоимущих семей. |
| 3.3. | Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Ростовской области | про-центов | 58,9 | 99,88 | 99,8 |  |
| 3.4. | «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов, выявленных в отчетном году | про-центов | 6,0 | 99,82 | 84,8 | Уменьшение численности детей, подлежащих передаче в приемные семьи. |
| Подпрограмма 4 «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения Белокалитвинского района | про-центов | 8,5 | 8,5 | 8,7 | Увеличение показателя путем внедрения новых форм социального обслуживания населения |
| 4.2. | Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | про-центов | 103,0 | 100,0 | 103,0 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Управляющий делами								      Л.Г. Василенко