## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2023  № 1857

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 09.12.2019 № 2021

В целях корректировки объемов финансирования муниципальной программы Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

- Внести в приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 09.12.2019 № 2021 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2024 года, после официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Белокалитвинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Устименко Д.Ю.

## Глава Администрации

## Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе				Л.Г. Василенко

### Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 20.11.2023 № 1857

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 09.12.2019 № 2021 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий»

- Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» раздела «Паспорт муниципальной программы Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий» изложить в редакции: Ресурсное обеспечение муниципальной Программы; -; Общий объем финансирования на весь период реализации муниципальной программы составляет 194 349,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2020 году – 39 3940,4 тыс. рублей; в 2021 году – 8 240,9 тыс. рублей; в 2022 году – 21 487,7 тыс. рублей; в 2023 году – 129 380,2 тыс. рублей; в 2024 году – 100,0 тыс. рублей; в 2025 году – 100,0 тыс. рублей; в 2026 году – 100,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 166 299,0 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 18 291,6 тыс. рублей; в 2021 году – 6 070,3 тыс. рублей; в 2022 году – 20 219,2 тыс. рублей; в 2023 году – 121 647,9 тыс. рублей За счет средств федерального бюджета – 15 676,9 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 14 137,5 тыс. рублей; в 2021 году – 1 539,4 тыс. рублей. За счет средств местных бюджетов – 12 443,3 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 2 511,3 тыс. рублей; в 2021 году – 631,2 тыс. рублей; в 2022 году – 1 268,5 тыс. рублей; в 2023 году – 7 732,3 тыс. рублей; в 2024 году – 100,0 тыс. рублей; в 2025 году – 100,0 тыс. рублей; в 2026 году – 100,0 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке..

- Подраздел  «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы» раздела  «Паспорт подпрограммы»  подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» изложить в следующей редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы |  | объем финансирования подпрограммы составляет 488,2 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 100,0 тыс. рублей; в 2022 году – 59,3 тыс. рублей; в 2023 году – 28,9 тыс. рублей; в 2024 году – 100,0 тыс. рублей; в 2025 году – 100,0 тыс. рублей; в 2026 году – 100,0 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. |
| --- | --- | --- |

- Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы» раздела  «Паспорт подпрограммы»  подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» изложить в следующей редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы |  | Объем финансирования подпрограммы составляет 193 861,0 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 34 840,4 тыс. рублей; в 2021 году – 8 240,9 тыс. рублей; в 2022 году – 21 428,4 тыс. рублей; в 2023 году – 129 351,3 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. |
| --- | --- | --- |

4.	Приложение № 3 к муниципальной программе Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий» изложить в следующей редакции:

Приложение № 3

к муниципальной программе Белокалитвинского

района «Комплексное развитие сельских территорий»

Расходы бюджета на реализацию

муниципальной программы Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий»

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей)* | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий» | всего, в том числе | х | х | х | х | 194349,2 | 34940,4 | 8240,9 | 21487,7 | 129380,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | служба реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района | 902 | х | х | х | 488,2 | 100,0 | – | 59,3 | 28,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – | – | – | – |
|  | отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | 902 | х | х | х | 192290,1 | 34840,4 | 6670,0 | 21428,4 | 129351,3 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района | 902 | х | х | х | 1570,9 | – | 1570,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | всего, в том числе | х | х | х | х | 488,2 | 100,0 | – | 59,3 | 28,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – | – | – | – |
|  | служба реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района | 902 | х | х | х | 488,2 | 100,0 | – | 59,3 | 28,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности» | служба реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района | 902 | х | х | х | 488,2 | 100,0 | – | 59,3 | 28,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 10 03 | 23 1 00 29010 | 320 | 488,2 | 100,0 | – | 59,3 | 28,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 10 03 | 23 1 00 29220 | 320 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Всего, в том числе | х | х | х | х | 193861,0 | 34840,4 | 8240,9 | 21428,4 | 129351,3 | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | 902 | х | х | х | 192290,1 | 34840,4 | 6670,0 | 21428,4 | 129351,3 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района | 902 | х | х | х | 1570,9 | – | 1570,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.1 «Расходы на строительство и реконструкцию объектов газификации» | отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | 902 | х | х | х | 34284,0 | 34284,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 05 02 | 23 2 00 L5764 | 410 | 17141,4 | 17141,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 05 02 | 23 2 00 S3550 | 410 | 17142,6 | 17142,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2.2 «Расходы на строительство объектов газификации» (Бюджетные инвестиции) | отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | 902 | 05 02 | 23 2 00 29880 | 410 | 556,42 | 556,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 902 | 05 02 | 23 2 00 S3550 | 520 | 129351,3 | – | – | – | 129351,3 | – | – | – | – | – | – |  |
| Основное мероприятие 2.3 «Иные межбюджетные трансферты на разработку проектной документации на строительство объектов газификации» | отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | 902 | 05 02 | 23 2 00 86000 | 540 |  | -- | -- | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.4 «Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий) | отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района | 902 | 05 03 | 23 2 00 L5762 | 540 | 1570,9 | – | 1570,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.5 «Расходы на разработку проектно-сметной документации по объектам газификации» | отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | 902 | 05 02 | 23 2 00 29790 | 410 | 400,0 | – | 300,0 | 100,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.6 «Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации» | отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | 902 | 05 02 | 23 2 00 S3560 | 410 | 27698,4 | – | 6370,0 | 21328,4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.7 «Организация участия в отборе Минсельхоза России на софинансирование из федерального бюджета мероприятий по развитию сельских территорий, в том числе реализация которых предусмотрена на территории опорных населенных пунктов» | отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района | 902 | Х | Х | Х | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |

5.  Приложение № 4 к муниципальной программе Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий» изложить в следующей редакции:

Приложение № 4

к муниципальной программе Белокалитвинского

района «Комплексное развитие сельских территорий»

Расходы

на реализацию  муниципальной программы Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий»

| Наименоваие муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходоввсего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий» | всего | 194 349,2 | 34940,4 | 8240,9 | 21487,7 | 129 380,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – | – | – | – |
|  | областной бюджет | 166 229,0 | 18291,6 | 6070,3 | 20219,2 | 121 647,9 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | федеральный бюджет | 15676,9 | 14137,5 | 1539,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | местный бюджет | 12 443,3 | 2511,3 | 631,2 | 1268,5 | 7732,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – | – | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | всего | 488,2 | 100,0 | – | 59,3 | 28,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | местный бюджет | 488,2 | 100,0 | – | 59,3 | 28,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – | – | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| в том числе обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | всего | 488,2 | 100,0 | – | 59,3 | 28,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | местный бюджет | 488,2 | 100,0 | – | 59,3 | 28,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – | – | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | всего | 193 861,0 | 34840,4 | 8240,9 | 21428,4 | 129 351,3 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | областной бюджет | 166 229,0 | 18291,6 | 6070,3 | 20219,2 | 121 647,9 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | федеральный бюджет | 15676,9 | 14137,5 | 1539,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | местный бюджет | 11 955,1 | 2411,3 | 631,2 | 1209,2 | 7 703,4 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе: Расходы на строительство и реконструкцию объектов газификации | всего | 34284,0 | 34284,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | областной бюджет | 18291,6 | 18291,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | федеральный бюджет | 14137,5 | 14137,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | местный бюджет | 1854,9 | 1854,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Расходы на строительство объектов газификации | всего | 129 907,7 | 556,4 | – | – | 129 351,3 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | областной бюджет | 121647,9 | – | – | – | 121647,9 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | местный бюджет | 8259,8 | 556,4 | – | – | 7703,4 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Иные межбюджетные | всего | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| трансферы на разработку проектной документации | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| на строительство объектов газификации | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий) | всего | 1570,9 | – | 1570,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | областной бюджет | 31,5 | – | 31,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | федеральный бюджет | 1539,4 | – | 1539,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Расходы на разработку проектно-сметной документации по объектам газификации | всего | 400,0 | – | 300,0 | 100,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | местный бюджет | 400,0 | – | 300,0 | 100,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации | всего | 27698,4 | – | 6370,0 | 21328,4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | областной бюджет | 26258,0 | – | 6038,8 | 20219,2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | местный бюджет | 1440,4 | – | 331,2 | 1109,2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Организация участия в отборе Минсельхоза России на софинансирование из федерального бюджета мероприятий по развитию сельских территорий, в том числе реализация которых предусмотрена на территории опорных населенных пунктов | всего | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | областной бюджет | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | федеральный бюджет | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | местный бюджет | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | внебюджетные источники | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

* Средства федерального  и областного бюджетов включаются в подпрограмму при условии отражения их в федеральных и региональных нормативных правовых актах, Соглашениях между Минсельхозом России и минсельхозпродом области при предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы.

6. 	Приложение № 5 к муниципальной программе Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий» изложить в следующей редакции:

Приложение № 5

к муниципальной программе Белокалитвинского

района «Комплексное развитие сельских территорий»

Перечень

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции

Белокалитвинского района) муниципальной программы Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий»

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительного заключения государственной экспертизы | Источник финансирования | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. руб. | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Муниципальная программа Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий» | отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды, отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | х | всего | 193 861,0 | 34840,4 | 6670,0 | 21428,4 | 129 351,4 | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | областной бюджет | 166 299,0 | 18291,6 | 6038,8 | 20219,4 | 121 647,9 | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 14137,5 | 14137,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | местный бюджет | 11 955,1 | 2411,3 | 631,2 | 1209,2 | 7 703,4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | «Прокладка распределительных газопроводов в х. Ленина Белокалитвинского района Ростовской области» | отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | № 61-1-1-3-0195-17 от 13.12.2017 | всего | 34840,4 | 34840,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | областной бюджет | 18291,6 | 18291,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 14137,5 | 14137,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2411,3 | 2411,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | «Строительство распределительных газопроводов в х. Головка Белокалитвинского района Ростовской области» | отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | № 61-1-1-3-035635-2019 от 13.12.2019 | всего | 23 240,1 | – | – | – | 23 240,1 | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | областной бюджет | 22 031,6 | – | – | – | 22 031,6 | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1208,5 | – | – | – | 1208,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | «Строительство распределительных газопроводов в х. Гусынка Белокалитвинского района Ростовской области» | отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | № 61-1-1-3-025597-2019 от 24.09.2019 | всего | 13 240,4 | – | – | – | 13 240,4 | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | областной бюджет | 12 551,6 | – | – | – | 12 551,6 | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | местный бюджет | 688,5 | – | – | – | 688,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | «Строительство распределительных газопроводов в х. Чернышев Белокалитвинского района Ростовской области» | отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | № 61-1-1-3-026058-2019 от 26.09.2019 | всего | 21 840,1 | – | – | – | 21 840,1 | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | областной бюджет | 20 704,4 | – | – | – | 20 704,4 | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 135,7 | – | – | – | 1 135,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | «Строительство распределительных газопроводов в х. Демишев Белокалитвинского района Ростовской области» | отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района |  | всего | 15 706,5 | – | – | – | 15 706,5 | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | областной бюджет | 14 675,1 | – | – | – | 14 675,1 | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 031,4 | – | – | – | 1 031,4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | «Строительство распределительных газопроводов в х. Кононов Белокалитвинского района Ростовской области» | отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района |  | всего | 29 369,7 | – | – | – | 29 369,7 | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | областной бюджет | 27 435,2 | – | – | – | 27 435,2 | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 934,5 | – | – | – | 1 934,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | «Строительство распределительных газопроводов в х. Кочевань Белокалитвинского района Ростовской области» | отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района |  | всего | 15 868,9 | – | – | – | 15 868,9 | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | областной бюджет | 14 826,8 | – | – | – | 14 826,8 | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 042,1 | – | – | – | 1 042,1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | «Строительство распределительных газопроводов в х. Титов Белокалитвинского района Ростовской области» | отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района |  | всего | 10 085,9 | – | – | – | 10 085,9 | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | областной бюджет | 9 423,2 | – | – | – | 9 423,2 | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | местный бюджет | 662,7 | – | – | – | 662,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | «Расходы на разработку проектно-сметной документации по проектам газификации в х. Головка» | отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района |  | всего | 400,0 | – | 300,0 | 100,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | местный бюджет | 400,0 | – | 300,0 | 100,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | «Расходы на разработку проектно-сметной документации по проектам газификации в х. Кочевань Белокалитвинского района Ростовской области» | отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района |  | всего | 5938,4 | – | 1346,3 | 4592,1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | областной бюджет | 5629,6 | – | 1276,3 | 4353,3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | местный бюджет | 308,8 | – | 70,0 | 238,8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | «Расходы на разработку проектно-сметной документации по проектам газификации в х. Титов Белокалитвинского района Ростовской области» | отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района |  | всего | 5223,0 | – | 1190,9 | 40,32,1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | областной бюджет | 4951,4 | – | 1129,0 | 3822,4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | местный бюджет | 271,6 | – | 61,9 | 209,7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | «Расходы на разработку проектно-сметной документации по проектам газификации в х. Кононов Белокалитвинского района Ростовской области» | отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района |  | всего | 10492,0 | – | 2459,9 | 8032,1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | областной бюджет | 9946,4 | – | 2332,0 | 7614,4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  | местный бюджет | 545,6 | – | 127,9 | 417,7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | «Расходы на разработку проектно-сметной документации по проектам газификации в х. Демишев Белокалитвинского района Ростовской области» | отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района |  | всего | 6045,0 | – | 1372,9 | 4672,1 | – | – | – | – | – | – | – | – |

### Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе	                                                                              Л.Г. Василенко