

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.09.2020 № 1492

г. Белая Калитва

**О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 09.12.2019 № 2042**

Во исполнение постановлений Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», от 10.09.2013 № 1501 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района **постановляет:**

1. Внести изменения в постановление Администрации Белокалитвинского района от 09.12.2019 № 2042 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда» на 2020 год», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Керенцеву Е.Н.

## И.о. главы Администрации

## Белокалитвинского района Д.Ю. Устименко

Верно:

Управляющий делами Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 25.09.2020 № 1492

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Доступная среда» на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок  реализации | Объем расходов, (тыс. руб.) | | | |
| всего | областной бюджет и федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1  «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Начальник  Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района  Кушнарева Т.А. | х | х | 1937,0 | 1836,3 | 100,7 | 0,0 |
| 11.1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района | Начальник  Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района  Кушнарева Т.А. | выявление потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, формирование карты доступности объектов и услуг | 2020 | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Начальник  Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района  Кушнарева Т.А. | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 2020 | 1937,0 | 1836,3 | 100,7 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие 1.2.1.  Выполнение работ по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения здания Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры им. В.П. Чкалова»  г. Белая Калитва | Начальник  Отдела культуры Администрации Белокалитвинского района  Яцкова Т.В. | создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждение | 2020 | 425,0 | 402,9 | 22,1 | 0,0 |
| 1.4 | Мероприятие 1.2.2  Выполнение работ по созданию доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения в административном здании Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района | Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района  Харченко С.В. | создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждение | 2020 | 1512,0 | 1433,4 | 78,6 | 0,0 |
| 1.5 | Контрольное событие Подпрограммы 1 | Начальник  Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района  Кушнарева Т.А. | увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | 2020 | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2  «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | Начальник  Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района  Кушнарева Т.А. | х | х | 22,8 | 22,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.  Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Начальник  Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района  Кушнарева Т.А. | обеспечение социальных гарантий инвалидов | 2020 | 22,8 | 22,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.  Обучение инвалидов компьютерной грамотности | Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района Харченко С.В. | реализация права инвалидов на доступ к средствам массовых коммуникаций | 2020 | х | х | х | х |
| 2.3. | Контрольное событие Подпрограммы 2 | Начальник  Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района  Кушнарева Т.А. | предоставление услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции в общество | 2020 | х | х | х | х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | 1959,8 | 1859,1 | 100,7 | 0,0 |

Управляющий делами Л.Г. Василенко