РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12. 2020  № 1971

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2092

В целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019 - 2030 годы, Администрация Белокалитвинского района постановляет:

- Приложение № 1 к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2092 «Об утверждении муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изложить в новой редакции:

ПАСПОРТ

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Белокалитвинского района |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждения Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района. 2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций. 3.Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 4. Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 5. Транспортное обеспечение деятельности Администрации Белокалитвинского района. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, своевременно направлять в Администрацию исправную автомобильную технику для осуществления деятельности Администрации Белокалитвинского района. |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств муниципального казенного учреждений Белокалитвинского района; поддержания в постоянной готовности и реконструкция муниципальной системы оповещения населения района; создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб; внедрение комплексной многоуровневой системы, базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий, чрезвычайных ситуаций и реагированию на них; бесперебойное транспортное обеспечение деятельности Администрации Белокалитвинского района. |
| Целевые показатели муниципальной программы | количество пострадавших людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях; доля населения Белокалитвинского района, охваченного системой оповещения в городских и сельских поселениях; доля населения Белокалитвинского района, проживающего на территории городских и сельских поселений в которых будет, развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112, содержание в исправном состоянии автотранспорта. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | этапы реализации программы не выделяются, срок реализации программы 2019-2030 год. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | ресурсное обеспечение Программы, составляет местный бюджет — это средства из районного бюджета и бюджетов городских поселений (переданных полномочий на содержание ПСП (АСФ) прогнозируемых как возможные источники средств без указания конкретных сумм. в том числе: Объем ассигнований местного бюджета программы на период 2019-2030 годы 291 116,2 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 22 615,7 тыс. рублей; 2020 год – 25 248,0 тыс. рублей; 2021 год – 24 833,0 тыс. рублей; 2022 год – 24 253,9 тыс. рублей; 2023 год – 24 270,7 тыс. рублей; 2024 год – 24 270,7 тыс. рублей; 2025 год – 24 270,7 тыс. рублей; 2026 год – 24 270,7 тыс. рублей; 2027 год – 24 270,7 тыс. рублей; 2028 год – 24 270,7 тыс. рублей; 2029 год – 24 270,7 тыс. рублей; 2030 год – 24 270,7 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета - 251 380,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 19 464,9 тыс. рублей; 2020 год – 21 915,3 тыс. рублей; 2021 год – 21 507,8 тыс. рублей; 2022 год – 20 928,7 тыс. рублей; 2023 год – 20 945,5 тыс. рублей; 2024 год – 20 945,5 тыс. рублей; 2025 год – 20 945,5 тыс. рублей; 2026 год – 20 945,5 тыс. рублей; 2027 год – 20 945,5 тыс. рублей; 2028 год – 20 945,5 тыс. рублей; 2029 год – 20 945,5 тыс. рублей; 2030 год – 20 945,5 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджетов поселений Белокалитвинского района - 39 735,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 3 150,8 тыс. рублей; 2020 год – 3 332,7 тыс. рублей; 2021 год – 3 325,2 тыс. рублей; 2022 год – 3 325,2 тыс. рублей; 2023 год – 3 325,2 тыс. рублей; 2024 год – 3 325,2 тыс. рублей; 2025 год – 3 325,2 тыс. рублей; 2026 год – 3 325,2 тыс. рублей; 2027 год – 3 325,2 тыс. рублей; 2028 год – 3 325,2 тыс. рублей; 2029 год – 3 325,2 тыс. рублей; 2030 год – 3 325,2 тыс. рублей. Средства местного бюджета, объемы и направления финансирования мероприятий Программы определяются муниципальными правовыми актами. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия; повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; повысить уровень оперативности реагирования спасательных подразделений; улучшить процесс обучения и повышения уровня подготовки специалистов районной подсистемы РСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; улучшить систему информирования населения района для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; провести профилактические мероприятия по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде; повысить готовность населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде; дооснастить поисково-спасательное подразделение пожарной, автомобильной, инженерной техникой и плавсредствами; обеспечить поисково-спасательное подразделение специальным оснащением, экипировкой, аварийно-спасательным инструментом, приборами и специальными средствами; выполнение мероприятий по пропаганде безопасности жизнедеятельности населения. обеспечить населения Белокалитвинского района современной системой-112; повысить общий уровень общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Белокалитвинского района; повысить оперативность взаимодействия дежурных, диспетчерских, муниципальных служб при реагировании на угрозы общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Белокалитвинского района; повысить качества мероприятий по прогнозированию, мониторингу, предупреждению и ликвидации возможных угроз, а также по контролю за устранением последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений; качественное выполнение услуг по транспортному обеспечению Администрации Белокалитвинского района. |

Раздел 1. Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района»

1.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Белокалитвинского района |
| Участники подпрограммы | муниципальное казенное учреждения Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | осуществление функций по обеспечению предупреждению и ликвидации последствий ЧС |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств муниципального казенного учреждений Белокалитвинского района; |
| Целевые показатели подпрограммы | количество выездов спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и происшествия; количество спасенных людей, и которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | этапы реализации программы не выделяются, срок реализации программы 2019-2030 год. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | объем ассигнований местного бюджета программы на период 2019-2030 годы 179 818,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 13 266,4 тыс. рублей; 2020 год – 14 400,6 тыс. рублей; 2021 год – 15 016,8 тыс. рублей; 2022 год – 15 222,3 тыс. рублей; 2023 год – 15 239,1 тыс. рублей; 2024 год – 15 239,1 тыс. рублей; 2025 год – 15 239,1 тыс. рублей; 2026 год – 15 239,1 тыс. рублей; 2027 год – 15 239,1 тыс. рублей; 2028 год – 15 239,1 тыс. рублей; 2029 год – 15 239,1 тыс. рублей; 2030 год – 15 239,1 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета - 141798,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 10 234,1 тыс. рублей; 2020 год – 11 133,9 тыс. рублей; 2021 год – 11 844,7 тыс. рублей; 2022 год – 12 050,2 тыс. рублей; 2023 год – 12 067,0 тыс. рублей; 2024 год – 12 067,0 тыс. рублей; 2025 год – 12 067,0 тыс. рублей; 2026 год – 12 067,0 тыс. рублей; 2027 год – 12 067,0 тыс. рублей; 2028 год – 12 067,0 тыс. рублей; 2029 год – 12 067,0 тыс. рублей; 2030 год – 12 067,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджетов поселений Белокалитвинского района - 38 020,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 3 032,3 тыс. рублей; 2020 год – 3 266,7 тыс. рублей; 2021 год – 3 172,1 тыс. рублей; 2022 год – 3 172,1 тыс. рублей; 2023 год – 3 172,1тыс. рублей; 2024 год – 3 172,1 тыс. рублей; 2025 год – 3 172,1 тыс. рублей; 2026 год – 3 172,1 тыс. рублей; 2027 год – 3 172,1 тыс. рублей; 2028 год – 3 172,1 тыс. рублей; 2029 год – 3 172,1 тыс. рублей; 2030 год – 3 172,1 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия; повысить уровень оперативности реагирования спасательных подразделений; своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; |

Раздел 2. Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

2.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Белокалитвинского района |
| Участники подпрограммы | муниципальное казенное учреждения Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение высокой готовности и повышение уровня оперативного реагирования сил и средств муниципального казенного учреждений Белокалитвинского района. |
| Целевые показатели подпрограммы | доля населения Белокалитвинского района оповещаемого системой оповещения; количество обученных специалистов гражданской обороны, уполномоченных работников муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | этапы реализации программы не выделяются, срок реализации программы 2019-2030 год. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | объем ассигнований местного бюджета программы на период 2019-2030 годы 6 698,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 841,7 тыс. рублей; 2020 год – 367,7 тыс. рублей; 2021 год – 654,5 тыс. рублей; 2022 год – 537,2 тыс. рублей; 2023 год – 537,2 тыс. рублей; 2024 год – 537,2 тыс. рублей; 2025 год – 537,2 тыс. рублей; 2026 год – 537,2 тыс. рублей; 2027 год – 537,2 тыс. рублей; 2028 год – 537,2 тыс. рублей; 2029 год – 537,2 тыс. рублей; 2030 год – 537,2 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджета – 4 983,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 723,2 тыс. рублей; 2020 год – 301,7 тыс. рублей; 2021 год – 501,4 тыс. рублей; 2022 год – 384,1 тыс. рублей; 2023 год – 384,1 тыс. рублей; 2024 год – 384,1 тыс. рублей; 2025 год – 384,1 тыс. рублей; 2026 год – 384,1 тыс. рублей; 2027 год – 384,1 тыс. рублей; 2028 год – 384,1 тыс. рублей; 2029 год – 384,1 тыс. рублей; 2030 год – 384,1 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местного бюджетов поселений Белокалитвинского района – 1 715,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 118,5 тыс. рублей; 2020 год – 66,0 тыс. рублей; 2021 год – 153,1 тыс. рублей; 2022 год – 153,1 тыс. рублей; 2023 год – 153,1 тыс. рублей; 2024 год – 153,1 тыс. рублей; 2025 год – 153,1 тыс. рублей; 2026 год – 153,1 тыс. рублей; 2027 год – 153,1 тыс. рублей; 2028 год – 153,1 тыс. рублей; 2029 год – 153,1 тыс. рублей; 2030 год – 153,1 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | улучшение оперативных возможностей поисково-спасательного подразделения при ликвидации пожаров, происшествий и чрезвычайных ситуаций; повышения уровня подготовки спасателей специалистов ГО, оперативных дежурных ЕДДС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |

Раздел 3. Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

3.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Создание системы

обеспечения вызова экстренных оперативных служб

по единому номеру «112»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Белокалитвинского района |
| Участники подпрограммы | муниципальное казенное учреждения Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»; ФПС; ЦРБ; УВД; |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | развитие и поддержание высокой готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |
| Задачи муниципальной программы | создание условий для оперативного реагирования экстренных служб при обращении населения на единый номер «112» |
| Целевые показатели подпрограммы | количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы- 112 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | этапы реализации подпрограммы не выделяются, срок реализации муниципальной программы 2019-2030 год. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы на период 2019-2030 годы 21 261,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 1 649,5 тыс. рублей; 2020 год – 1 705,5 тыс. рублей; 2021 год – 1 790,6 тыс. рублей; 2022 год – 1 790,6 тыс. рублей; 2023 год – 1 790,6 тыс. рублей; 2024 год – 1 790,6 тыс. рублей; 2025 год – 1 790,6 тыс. рублей; 2026 год – 1 790,6 тыс. рублей; 2027 год – 1 790,6 тыс. рублей; 2028 год – 1 790,6 тыс. рублей ; 2029 год – 1 790,6 тыс. рублей; 2030 год – 1 790,6 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | повышение уровня оперативности экстренных оперативных служб |

Раздел 4. Подпрограмма «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

4.1 ПАСПОРТ

подпрограммы «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Белокалитвинского района |
| Участники подпрограммы | муниципальное казенное учреждения Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | внедрение и обеспечение на базе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» комплексной многоуровневой системы мониторинга, прогнозирования, предупреждения правонарушений, пожаров, происшествий, чрезвычайных ситуаций и реагирования на них |
| Задачи муниципальной подпрограммы | обеспечение максимальным охватом территории Белокалитвинского района аппаратно-программным комплексом «Безопасный город» |
| Целевые показатели подпрограммы | доля городских и сельских поселений Белокалиитвинского района, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | этапы реализации программы не выделяются, срок реализации программы 2019-2030 год. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | объем ассигнований местного бюджета программы на период 2019-2030 годы 8 265,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 1 387,1 тыс. рублей; 2020 год – 985,4 тыс. рублей; 2021 год – 1 189,9 тыс. рублей; 2022 год – 522,6 тыс. рублей; 2023 год – 522,6 тыс. рублей; 2024 год – 522,6 тыс. рублей; 2025 год – 522,6 тыс. рублей; 2026 год – 522,6 тыс. рублей; 2027 год – 522,6 тыс. рублей; 2028 год – 522,6 тыс. рублей; 2029 год – 522,6 тыс. рублей; 2030 год – 522,6 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Белокалитвинского района; повышение оперативности взаимодействия дежурных, диспетчерских, муниципальных служб при реагировании на угрозы общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Белокалитвинского района; повышения качества мероприятий по прогнозированию, мониторингу, предупреждению и ликвидации возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений. |

Раздел 5. Подпрограмма  «Транспортное обеспечение деятельности Администрации Белокалитвинского района»

5.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Транспортное обеспечение деятельности Администрации Белокалитвинского района»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Транспортное обеспечение деятельности Администрации Белокалитвинского района» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Белокалитвинского района |
| Участники подпрограммы | муниципальное казенное учреждения Белокалитвинского района «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | своевременно направлять в Администрацию исправную автомобильную технику для осуществления деятельности Администрации Белокалитвинского района. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | бесперебойное транспортное обеспечение деятельности Администрации Белокалитвинского района. |
| Целевые показатели подпрограммы | содержание в исправном состоянии автотранспорта. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | этапы реализации программы не выделяются, срок реализации программы 2019-2030 год. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | объем ассигнований местного бюджета программы на период 2019-2030 годы 75 071,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 5 471,0 тыс. рублей; 2020 год – 7 788,8 тыс. рублей; 2021 год – 6 181,2 тыс. рублей; 2022 год – 6 181,2 тыс. рублей; 2023 год – 6 181,2 тыс. рублей; 2024 год – 6 181,2 тыс. рублей; 2025 год – 6 181,2 тыс. рублей; 2026 год – 6 181,2 тыс. рублей; 2027 год – 6 181,2 тыс. рублей; 2028 год – 6 181,2 тыс. рублей; 2029 год – 6 181,2 тыс. рублей; 2030 год – 6 181,2 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | качественное выполнение услуг по транспортному обеспечению Администрации Белокалитвинского района. |

Приоритеты и цели в сфере защиты

населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Основными приоритетами в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах являются:

повышения уровня защищенности населения и территории Белокалитвинского района от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;

дооснащения поисково-спасательного подразделения современной специальной пожарной, аварийно-спасательной техникой, оборудованием и снаряжением в целях сокращения времени реагирования при оказании помощи пострадавшим, а также повышения готовности спасательного подразделения к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций исходя из существующих опасностей;

подготовка (переподготовка) спасателей, имеющих право производить промышленные альпинистские и другие работы;

создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и повышение подготовленности к первоочередному жизнеобеспечению пострадавших в чрезвычайных ситуациях;

предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

создание комплексной системы экстренного оповещения населения;

создание современной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Белокалитвинского района;

транспортное обеспечение деятельности Администрации Белокалитвинского района».

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Белокалитвинского района на период до 2030 года основным инструментом реализации целей и задач обеспечения безопасности жизнедеятельности населения района является муниципальная долгосрочная программа, которая направлена на уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуации, снижение числа травмированных и погибших, сокращение материальных потерь, введения в эксплуатацию новых высокотехнологичных образцов средств пожаротушения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, средств спасения и оперативного реагирования при возникновении катастроф и стихийных бедствий, а также повышение готовности сил и средств к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций исходя из существующих угроз их возникновения.

Указанные направления реализуются в соответствии:

с Федеральным законом от 21.12.1994 N9 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

с Федеральным законом от 21.12. 994 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.201  № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112»;

с Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012. N9 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

с Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р;

с Областным законом «О пожарной безопасности» от 25.112004 № 202-ЗС;

с Областным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» от 29.12.2004 № 256-ЗС.

Сведения о показателях муниципальной программы Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», подпрограмм муниципальной программы Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

Общая характеристика участия

городских и сельских поселений Белокалитвинского района  в реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы участие городских и сельских поселений Белокалитвинского района не предусмотрено.

Выполнение мероприятий по:

финансовому обеспечению муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района;

защите населения от чрезвычайных ситуаций;

создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

осуществляется за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы.

- Приложение № 1 к муниципальной  программе Белокалитвинского района  «Защита населения и территории чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изложить в новой редакции:

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя |  | Единица измерения |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Количество пострадавших людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях. | ведомственный |  | человек |  | 123 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |
| 2. | Показатель 2. Доля населения Белокалитвинского района, охваченного системой оповещения в городских и сельских поселениях | ведомственный |  | процентов |  | 62,6 |  | 62,6 |  | 62,6 |  | 62,6 |  | 62,6 |  | 65,6 |  | 65,6 |  | 72,6 |
| 3. | Показатель 3. Доля населения Белокалитвинского района, проживающего на территории городских и сельских поселений в которых будет, развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»; | ведомственный |  | процентов |  | 29 |  | 30 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |
| 4. | Показатель 4. Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 5. Содержание в исправном состоянии автотранспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель 1.1. Количество выездов спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и происшествия. | ведомственный |  | штук |  | 322 |  | 320 |  | 320 |  | 320 |  | 320 |  | 320 |  | 320 |  | 320 |
| 7. | Показатель .2. Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях; | ведомственный |  | человек |  | 123 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |
| Подпрограмма 2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Показатель 2.1. Доля населения Белокалитвинского района оповещаемого системой оповещения. | ведомственный |  | процентов |  | 62,6 |  | 62,6 |  | 62,6 |  | 62,6 |  | 62,6 |  | 65,6 |  | 65,6 |  | 72,6 |
| 9. | Показатель 2.2. Количество обученных специалистов гражданской обороны, уполномоченных работников муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | ведомственный |  | человек |  | 115 |  | 62 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |
| Подпрограмма 3. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Показатель 3.1 Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы- 112. | ведомственный |  | тыс. человек |  | 47294 |  | 92301 |  |  | 93301 | 94301 |  | 95301 |  | 96301 |  | 97301 |  | 98301 |
| Подпрограмма 4. «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Показатель 4.1 Доля городских и сельских поселений Белокалитвинского района, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | ведомственный |  | процентов |  | 29 |  | 30 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |
| 12. | Показатель 4.1 Доля городских и сельских поселений Белокалитвинского района, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | ведомственный |  | процентов |  | 29 |  | 30 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |
| Подпрограмма 5. «Транспортное обеспечение деятельности Администрации Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Показатель5.1 Количество исправной автомобильной техники |  | ведомственный |  | штук |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |

Продолжение приложения № 1 к

муниципальной  программе

Белокалитвинского района

«Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»

| № п/п | Номер и наименование показателя |  | Вид показателя |  | Единица измерения |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Количество пострадавших людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях. |  | ведомственный |  | человек |  | 115 | 115 | 115 | 115 |  | 115 |  | 110 |  |  |
| 2. | Показатель 2. Доля населения Белокалитвинского района, охваченного системой оповещения в городских и сельских поселениях |  | ведомственный |  | процентов |  | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 82,6 |  | 82,6 |  | 92,6 |  |  |
| 3. | Показатель 3. Доля населения Белокалитвинского района, проживающего на территории городских и сельских поселений в которых будет, развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»; |  | ведомственный |  | процентов |  | 50 | 55 | 55 | 55 |  | 60 |  | 60 |  |  |
| - Подпрограмма 1 «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 1.1. Количество выездов спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и происшествия. |  | ведомственный |  | человек |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |  |  | 320 |  |  |
| 5. | Показатель 1.2. Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях; |  | ведомственный |  | человек |  | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 |  |  | 135 |  |  |
| - Подпрограмма 2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель 2.1. Доля населения Белокалитвинского района оповещаемого системой оповещения. |  | ведомственный |  | процентов |  | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 82,6 | 82,6 |  |  | 92,6 |  |  |
| 7. | Показатель 2.2. Количество обученных специалистов гражданской обороны, уполномоченных работников муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. |  | ведомственный |  | человек |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  | 90 |  |  |
| - Подпрограмма 3. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Показатель 3.1 Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы- 112. |  | ведомственный |  | тыс. человек |  | 99301 | 100301 | 101301 | 102301 | 103301 |  |  | 104301 |  |  |
| - Подпрограмма 4. «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Показатель 4.1 Доля городских и сельских поселений Белокалитвинского района, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» |  | ведомственный |  | процентов |  | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 |  |  | 60 |  |  |
| Подпрограмма 5. «Транспортное обеспечение деятельности Администрации Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Показатель5.1 Количество исправной автомобильной техники | ведомственный |  | штук |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 10 |

- Приложение № 2 к муниципальной  программе Белокалитвинского района  «Защита населения и территории чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изложить в новой редакции.

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий 
муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия <1> | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия приоритетного основного мероприятия | Срок |  |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района «Управления ГО и ЧС». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 Осуществление функций по обеспечению предупреждению и ликвидации последствий ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств муниципального казенного учреждений Белокалитвинского района «Управления ГО и ЧС». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Расходы на выплаты по оплате труда работников, МКУ БК «УГО и ЧС» | Администрация Белокалитвинского района |  | 2019 | 2030 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств МКУ БК «УГО и ЧС» |  | снижение уровня защищенности населения от ЧС в Белокалитвинском районе | влияет на достижение показателей 1; 1.1 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 Расходы на обеспечение деятельности МКУ БК «УГО и ЧС» | Администрация Белокалитвинского района |  | 2019 | 2030 | улучшение оперативных возможностей ПСП при ликвидации ЧС и спасении людей. |  | снижение оперативных возможностей при ликвидации ЧС и спасении людей. | влияет на достижение показателей 1; 1.2 |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 - снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 обеспечение высокой готовности и повышение уровня оперативного реагирования сил и средств муниципального казенного учреждений Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.. | Основное мероприятие 2.1 Дооснащение современной техникой, оборудованием для оповещения и информирования населения | Администрация Белокалитвинского района |  | 2019 | 2030 | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций |  | увеличение масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении крупных чрезвычайных ситуаций | влияет на достижение показателей 2, 2.1 |
| 4. | Основное мероприятие 2.2 Улучшение материально-технической базы МКУ БК «УГО и ЧС», | Администрация Белокалитвинского района |  | 2019 | 2030 | улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки спасателей к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, количество обученных специалистов гражданской обороны, уполномоченных работников муниципальной подсистемы РСЧС |  | снижение уровня подготовки спасателей | влияет на достижение показателей 2.2 |
| - Подпрограмма 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цель подпрограммы 3 - снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1 подпрограммы 3 – «Создание условий для оперативного реагирования экстренных служб при обращении населения на единый номер «112» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 3.1. Расходы на выплаты по оплате труда операторов системы-112 МКУ БУ «УГО и ЧС» | Администрация Белокалитвинского района |  | 2019 | 2030 | обеспечение и поддержание высокой готовности ЕДДС, службы «112» при обеспечении общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Белокалитвинского района |  | увеличение времени на организацию скоординированных действий экстренных оперативных служб при угрозах и возникновении происшествий, пожаров и чрезвычайных ситуаций | влияет на достижение показателей 1; 3.1 |
| 3.1.2. | Основное мероприятие 3.2. Расходы на обеспечение деятельности системы -112 | Администрация Белокалитвинского района |  | 2019 | 2030 | сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров |  | увеличение времени реагирования экстренных оперативных служб | влияет на достижение показателей 1; 3.1 |
| - Подпрограмма 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цель подпрограммы 4 - внедрение и обеспечение на базе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» комплексной многоуровневой системы мониторинга, прогнозирования, предупреждения правонарушений, пожаров, происшествий, чрезвычайных ситуаций и реагирования на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1 подпрограммы 4 – «Обеспечение максимальным охватом территории Белокалитвинского района аппаратно-программным комплексом «Безопасный город»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Основное мероприятие 4.1. Создание муниципальной интеграционной платформы и элементов системы видеонаблюдения в г. Белая Калитва АПК «Безопасный город» на территории Бело-калитвинского района | Администрация Белокалитвинского района |  | 2019 | 2030 | создание комплексной многоуровневой информационной системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Белокалитвинского района |  | снижение оперативности взаимодействия дежурных и диспетчерских служб при реагировании на возможные угрозы и качества мероприятий по прогнозированию и мониторингу оперативной обстановки на территории Белокалитвинского района | влияет на достижение показателей 1; 4.1 |
| 4.1.2. | Основное мероприятие 4.2. Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района |  | 2019 | 2030 | обеспечение функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  | снижение оперативности взаимодействия дежурных и диспетчерских служб при реагировании на возможные угрозы и качества мероприятий по прогнозированию и мониторингу оперативной обстановки на территории Белокалитвинского района | влияет на достижение показателей 1; 3; 4.1 |
| - Подпрограмма 5 «Транспортное обеспечение деятельности Администрации Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цель подпрограммы 5 - своевременно направлять в Администрацию исправную автомобильную технику для осуществление деятельности Администрации Белокалитвинского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Задача 1 подпрограммы 5 – «безаварийное (качественное) транспортное обеспечение деятельности Администрации Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 5.1. Расходы на выплаты по оплате труда водителям | Администрация Белокалитвинского района |  | 2019 | 2030 | безаварийная эксплуатация автомобильной техники |  | снижение качества выполненных работ | влияет на достижение показателей 5; 5.1 |
| 5.1.2. | Основное мероприятие 5.2 Содержание транспортных средств используемых для обеспечение деятельности Администрации Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района |  | 2019 | 2030 | улучшение эксплуатационных качеств транспортных средств |  | снижение технических характеристик транспортных средств | влияет на достижение показателей 5; 5.2 |
| 5.1.3. | Основное мероприятие 5.3 Улучшение материально-технической базы транспортных средств используемых для обеспечение деятельности Администрации Белокалитвинского района | Администрация Белокалитвинского района |  | 2019 | 2030 | улучшение эксплуатационных качеств транспортных средств |  | снижение технических характеристик транспортных средств | влияет на достижение показателей 5; 5.3 |

- Приложение № 3 к муниципальной  программе Белокалитвинского района  «Защита населения и территории чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изложить в новой редакции

Расходы

местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего в том числе: | X | X | X | X | 291116,2 | 22615,7 | 25248,0 | 24833,0 | 24253,9 | 24270,7 | 24270,7 | 24270,7 | 24270,7 | 24270,7 | 24270,7 | 24270,7 | 24270,7 |
|  | Администрация Белокалитвинского района | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 179818,9 | 13266,4 | 14400,6 | 15016,8 | 15222,3 | 15239,1 | 15239,1 | 15239,1 | 15239,1 | 15239,1 | 15239,1 | 15239,1 | 15239,1 |
|  | Администрация Белокалитвинского района | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Расходы на выплаты по оплате труда работников, МКУ БК «УГО и ЧС» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 148396,6 | 11168,8 | 11624,8 | 12560,3 | 12560,3 | 12560,3 | 12560,3 | 12560,3 | 12560,3 | 12560,3 | 12560,3 | 12560,3 | 12560,3 |
|  | Администрация Белокалитвинского района | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Расходы на обеспечение деятельности МКУ БК «УГО и ЧС» | всего, в том числе: |  |  |  |  | 31422,3 | 2097,6 | 2775,8 | 2456,5 | 2662,0 | 2678,8 | 2678,8 | 2678,8 | 2678,8 | 2678,8 | 2678,8 | 2678,8 | 2678,8 |
|  | Администрация Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 6698,7 | 841,7 | 367,7 | 654,5 | 537,2 | 537,2 | 537,2 | 537,2 | 537,2 | 537,2 | 537,2 | 537,2 | 537,2 |
|  | Администрация Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением | всего, в том числе: | X | X | X | X | 989,2 | 364,6 | 229,3 | 145,1 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
|  | Администрация Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 Улучшение материально-технической базы МКУ БК «УГО и ЧС» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 5709,5 | 477,1 | 138,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 509,4 |
|  | МКУ БК «УГО и ЧС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 21261,0 | 1649,5 | 1705,5 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 |
|  | Администрация Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Расходы на выплаты по оплате труда операторов системы-112 МКУ БУ «УГО и ЧС» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 19611,5 | 1648,1 | 1705,5 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 |
|  | Администрация Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. Расходы на обеспечение деятельности системы -112 | всего, в том числе: | X | X | X | X | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Создание аппаратно-программного комплекса (далее АПК)«Безопасный город» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 8265,8 | 1387,1 | 985,4 | 1189,9 | 522,6 | 522,6 | 522,6 | 522,6 | 522,6 | 522,6 | 522,6 | 522,6 | 522,6 |
|  | Администрация Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Создание муниципальной интеграционной платформы и элементов системы видеонаблюдения в г. Белая Калитва АПК «Безопасный город» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 961,2 | 590 | 293,9 | 667,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2. Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 5917,5 | 797,1 | 691,5 | 522,6 | 522,6 | 522,6 | 522,6 | 522,6 | 522,6 | 522,6 | 522,6 | 522,6 | 522,6 |
|  | Администрация Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Транспортное обеспечение деятельности Администрации Белокалитвинского района» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 75071,8 | 5471,0 | 7788,8 | 6181,2 | 6181,2 | 6181,2 | 6181,2 | 6181,2 | 6181,2 | 6181,2 | 6181,2 | 6181,2 | 6181,2 |
|  | Администрация Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1. Расходы на выплаты по оплате труда водителям | всего, в том числе: | X | X | X | X | 48710,3 | 2930,5 | 4089,8 | 4169,0 | 4169,0 | 4169,0 | 4169,0 | 4169,0 | 4169,0 | 4169,0 | 4169,0 | 4169,0 | 4169,0 |
|  | Администрация Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 Содержание транспортных средств используемых для обеспечение деятельности Администрации Белокалитвинского района | всего, в том числе: | X | X | X | X | 19215,3 | 1800,4 | 2680,9 | 1473,4 | 1473,4 | 1473,4 | 1473,4 | 1473,4 | 1473,4 | 1473,4 | 1473,4 | 1473,4 | 1473,4 |
|  | Администрация Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 Улучшение материально-технической базы транспортных средств используемых для обеспечение деятельности Администрации Белокалитвинского района | всего, в том числе: | X | X | X | X | 7146,2 | 740,1 | 1018,1 | 538,8 | 538,8 | 538,8 | 538,8 | 538,8 | 538,8 | 538,8 | 538,8 | 538,8 | 538,8 |
|  | Администрация Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 4 к муниципальной программе Белокалитвинского района «Защита населения и территории чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изложить в новой редакции.

Расходы на реализацию

муниципальной программы Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 291116,2 | 22615,7 | 25248,0 | 24833,0 | 24253,9 | 24270,7 | 24270,7 | 24270,7 | 24270,7 | 24270,7 | 24270,7 | 24270,7 | 24270,7 |
|  | Местный бюджет | 251380,7 | 19464,9 | 21915,3 | 21507,8 | 20928,7 | 20945,5 | 20945,5 | 20945,5 | 20945,5 | 20945,5 | 20945,5 | 20945,5 | 20945,5 |
|  | Местный бюджет поселений | 39735,5 | 3150,8 | 3332,7 | 3325,2 | 3325,2 | 3325,2 | 3325,2 | 3325,2 | 3325,2 | 3325,2 | 3325,2 | 3325,2 | 3325,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения Белокалитвинского района» | всего | 179818,9 | 13266,4 | 14400,6 | 15016,8 | 15222,3 | 15239,1 | 15239,1 | 15239,1 | 15239,1 | 15239,1 | 15239,1 | 15239,1 | 15239,1 |
|  | Местный бюджет | 141798,9 | 10234,1 | 11133,9 | 11844,7 | 12050,2 | 12067,0 | 12067,0 | 12067,0 | 12067,0 | 12067,0 | 12067,0 | 12067,0 | 12067,0 |
|  | Местный бюджет поселений | 38020,0 | 3032,3 | 3266,7 | 3172,1 | 3172,1 | 3172,1 | 3172,1 | 3172,1 | 3172,1 | 3172,1 | 3172,1 | 3172,1 | 3172,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 6698,7 | 841,7 | 367,7 | 654,5 | 537,2 | 537,2 | 537,2 | 537,2 | 537,2 | 537,2 | 537,2 | 537,2 | 537,2 |
|  | Местный бюджет | 4983,2 | 723,2 | 301,7 | 501,4 | 384,1 | 384,1 | 384,1 | 384,1 | 384,1 | 384,1 | 384,1 | 384,1 | 384,1 |
|  | Местный бюджет поселений | 1715,5 | 118,5 | 66,0 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | всего | 21261,0 | 1649,5 | 1705,5 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 |
|  | Местный бюджет | 21261,0 | 1649,5 | 1705,5 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 | 1790,6 |
|  | Местный бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Создание аппаратно-программного комплекса (далее АПК) «Безопасный город» | всего | 8265,8 | 1387,1 | 985,4 | 1189,9 | 522,6 | 522,6 | 522,6 | 522,6 | 522,6 | 522,6 | 522,6 | 522,6 | 522,6 |
|  | Местный бюджет | 8265,8 | 1387,1 | 985,4 | 1189,9 | 522,6 | 522,6 | 522,6 | 522,6 | 522,6 | 522,6 | 522,6 | 522,6 | 522,6 |
|  | Местный бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 «Транспортное обеспечение деятельности Администрации Белокалитвинского района | всего | 75071,8 | 5471,0 | 7788,8 | 6181,2 | 6181,2 | 6181,2 | 6181,2 | 6181,2 | 6181,2 | 6181,2 | 6181,2 | 6181,2 | 6181,2 |
|  | Местный бюджет | 75071,8 | 5471,0 | 7788,8 | 6181,2 | 6181,2 | 6181,2 | 6181,2 | 6181,2 | 6181,2 | 6181,2 | 6181,2 | 6181,2 | 6181,2 |
|  | Местный бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Настоящее постановление вступает в силу после его    официального   опубликования.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по вопросам казачества, спорту, молодежи и делам ГО и ЧС Тимошенко Н.А.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий  делами							Л.Г. Василенко