## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2021  № 1455

г.  Белая Калитва

Об утверждении Плана мероприятий  («дорожной карты»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности

на 2021-2030 годы»

В целях реализации Федеральных законов от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а также в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности, а также для обеспечения соблюдения положений Конвенции о правах инвалидов на территории Белокалитвинского района, Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1.  Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2021 - 2030 годы» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению Администрации Белокалитвинского района осуществлять финансирование Плана мероприятий, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете Белокалитвинского района на соответствующий финансовый год.

3. Управлению социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района обеспечить выполнение настоящего постановления.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Керенцеву Е.Н. и начальника финансового управления Администрации Белокалитвинского района Демиденко В.И.

## Глава Администрации

## Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий  делами							Л.Г. Василенко

Приложение   1

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 06.09.2021 № 1455

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений

показателей доступности для инвалидов объектов социальной,

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг

в установленных сферах деятельности на 2021 – 2030 годы»

- Общие положения

1.1. План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2021 – 2030 годы» (далее – План мероприятий) разработан в соответствии с Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по  вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по  повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

1.2. В соответствии с Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599, «дорожная карта» содержит:

цели обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг (далее также – объекты, услуги), мероприятия по их достижению;

таблицу повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности (далее также – показатели) согласно приложению № 1 к настоящему Плану мероприятий;

План мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности согласно приложению № 2 к настоящему Плану мероприятий.

1.3. Планируемое повышение значений показателей и сроки их достижения определены в «дорожной карте» исходя из:

положений статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ;

положений свода правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

положений государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363;

Правил разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599.

1.4. Координирующим органом по вопросу формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Белокалитвинском районе является Координационный комитет по делам инвалидов при Администрации Белокалитвинского района, утвержденный постановлением Администрации Белокалитвинского района от 25.05.2012 № 420 (далее – комитет), в состав которого входят представители органов местного самоуправления и общественных организаций инвалидов.

В числе рассматриваемых на заседаниях комитета вопросов - создание инвалидам равных возможностей, в том числе обеспечение доступности для данной категории населения объектов социальной инфраструктуры. Ежегодно на комиссии рассматривается перечень приоритетных объектов социальной инфраструктуры, подлежащих адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения в текущем году.

Ответственным за реализацию «дорожной карты» является Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района, которое осуществляет организацию исполнения мероприятий «дорожной карты», координацию деятельности соисполнителей «дорожной карты» и контроль за ходом реализации «дорожной карты», в том числе оценку достижения показателей.

Соисполнителями «дорожной карты» являются:

Отдел образования Администрации Белокалитвинского района;

Муниципальное бюджетное учреждение Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»;

Муниципальное учреждение здравоохранения Белокалитвинского района «Центральная районная больница»;

Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района

Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района;

Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района;

Отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района;

Отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района;

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района;

ГКУ «Центр занятости населения города Белая Калитва»

Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района как координатор мероприятий «дорожной карты» несет ответственность за реализацию и конечные результаты, принимает решения (по согласованию с соисполнителями) об инициировании внесения изменений в перечень мероприятий «дорожной карты», сроки их реализации, ежегодно формирует сводный отчет о реализации мероприятий «дорожной карты».

Соисполнители «дорожной карты»:

обеспечивают реализацию «дорожной карты» в установленные сроки;

представляют в Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района:

отчет о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», до 01 июля и до 01 декабря отчетного года;

информацию о достижении значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности по форме согласно приложению № 3 к настоящему Плану мероприятий, информацию о ходе исполнения мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Плану мероприятий до 01 декабря отчетного года.

Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района:

осуществляет мониторинг реализации «дорожной карты»;

ежегодно представляет в Министерство труда и социальной защиты Ростовской области сводный отчет о реализации «дорожной карты» до 25 января года, следующего за отчетным;

размещает на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчеты о реализации «дорожной карты».

2. Цели обеспечения доступности для инвалидов

объектов и услуг, мероприятия по их достижению

Целями обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг являются:

обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Ростовской области;

создание безбарьерной среды в приоритетных объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения;

реализация мероприятий по предоставлению услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции в общество;

повышение эффективности деятельности по формированию и обеспечению доступной среды для инвалидов;

формирование достоверной и полной информации о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения;

осуществление постоянного независимого мониторинга безбарьерной среды в целях создания и сопровождения карты доступности объектов и услуг комплексной инфраструктуры;

обеспечение эффективного использования средств на формирование и обеспечение доступной среды.

Достижение указанных целей планируется осуществлять путем реализации следующих мероприятий «дорожной карты»:

совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

поэтапное повышение значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов различных категорий на территории Белокалитвинского района при непосредственном участии общественных организаций инвалидов;

поэтапное повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами;

обучение специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

3. Этапы реализации «дорожной карты»

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на десять лет – с 2021 по 2030 годы и включает два этапа:

первый этап – 2021 – 2029 годы;

второй этап – 2030 год.

Во время проведения первого этапа реализации «дорожной карты» предполагается реализация мероприятий по:

обеспечению доступности объектов, в которых инвалидам предоставляются государственные услуги в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры;

повышению качества и доступности, предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также для оказания им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами;

обеспечению доступности для инвалидов информационного пространства и коммуникаций.

В 2030 году планируется проведение аналитико-коррекционного этапа, направленного на анализ, обобщение и оценку реализации «дорожной карты». В ходе данного этапа предполагается также разработка предложений по последующему совершенствованию системы социальной интеграции инвалидов в Белокалитвинском районе.

Управляющий делами                                                                  Л.Г. Василенко

Приложение № 1

к Плану мероприятий

(«дорожной карте») «Повышение

значений показателей доступности

для инвалидов объектов социальной,

инженерной и транспортной инфраструктур

и предоставляемых услуг в установленных

сферах деятельности на 2021 – 2030 годы»

ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности для инвалидов

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган (структурное подразделение), ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | процентов | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 90,0 | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов инфраструктуры | процентов | 65,0 | 75,0 | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района |
| 3. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в сфере труда и занятости, социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, в которых предоставляются услуги населению. | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Белокалитвинского района, Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района, Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Белокалитвинского района, «Центральная районная больница», Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района |
| 4. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений социального обслуживания населения, в общем количестве учреждений социального обслуживания населения, прошедших паспортизацию с 2013 года | процентов | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 75,0 | 80,0 | 83,5 | Администрация Белокалитвинского района, Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района, Муниципальное бюджетное учреждение Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» |
| 5. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений здравоохранения в общем количестве учреждений здравоохранения | процентов | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | Администрация Белокалитвинского района, Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Белокалитвинского района «Центральная районная больница» |
| 6. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 22,9 | Администрация Белокалитвинского района, Отдел образования Администрации Белокалитвинского района |
| 7. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | процентов | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | Администрация Белокалитвинского района, Отдел образования Администрации Белокалитвинского района |
| 8 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений культуры, в общем количестве учреждений культуры | процентов | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района |
| 9 | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 г. в них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Белокалитвинского района, Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района, Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Белокалитвинского района «Центральная районная больница», Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района ГКУ «Центр занятости населения города Белая Калитва» |
| 1 10 | Удельный вес объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов, в общей численности объектов органов службы занятости | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ГКУ «Центр занятости населения города Белая Калитва» |
| 11 | Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района, Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Белокалитвинского района «Центральная районная больница», Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района ГКУ «Центр занятости населения города Белая Калитва» |
| 12 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение и оказание помощи инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и возможности самостоятельного передвижения от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района, Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Белокалитвинского района «Центральная районная больница», Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района ГКУ «Центр занятости населения города Белая Калитва» |
| 13 | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение получения социальных услуг по территории организации при пользовании услугами, от общего количества таких организаций | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района, Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Белокалитвинского района «Центральная районная больница», Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района ГКУ «Центр занятости населения города Белая Калитва» |
| 14 | Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества сотрудников, предоставляющих услуги населению | процентов | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района, Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Белокалитвинского района «Центральная районная больница», Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района ГКУ «Центр занятости населения города Белая Калитва» |
| 15 | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сферах полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ростовской области, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района, Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Белокалитвинского района «Центральная районная больница», Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района ГКУ «Центр занятости населения города Белая Калитва» |
| 16 | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, от общего количества объектов | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района, Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Белокалитвинского района «Центральная районная больница», Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района |
| 17 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Белокалитвинского района, Отдел образования Администрации Белокалитвинского района |
| 18 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 0 до 15 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | процентов | 3,0 | 7,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 45,0 | 50,0 | Администрация Белокалитвинского района, Отдел образования Администрации Белокалитвинского района |
| 19 | Доля официальных сайтов органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», соответствующих требованиям доступности для инвалидов по зрению, от общего числа официальных сайтов органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Белокалитвинского района |
| 20 | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем технических и тифлотехнических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидам по зрению, инвалидам по слуху, от общего числа инвалидов, обратившихся за получением технических средств реабилитации в соответствии с указанным областным перечнем | процентов | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района |
| 21 | Удельный вес транспортных средств, используемых для предоставления услуг инвалидам и других МГН в сфере социального обслуживания от общего количества транспортных средств в сфере социального обслуживания | процентов | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | Администрация Белокалитвинского района Муниципальное бюджетное учреждение Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» |
| 22 | Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов, от общего количества мероприятий в сфере культуры | процентов | 3,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 28,0 | 30,1 | Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района |
| 23 | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в социальной сфере, от общего количества объектов в социальной сфере | процентов | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 95,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района Муниципальное бюджетное учреждение Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» |
| 24 | Доля детей-инвалидов, принявших участие в различных конкурсах (танцевальных, музыкальных, художественных и других) на 1 января текущего года (от общего количества детей) | процентов | 3,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 28,0 | 31,4 | Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района |
| 25 | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, от общего количества объектов в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания | процентов | 3,0 | 3,8 | 4,4 | 5,0 | 5,6 | 6,0 | 6,4 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | Администрация Белокалитвинского района |
| 26 | Доля безработных инвалидов, получивших услугу по содействию в профобучение на 1 января текущего года, от общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы | процентов | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ГКУ «Центр занятости населения города Белая Калитва» |
| 27 | Доля трудоустроенных инвалидов на 1 января текущего года (от общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы), всего | Процентов | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | ГКУ «Центр занятости населения города Белая Калитва» |

- Приложение № 2

к Плану мероприятий

(«дорожной карте») «Повышение

значений показателей доступности

для инвалидов объектов социальной,

инженерной и транспортной инфраструктур

и предоставляемых услуг в установленных

сферах деятельности на 2021 – 2030 годы»

ПЛАН

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных

значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации (годы) | Планируемый результат влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в Белокалитвинском районе | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, с возможностью учета региональной специфики», постановление Правительства Ростовской области от 07.02.2013 №56 «Об организации работы по паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения», постановление Администрации Белокалитвинского района от 05.03.2013 №339 «Об организации работы по паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Белокалитвинского района» | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района | 2021 – 2030 | сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |
| 1.2. | Внесение изменений в муниципальную программу Белокалитвинского района «Доступная среда» в части корректировки объема финансирования и целевых показателей, состава мероприятий | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района» | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района | 2021 – 2030 | повышение уровня доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению в Белокалитвинском районе |
| 1.3. | Адаптация для инвалидов и других МГН объектов социальной инфраструктуры, в том числе: приспособление входных групп, приспособление лифтов, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений и зон целевого назначения, приобретение съемных пандусов, приобретение подъемных устройств, приобретение санитарно-гигиенического оборудования, оборудование зданий информационными средствами – тактильными и речевыми | постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2089 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда» |  | 2021 – 2030 | достижение 100 процентов показателей обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и других МГН |
|  | В сфере социальной защиты населения |  | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района, Муниципальное бюджетное учреждение Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» |  | создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений социальной защиты населения Белокалитвинского района для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН |
|  | В сфере здравоохранения |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Белокалитвинского района «Центральная районная больница» |  | создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений здравоохранения Белокалитвинского района для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН |
|  | В сфере образования |  | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района |  | создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений образования Белокалитвинского района для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН |
|  | В сфере культуры |  | Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района |  | создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений образования Белокалитвинского района для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН |
|  | В дорожно-транспортной сфере |  | Администрация Белокалитвинского района |  | Повышение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры |
|  | В сфере спорта |  | Администрация Белокалитвинского района Отдел образования Администрации Белокалитвинского района |  | создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации спортивных объектов Белокалитвинского района для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН |
| 1.4. | Осуществление контроля за включением в задания на разработку проектной документации на капитальный ремонт существующих объектов социальной инфраструктуры требований к доступности для инвалидов, установленных статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и их соответствием указанным требованиям после проведения на них с 1 июля 2016 г. капитального ремонта | статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района | 2021 – 2030 | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |
| 1.5. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования спортивной направленности | Муниципальная программа Белокалитвинского района «Доступная среда» | Администрация Белокалитвинского района Отдел образования Белокалитвинского района, Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района | 2021-2030 | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |
| - 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектом |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Администрации Белокалитвинского района Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района, Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Белокалитвинского района «Центральная районная больница», Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района ГКУ «Центр занятости населения города Белая Калитва» | 2021 – 2030 | повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам на территории Ростовской области |
| 2.2. | Обеспечение жильем инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; постановление Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 541 «О порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» | Администрация Белокалитвинского района | 2021 – 2030 | обеспечение жильем инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов |
| 2.3 | Предоставление инвалидам услуг социального обслуживания с использованием наиболее приемлемых для них форм и объемов, использование инновационных методов и форм социальной работы | Федеральный закон от 28.12.2013 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; Областной закон Ростовской области от 03.09.2014 N 222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской области" | Муниципальное бюджетное учреждение Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района. | 2021-2030 | повышение качества предоставляемых услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения |
| 2.4. | Оказание содействия в трудоустройстве граждан, относящихся к категории инвалидов, на свободные рабочие места, в том числе выпускников с инвалидностью, завершивших обучение по программам высшего и среднего профессионального образования | постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 644 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения» | ГКУ «Центр занятости населения города Белая Калитва» | 2021 – 2030 | трудоустройство инвалидов после завершения обучения по программам высшего и среднего профессионального образования (по итогам отчетного периода) |
| 2.5. | Оказание содействия в трудоустройстве граждан, относящихся к категории инвалидов, на квотируемые рабочие места | постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 644 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения» | ГКУ «Центр занятости населения города Белая Калитва» | 2021 – 2030 | трудоустройство инвалидов на квотируемые места (по итогам отчетного периода) |
| 2.6. | Мониторинг результатов работы муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»; постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2016 № 879 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649» | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района Администрация Белокалитвинского района | 2021 – 2030 | проведение оценки обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме и требования по приспособлению жилых помещений в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов |
| 2.7. | Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 639 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Доступная среда» | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района, Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Белокалитвинского района «Центральная районная больница», Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района Муниципальное бюджетное учреждение Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» ГКУ «Центр занятости населения города Белая Калитва» | 2021 – 2030 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки |
| 2.8. | Мониторинг доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | постановление Правительства Ростовской области от 31.08.2020 № 757 «Об утверждении Порядка проведения органами исполнительной власти Ростовской области мониторинга доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» постановление Администрации Белокалитвинского района от 19.10.2020 № 1635 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Белокалитвинского района» | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района | 2021 – 2030 | проведение оценки состояния доступности объектов для инвалидов в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории Ростовской области; улучшение информирования инвалидов о состоянии доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности; формирование и обновление карты доступности объектов, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.zhit-vmeste.ru. |
| 2.9. | Обучение работников образовательных организаций на курсах повышения квалификации по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах | Федеральный закон № 419 ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Решение собрания депутатов Белокалитвинского района «О бюджете Белокалитвинского района» | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 2021 – 2030 | Повышения уровня образовательных услуг детям-инвалидам. |

Приложение № 3

к Плану мероприятий

(«дорожной карте») «Повышение

значений показателей доступности

для инвалидов объектов социальной,

инженерной и транспортной инфраструктур

и предоставляемых услуг в установленных

сферах деятельности на 2021 – 2030 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении значений показателей доступности для инвалидов

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности

за ________ год

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателя доступности по годам |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Плану мероприятий

(«дорожной карте») «Повышение

значений показателей доступности

для инвалидов объектов социальной,

инженерной и транспортной инфраструктур

и предоставляемых услуг в установленных

сферах деятельности на 2021 – 2030 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения мероприятий, реализуемых для достижения запланированных

значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности

за ________ год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Срок реализации (годы) | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |