РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2016		            	        № 1283                           г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района  от 29.12.2014 № 2496

По результатам оценки мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования в Белокалитвинском районе за 2015 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановления Администрации Белокалитвинского района от 29.12.2014 № 2496 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли образования, направленные на повышение эффективности образования в Белокалитвинском районе», изложив его в редакции согласно приложению к данному постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам                                 Е.Н. Керенцеву.

Глава  района							О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами							Л.Г. Василенко

# Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 21.09. 2016  N 1283

## I. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

### 1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования детей, включает в себя:

создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обеспечение содержания вновь создаваемых мест в детских дошкольных организациях и укомплектование этих организаций кадрами, учебно-методическим оборудованием;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования;

обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья;

перевод услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), в электронный вид (электронная очередь).

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение в дошкольных образовательных организациях  Белокалитвинского района  федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

формирование кадровой политики с учетом внедрения профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)";

развитие системы независимой оценки качества работы образовательных организаций дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р), включает в себя:

совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей систему оплаты труда в дошкольных образовательных организациях;

внедрение в дошкольных образовательных организациях Белокалитвинского района механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

внедрение в дошкольных образовательных организациях Белокалитвинского района  механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг дошкольной образовательной организацией и эффективностью деятельности руководителя;

внедрение мероприятий по проведению аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт;

внедрение показателей эффективности деятельности руководителей организаций дошкольного образования и педагогических работников;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях Белокалитвинского района.

### 2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации Белокалитвинского района, предусматривает возможность получения всеми детьми в возрасте от 3 до 7 лет услуг дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования, а также реализации вариативных форм дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федерального государственного стандарта дошкольного образования;

обеспечение открытости результатов деятельности организаций дошкольного образования с учетом показателей эффективности их деятельности;

обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых педагогов для работы в дошкольном образовании с учетом эффективного контракта и внедрения профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".

### 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (не включая детей 7 лет) | тыс. человек | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 2. | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольных образовательных организаций, охваченных программами дошкольного образования | тыс. человек | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
| 3. | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования на 1 января текущего года | тыс. человек | 0,53 | 0,29 | 0,1 |  |  |  |
| 4. | Численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольных образовательных организаций, охваченных программами дошкольного образования | тыс. человек |  |  |  | 0,4 | 0,6 | 0,7 |
| 5. | Численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования на 1 января текущего года | тыс. человек |  |  |  | 0,75 | 0,5 | 0,4 |
| 6. | Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2018 году 100 процентов доступности дошкольного образования, всего | тыс. мест | 0,083 | 0,079 | 0,125 | 0,460 | 0 | 0,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с привлечением средств субсидий из федерального и областного бюджетов | тыс. мест | 0,080 | 0,075 | 0,125 | 0,460 | 0 | 0 |
|  | с привлечением возвратных средств субсидии из федерального бюджета | тыс. мест |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе высокозатратные места (строительство, реконструкция и пристрои), всего | тыс. мест | 0,080 | 0 | 0 | 0,460 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с привлечением средств субсидии из областного бюджета | тыс. мест | 0,080 | 0 | 0 | 0,460 | 0 | 0 |
|  | за счет развития негосударственного сектора | тыс. мест |  |  |  |  |  |  |
|  | иные формы создания мест, всего | тыс. мест | 0,003 | 0,079 | 0,125 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет: | тыс. мест |  |  |  |  |  |  |
|  | возврата в систему дошкольного образования ранее переданных зданий детских садов, всего | тыс. мест |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с привлечением средств субсидии из федерального бюджета | тыс. мест |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретения зданий и помещений для реализации программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования | тыс. мест | 0 | 0,079 | 0,075* | 0 | 0 | 0 |
|  | с привлечением средств субсидии из федерального бюджета | тыс. мест |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт, всего | тыс. мест | 0 | 0 | 0,050 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с привлечением средств субсидий из федерального и областного бюджетов | тыс. мест | 0 | 0 | 0,050 | 0 | 0 | 0 |
|  | с привлечением возвратных средств субсидии из федерального бюджета | тыс. мест |  |  |  |  |  |  |
|  | создание групп кратковременного содержания (в том числе в модульных ДОУ) | тыс. мест |  |  |  |  |  |  |
| 7. | создание семейных групп | тыс. мест | 0,003 | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | открытие групп полного дня на базе свободных площадей школ, учреждений дошкольного образования детей и действующих детских садов (в том числе в модульных ДОУ) | тыс. мест | 0 | 0,075 | 0,075 | 0 | 0 | 0,02 |
| 8. | Численность работников дошкольных образовательных организаций, всего | тыс. человек | 0,947 | 0,919 | 0,868 | 906 | 1020 | 1020 |
| 9. | в том числе педагогических работников | тыс. человек | 0,318 | 0,314 | 0,326 | 0,338 | 0,376 | 0,376 |
| 10. | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на одного педагогического работника | человек | 10,4 | 11,1 | 10,7 | 10,9 | 10,6 | 11,2 |

Примечание: при расчёте показателей пунктов,6,7,8 были  включены общеобразовательные организации, оказывающие в соответствующем календарном году муниципальные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.

### 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования в Белокаклитвинском районе на 2010-2015 годы», муниципальную программу Белокалитвинского района «Развитие образования» в части включения мероприятий по развитию дошкольного образования, в том числе при выделении средств федерального и областных бюджетов на предоставление субсидий на софинансирование реализации программ (проектов) развития дошкольного образования и подписание соответствующих соглашений с министерством общего и профессионального образования Ростовской области | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, МБУ ЦБО Белокалитвинского района | 2013-2018 годы |  | отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, - 100 процентов к 2016 году; принятие постановлений Администрации Белокалитвинского района о внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы», муниципальную программу Белокалитвинского района «Развитие образования» |
| 1.2 | Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о реализации в Белокалитвинском районе программ (проектов) развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями с министерством общего и профессионального образования Ростовской области | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 2013-2018 годы |  | ежеквартальное составление аналитического отчета по результатам реализации долгосрочной целевой программы в части показателей развития дошкольного образования |
| 1.3 | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования включает в себя: | отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 2018 год |  | отношение численности детей 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, - 100 процентов к 2016 году; принятие постановлений Администрации Белокалитвинского района о внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы» в части включения объектов строительства и приобретения зданий дошкольных образовательных организаций |
| 1.4 | Строительство и приобретение зданий дошкольных образовательных организаций | Администрация Белокалитвинского района, комитет по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района | 2014-2015 годы |  | принятие постановлений Администрации Белокалитвинского района о внесении изменений в муниципальную программу Белокалитвинского района «Развитие образования» в части включения объектов строительства и приобретения зданий дошкольных образовательных организаций |
| 1.5 | Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 2015 год |  | принятие постановлений Администрации Белокалитвинского района о внесении изменений в муниципальную программу Белокалитвинского района «Развитие образования» в части включения объектов капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций |
| 1.6 | Создание дополнительных дошкольных мест в группах полного дня в муниципальных дошкольных образовательных организациях | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013-2015 годы |  | проведение ежеквартального мониторинга введения дополнительных дошкольных мест |
| 1.7 | Создание дополнительных дошкольных мест в семейных дошкольных группах, функционирующих в качестве структурных подразделений муниципальных дошкольных образовательных организаций | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013-2015 годы |  | Открытие семейной группы на 4 места как структурного подразделения функционирующей организации |
| 1.8 | Оснащение оборудованием и инвентарем дошкольных образовательных организаций, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, строительства | отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 2013-2015 годы |  |  |
| 1.9 | Газификацию муниципальных дошкольных образовательных организаций Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013-2018 годы |  |  |
| 1.10 | Финансовое обеспечение расширения сети дошкольных образовательных организаций | Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района | 2013-2015 годы |  |  |
| 1.11 | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 2014-2018 годы |  |  |
| 1.12 | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: | Администрация Белокалитвинского района | 2014-2018 годы |  | удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций - 2,2 процента к концу 2018 г. |
| 1.13 | Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных организациях в размере, необходимом для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в соответствии с нормативами, установленными для муниципальных дошкольных образовательных организаций | Администрация Белокалитвинского района | 2013-2018 годы |  | удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 2,2 процентов до конца 2018 года |
| 1.14 | Разработка мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций на территории Белокалитвинского района, в части предоставления помещения на специальных условиях | Администрация Белокалитвинского района, Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 2014-2018 годы |  |  |
| 2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования включает в себя: | отдел образования Администрации Белокалитвинского района; органы местного самоуправления с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, - 100% начиная с 2017 года |  |
| 2.2 | Обеспечение реализации требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации образовательной программы, направленной на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |  |
| 2.3 | Разработка основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители дошкольных образовательных организаций, педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2014-2016 годы | утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации образовательной программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования |  |
| 2.4 | Организация дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители дошкольных образовательных организаций, педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды в каждой дошкольной образовательной организации |  |
| 2.5 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации - не более 40 процентов, включает в себя: | отдел образования Администрации Белокалитвинского района; руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области - 100 процентов |  |
| 2.6 | оптимизацию численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района; руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на одного педагогического работника - 11,8 воспитанника по итогам 2018 года |  |
| 2.7 | Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |  |
| 2.8 | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования, в том числе: | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 2014-2018 годы | доля/число дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности организации, руководителя и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных дошкольных образовательных организаций – 100 процентов до конца 2015 года |  |
| 2.9 | разработка на основе федеральных методик показателей оценки эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, МБУ ИМЦ Белокалитвинского района | 2013 год | издание муниципальных нормативных правовых (распорядительных) документов, утверждающих показатели оценки эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |  |
| 2.10 | проведение мониторингов, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 2014-2015 годы | аналитические отчеты по результатам мониторингов |  |
| 2.11 | формирование муниципальных заданий для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, | 2014-2018 годы | распорядительные акты об утверждении муниципальных заданий для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию |  |
| 3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Участие в разработке и внедрении механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, МБУ ЦБО Белокалитвинского района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании– 100 процентов |  |
| 3.2 | Обеспечение выполнения требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | утвержденные требования на основе федеральных методических рекомендаций к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») |  |
| 3.3 | Апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, МБУ ЦБО Белокалитвинского района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 год | методические рекомендации по введению в действие апробированной модели «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях, включая методику расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций дошкольного образования |  |
| 3.4 | Внедрение апробированных моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании в дошкольных образовательных организациях Белокалитвинского района | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2015-2018 годы | соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области - 100 процентов; |  |
| 3.5 | проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт (результаты аттестации на первую и высшую категории указываются в договоре (дополнительном соглашении) при заключении эффективного контракта с педагогическим работником) | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2015-2018 годы | доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория, - не менее 99,90 % |  |
| 3.6 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2018 годы | соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании – 100 процентов |  |
| 3.7 | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2015 годы | издание муниципальных нормативных правовых (распорядительных) документов, утверждающих показатели оценки эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |  |
| 3.8 | Разработка методических рекомендаций на основе федеральных методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 2014 - 2015 годы | методические рекомендации на основе федеральных методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции |  |
| 3.9 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с типовой формой договора | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 2013 - 2018 годы | трудовые договоры с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с типовой формой договора |  |
| 3.10 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2018 годы |  |  |
| 3.11 | Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, размещение на сайтах Администрации Белокалитвинского района и сайтах дошкольных образовательных организаций, проведение семинаров и другие мероприятия) | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2018 годы |  |  |
| 3.12 | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик. Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями с Минобрнауки России | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района, | 2015 и 2017 годы | аналитические отчеты по результатам мониторингов |  |

### 5. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 Год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение числен-ности детей 3 - 7 лет, которым предо-ставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе | процент | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году | процентов | 20,9 | 21,0 | 33 | 40 | 70 | 70 | повысится число детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования |
| 3. | удельный вес дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования | процент | - | 2 | 30 | 100 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 4. | Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций | процентов | - | - | - | - | - | 2,2 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающимся в предоставлении дошкольного образования и поставленным на учет по получению соответствующей услуги, будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 5. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области | процент | 108,8 | 103,8 | 105,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Ростовской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 6. | Доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 41,6 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 7. | Повышение доли молодых педагогов до 35 лет со стажем работы до 5 лет в общем числе педагогов | процентов | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | будет постепенно увеличиваться доля молодых педагогов (со стажем работы до 5 лет) в общем числе педагогов |

## II. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

### 1. Основные направления

Обеспечение достижения обучающимися образовательных организаций общего образования Белокалитвинского района новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

корректировку основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом федеральных государственных образовательных стандартов, а также российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

разработку комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций, направленную, в том числе, на овладение ими современными образовательными технологиями и методиками обучения и воспитания, знаниями, умениями и навыками в целях обеспечения инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и реализации адаптированных образовательных программ;

формирование кадровой политики с учетом внедрения профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".

Обеспечение равного доступа к качественному общему образованию включает в себя:

разработку и внедрение региональной системы оценки качества общего образования;

разработку и реализацию региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях;

разработку региональных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций общего образования Белокалитвинского района;

использование действующих моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования Белокалитвинского района в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в образовательных организациях общего образования Белокалитвинского района.

### 2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения обучающимися образовательных организаций общего образования Белокалитвинского района новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех обучающихся образовательных организаций общего образования по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования;

внедрение в образовательных организациях общего образования Ростовской области профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)";

повышение качества подготовки обучающихся образовательных организаций общего образования Белокалитвинского района, которое оценивается, в том числе, по результатам их участия в федеральных, региональных и международных сопоставительных исследованиях;

улучшение качества подготовки выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования Белокалитвинского района на основе показателей оценки эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднеобластного уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях;

обеспечение безопасного подвоза обучающимся малокомплектных сельских школ Белокалитвинского района независимо от места проживания;

обеспечение обучающимся образовательных организаций общего образования Белокалитвинского района доступа к сети Интернет, создание условий для использования дистанционных технологий и электронного обучения независимо от места проживания.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых педагогов для работы в образовательных организациях общего образования Белокалитвинского района.

### 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

| N п/п | Наименование характеристики | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи от 7 до 17 лет | Тыс.человек | 13,6 | 12,8 | 10,4 | 10,7 | 11,1 | 11,3 |
| 2. | Численность обучающихся образовательных организаций общего образования | человек | 8590 | 8619 | 8923 | 9227 | 9548 | 9758 |
| 3. | Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника | человек | 11,4 | 11,5 | 11,9 | 12,3 | 12,7 | 13 |
| 4. | Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все обучающиеся 1-8 классов) | процентов | 38,4 | 46,0 | 57,7 | 67,0 | 78,0 | 90,0 |
| 5. | Доля педагогических работников образовательных организаций общего образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процентов | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 99,95 |
| 6. | Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | процентов | 37,7 | 37,5 | 37,5 | 37,3 | 37,2 | 37,1 |
| 7. | Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | процентов | 90,5 | 91,5 | 92,5 | 93,5 | 94,5 | 95,5 |

### 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### 1.Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов включает в себя: |  |  | удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, - 90 процентов до конца 2018 года; соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ - 1,71 процента к концу 2018 г.; сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ |  |
| 1.2 | поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в 5-8 классах в образовательных организациях общего образования Белокалитвинского района | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители общеобразовательных организаций, МБУ ИМЦ Белокалитвинского района | 2015-2018 годы | удельный вес численности обучающихся 5-8 классов образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, - 100 процентов с 1 сентября 2018 г. |  |
| 1.3 | разработку региональных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности - 95,5 процента к концу 2018 г. |  |
| 1.4 | обеспечение обучающихся организаций общего образования Белокалитвинского района бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители общеобразовательных организаций | 2013-2018 годы | обеспеченность обучающихся организаций общего образования Белокалитвинского района бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |
| 1.5 | обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров организаций общего образования Белокалитвинского района в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, профессиональных стандартов, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" | МБУ ИМЦ Белокалитвинского района) | 2013-2018 годы | увеличение педагогических и управленческих кадров организаций общего образования Ростовской области, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |
| 1.6 | проведение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции, включая газификацию, по капитальному и текущему ремонту образовательных организаций общего образования Белокалитвинского района | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители общеобразовательных организаций | 2018 год | принятие постановления Администрации Белокалитвинского района «О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы» |  |
| 1.7 | разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт образовательных организаций общего образования Белокалитвинского района | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители общеобразовательных организаций | 2018 год | принятие постановления Администрации Белокалитвинского района «О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы» |  |
| 1.8 | создание сетей по обмену передовым опытом по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители общеобразовательных организаций, МБУ ИМЦ Белокалитвинского района) | 2014-2015 годы |  |  |
| 1.9. | Формирование региональной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, внедрение в образовательных организациях общего образования Белокалитвинского района разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации методологии и инструментария для мониторинга готовности обучающихся к освоению основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего полного общего образования, комплексного мониторинга готовности обучающихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников включает в себя: | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ - 1,71 процента к 2018 году. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ |  |
| 1.10 | формирование региональных центров мониторинга, проведение сбора и обработки первичных данных, подготовку и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители общеобразовательных организаций | 2015-2018 годы | аналитические материалы по результатам мониторинга |  |
| 1.11 | Проведение апробации разработанных региональных методических рекомендаций по корректировке образовательных программ начального общего, основного общего, среднего полного общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников в организациях общего образования Белокалитвинского района | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители общеобразовательных организаций | 2015-2018 годы | аналитические материалы по результатам апробации региональных методических рекомендаций по корректировке образовательных программ начального общего, основного общего, среднего полного общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников в организациях общего образования Белокалитвинского района |  |
| 1.12 | Разработка на основе федеральной программы региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров с учетом профессиональных стандартов, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", включает в себя: | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители общеобразовательных организаций МБУ ИМЦ Белокалитвинского района | 2014-2018 годы | региональная программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров |  |
| 1.13 | реализацию региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; меры социальной поддержки молодых педагогов; развитие системы наставничества; формирование регионального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители общеобразовательных организаций МБУ ИМЦ Белокалитвинского района | 2017-2018 годы | удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей образовательных организаций общего образования Белокалитвинского района - 24 процента по итогам 2018 года |  |
| #### 2. Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования для всех категорий граждан | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами - 90 процентов к концу 2018 г. |
| 2.2 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования Белокалитвинского района к средней заработной плате в Ростовской области - 100 процентов |
| 2.3 | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей образовательных организаций общего образования Белокалитвинского района - 24 процента по итогам 2018 года |
| 2.4 | изменение показателей оценки эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования Белокалитвинского района, их руководителей и основных категорий работников | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители общеобразовательных организаций | 2018 год | число/удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности образовательных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей оценки эффективности деятельности, - 100 процентов начиная с 2014 года; число/удельный вес областных государственных образовательных организаций общего образования, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности, - 100 процентов |
| 2.5 | Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ образовательных организаций общего образования Белокалитвинского района | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители общеобразовательных организаций | 2013-2018 годы | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ - 1,71 процента к концу 2018 г.; сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ |
| 2.6 | Разработка и утверждение региональной программы поддержки образовательных организаций общего образования Белокалитвинского района, работающих в сложных социальных условиях, включает: принятие нормативных актов, обеспечивающих учет особенностей контингента и территории функционирования образовательных организаций общего образования Белокалитвинского района в их финансовом обеспечении, оплате труда педагогов, формировании государственного (муниципального) задания, оценке качества образования; поддержку адресных программ повышения качества деятельности образовательных организаций общего образования Белокалитвинского района, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты; программы профессионального развития руководителей и педагогов образовательных организаций | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители общеобразовательных организаций | 2016 год | региональная программа поддержки образовательных организаций общего образования Белокалитвинского района, работающих в сложных социальных условиях |
|  | общего образования Белокалитвинского района, работающих в сложных социальных условиях; создание условий для формирования межшкольных партнерств и сетей, выявления и распространения лучших практик обеспечения образовательными организациями общего образования Ростовской области, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов, в том числе: |  |  |  |
|  | создание условий для формирования межшкольных партнерств и сетей, выявления и распространения лучших практик обеспечения образовательными организациями общего образования Белокалитвинского района, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов |  | 2015 год |  |
| #### 3.Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка на основе федеральных моделей эффективного контракта в общем образовании и апробация региональных моделей эффективного контракта в общем образовании включает в себя: -реализацию моделей эффективного контракта в общем образовании в образовательных организациях общего образования Белокалитвинского района в штатном режиме | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители общеобразовательных организаций | 2013-2018 годы | соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области - 100 процентов |
| 3.2 | Использование современных моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области - 100 процентов; доля педагогических работников образовательных организаций общего образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория, - не менее 99,95 процента |
| 3.3 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных образовательных организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители общеобразовательных организаций | 2013-2018 годы |  |
| 3.4 | Информационное сопровождение региональных мероприятий по введению эффективного контракта в образовательных организациях общего образования Белокалитвинского района (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия), включение учебных модулей в курсы повышения квалификации | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители общеобразовательных организаций МБУ ИМЦ Белокалитвинского района | 2013-2018 годы | аналитические отчеты по внедрению эффективного контракта |
| 3.5 | Организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта в образовательных организациях общего образования Белокалитвинского района на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, руководители общеобразовательных организаций | 2015 и 2017 годы | аналитические отчеты по внедрению эффективного контракта |

### 5. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА

### К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на одни предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ | процентов | 1,89 | 1,4 | 1,45 | 1,79 | 1,75 | 1,71 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты ЕГЭ |
| 2. | Средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ | баллов | 41,4 | 44,9 | 44,8 | 42,2 | 42,4 | 42,7 |  |
| 3. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей образовательных организаций общего образования Белокалитвинского района | процентов | 11,9 | 12,8 | 16,2 | 15,7 | 20,0 | 24,0 | численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 24 процентов общей численности учителей образовательных организаций общего образования Белокалитвинского района |
| 4. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ростовской области*) | процентов | 107,6 | 108,3 | 118,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов от средней заработной платы в Ростовской области |

## *) среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности),  начиная с итогов за 2015 год,  в соответствии с принятым Правительством Российской Федерации постановлением от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)».

## III. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

### 1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей Белокалитвинского района включает в себя:

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей;

использование действующей модели аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

### 2. Ожидаемые результаты

К 2020 году не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

Не менее 50 процентов школьников будут охвачены олимпиадным движением.

Не менее 40 процентов детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

Увеличится количество мероприятий, проводимых с детьми в возрасте от 5 до 18 лет.

Возрастет удовлетворенность населения качеством услуг организаций дополнительного образования детей.

Повысится статус педагогического работника дополнительного образования детей.

### 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи от 5 до 18 лет (не включая 18 лет) | тыс. человек | 14,5 | 13,7 | 13,4 | 13,7 | 13,9 | 14,3 |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет | процентов | 73,9 | 74,1 | 81,6 | 74,5 | 74,8 | 75,0 |
| 3. | Численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей | тыс. человек | 0,23 | 0,130 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| 4. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на одного педагогического работника | человек | 70,4 | 71,4 | 72,4 | 73,4 | 74,4 | 75,4 |
| 5. | Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процентов | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |

### 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в государственную программу Белокалитвинского района "Развитие образования", муниципальные программы в части мероприятий по развитию дополнительного образования детей, предусматривающих мероприятия по: формированию муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации; формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора; обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей; | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, | 2014-2015 годы | принятие постановления Администрации Белокалитвинского района «О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования в Белокалитвинском районе на 2010-2015 годы» |
|  | развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций, модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей |  |  |  |
| 1.2 | организация мониторинга и предоставление информации в Министерство общего и профессионального образования Ростовской области о реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей в Белокалитвинском районе | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, | 2014-2018 годы | аналитические материалы по результатам мониторинга |
| 1.3 | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов), включает в себя: | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, | 2013-2015 годы | издание распорядительных документов министерства общего и профессионального образования Ростовской области, министерства по физической культуре и спорту Ростовской области, органов местного самоуправления в части приведения условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса |
|  | мероприятия по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий, в том числе принятие соответствующих нормативных актов в соответствии с компетенцией | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, | 2015 год | нормативные акты органов местного самоуправления |
|  | проведение мероприятий в рамках областной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2011-2014 годы" и государственной программы Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта" по строительству, реконструкции и капитальному ремонту спортивных объектов учреждений дополнительного образования Белокалитвинского района | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, |  | снижение доли объектов с низким техническим уровнем, большим моральным и физическим износом в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, увеличение численности вновь построенных объектов |
|  |  |  | 2014-2017 годы |  |
| 1.4 | Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей включает в себя: | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, | 2015-2017 годы | охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования - не менее 75 процентов к концу 2018 г. |
|  | обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей Белокалитвинского района с учетом профессиональных стандартов, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, | 2015-2017 годы | увеличится численность педагогических и руководящих работников организаций дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических и руководящих работников организаций дополнительного образования детей |
| 1.5 | Апробация и внедрение на территории Белокалитвинского района разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, | 2014-2015 годы | увеличится доля муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора |
| 1.6 | Участие в областном конкурсе организаций дополнительного образования детей на получение гранта Губернатора Ростовской области (4 гранта по 1000,0 тыс. рублей) | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, | 2015 год | положение об областном конкурсе организаций дополнительного образования детей на получение гранта Губернатора Ростовской области |
| 2.Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация региональных и муниципальных программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, | 2013-2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования - не менее 50 процентов к концу 2018 года |
| #### 3.Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей включает в себя: | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, | 2013-2018 годы | соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области составит 100 процентов по итогам 2017 года |
|  | внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, | 2014-2016 годы | методические рекомендации по внедрению апробированных моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей |
|  | поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, | 2013-2018 годы | соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области составит 100 процентов по итогам 2017 года |
|  | проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, | 2014-2018 годы | соотношение средней заработной платы работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ростовской области составит 100 процентов по итогам 2017 года; доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория, - не менее 99,8 процента |
|  | осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, | 2014-2018 годы | соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области составит 100 процентов по итогам 2017 года |
|  | оптимизацию численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, | 2014-2018 годы | соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области составит 100 процентов по итогам 2017 года |
| 3.2 | Разработка и утверждение на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, | 2014-2015 годы | утверждение распорядительным актом Отдела образования показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования и показателей эффективности деятельности руководителей |
| 3.3 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, | 2013-2018 годы | мониторинг результатов организации заключения дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) к 2018 году - 100 процентов |
| 3.4 | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | отдел образования Администрации Белокалитвинского района, | 2013-2018 годы |  |

### 5. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА

К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год |  | 2014 год | 2015 год |  |  | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | процентов | 73,9 |  | 74,1 | 81,6 |  |  | 74,5 | 74,8 |  | 75,0 | не менее 75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 51,8 |  | 46 | 54 |  |  | 48 | 49 |  | 50 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| ## 3. | ## Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате в учителей в Ростовской области | ## процентов | ## 100,9 | ## 80,3 |  |  | ## 78,9 | ## 90,0 |  |  | ## 100,0 | ## 100,0 | ## средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ростовской области % |

## Примечание: в пункте 3 целевым показателем в 2013 году являлось отношение средней заработной платы педагогических работников организа ций дополнительного образования к средней заработной плате по Ростовской области в размере 75,0%.

## V. ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В ДАННОЙ СФЕРЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

### 1. Основные направления

Профилактика социального сиротства, организация социальными службами организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, в целях предупреждения случаев утраты детьми родительского попечения и изъятия детей из семьи;

постинтернатная адаптация выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

комплектование органов опеки и попечительства квалифицированными специалистами.

### 2. Ожидаемые результаты

Совершенствование деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Создание эффективной системы постинтернатного сопровождения выпускников.

Повышение качества работы органов опеки и попечительства и недопущение ими нарушений федерального и областного законодательства в части защиты прав и законных интересов несовершеннолетних граждан.

### 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Повышение качества и эффективности предоставляемых услуг |  |  |  |  |
| 1. | Профилактика социального сиротства, организация коррекционной работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, в целях предупреждения случаев утраты детьми родительского попечения и изъятия детей из семьи | Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, заместителю | 2014-2018 годы | численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 2018 году составит 200 человек |
| 2. | Реализация планов мероприятий по постинтернатной адаптации выпускников организаций для детей-сирот | Координационный совет при Администрации Белокалитвинского района |  | реализация Комплексной программы мер по социальной адаптации и сопровождению выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 06.10.2011 N 29 |
| 3. | Мониторинг сведений о выпускниках государственных образовательных организаций с указанием сведений по изменению места пребывания выпускников | Координационный совет при Администрации Белокалитвинского района | 2014-2018 годы |  |
| 4. | Оказание содействия в трудоустройстве выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе имеющим группу инвалидности | Координационный совет при Администрации Белокалитвинского района | 2014-2018 годы |  |

### 4. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ.

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных в замещающие семьи (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи). | процентов | 46,3 | 95,4 | 96,07 | 75,02 | 85,05 | 95,00 | увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей переданных в замещающие семьи до 95,0 процентов |

Управляющий делами                                                                          Л.Г Василенко