## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2024  № 380

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Белокалитвинского района «Социальная поддержка

граждан» и оценки эффективности бюджетных средств за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрации Белокалитвинского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Керенцеву Е.Н.

## И.о. главы Администрации

## Белокалитвинского района						Д.Ю. Устименко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 25.03.2024 № 380

Отчет

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Социальная поддержка граждан» и оценки эффективности бюджетных средств за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год.

В целях создания благоприятных условий для функционирования института семьи, увеличением количества и повышением качества предоставляемых населению социальных услуг, что в конечном счете создает условия для роста благосостояния и улучшение качества жизни получателей мер социальной поддержки в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Социальная поддержка  граждан» утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 30.11.2018                       № 2058 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

повышение благосостояния отдельных категорий граждан Белокалитвинского района, сокращение бедности путем увеличения уровня их доходов, предоставление в соответствии с принципом доступности мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством, включая ежегодную индексацию региональных социальных выплат с учетом темпов инфляции;

повышение доступности и качества социальных услуг в соответствии с государственными стандартами в учреждениях социального обслуживания;

каждому ребенку и подростку предоставлены необходимые условия полноценного отдыха и оздоровления в системе организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

В 2023 году общий объем средств, направленных на реализацию целей и задач Программы составил 1 258 624,2 тыс. рублей (98,98 % от плановых назначений).

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в части выполнения обязательств государства по социальной поддержке граждан;

В рамках подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» в части повышения качества социальных услуг, введения новых форм социального обслуживания населения;

В рамках подпрограммы 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» в части создания благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей;

В рамках подпрограммы 4 «Старшее поколение» в части обеспечения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов.

В 2023 году достижению целей способствовала реализация следующих мероприятий Программы.

Мероприятие 1.1. Выплата государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы.

Во исполнение решения Собрания депутатов Белокалитвинского района от 27.08.2009 № 405 - 78 гражданам, ранее занимавшим должности муниципальной службы, выплачена государственная пенсия за выслугу лет в сумме 10 355,4 тыс. рублей.

Мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области. Обеспечено своевременное и полное исполнение социальных гарантий 1070 ветерану труда Ростовской области и 301 членам семей ветеранов труда Ростовской области, правом бесплатного проезда городским и внутрирайонным транспортом воспользовались 133 ветеранов труда Ростовской области. Ежемесячную выплату региональных льготников получили 1174 человек. Общий объем бюджетных средств на обеспечение социальных гарантий ветеранам труда Ростовской области составил                                   37 364,8 тыс. рублей.

Мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда.

Меры социальной поддержки получили 3128 ветерана труда (в том числе право бесплатного проезда городским и внутрирайонным транспортом –                            290 человек) и 905 членов семей ветеранов труда на общую сумму 99 276,4 тыс. рублей. Ежемесячную денежную выплату региональных льготников получили 3387 человек.

Мероприятие 1.4. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов.  Предоставлено бесплатное зубопротезирование 1 труженику тыла, льготные медикаменты получили 3 труженика тыла. Ежемесячную выплату региональных льготников получили 43 человека. Общий объем бюджетных средств на обеспечение социальных гарантий тружеников тыла составил                              706,0 тыс. рублей.

Мероприятие 1.5. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий 58 гражданам и 22 членам семьи граждан, пострадавших от политических репрессий. Правом бесплатного проезда городским и внутрирайонным транспортом воспользовался 1 гражданин, выплачены компенсации за проезд 1 раз в год 5 гражданам, пострадавшим от политических репрессий. Ежемесячную денежную выплату региональным льготникам получили 49 человек. Общий объем расходов составил 1 812,5 тыс. рублей.

Мероприятие 1.6. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. Обеспечено предоставление мер социальной поддержки 3933 специалистам, работающим и проживающим в сельской местности. Общий объем средств на реализацию вышеуказанных мер социальной поддержки в 2023 году составил 224 940,5 тыс. рублей.

Мероприятие 1.7. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. В 2023 году было назначено субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 3945 семьям. В Белокалитвинском районе средний размер субсидии на одну семью составил – 2 218,3 руб. Общая сумма расходов за 2023 год – 61 012,6 тыс. рублей.

Мероприятие 1.8. Предоставление материальной и иной помощи для погребения. Произведена выплата пособий на погребение 117 гражданам на общую сумму 975,2 тыс. рублей. Возмещены расходы специализированной службе ООО «Ритуал» за погребение 8 умерших граждан на сумму 62,3 тыс. рублей.

Мероприятие 1.9. Организация исполнительно-распорядительных функций, по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан согласно пункта 2 статьи 8 ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год»      № 256-ЗС от 16.12.2020 г. - произведено в полном объеме материально-техническое обеспечение деятельности УСЗН Белокалитвинского района за счет средств субвенций областного бюджета на сумму 45 208,6 тыс. рублей.

Мероприятие 1.10. Обеспечение деятельности УСЗН Белокалитвинского района. За счет средств местного бюджета в 2023 году было обеспечено финансирование расходов на содержание помещений, занимаемых УСЗН Белокалитвинского района, в части оплаты коммунальных расходов, расходов по обучению на тематических курсах муниципальных служащих, налога на имущество. Общая сумма расходов на данное мероприятие составила                                  1 070,0 тыс. рублей.

Мероприятие 1.11. Приобретение компьютерной техники не запланировано в 2023 году.

Мероприятие 1.12. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»). В отчетном периоде было назначено и выплачено компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг 6349 федеральным льготникам на общую сумму 76 236,0 тыс. рублей.

Мероприятие 1.13. Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» от 20.07.2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» в 2023 году были предоставлены меры социальной поддержки в виде ежегодных денежных выплат 401 почетным донорам на сумму 6711,2 тыс. рублей (в 2022 году 379 чел. на сумму 6012,4 тыс. рублей).

Мероприятие 1.14. Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздействию и семьям, потерявшим кормильца из числа инвалидов и участников ликвидации аварии на ЧАЭС, в части предоставления компенсации переданы в ПФР РФ. В 2021г компенсация выплачена размере 3 522,6 тыс. рублей.

В части реализации мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» в 2023 году руководством МБУ ЦСО Белокалитвинского района была проделана следующая работа.

Согласно штатному расписанию в МБУ ЦСО Белокалитвинского района 640,25 штатных единиц, из них за счет областного бюджета 629,75 штатных единиц, 7,5 штатных единиц за счет средств от приносящей доход деятельности, 1,0 штатная единица за счет средств субсидий на иные цели, работа которых направлена на обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, 2,0 штатных единиц за счет средств местного бюджета, для осуществления доставки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно в г. Белая Калитва и Белокалитвинском районе.

Укомплектованность специалистами составляет 98 %.

В 2023 году 120 сотрудников прошли повышение квалификации и получили свидетельства: по рабочим профессиям, специальностям – 11 чел., 2 специалиста учреждения прошли обучение по программам профессиональной переподготовки на соответствие профессиональным стандартам, 6 работников медицинского персонала прошли аккредитацию для дальнейшего осуществления медицинской деятельности. По данным кадровой службы МБУ ЦСО Белокалитвинского района на конец 2023 года 375 работника имеют высшее или среднее профессиональное образование, что составляет 68,6 % от общей численности работников.

Общий объем расходов по подпрограмме 2 в 2023 году составил – 13,5 тыс. рублей.

Исполнителями подпрограммы 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» в отчетном периоде были реализованы следующие мероприятия.

Мероприятие 3.1. Организация отдыха детей в каникулярное время.

В 2023 году в Белокалитвинском районе работали 22 лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, в которых прошли оздоровление 3363 ребенка, из них 2293 человека из малоимущих, неполных, многодетных семей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Общий объем средств на реализацию данного программного мероприятия составил 10 841,3 тыс. рублей.

Мероприятие 3.2. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях. В 2023 году для УСЗН Белокалитвинского района было выделено денежных средств в сумме 26 502,9 тыс. руб. (субвенция) для закупки путевок в оздоровительные лагеря на детей из малообеспеченных семей, выплату компенсации за путевки, приобретенные самостоятельно гражданами или работодателями и подвоз детей к месту оздоровления.

В 2023г. оздоровлено 773 детей на общую сумму 26382,9 тыс. руб. из них:

- 335 детей, из малоимущих семей оздоровлены в загородном оздоровительном лагере ООО «Орленок» по путевкам, приобретенным УСЗН Белокалитвинского района, на общую сумму 11 924,7 тыс. руб.;

- 200 детей, из малоимущих семей оздоровлены в санитарно- оздоровительном лагере ООО «Красный Десант» и ООО «Центр Мир» расположенном на побережье Азовского моря по путевкам, приобретенным УСЗН Белокалитвинского района, на общую сумму 9 757,7 тыс. руб.;

- 166 детей оздоровлены по путевкам, приобретенным родителями самостоятельно, родителям оздоровленных детей выплачена компенсация на общую сумму 3 452,8 тыс. руб.;

- 72 ребенка оздоровлено по путевкам, приобретенным организацией АО «Алюминий Металлург Рус» для детей своих сотрудников, предприятию предоставлена компенсация в размере 50% стоимости фактически приобретенных путевок на общую сумму 1 247,7 тыс. руб.

В 2023 году выполнен подвоз детей к месту их оздоровления на сумму 120,0 тыс. руб.

Мероприятие 3.3. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей получателей ежемесячной денежной выплаты на детей 1-2 года жизни. Ежемесячные денежные выплаты получили 764 человека на общую сумму 6 557,2 тыс. рублей.

Мероприятие 3.4. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей. Ежемесячную денежную выплату и льготы получают 830 многодетных семей, общая сумма расходов составила 20 961,5 тыс. рублей (в 2022 году 657 семей на сумму 16 273,0 тыс. рублей).

Мероприятие 3.5. В соответствии с Областным законом от 22.10.2004 №176-ЗС «О государственном ежемесячном пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области» производилась выплата пособий на детей из малоимущих семей. Количество получателей составило 1834 человека, общая сумма расходов – 39 430,2 тыс. рублей (в 2022 году 2309 человек, общая сумма расходов 42 188,1 тыс. рублей).

Мероприятие 3.6. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей. В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 №281 «О предоставлении мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей» в 2023 году была предоставлена ежемесячная денежная выплата 85 получателям на сумму 566,5 тыс. рублей.

Мероприятие 3.7. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. В соответствии с Областным законом от 22.10.2012 №882-ЗС «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ростовской области» в 2023 году, осуществлялась ежемесячная денежная выплата 457 получателям на общую сумму 30 894,5 тыс. рублей.

Мероприятие 3.8 Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала. Продолжена работа по выдаче сертификатов на региональный материнский капитал. В течение года было выдано 95 сертификатов. В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 11.07.2014 №499 «О порядке использования гражданами средств регионального материнского капитала» была организована работа по использованию 65 получателей средств регионального материнского капитала (в 2022 году – 83 получателей). Общая сумма расходов составила 7 443,7 тыс. рублей.

Мероприятие 3.9. Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования. В 2023 году компенсацию в сумме 13 548,3 тыс. рублей получили 2156 семей (в 2022 году – 2543 семей).

Мероприятие 3.10. Предоставление мер социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных частями 1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи 132 Областного закона от 22.10.2004 №165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области». В 2023 году органами опеки и попечительства Отдела образования Администрации Белокалитвинского района были выявлены и учтены 18 детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2022 году – 30 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

Из 18 переданы:

- на воспитание в приемную семью - 0 детей (в 2022 году - 0 детей)

- под опеку (попечительство) - 18 детей (100% от общего количества детей, выявленных в 2023 году) (в 2022 году – 30 детей, 100% от общего количества детей, выявленных в 2022 году);

Предоставлены меры социальной поддержки 162 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания на общую сумму – 28 384,4 тыс. руб.

Мероприятие 3.11. Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия. Предоставлены меры социальной поддержки 3 гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия, на сумму 90,0 тыс. рублей.

Мероприятие 3.12. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Полномочия переданы в ПФР РФ.

Мероприятие 3.13. Выплата единовременного денежного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. Назначены и выплачены единовременные пособия на сумму 0,0 тыс. рублей.

(С 01.01.2022 выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью отделом образования Администрации Белокалитвинского района не осуществляется. Полномочия переданы ПФР РФ.

Мероприятие 3.14. Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком. С 01.01.2022г полномочия переданы в ПФР РФ. В 2021 году производилась выплата ежемесячного пособия на ребенка 575 получателям на общую сумму 42217,6 тыс. рублей).

Мероприятие 3.15. Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. В соответствии с Федеральным законом от

28.02.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей». С 01.01.2023 полномочия переданы в ПФР РФ. В 2022 году оказана 739 получателям, в семьях которых родился первый ребенок, ежемесячная выплата составила 80498,8 тыс. рублей.

Мероприятие 3.16.	Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.03.2020 N 384 (ред. от 18.11.2020) "Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты и типовой формы заявления о ее назначении", производилась выплата ежемесячного пособия на ребенка 2031 получателю на общую сумму 144178,4 тыс. рублей.

Мероприятие 3.17. Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей с фенилкетонурией. В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 19.12.2022 г. № 1099 в 2023 году ежемесячную денежную выплату получили семьи на 3 детей, общая сумма 216,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы 4 «Старшее поколение» возложена на муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». Основным направлением деятельности МБУ ЦСО Белокалитвинского района является повышение доступности и качества социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии со стандартами социальных услуг. Общий объем расходов по подпрограмме 4 в 2023 году составил – 363 326,6 тыс. руб., в том числе на повышение заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012                       № 597 в сумме 69 589,6 тыс. рублей. В отчетном периоде были реализованы следующие мероприятия:

Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности МБУ ЦСО Белокалитвинского района. В рамках данного мероприятия частично производились расходы по оплате коммунальных расходов МБУ ЦСО Белокалитвинского района за счет средств бюджета Белокалитвинского района. Общий объем расходов составил - 2 960,1 тыс. рублей.

Мероприятие 4.2. Осуществление учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 2,3,4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 03 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» Общий объем расходов по данному мероприятию составил 358 797,5 тыс. рублей.

В соответствии с Областным законом от 03.09.2014 года № 222-ЗС пункта 2 ст. 6 осуществлялось социальное обслуживание на дому. В 2023 году 16,5 отделениями социального обслуживания на дому предоставлено 1 347 552 социальных услуг 2934 гражданам.

В соответствии с Областным законом от 03.09. 2014 года № 222-ЗС пункта 3 ст. 6 осуществлялось социально-медицинское обслуживание на дому. В 2023 году 6 специализированными отделениями социального-медицинского обслуживания на дому предоставлено 230 152 социальные услуги 312 гражданам.

В соответствии с Областным законом от 03.09. 2014 года № 222-ЗС пункта 4 ст. 6 осуществлялось стационарное обслуживание. В 2023 году 4 социально-реабилитационными отделениями предоставлено 638 212 социальных услуг 210 гражданам.

Мероприятие 4.3. Обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности. В 2023 году услугами мобильной бригады воспользовались 1 338 человек. Общий объем расходов по данному мероприятию составил - 264,3 тыс. рублей.

Мероприятие 4.4. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая Коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой Коронавирусной инфекцией - не запланировано в 2023 году.

Мероприятие 4.5. Расход по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, проживающих в Белокалитвинском районе, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно. В 2023 году услугами по транспортировке воспользовались 24 человека. Общий объем расходов по данному мероприятию составил 1 304,7 тыс. рублей.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий программы производится в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения и не требует дополнительного муниципального и правового регулирования.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Было запланировано 1 271 572,1 тыс. рублей (федеральный бюджет – 228 893,6 тыс. рублей, областной бюджет – 964 600,5 тыс. рублей, средства местного бюджета – 18 275,4 тыс. рублей, средства от приносящей доход деятельности – 59 802,6 тыс. рублей). Фактическая сумма освоения за 2023 год составила 1 258 624,2 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 226 888,0 тыс. рублей, областной бюджет – 954 414,8 тыс. рублей, средства местного бюджета – 18 241,0 тыс. рублей, средства от приносящей доход деятельности – 59 080,4 тыс. рублей. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию основных мероприятий Программы приведены в таблице 1.

В ходе реализации Программы в 2023 году не были освоены в полном объеме целевые бюджетные средства федерального бюджета в сумме 2 005,6 тыс. рублей, в том числе: 1 956,7 тыс. руб. (ФЖКУ) - уменьшение фактических расходов в связи расчетом компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по фактическим платежам, а также естественной убылью льготной категории граждан; 0,1 тыс. руб. (Доноры) - выплата носит заявительный характер; 2,4 тыс. руб. (пособие на 3-го ребенка) – выплата носит заявительный характер; 46,4 тыс. руб. (выплата на детей от 3-х до 7-ми лет)-выплата носит заявительный характер.

- Средства областного бюджета не освоены в объеме 10 185,7 тыс. рублей, в том числе: расходы на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области – 825,5 тыс. рублей; обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда – 2444,4 тыс. рублей; предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 88,7 тыс. рублей; обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий – 95,7 тыс. рублей; расходы на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности – 2789,1 тыс. рублей; предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 2970,2 тыс. рублей; расходы по погребению умерших, не являющихся пенсионерами – 8,2 тыс. рублей; организация исполнительно-распорядительных функций – 6,6 тыс. рублей; организация отдыха и оздоровления детей – 0,1 тыс. рублей; организация временной занятости детей и подростков – 0,5 тыс. руб.; обеспечение мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей – 1,1 тыс. рублей; обеспечение мер социальной поддержки детей из многодетных семей – 182,9 тыс. рублей; ежемесячное пособие на ребенка – 0,4 тыс. рублей; предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет из малоимущих семей – 0,9 тыс. рублей; ежемесячная денежная выплата в размере определенном в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего или последующего детей до достижения ребенком возраста трех лет – 1,4 тыс. рублей.; предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала – 9,7 тыс. рублей; выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования – 15,0 тыс. рублей;  предоставление мер социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных частями 1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи 132 Областного закона от 22.10.2004 №165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» – 735,0 тыс. рублей; ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет – 10,3 тыс. руб.

- Основной причиной неполного освоения вышеуказанных средств является то, что все выплаты по предоставлению мер социальной поддержки носят заявительный характер, а также отсутствием возможности корректировки плановых назначений областного и федерального бюджетов по факту начислений мер социальной поддержки в конце финансового года.

- Объем неосвоенных средств местного бюджета составил 34,4 тыс. рублей, в том числе: экономия по расходам на содержание аппарата УСЗН Белокалитвинского района – 21,0 тыс. рублей; выплата государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы – 0,4 тыс. рублей; организация отдыха детей и подростков – 11,1 тыс. руб.; 1,8 тыс. рублей – расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Старшее поколение».

- Информация об использовании средств на реализацию Программы приведена в таблице 1 к настоящему приложению.

- Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан» в 2023 году не производилась.

Средства бюджетов всех уровней, предусмотренные на реализацию Программы, были использованы по целевому назначению. Степень освоения бюджетных и внебюджетных средств в 2023 году (98,98 % от плановых назначений). Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы за 2023 год, отсутствуют.

- Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год.

Исполнение Программы характеризуется двумя показателями: доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки, в общей численности населения Белокалитвинского района; доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения.

По состоянию на 01.01.2023 общее количество граждан, получивших различные меры социальной поддержки, составило 26,1 тыс. человек, что составляет 29,2 % от общей численности населения (89,38 тыс. человек). Плановое значение показателя 48,0 %.

Плановый показатель доли граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами, из числа обратившихся граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, на 2023 составляет 100,0%, исполнение по состоянию на 01.01.2023 составило 100,0%.

Качество исполнения подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» характеризуется двумя показателями: доля населения, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей Белокалитвинского района; доля получателей адресной социальной помощи в общей численности населения Белокалитвинского района.

Количество граждан – получателей адресной социальной помощи и государственные социальные гарантии от общей численности семей имеющих право на их получение в 2023 году составило 2361 человек, в том числе 2293 человек получили адресную помощь за счет средств областного бюджета и 68 человек – за счет средств местного бюджета. Плановое значение доли получателей адресной социальной помощи от общей численности населения Белокалитвинского района на 2023 год составляет 100%, фактическое значение 42,3 % (2361/5576).

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» характеризуется следующим показателем: доля работников, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, в общей численности работников МБУ ЦСО Белокалитвинского района. Плановое значение данного показателя 50,0%, фактическое – 68,6 % от общей численности работников.

Исполнение подпрограммы 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» характеризуется наибольшим числом показателей.

Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году. Численность третьих или последующих детей, родившихся в 2016 году – 197 детей, в 2017 году - 200 детей, в 2018 году - 181 ребенок, 2019 - 157 детей, 2020 году - 201 ребенок, 2021 году – 174 ребенка, 2022 году – 184 ребенка, 2023 году – 170 детей. Плановое значение показателя 1,0, фактическое значение – 0,9.

Плановое значение показателя «Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности домохозяйств Белокалитвинского района» на 2023 год – 30,5 %. Фактически различные меры социальной поддержки получили 2931 семей, проживающих в Белокалитвинском районе, что составляет 7,1 % от общей численности домохозяйств района (41168). Увеличение данного показателя в сравнении с предыдущим годом произошло в связи с изменениями, внесенными в законодательство.

Показатель «Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Ростовской области» исполнен на 100 % при плановом значении 99,88 %.

Плановое значение показателя 2023 года «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов, выявленных в отчетном году» - 98,82 %, фактическое значение 100 %.

Подпрограмма 4 «Старшее поколение» характеризуются следующими показателями.

Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения Белокалитвинского района. Плановое значение данного показателя на 2023 год составляет 8,5 %, по состоянию на 01.01.2024 – 8,5 % (в 2022– 8,5 %).

Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждения социального обслуживания населения к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области в 2023 году составило 103,0 % при плановом значении 100,0 %.

Сведения о достижении целевых индикаторов (показателей) Программы приведены в таблице 5.

- Раздел 6. Результаты оценки

- эффективности реализации муниципальной программы.

- Эффективность реализации Программы оценивается на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровня использования средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий Программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1-0,61;

- степень достижения целевого показателя 2-1,0;

- степень достижения целевого показателя 1.1-0,42;

- степень достижения целевого показателя 2.1-1,37 (принимается за 1);

- степень достижения целевого показателя 3.1-0,9;

- степень достижения целевого показателя 3.2-0,23;

- степень достижения целевого показателя 3.3-1,0;

- степень достижения целевого показателя 3.4-1,01 (принимается за 1);

- степень достижения целевого показателя 4.1-1,0;

- степень достижения целевого показателя 4.2-1,03 (принимается за 1).

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет Со=6/10=0,6, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет СРом=31/31=1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

  - Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет   СРм=7/7=1,0.

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов:

- ССуз=18241,2 тыс. рублей/18275,4 тыс. рублей=1,0.

  - Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

- Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

- Эис=СРм/ССуз=1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

- Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

- УРпр=Со х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2 = 0,6 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 =0,8, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

- Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

- муниципальной программы

- Работа по реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан», срок реализации которой 2019-2030 годы, будет продолжена ответственными исполнителями в 2024 году в соответствии с мероприятиями Программы и учетом итогов реализации Программы в 2023 году.

|  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |  | Источники финансирования |  |  | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  |  |  |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |  |
|  |  |  |  |  | муниципальной программой |  |  | Сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан» |  | всего |  |  | 1271572,1 |  |  | 1211853,2 |  | 1258624,2 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 964600,5 |  |  | 964600,5 |  | 954414,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 228893,6 |  |  | 228977,3 |  | 226888,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 18275,4 |  |  | 18275,4 |  | 18241,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 59802,6 |  |  | 0,0 |  | 59080,4 |  |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  | всего |  |  | 576875,8 |  |  | 576959,5 |  | 565669,2 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 480525,0 |  |  | 480525,0 |  | 471296,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 84904,0 |  |  | 84987,7 |  | 82947,2 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 11446,8 |  |  | 11446,8 |  | 11425,4 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1. Выплата государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |  | всего |  |  | 10355,8 |  |  | 10355,8 |  | 10355,4 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 10355,8 |  |  | 10355,8 |  | 10355,4 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области |  | всего |  |  | 38190,3 |  |  | 38190,3 |  | 37364,8 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 38190,3 |  |  | 38190,3 |  | 37364,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда |  | всего |  |  | 101720,8 |  |  | 101720,8 |  | 99276,4 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 101720,8 |  |  | 101720,8 |  | 99276,4 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.4. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов |  | всего |  |  | 794,7 |  |  | 794,7 |  | 706,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 794,7 |  |  | 794,7 |  | 706,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.5. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  | всего |  |  | 1908,2 |  |  | 1908,2 |  | 1812,5 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 1908,2 |  |  | 1908,2 |  | 1812,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.6. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности |  | всего |  |  | 227729,6 |  |  | 227729,6 |  | 224940,5 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 227729,6 |  |  | 227729,6 |  | 224940,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.7. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  | всего |  |  | 63982,8 |  |  | 63982,8 |  | 61012,6 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 63982,8 |  |  | 63982,8 |  | 61012,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.8. Предоставление материальной и иной помощи для погребения |  | всего |  |  | 983,4 |  |  | 983,4 |  | 975,2 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 983,4 |  |  | 983,4 |  | 975,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.9. Организация исполнительно- распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года №222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской области", по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области", по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320- ЗС "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области", а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174 -ЗС "Об адресной социальной помощи в Ростовской области" |  | всего |  |  | 45215,2 |  |  | 45215,2 |  | 45208,6 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 45215,2 |  |  | 45215,2 |  | 45208,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.10. Обеспечение деятельности УСЗН Белокалитвинского района |  | всего |  |  | 1091,0 |  |  | 1091,0 |  | 1070,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 1091,0 |  |  | 1091,0 |  | 1070,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.11. Приобретение компьютерной техники |  | всего |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.12. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») |  | всего |  |  | 78192,7 |  |  | 78192,7 |  | 76236,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 78192,7 |  |  | 78192,7 |  | 76236,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.13. Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |  | всего |  |  | 6711,3 |  |  | 6795,0 |  | 6711,2 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 6711,3 |  |  | 6795,0 |  | 6711,2 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.14. Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |  | всего |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» |  | всего |  |  | 13,5 |  |  | 0,0 |  | 13,5 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 13,5 |  |  | 0,0 |  | 13,5 |  |
| Основное мероприятие 2.1. Обучение работников МБУ ЦСО Белокалитвинского района на курсах повышения квалификации |  | всего |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.2. Проведение конкурса "Лучший социальный работник МБУ ЦСО Белокалитвинского района" |  | всего |  |  | 13,5 |  |  | 0,0 |  | 13,5 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 13,5 |  |  | 0,0 |  | 13,5 |  |
| Основное мероприятие 2.3. Обеспечение участия победителей конкурса "Лучший социальный работник МБУ ЦСО Белокалитвинского района" |  | всего |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Подрограмма 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  | всего |  |  | 330632,1 |  |  | 330632,1 |  | 329614,9 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 184094,3 |  |  | 184094,3 |  | 183137,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 143989,6 |  |  | 143989,6 |  | 143940,8 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 2548,2 |  |  | 2548,2 |  | 2537,1 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.1. Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе: |  | всего |  |  | 10852,5 |  |  | 10852,5 |  | 10841,3 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 8424,3 |  |  | 8424,3 |  | 8424,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 2428,2 |  |  | 2428,2 |  | 2417,1 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.2. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях |  | всего |  |  | 26503,4 |  |  | 26503,4 |  | 26502,9 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 26383,4 |  |  | 26383,4 |  | 26382,9 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 120,0 |  |  | 120,0 |  | 120,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.3. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей |  | всего |  |  | 6558,3 |  |  | 6558,3 |  | 6557,2 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 6558,3 |  |  | 6558,3 |  | 6557,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.4. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей |  | всего |  |  | 21144,4 |  |  | 21144,4 |  | 20961,5 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 21144,4 |  |  | 21144,4 |  | 20961,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.5. Выплата ежемесячного пособия на ребенка |  | всего |  |  | 39430,6 |  |  | 39430,6 |  | 39430,2 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 39430,6 |  |  | 39430,6 |  | 39430,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.6. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей |  | всего |  |  | 567,4 |  |  | 567,4 |  | 566,5 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 567,4 |  |  | 567,4 |  | 566,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.7. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | всего |  |  | 30898,3 |  |  | 30898,3 |  | 30894,5 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 5494,9 |  |  | 5494,9 |  | 5493,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 25403,4 |  |  | 25403,4 |  | 25401,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.8. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала |  | всего |  |  | 7453,4 |  |  | 7453,4 |  | 7443,7 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 7453,4 |  |  | 7453,4 |  | 7443,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.9. Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования |  | всего |  |  | 13563,3 |  |  | 13563,3 |  | 13548,3 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 13563,3 |  |  | 13563,3 |  | 13548,3 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.10. Предоставление мер социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных частями 1,1.1,1.2, 1.3 статьи 132 Областного закона от 22.10.2004 №165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» |  | всего |  |  | 29119,4 |  |  | 29119,4 |  | 28384,4 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 29119,4 |  |  | 29119,4 |  | 28384,4 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.11. Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия |  | всего |  |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  | 90,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  | 90,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.12. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |  | всего |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.13. Выплата единовременного денежного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |  | всего |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.14. Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком |  | всего |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.15. Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | всего |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.16. Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно |  | всего |  |  | 144235,1 |  |  | 144235,1 |  | 144178,4 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 25648,9 |  |  | 25648,9 |  | 25638,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 118586,2 |  |  | 118586,2 |  | 118539,8 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.17. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  | всего |  |  | 216,0 |  |  | 216,0 |  | 216,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 216,0 |  |  | 216,0 |  | 216,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4 «Старшее поколение» |  | всего |  |  | 364050,7 |  |  | 304261,6 |  | 363326,6 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 299981,2 |  |  | 299981,2 |  | 299981,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 4280,4 |  |  | 4280,4 |  | 4278,5 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 59789,1 |  |  | 0,0 |  | 59066,9 |  |
| Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности МБУ ЦСО Белокалитвинского района |  | всего |  |  | 2960,1 |  |  | 2960,1 |  | 2960,1 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 2960,1 |  |  | 2960,1 |  | 2960,1 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Осуществление учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 2,3,4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 03 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» |  | всего |  |  | 359519,7 |  |  | 299730,6 |  | 358797,5 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 299730,6 |  |  | 299730,6 |  | 299730,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 59789,1 |  |  | 0,0 |  | 59066,9 |  |
| Основное мероприятие 4.3. Обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности |  | всего |  |  | 264,4 |  |  | 264,4 |  | 264,3 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 250,6 |  |  | 250,6 |  | 250,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 13,8 |  |  | 13,8 |  | 13,7 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 4.4. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией |  | всего |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 4.5. Расход по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, проживающих в Белокалитвинском районе, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно. |  | всего |  |  | 1306,5 |  |  | 1306,5 |  | 1304,7 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 1306,5 |  |  | 1306,5 |  | 1304,7 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

| Таблица 2 Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Белокалитвинского района в 2023 году Муниципальная программа Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан». Наимено-вание муници-пального учреждения; Остаток средств на 01.01.2023*; Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; Оста-ток на 01.01. 2024** оказание платных услуг. всего; в том числе:; всего оказание платных услуг; в том числе:. оказание платных услуг; доб-рровольные ппожер-твова-ния; целе-вые взносы физи-ческих и (или) юридических лиц; средстваполученные от прино-сящей доход деятель-ности; иные доходы; оплата туда с начислениями; капи-тальные вложе-ния; мате-риальные запасы; прочие расходы. I. Муниципальные бюджетные учреждения. МБУ ЦСО Белокалит-винского района; 0,00; 59 080,4; 58 987,2; 0,000; 0,00; 26,9; 66,3; 59 080,4; 45 717,2; 1 257,0; 3 495,5; 8 610,7; 0,00. Итого по бюджетным учре-ждениям; 0,00; 59 080,4; 58 987,2; 0,000; 0,00; 26,9; 66,3; 59 080,4; 45 717,2; 1257,0; 3 495,5; 8 610,7; 0,00. * остаток средств на начало отчетного года. ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным. |
| --- |
|  | Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Белокалитвинского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. рублей |  | % | тыс. рублей | % |  |  |
|  | Организация отдыха детей в каникулярное время | 5,2 | 94,8 | 462,1 |  | 100 | 8424,2 | 5,2 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 462,1 |  |  | 8424,2 |  |  |  |
|  | * в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей.

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки, в общей численности населения Белокалитвинского района | про-центов | 35,9 | 48,0 | 29,2 | Уменьшение общего количества получателей мер социальной поддержки. |
| 2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | про-центов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля семей получивших со- циальную поддержку и государственные социальные гарантии от общей численности семей. | про-центов | 50,2 | 100 | 42,3 | Уменьшение общего количества получателей мер социальной поддержки. |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля работников, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, в общей численности работников МБУ ЦСО Белокалитвинского района | про-центов | 65,9 | 50 | 68,6 | Увеличение темпов роста количества работников МБУ ЦСО Белокалитвинского района, получивших профессиональное образование |
| Подпрограмма 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году | Коэффициент | 1,1 | 1,0 | 0,9 | Уменьшение количества родившихся третьих и последующих детей |
| 3.2. | Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности домохозяйств Белокалитвинского района | про-центов | 10,3 | 30,5 | 7,1 | Уменьшение количества получателей |
| 3.3. | Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Ростовской области | про-центов | 66,2 | 99,88 | 100 | Увеличение количества оздоровленных детей |
| 3.4. | «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов, выявленных в отчетном году | про-центов | 84,4 | 98,82 | 100 | Увеличение численности детей, подлежащих передаче в приемные семьи. |
| Подпрограмма 4 «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения Белокалитвинского района | про-центов | 8,5 | 8,5 | 8,5 |  |
| 4.2. | Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | про-центов | 101,6 | 100,0 | 103,0 | Показатель перевыполнен |

-------------------------------

Таблица № 5

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель (ФИО) | Пла-но-вый срок | Фактический срок начала реализации; окончания реализации. | Результаты Запланирован-ные; достигнутые. | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. |  | х | х | х | х |  |
| 1.1 | Выплата государственных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | Государственные пенсии выплачены в полном объеме и в срок |  |
| 1.2 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Выполнено в полном объеме и в срок |  |
| 1.3 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 1.4 | Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 1.5 | Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. | Обязательства выполнены в полном объеме и в срок |  |
| 1.6 | Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Обязательства выполнены в полном объеме и в срок |  |
| 1.7 | Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. | Обязательства выполнены в полном объеме и в срок |  |
| 1.8 | Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 1.9 | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание условий для достижения целей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм | Обязательства выполнены |  |
| 1.10 | Обеспечение деятельности УСЗН Белокалитвинского района | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание условий для достижения целей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм | Обязательства выполнены в срок и в полном объеме |  |
| 1.11 | Приобретение компьютерной техники | УСЗН Белокалитвинского района местный бюджет | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение компьютерной техники не запланировано в 2023 году. |  |  |
| 1.12 | Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. | Обязательства выполнены полностью и в срок |  |
| 1.13 | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением. | Выплата произведена полностью и в срок |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. | 2023 | х | х | х | х |  |
| 2.1 | Обучение работников МБУ ЦСО Белокалитвин-ского района на курсах повышения квалификации | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества квалифицированных специалистов | Работники прошли курсы повышения квалифика-ции |  |
| 2.2 | Проведение конкурса "Лучший социальный работник МБУ ЦСО Белокалитвинского района" | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение престижа профессии "социальный работник", приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных | Конкурс проведен |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  | Х | х | х | х | х |  |
| 3.1 | Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе: | Начальник отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | Отдых детей организован в каникуляр-ное время |  |
|  | организация питания на базе общеобразовательных учреждений | Начальник отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение питания и оздоровления детей | Питание организова-но на базе общеобразо-вательных учреждений |  |
|  | оплата наценки на сырье и покупные товары, используемые для приготовления продукции собственного производства в размере 22 % и продовольственные товары не прошедшие холодной и тепловой обработки, в размере 5% для предприятий, обслу-живающих оздоровитель-ные лагеря с дневным пребыванием детей при муниципальных бюджетных образователь-ных учреждениях | Начальник отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение питания и оздоровления детей | Питание организова-но на базе общеобразо-вательных учреждений |  |
| 3.2 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | Приобрете-ны путевки для оздоровле-ния детей из малоимущих семей |  |
|  | Подвоз детей | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | Организован подвоз малоимущихдетей в лагеря |  |
| 3.3 | Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | Обязательства выполнены полностью и в срок |  |
| 3.4 | Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 3.5 | Выплата ежемесячного пособия на ребенка | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | Обязательства выполнены полностью и в срок |  |
| 3.6 | Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 3.7 | Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | Обязательства выполнены полностью и в срок |  |
| 3.8 | Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и прожи- вающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | Обязательства выполнены полностью и в срок |  |
| 3.9 | Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" | Начальник отдела образования Белокалитвинского района Кащеева И.А. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей | Обязательства выполнены полностью и в срок |  |
| 3.10 | Предоставление мер социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных частями 1,1.1,1.2, 1.3 статьи 132Областного закона от 22.10.2004 №165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | Начальник отдела образования Белокалитвинского района Кащеева И.А | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | Обязательства выполнены |  |
| 3.11 | Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | Начальник отдела образования Администрации Белокалитвинского района Кащеева И.А. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей | Обязательства выполнены полностью и в срок |  |
| 3.16 | Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обяза-тельств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | Обязательства выполнены полностью и в срок |  |
| 3.17 | Расходы на осуществление полномочий по предоставлению меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией | Начальник УСЗН Белокалитвинского района Кушнарева Т.А. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | Обязательства выполнены полностью и в срок |  |
|  | Подпрограмма 4 «Старшее поколение» | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. | х | х | х | х | х |  |
| 4.1 | Обеспечение деятельности МБУ ЦСО Белокалитвинского района | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение деятельности МБУ ЦСО | Обязательства выполнены полностью и в срок |  |
| 4.2 | Осуществление учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 2,3,4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 03 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Обязательства выполнены в срок и в полном объеме |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | повышение заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Обязательства выполнены |  |
| 4.3 | Обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Обязательства выполнены в срок |  |
| 4.4 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая Коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией. | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение деятельности МБУ ЦСО | Выплаты осуществле-ны |  |
| 4.5 | Расход по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, проживающих в Белокалитвинском районе, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно. | Директор МБУ ЦСО Белокалитвинского района Харченко С.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Обязательства выполнены |  |

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                                  Л.Г. Василенко