3

[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2021  № 2292
г.  Белая Калитва

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность» на 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:
1. Утвердить план реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность» на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по молодежной политике, спорту, культуре и вопросам казачества Мирскую М.В.

    Глава Администрации  
Белокалитвинского района





О.А. Мельникова
Верно:

Управляющий  делами






Л.Г. Василенко
Приложение 

к постановлению 
Администрации 

Белокалитвинского района

от 28.12.2021 № 2292
План реализации муниципальной программы

 «Молодежная политика и социальная активность» на 2022 год
	№

п/п
	Наименование подпрограммы,

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (ФИО)
	Ожидаемый результат  (краткое описание)
	Срок    
реализации 
  (дата)
	Объем расходов <*> (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	областной
   бюджет
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1.

«Развитие физической культуры и спорта»
	Черкесова Л.Ф.
	Устойчивое развитие физической культуры и спорта в Белокалитвинском районе, привлечение населения района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижение спортсменами Белокалитвинского района высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях различного ранга
	Х
	3255,5
	0,0
	0,0
	3255,5
	0,0

	1.1
	Основное мероприятие 1.1

Физическое воспитание населения Белокалитвинского района, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня
	Черкесова Л.Ф.
	Устойчивое развитие физической культуры и спорта в Белокалитвинском районе, привлечение населения района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижение спортсменами Белокалитвинского района высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях различного ранга
	до 31.12.2022
	2788,5
	0,0
	0,0
	2788,5
	0,0

	1.2
	Основное мероприятие 1.2

Проведение  мероприятий согласно утвержденному календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий Белокалитвинского городского поселения
	Черкесова Л.Ф.
	Устойчивое развитие физической культуры и спорта в Белокалитвинском городском поселении, привлечение населения города к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижение спортсменами Белокалитвинского городского поселения высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях различного ранга
	до 31.12.2022
	467,0
	0,0
	0,0
	467,0
	0,0

	2
	Подпрограмма 2

«Развитие способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив»
	Черкесова Л.Ф.

	Создание необходимых условий для повышения эффективности государственной молодежной политики в Белокалитвинском районе
	X
	516,0
	189,6
	0,0
	326,4
	0,0

	2.1
	Основное мероприятие 2.1. Обеспе​чение реализации мероприя​тий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедли​вости, всеобщности и направленной на самоопределение, профес​сиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде
	Черкесова Л.Ф.
	Сохранение и приум​ножение нравствен​ных, твор​ческих и культур​ных дос​тижений молодежи, совершен​ствование системы поддержки та​лантливой молодежи. Популяризация и развитие КВН-движения в районе. Выявление, вовлечение и продвижение инициативной и талантливой молодежи. Поддержка позитивных инициатив молодежи. Развитие сети органов молодежного самоуправления в Белокалитвинском районе.
	до

31.12.2022
	416,0
	94,8

	0,0
	321,2
	0,0

	2.2
	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение участия делегации Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях
	Черкесова Л.Ф.
	Выявление, вовлечение и продвижение инициативной и талантливой молодежи
	до

31.12.2022
	100,0
	94,8
	0,0
	5,2
	0,0

	3
	Подпрограмма 3

«Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»
	Черкесова Л.Ф.
	
	Х
	170,0
	75,8
	0,0
	94,2
	0,0

	3.1
	Обеспече​ние реализации мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциаль​ного поведения в молодежной среде
	Черкесова Л.Ф.
	
	до

31.12.2022
	90,0
	0,0
	0,0
	90,0
	0,0

	3.2.
	Обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных патриотических мероприятиях
	Черкесова Л.Ф.
	
	до

31.12.2022
	80.0
	75,8
	0,0
	4,2
	0,0

	4
	Подпрограмма 4

«Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»
	Черкесова Л.Ф.
	
	Х

	269,0
	142,2
	0,0
	126,8
	0,0

	4.1
	Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, добровольческое движение и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития
	Черкесова Л.Ф.
	
	до

31.12.2022
	169,0
	47,4
	0,0
	121,6
	0,0

	4.2
	Приобретение ветровок и толстовок для Белокалитвинского волонтерского центра
	Черкесова Л.Ф.
	
	до

31.12.2022
	100,0
	94,8
	0,0
	5,2
	0,0

	5
	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры молодежной политики»
	Черкесова Л.Ф.
	
	Х
	161,9
	153,5
	0,0
	8,4
	0,0

	5.1
	Создание, функционирование и развитие многофункционального молодежного центра (молодежных общественных пространств), в том числе добровольческого, патриотического центров
	Черкесова Л.Ф.
	
	до

31.12.2022
	161,9
	153,5
	0,0
	8,4
	0,0

	
	Итого по муниципальной программе
	
	
	2022
	4372,4
	561,1
	0,0
	3811,3
	0,0


<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

	Управляющий делами
	Л. Г. Василенко


ЛА   C:\Users\eio3\Documents\Постановления\План_реал-Молодежь-2022.doc   12/29/2021 10:15:00 AM


ЛА   C:\Users\eio3\Documents\Постановления\План_реал-Молодежь-2022.doc   12/29/2021 10:15:00 AM


стр. 3 из 9   


