## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2023  № 360

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда» и оценке эффективности

использования бюджетных средств за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2089 и оценке эффективности использования бюджетных средств за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Керенцеву Е.Н.

## Глава Администрации

## Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе				Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 20.03. 2023 № 360

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Доступная среда» и оценке эффективности использования бюджетных средств за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках реализации муниципальной  программы Белокалитвинского района  «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2089 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Во исполнение Федерального Закона от 06.12.2021 г. № 409 – ФЗ                          «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», в связи с передачей полномочий в Государственное учреждение-отделение Пенсионного Фонда РФ  по Ростовской области по выплатам инвалидам компенсации страховым премий по договорам обязательного страхования владельцев транспортных средств были внесены соответствующие корректировки в действующую муниципальную программу;

выполнены работы по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном бюджетном учреждении социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»;

совместно с общественной организацией инвалидов проведен опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов;

организовано обучение инвалидов компьютерной грамотности.

В течение 2022 года в рамках исполнения основного мероприятия Управлением социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 19.10.2020  № 1635 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Белокалитвинского района» осуществлялся мониторинг доступности объектов и услуг социальной инфраструктуры, и своевременно были внесены изменения на карте доступности объектов, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет портале «Жить вместе».

Совместно с Центром социального обслуживания Белокалитвинского района проведен опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов. Из 50 опрошенных инвалидов 41 человек (82 процента) дали положительную оценку доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности и 36 человека                    (72 процента) дали положительную оценку отношению населения к проблемам инвалидов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.2. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»» выполнено в полном объеме.

Основное приоритетное мероприятие 1.2.1. выполнение работ по созданию доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения за счет внебюджетных источников муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее МБУ ЦСО) выполнено в полном объеме.

На выполнение данного мероприятия было запланировано 40,25 тыс. рублей (внебюджетные источники). В целях выполнения указанных работ были заключены договора на поставку материалов и оказание услуг для адаптации инвалидов, маломобильных групп населения. Работы на объекте выполнены в срок. В МБУ ЦСО Белокалитвинского района была произведена диагностика, замена блока питания и комплексная настройка системы оповещения «СурдоЦентр». В СРО 1-4 была приобретены таблички тактильные азбукой Брайля, ленты тактильные, нетактильные таблички со сменной информацией, плитка тактильная ПВХ, круги для контрастной маркировки дверных проемов, накладки на ступени противоскользящие.

По подпрограмме 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, результаты которого достигнуты в установленные сроки.

Основное мероприятие 2.2. «Обучение инвалидов компьютерной грамотности» выполнено в полном объеме.

Для реализации данного мероприятия финансирование не предусмотрено, так как его реализация осуществляется на базе отделения дневного пребывания Муниципального бюджетного учреждения Белокалитвинского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», где продолжается работа компьютерного класса, обучаясь в котором, инвалиды имеют возможность бесплатно обрести навыки компьютерной грамотности и пользования сетью Интернет. За истекший период прошли обучение                                      79 человек, из них 20 с ограниченными возможностями здоровья.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие факторы:

принятие мер по своевременному, целевому использованию средств внебюджетных источников;

осуществление постоянного мониторинга реализации муниципальной программы, а также достижения основных параметров в рамках выделенных средств в установленные сроки.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 40,25 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной	 бюджет – 0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 40,25 тыс.руб.

План ассигнований в соответствии с решением 28 декабря 2021 года №21 г. Белая Калитва "О бюджете Белокалитвинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" составил 0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной	 бюджет – 0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 40,25 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной	 бюджет – 0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 40,25 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 4 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Белокалитвинском районе» - плановое значение - 82%, фактическое значение 82%.

Показатель 2 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» - плановое значение - 75%, фактическое значение - 60%.

Показатель 1.1 «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп» - плановое значение - 100%, фактическое значение -100%.

Показатель 1.2 «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве образовательных организаций» - плановое значение - 15%, фактическое значение - 15%.

Показатель 2.1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих, отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов» - плановое значение - 71%, фактическое значение- 72%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании степени выполнения показателей основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 0,80;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,8 (4/5), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1,0 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

- Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет внебюджетных источников, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (2/2).

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств внебюджетных источников оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

40,25 тыс. рублей/ 40,25 тыс. рублей = 1,0.

  - Эффективность использования средств федерального бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет: 1,0/1,0= 1,0 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,8 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,98, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Период реализации муниципальной программы - 2019-2030 гг.. Так как основная часть мероприятий носит длительный социальный характер, результат реализации Программы позволит к 2030 году сформировать условия для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и совершенствовать механизм предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество.

В связи с кризисными явлениями в экономике возрастает вероятность финансовых рисков в процессе реализации муниципальной программы. В целях недопущения снижения показателей муниципальной программы необходимо обеспечить полное и планомерное финансирование всех мероприятий.

|  |  | Приложение 1 к отчету о реализации муниципальной программы «Доступная среда за 2022 год СВЕДЕНИЯ о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 год № п/п; Номер и наименование; Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО); Плановый срок окончания реализации; Фактический срок; Результаты; Причины не реализации/ реализации не в полном объеме. начала реализации; окончания реализации; запланированные; достигнутые. 1.; Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»; Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района Кушнарева Т.А.; х; х; х; х; х; -. 1.1.; Основное мероприятие 1.2. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»; Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района Кушнарева Т.А.; весь период; 10.01.2022; 31.12.2022; Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения; выполнены мероприятия по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения; -. 1.2.; Мероприятие 1.2.1. выполнение работ по созданию доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района; Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района Харченко С.В.; 31.12.2022; 10.01.2022; 31.12.2022; Поставка материалов для адаптации инвалидов и маломобильных групп населения; Мероприятия по созданию условий для обеспечения беспрепятственного доступа выполнены в полном объеме; -. 1; Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»; Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района Кушнарева Т.А.; х; х; х; х; х; х. 2; Основное мероприятие 2.2. Обучение инвалидов компьютерной грамотности; Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района Харченко С.В.; весь период; 10.01.2022; 31.12.2022; Реализация в полном объеме права инвалидов на доступ к средствам массовых коммуникаций; 20 граждан с ограниченными возможностями здоровья были обучены компьютерной грамотности; -. 3; Контрольное событие Подпрограммы 2; Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района Кушнарева Т.А.; 31.12.2022; 10.01.2022; 31.12.2022; Предоставление в полном объеме услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции в общество, обеспечение беспрепятственного доступа к средствам массовых коммуникаций; Социальные гарантии инвалидам с целью их интеграции в общество выполнены в полном объеме; -. Приложение 2 к отчету о реализации муниципальной программы «Доступная среда за 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда» за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия |  | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Доступная среда» |  | всего | 40,25 | - | 40,25 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 40,25 | - | 40,25 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  | всего | 40,25 | - | 40,25 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 40,25 | - | 40,25 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. выполнение работ по созданию доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района |  | всего | 40,25 | - | 40,25 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 40,25 | - | 40,25 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  | всего | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2. Обучение инвалидов компьютерной грамотности |  | всего | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |  |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы «Доступная среда за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2022 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Белокалитвинском районе | процентов | 82 | 82 | 82 | - |
| 2. | Показатель 2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | 60 | 75 | 60 | Отсутствие финансирования из областного бюджета |
| Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 4 | Показатель 1.2. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве образовательных организаций | процентов | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - |
| Подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 2.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | процентов | 72 | 71 | 72 | - |

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                                                                   Л.Г. Василенко