РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2019		                                № 2018                            г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2091

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Белокалитвинского района                                      от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белокалитвинского района                                          от 07.12.2018 № 2091 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01 января 2020 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта решения Собрания депутатов Белокалитвинского района «О бюджете Белокалитвинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Устименко Д.Ю.

И.о. главы Администрации  района					Д.Ю. Устименко

Верно:

Управляющий  делами								Л.Г. Василенко

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 09.12.2019 № 2018

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»

# Паспорт

# муниципальной программы Белокалитвинского района

# «Экономическое развитие и инновационная экономика»

| Наименование муниципальной программы Белокалитвинского района | – | муниципальная программа Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | отдел образования Администрации Белокалитвинского района; территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском и Советском районах; общественные организации по вопросам защиты прав потребителей и предпринимателей; микрокредитная компания - Ассоциация предпринимателей по поддержке бизнеса Белокалитвинского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район»; «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе»; «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | – | устойчивый рост экономики Белокалитвинского района |
| Задачи муниципальной программы | – | создание условий для роста частных инвестиций в основной капитал; создание условий для увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; создание условий для эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей |
| Целевые показатели муниципальной программы | – | темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах; среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей); доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей органов местного самоуправления, от общего количества поступивших обращений |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | муниципальная программа реализуется с 2019 по 2030 год. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 179 660,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 13 760,0 тыс. рублей; в 2020 году – 15 140,0 тыс. рублей; в 2021 году – 15 140,0 тыс. рублей; в 2022 году – 15 140,0 тыс. рублей; в 2023 году – 15 060,0 тыс. рублей; в 2024 году – 15 060,0 тыс. рублей; в 2025 году – 15 060,0 тыс. рублей; в 2026 году – 15 060,0 тыс. рублей; в 2027 году – 15 060,0 тыс. рублей; в 2028 году – 15 060,0 тыс. рублей; в 2029 году – 15 060,0 тыс. рублей; в 2030 году – 15 060,0 тыс. рублей; из них: средств местного бюджета – 1 660,0 тыс. рублей: в 2019 году – 760,0 тыс. рублей; в 2020 году – 140,0 тыс. рублей; в 2021 году – 140,0 тыс. рублей; в 2022 году – 140,0 тыс. рублей; в 2023 году – 60,0 тыс. рублей; в 2024 году – 60,0 тыс. рублей; в 2025 году – 60,0 тыс. рублей; в 2026 году – 60,0 тыс. рублей; в 2027 году – 60,0 тыс. рублей; в 2028 году – 60,0 тыс. рублей; в 2029 году – 60,0 тыс. рублей; в 2030 году – 60,0 тыс. рублей; средств внебюджетных источников – 178 000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 13 000,0 тыс. рублей; в 2020 году – 15 000,0 тыс. рублей; в 2021 году – 15 000,0 тыс. рублей; в 2022 году – 15 000,0 тыс. рублей; в 2023 году – 15 000,0 тыс. рублей; в 2024 году – 15 000,0 тыс. рублей; в 2025 году – 15 000,0 тыс. рублей; в 2026 году – 15 000,0 тыс. рублей; в 2027 году – 15 000,0 тыс. рублей; в 2028 году – 15 000,0 тыс. рублей; в 2029 году – 15 000,0 тыс. рублей; в 2030 году – 15 000,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | улучшение условий ведения бизнеса в Белокалитвинском районе; повышение уровня инвестиционной активности в Белокалитвинском районе; формирование системы защиты прав потребителей в Белокалитвинском районе, направленной на минимизацию рисков для участников гражданского оборота с учетом динамики развития потребительского рынка товаров и услуг. |

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере экономического развития Белокалитвинского района

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере экономического развития Белокалитвинского района являются:

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития малого и среднего бизнеса;

снижение административных барьеров в экономике;

повышение грамотности в предпринимательской деятельности;

увеличение оборота малых и средних предприятий;

увеличение производительности труда в секторе малого и среднего предпринимательства;

увеличение доли занятого населения в секторе малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения;

повышение уровня правовой грамотности потребителей и информированности потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг).

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Белокалитвинского района на период до 2030 года цели экономической политики включают:

обеспечение материального благосостояния и самореализации населения;

повышение конкурентоспособности на отраслевых рынках;

обеспечение экономической основы для развития социальной сферы.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

распоряжением Правительства Ростовской области от 02.11.2016 
№ 656-р «О реализации на территории Ростовской области Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года»;

Стратегией инвестиционного развития Ростовской области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области 
от 31.07.2013 № 474;

Областным законом от 28.11.2006 № 591-ЗС «Об инновационной деятельности в Ростовской области»;

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 4.

Раздел 1. Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район»

1.1. Паспорт 
подпрограммы «Создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | – | подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район» |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы муниципальной программы | – | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| муниципальной программы |  |  |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | – | создание благоприятной конкурентной среды; повышение инвестиционной активности внешних и внутренних инвесторов |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | – | привлечение инвесторов и сопровождение инвестиционных проектов; формирование благоприятного инвестиционного имиджа Белокалитвинского района создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Белокалитвинского района; формирование экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций; |
| Целевые показатели подпрограммы муниципальной программы | – | объем частных инвестиций в основной капитал |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | – | 2019-2030 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | – | общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 940,0 тыс. рублей: в 2019 году – 700,0 тыс. рублей; в 2020 году – 80,0 тыс. рублей; в 2021 году – 80,0 тыс. рублей; в 2022 году – 80,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | – | улучшение инвестиционного имиджа и условий ведения бизнеса в Белокалитвинском районе; привлечение дополнительных финансовых ресурсов для инвестиций в основные фонды |

Раздел 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе»

2.1. Паспорт 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Белокалитвинском районе»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | – | подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе» |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы муниципальной программы | – | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | – | учреждения общего и профессионального образования Белокалитвинского района; отдел образования Администрации Белокалитвинского района; микрофинансовые организации, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП, общественные объединения предпринимателей, ГКУ РО ЦЗН г. Белая Калитва |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | – | повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, как одного из стратегических факторов социально -экономического развития Белокалитвинского района |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | – | совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов МСП; пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки; развитие микрофинансирования |
| Целевые показатели подпрограммы муниципальной программы | – | среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей); количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения; темп роста оборота малых и средних предприятий Белокалитвинского района |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | – | 2019 – 2030 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | – | общий объем финансирования подпрограммы составляет 178 360,0 тыс. рублей: в 2019 году – 13 030,0 тыс. рублей; в 2020 году – 15 030,0 тыс. рублей; в 2021 году – 15 030,0 тыс. рублей; в 2022 году – 15 030,0 тыс. рублей; в 2023 году – 15 030,0 тыс. рублей; в 2024 году – 15 030,0 тыс. рублей; в 2025 году – 15 030,0 тыс. рублей; в 2026 году – 15 030,0 тыс. рублей; в 2027 году – 15 030,0 тыс. рублей; в 2028 году – 15 030,0 тыс. рублей; в 2029 году – 15 030,0 тыс. рублей; в 2030 году – 15 030,0 тыс. рублей; в том числе: средств местного бюджета – 360,0 тыс. рублей: в 2019 году – 30,0 тыс. рублей; в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; в 2021 году – 30,0 тыс. рублей; в 2022 году – 30,0 тыс. рублей; в 2023 году – 30,0 тыс. рублей; в 2024 году – 30,0 тыс. рублей; в 2025 году – 30,0 тыс. рублей; в 2026 году – 30,0 тыс. рублей; в 2027 году – 30,0 тыс. рублей; в 2028 году – 30,0 тыс. рублей; в 2029 году – 30,0 тыс. рублей; в 2030 году – 30,0 тыс. рублей; средств внебюджетных источников – 178 000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 13 000,0 тыс. рублей; в 2020 году – 15 000,0 тыс. рублей; в 2021 году – 15 000,0 тыс. рублей; в 2022 году – 15 000,0 тыс. рублей; в 2023 году – 15 000,0 тыс. рублей; в 2024 году – 15 000,0 тыс. рублей; в 2025 году – 15 000,0 тыс. рублей; в 2026 году – 15 000,0 тыс. рублей; в 2027 году – 15 000,0 тыс. рублей; в 2028 году – 15 000,0 тыс. рублей; в 2029 году – 15 000,0 тыс. рублей; в 2030 году – 15 000,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | – | обеспечение роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства; увеличение оборота организаций МСП; обеспечение увеличения среднесписочной численности работающих на малых и средних предприятиях; обеспечение притока инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий; обеспечение роста среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях |

Раздел 3. Подпрограмма «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе»

3.1. Паспорт

подпрограммы «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | – | подпрограмма «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы муниципальной программы | – | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | – | общественные организации по вопросам защиты прав потребителей; отдел образования Администрации Белокалитвинского района; территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском и Советском районах |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | – | создание в Белокалитвинском районе условий для эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей |
| Задача подпрограммы муниципальной программы | – | формирование у населения навыков рационального потребительского поведения; повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке Белокалитвинского района; формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в Белокалитвинском районе. |
| Целевые показатели подпрограммы муниципальной программы | – | динамика количества консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты потребителей; динамика количества выпущенных в средствах массовой информации материалов (печатных, радио, видео, Интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей; доля потребительских конфликтов, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей от общего количества поступивших обращений |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | – | 2019-2030 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | – | общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 360,0 тыс. рублей: в 2019 году – 30,0 тыс. рублей; в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; в 2021 году – 30,0 тыс. рублей; в 2022 году – 30,0 тыс. рублей; в 2023 году – 30,0 тыс. рублей; в 2024 году – 30,0 тыс. рублей; в 2025 году – 30,0 тыс. рублей; в 2026 году – 30,0 тыс. рублей; в 2027 году – 30,0 тыс. рублей; в 2028 году – 30,0 тыс. рублей; в 2029 году – 30,0 тыс. рублей; в 2030 году – 30,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | – | создание в Белокалитвинском районе условий для эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей; обеспечение хозяйствующих субъектов и потребителей информационными материалами по вопросам соблюдения законодательства о защите прав потребителей в различных сферах деятельности; оказание консультационных, юридических услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону «горячей линии»; освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг; увеличение количества консультаций, полученных потребителями по вопросам нарушения их прав; увеличение доли потребительских конфликтов, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей; увеличение количества хозяйствующих субъектов, прослушавших семинары по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей; размещение в средствах массовой информации (печатных, радио, видео, Интернет) материалов, касающихся вопросов защиты прав потребителей |

Управляющий делами		                  Л.Г. Василенко

|  | ### Приложение № 1 ### к муниципальной программе ### Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Белокалитвинского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика», подпрограмм муниципальной

программы Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году | статистический | процентов | 83,9 | 115,5 | 109,6 | 104,8 | 105,1 | 104,8 | 102,5 | 105,6 | 105,6 | 104,0 | 103,1 | 102,0 | 103,0 | 102,0 |
| 2. | Показатель 2. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) | статистический | тыс. человек | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 3. | Показатель 3. Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей, от общего количества поступивших обращений | ведомственный | процентов | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 1.1. Объем частных инвестиций в основной капитал | статистический | млн рублей | 2874,1 | 3320,9 | 3638,3 | 3812,4 | 4007,2 | 4198,1 | 4302,0 | 4543,1 | 4797,4 | 4988,0 | 5142,2 | 5245,1 | 5402,5 | 5510,5 |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | статистический | единиц | 29,0 | 29,5 | 30,1 | 30,6 | 31,2 | 31,5 | 32,1 | 32,6 | 32,9 | 33,2 | 33,5 | 34,0 | 34,4 | 34,7 |
| 6. | Показатель 2.2. Темп роста оборота малых и средних предприятий в Белокалитвинском районе | статистический | процентов | 101,3 | 102,9 | 103,3 | 104,0 | 104,5 | 105,2 | 106,0 | 108,5 | 108,6 | 108,7 | 108,8 | 108,9 | 109,0 | 109,1 |
| Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Показатель 3.1. Динамика количества консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты прав | ведомст-венный | количество | 250 | 255 | 261 | 265 | 270 | 275 | 280 | 287 | 293 | 297 | 302 | 308 | 313 | 319 |
| 8. | Показатель 3.2. Динамика количества выпущенных в средствах массовой информации материалов (печатных, радио, видео, Интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей | ведомст венный | количество | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |

|  | ### Приложение № 2 ### к муниципальной программе ### Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
| --- | --- |

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок (годы) |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 - Рост частных инвестиций в основной капитал |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 - Привлечение инвесторов и сопровождение инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Белокалитвинского района | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций; осуществление работы Совета по инвестициям Белокалитвинского района; организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Белокалитвинского района; подготовка проектов соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами | наличие административных барьеров при реализации инвестиционных проектов; нарушение норм Областного закона от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области»; отсутствие новых потенциальных инвесторов | влияет на достижение показателей 1, 1.1 |
| Задача 2 подпрограммы 1 – Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Белокалитвинского района | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Белокалитвинском районе, в средствах массовой информации; участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, конференциях, презентациях, фестивалях, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности района | ухудшение инвестиционной привлекательности и имиджа района; отсутствие у потенциальных инвесторов, реализующих инвестиционные проекты, информации об инвестиционном потенциале района; отсутствие у потенциальных инвесторов информации о возможности реализации инвестиционных проектов на территории района | влияет на достижение показателей 1, 1.1 |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 - Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 - Информационное сопровождение предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1. Проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | повышение информированности МСП предпринимательства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих создать собственное дело | недостаточность информационного поля для субъектов малого и среднего предпринимательства | влияет на достижение показателя 2.1 |
| Задача 2 подпрограммы 2 – Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства; | недостаточная популяризация предпринимательской деятельности | влияет на достижение показателя 2.1 |
| 4. | Основное мероприятие 2.3. Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения; формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства; продвижение продукции донских производителей на межрегиональные и международные рынки, презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринимательства | недостаточное информирование субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих организовать собственное дело по вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности | влияет на достижение показателя 2.1 |

| Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы 3 - Создание в Белокалитвинском районе условий для эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 3 - Формирование у населения Белокалитвинского района навыков рационального потребительского поведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 3.1. Укрепление системы защиты прав потребителей | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | создание в Белокалитвинском районе условий для эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей; увеличение доли потребительских конфликтов, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей; размещение в средствах массовой информации (печатных, радио, видео, Интернет) материалов, касающихся вопросов защиты прав потребителей | невозможность получения эффективной и доступной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей | влияет на достижение показателей 3.1 |
| Задача 2 подпрограммы 3 – Повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 3.2. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | разработка и издание для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности; обеспечение хозяйствующих субъектов и потребителей информационными материалами по вопросам соблюдения законодательства о защите прав потребителей в различных сферах деятельности; оказание консультационных, юридических услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону «горячей линии»; освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг; увеличение количества консультаций, полученных потребителями по вопросам нарушения их прав; | недостаточная осведомленность граждан о своих потребитель-ских правах и механизмах их реализации | влияет на достижение показателей 3.2 |
| 7. | Основное мероприятие 3.3. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | 2019 | 2030 | проведение ежегодных отраслевых профессиональных, рейтинговых конкурсов, направленных на повышение информированности граждан в вопросах защиты прав потребителей; проведение олимпиад, конкурсов по направлению «Защита прав потребителей» среди обучающихся общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных организаций Белокалитвинского района | отсутствие стимулирующих механизмов повышения уровня профессио-нального мастерства, способствующих улучшению качества, культуры обслуживания граждан | влияет на достижение показателя 3.1 |

### Приложение № 3

### к муниципальной программе

### Белокалитвинского района

### «Экономическое развитие

### и инновационная экономика»

Расходы

местного бюджета на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района 	                                                                                                                   «Экономическое развитие и инновационная экономика»

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей)* | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | всего в том числе: | X | Х | Х | Х | 1660,0 | 760,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | 902 | X | X | X | 1660,0 | 760, 0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район» | всего в том числе: | X | X | X | X | 940,0 | 700,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | 902 | X | X | X | 940,0 | 700,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Белокалитвинского района | всего в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Белокалитвинского района | всего в том числе: | X | X | X | X | 940,0 | 700,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | 902 | 0412 | 12 1 00 29570 | 240 | 940,0 | 700,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 360,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | 902 | X | X | X | 360,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Основное мероприятие 2.1: Проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2: Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | 902 | 0412 | 12 2 00 29940 | 240 | 360,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Основное мероприятие 2.3: Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района в том числе: | Х | X | X | X | 360,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Основное меро- приятие 3.1. Укрепление региональной системы защиты прав потребителей | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное меро- приятие 3.2. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | 902 | 0412 | 12 3 00 29510 | 240 | 180,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Основное меро- приятие 3.3. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | отдел экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления Администрации Белокалитвинского района | 902 | 0412 | 12 3 00 29510 | 240 | 180,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |

Примечание.

1. Х – данные ячейки не заполняются.

2. Список используемых сокращений:

ВР – вид расходов;

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

РзПр – раздел, подраздел;

ЦСР – целевая статья расходов.

|  | ### Приложение № 4 ### к муниципальной программе ### Белокалитвинского района «Экономическое ### развитие и инновационная экономика» |
| --- | --- |

Расходы

на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей)* | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | всего | 179 660,0 | 13 760,0 | 15 140,0 | 15 140,0 | 15 140,0 | 15 060,0 | 15 060,0 | 15 060,0 | 15 060,0 | 15 060,0 | 15 060,0 | 15 060,0 | 15 060,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 1 660,0 | 760,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | внебюджетные источники | 178 000,0 | 13 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалитвинский район» | всего | 940,0 | 700,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 940,0 | 700,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалитвинском районе» | всего | 178 360,0 | 13 030,0 | 15 030,0 | 15 030,0 | 15 030,0 | 15 030,0 | 15 030,0 | 15 030,0 | 15 030,0 | 15 030,0 | 15 030,0 | 15 030,0 | 15 030,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 360,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | внебюджетные источники | 178 000,0 | 13 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» | всего | 360,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 360,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |