РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2026  № 474

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» за 2025 год

Во исполнение постановления Администрации Белокалитвинского района от 08.07.2024 № 960 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района» и в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 15.07.2024 № 989 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.   Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по молодежной политике, спорту, культуре и вопросам казачества Иванову А. И.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе				Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению          Администрации

Белокалитвинского района

от 30.03.2026 № 474

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» (далее также –муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития культуры и туризма, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности.

В настоящее время в Белокалитвинском районе осуществляют свою деятельность 89 учреждений в сфере культуры.

Для организации досуга населения особая роль отведена учреждениям культурно-досугового типа, их в районе 44, из них 36 расположены в сельской местности и организованы в 14 юридических лиц.

На территории Белокалитвинского района расположены 3 детские музыкальные школы (сельская территория), 1 детская школа искусств (городская территория), 1 парк культуры и отдыха, 1 музей.

Библиотечное обслуживание получает более 40,0 тыс. пользователей в 39 библиотеках, объединенных в 1 юридическое лицо. Из них 612 человек получают услугу посредством комплекса информационно-библиотечного обслуживания, который в Белокалитвинском районе - 1.

Главным инструментом сохранения культурного наследия нации выступает историко-краеведческий музеи. Доступ к культурным ценностям осуществляется в историко-краеведческом музее Белокалитвинского района (городская территория). Ежегодно музейный фонд пополняется культурными ценностями в соответствии с научными концепциями комплектования фондов музеев. Качество предоставления услуг по доступу к музейным предметам и музейным коллекциям повышается, в том числе, за счет внедрения в экспозиционно-выставочную деятельность мультимедийных технологий и практики проведения обменных выставок с музеями Ростовской области.

Важная роль в Белокалитвинском районе отведена сохранению этнокультурного достояния. В районе зарегистрировано 70 мастеров декоративно-прикладного искусства. В целях сохранения, развития и поддержки хранителей донского ремесла ежегодно 5 мастерам народной культуры присуждается Ежегодная разовая выплата Главы Администрации Белокалитвинского района.

Туристическая отрасль в Белокалитвинском районе, обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, оказывает стимулирующее воздействие на развитие многих сопряженных сфер экономической деятельности, способствует социально-экономическому развитию Белокалитвинского района.

В качестве приоритетных видов туризма, развивающихся на территории Белокалитвинского района, можно выделить такие виды, как культурно-познавательный, событийный, экологический. Перспективными видами туризма являются сельский, рыболовный и охотничий. Указанные виды сегментов туристского рынка требуют особого и всестороннего подхода, применяемого в организации развития туристского рынка, в контексте учета требований, выдвигаемых различными социальными группами.

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 в качестве национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, в том числе в сфере культуры и туризма, определены следующие цели:

возможности для самореализации и развития талантов;

сохранение населения, здоровья и благополучия людей;

комфортная и безопасная среда.

В целях достижения до 2030 года национальных целей основными приоритетами являются:

сохранение единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа России;

продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

содействие развитию творческих (креативных) индустрий;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

развитие гастрольной деятельности учреждений культуры;

совершенствование системы подготовки кадров в сфере культуры;

формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Ростовской области.

В рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 10.12.2018 № 2139 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности составляет 75 % и остается без изменений более 5 лет.

Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных  образований и государственных общедоступных библиотек субъектов российской Федерации составляет 739 единиц.

Число посещений культурных мероприятий (КДУ): план- 2232,3 тысяч единиц, исполнено 2101,4 тысяч человек. Неисполнение на 130,9 тысяч единиц – в части просмотров мероприятий на официальных сайтах учреждений, т.е. в «Цифровой культуре».

Количество посещений учреждений культуры (музеев и библиотек) на 1000 человек составляет 7,9 %. Стабильно в течении последних лет.

Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности составляет 113 %. Произошло увеличение на 3 % по сравнению с прошлым годом.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация                             ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Создание условий для развития культуры», предусмотрена реализация 8 мероприятий (результатов) и 32 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме. Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 26 учреждений культуры

Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 1.3. «Проведение культурных мероприятий муниципальными учреждениями» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 1.6. «Проведение работ по текущему ремонту зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» выполнено в полном объеме. Проведены ремонтные работы в здании МБУК «Дворец культуры им. В.П.Чкалова», МБУК «Белокалитвинский историко-краеведческий музей». МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека».

Мероприятие (результат) 1.7. «Проведены работы по приобретению основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений»» выполнено в полном объеме. В 2025 году приобретены двери металлические противопожарные, радиосистема с ручным передатчиком, компьютер в сборе, беззеркальный фотоаппарат.

Мероприятие (результат) 1.8. «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований» не выполнено. Средства предусматривались участия в национальном проекте «Семья». По условию конкурса средства предусматривались для софинансирование расходов на комплектование книжных фондов.

Мероприятие (результат) 1.9. «Проведение работ по проведению капитального ремонта зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» выполнено в полном объеме. Произведены инженерно-геологические изыскания и разработано техническое задание на проектирование объекта – капитальный ремонт здания ДШИ Белокалитвинского района».

Мероприятие (результат) 2.1. «Выполнение муниципального задания образовательными учреждениями дополнительного образования Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме. Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в учреждениях дополнительного образования.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Создание условий для развития культуры и туризма»» предусмотрена реализация 1 мероприятие (результат).

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма»  выполнено в полном объеме.

В рамках комплекса процессных мероприятий 3 «Обеспечение функционирования системы культуры» предусмотрена реализация 5 мероприятий (результатов).

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечение оплаты труда работников отдела культуры Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечение функций отдела культуры Белокалитвинского района» выполнено.

Мероприятие (результат) 1.3. «Проведение мероприятий по диспансеризации муниципальных служащих отдела культуры Белокалитвинского района» выполнено не в полном объеме. В 2025 году прошли диспансеризацию 2 специалиста.

Мероприятие (результат) 1.4. «Обеспечение иных функций отдела культуры Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 1.5. «Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями» выполнено в полном объеме. Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывало влияние внешнее санкционное давление, оказываемое на Российскую Федерацию.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 225989,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 195770,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 3706,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 14970,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 11541,8 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 186 «О бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 214447,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 214447,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 194984,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 3577,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 14970,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 224633,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 194984,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 3706,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 14970,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 11099,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 914,8 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических

значений показателей муниципальной программы и ее структурных

элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено:

4 показателя, из которых по 4 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности» - плановое значение: 75 %, фактическое значение 75 %.

Показатель 2 «Число посещений культурных мероприятий (КДУ)» - плановое значение: 22332,3 тысяч единиц фактическое значение (оценочно): 2101,4 тысяч единиц.

Показатель 3 «Количество посещений учреждений культуры (музеев и библиотек)» плановое значение: 7,9 %, фактическое значение 7,9 %.

Показатель 4 «Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности» плановое значение: 113 %, фактическое значение 113 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

УДгп = 0,5х УДп + 0,5х УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы за 2025 год составляет:

УДп = (100+96+94+100+100)/5 = 98

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы за 2025 год составляет:

УДстр.эл. = (100+100++99,4+100)/4 =99,9

Уровень достижения муниципальной программы за 2025 год составляет:

УДгп = 0,5х98,0 + 0,5х99,9 = 99

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ОПгп рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7∙ОПпГП+0,3∙ОПпСЭ

где:

ОПпГП - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы за 2025 год составляет:

ОПгп = 0,7 х 96,4 + 0,3 х 97,8 = 96,8

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi∙EPi∙100

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер	критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

E(Pi) – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 7 критериев и составляет:

ФинУп = (0,143*0,97+0,143*1 + 0,143х1 + 0,143х1 + 0,143х1 + 0,143х1+0,143*1) х100 =99,7

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

0,8∙УДгпi+0,1∙ОПгп+0,1∙ФинУп=ИОиЭфгп

ИОиЭфгп = 0,8 х 99 + 0,1 х 96,8 + 0,1 х 99,7 = 98,9

в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                                    Л.Г. Василенко

### Приложение № 1

### к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма» за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальный проект «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Мероприятие 1.1 (результат) # «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации» (нарастающим итогом) | 30.12.2025 | 25.12.2025 | единиц | 770 | 739 | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка «Заключены соглашения между министерством культуры Ростовской области и муниципальными образованиями на реализацию мероприятия» |  |  | Х | Х | Выполнено. Соглашение заключено 30.01.2025 | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев 2025 года» | 30.06.2025 | 30.06.2025 | Х | Х | Выполнено. заключили 83 контракта | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев 2025 года» | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Х | Х | Комплектование книжного фонда завершено | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Комплектование книжного фонда завершено, книги поставлены 16.04.2025 | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | # Результат «Проведены мероприятия по реализации инициативных проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Результат «Проведены мероприятия по реализации инициативных проектов» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 2 | 2 |  | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка «Заключены соглашения между министерством культуры Ростовской области и муниципальными образованиями на реализацию мероприятия» | 01.04.2025 | 01.04.2025 | Х | Х | Выполнено. Соглашения заключены. | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев 2025 года» | 30.06.2025 | 30.06.2025 | Х | Х | Контракты заключены –«Капитальный ремонт скульптурной композиции «Жертвам репрессий», расположенной в 10 м на север относительно ориентира: г. Белая Калитва, ул. Большая, д.11». и «Капитальный ремонт кровли здания Какичевского СДК, расположенного по адресу: Ростовская область, х.Какачев, ул.Центральная, 44». | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев 2025 года» | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Х | Х | Выполнено. Работы выполнены в полном объеме. Срок завершения работ 26.05.2025 и 19.09.2025 | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Выполнено. | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Муниципальный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» по национальному проекту «Семья» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Результат # «Проведены мероприятия по внедрению новой эффективной модели развития библиотек, в том числе путем создания на территории муниципальных образований модельных библиотек нового типа» (нарастающим итогом) | 30.12.2025 | 30.12.2025 | единица | 1 | 1 | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка «Заключены соглашения между министерством культуры Ростовской области и муниципальными образованиями на реализацию мероприятия» | 01.04.2025 | 01.04.2025 | Х | Х | Соглашение заключено 24.02.2025 | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев 2025 года» | 30.06.2025 | 30.06.2025 | Х | Х | Заключено 83 контракта, выполнение работ и поставка товара идет согласно графика. | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев 2025 года» | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Х | Х | Выполнено. Заключено всего 85 контрактов. Роботы завершены, товар поставлен в полном объеме. | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Выполнено. Создан эпицентр общественных событий и «точки интереса» населения. | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 26 | 26 | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.02.2025 | 15.02.2025 | Х | Х | Выполнено. Составлен реестр заключенных соглашений. | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района» | 20.05.2025 | 20.05.2025 | Х | Х | Выполнено. | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района» | 28.11.2025 | 28.11.2025 | Х | Х | Выполнено. Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания. Обеспечено финансовое обеспечение выполнения муниципального | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Выполнено. Обеспечено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1.2 «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | проценты | 100 | 100 | культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка 1.2.1. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 20.05.2025 | 20.05.2025 | Х | Х | Выполнено. Представлен уточненный расчет среднемесячной начисляемой зарплаты | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка 1.2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных мероприятий по доведению среднемесячной начисленной заработной платы » | 28.11.2025 | 28.11.2025 | Х | Х | Выполнено. Ежемесячное доведение показателя по среднемесячной заработной платы | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка 1.2.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Выполнено. | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка 1.2.4 «Оплата произведена» | 30.12.2025. | 30.12.2025 | Х | Х | Показатель по среднемесячной средней зарплате выполнен. | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1.3 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 9 | 9 | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка 1.3.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Выполнено. Согласованы и утверждены планы проведения мероприятий | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка 1.3.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Проводились работы по организации мероприятий | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка 1.3.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Мероприятия проведены в полном объеме. | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка 1.3.4 «Оплата произведена» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Мероприятия проведены в полном объем | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | ### Мероприятие (результат) 1.6 «Проведены работы по проведению текущего ремонта зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 1 | 3 | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка 1.6.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 20.05.2025 |  | Х | Х | Заключены контракты на проведение работ по текущему ремонту. | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка 1.6.2 «Осуществлен мониторинг работ по проведению текущего ремонта зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» | 28.11.2025 | 28.11.2025 | Х | Х | Выполнено. «Текущий ремонт системы отопления здании МБУК «Белокалитвинский историко-краеведческий музей», подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения зданий МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека», «Текущий ремонт системы отопления МБУК «Дворец культуры им.В.П.Чкалова» | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка 1.6.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | В 2025 году работы велись согласно графика и выполнены в полном объеме. | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка 1.6.4 «Оплата произведена» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Перечень работ по текущему ремонту муниципальных учреждений выполнен в полном объеме. | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | ### Мероприятие (результат) 1.7 «Проведены работы по приобретению основных средств для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 1 | 1 | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка 1.7.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.11.2025 | 01.11.2025 | Х | Х | Выполнен. Заключен контракт. Поставка товара произведена. | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка 1.7.2 «Осуществлен мониторинг работ по приобретению основных средств» | 28.11.2025 | 28.11.2025 | Х | Х | Приобретены двери металлические противопожарные, вокальная радиосистема с ручным передатчиком, компьютер в сборе, беззеркальный фотоаппарат. | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка 1.7.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Выполнено. Товары поставлен в полном объеме. | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. | Экономия средств за счет проведения конкурсных мероприятий |
|  | Контрольная точка 1.7.4 «Оплата произведена» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Выполнено. Улучшение материально- технического обеспечения учреждения культуры | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | ### Мероприятие (результат) 1.9 «Проведены работы по проведению капитального ремонта зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 1 | 1 | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка 1.9.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 20.05.2025 | 20.05.2025 | Х | Х | Выполнено. Заключены контракты | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка 1.9.2 «Осуществлен мониторинг работ по проведению капитального ремонта» | 28.11.2025 | 28.11.2025 | Х | Х | Выполнено. Заключены 2 контракта (разработка технического задания и выполнение сметной документации, инженерно-геологические изыскания. | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка 1.9.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Выполнено. Работы произведены в полном объеме и согласно графика. | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка 1.9.4 «Оплата произведена» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Выполнено. Разработано техническое задание и выполнена сметная документация, а также произведены инженерно-геологический изыскания. | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 2.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания образовательными учреждениями дополнительного образования Белокалитвинского района» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 4 | 4 | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка 2.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.02.2025 | 15.02.2025 | Х | Х | Выполнено. Составлен реестр заключенных соглашений. | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка 2.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района» | 20.05.2025 | 20.05.2025 | Х | Х | Выполнено. | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка 2.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями Белокалитвинского района» | 28.11.2025 | 28.11.2025 | Х | Х | Выполнено. Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания. Обеспечено финансовое обеспечение выполнения муниципального | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Контрольная точка 2.1.4 «Выплаты произведены» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Выполнено. Обеспечено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Выполнено. Повышена конкурентоспособность местного туристского продукта, увеличился поток туристов | Начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Волкова О.В. |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. «Актуализирована информация на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | оказание услуг | 5650 | 5680 | Начальник отдела экономики, малого бизнеса, инвестиций и местного самоуправления, Волкова О.В. |  |  |
|  | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Мероприятие (результат) 1.1 ### «Обеспечена оплата труда работников отдела культуры Белокалитвинского района» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | усл. ед. | 1 | Выполнено. Обеспечена оплата труда работников отдела культуры в полном объеме. | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | ### Мероприятие (результат) 1.2 ### «Обеспечены функции отдела культуры Белокалитвинского района» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | усл. ед. | 1 | Выполнено. Обеспечены функции отдела культуры выполнено в полном объеме. Произведена закупка товаров, работ и услуг для отдела культуры. | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | ### Мероприятие (результат) 1.3 ### «Проведены мероприятия ### по диспансеризации муниципальных служащих отдела культуры Белокалитвинского района» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | усл. ед. | 1 | Выполнено. Диспансеризацию прошли 2 специалиста. Произведена закупка услуг в полном объеме. | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | ### Мероприятие (результат) 1.4 ### «Обеспечены иные функции отдела культуры Белокалитвинского района» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | усл. ед. | 1 | Выполнено. Обеспечены иные функции отдела культуры. Выплачена премия лучшим мастерам культуры | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |
|  | ### Мероприятие (результат) 1.5 ### «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | усл. ед. | 1 | Выполнено. Обеспечено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. | начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района, Грамм Е.В. |  |  |

### Приложение № 2

### к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» за 2025 год

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы, тыс. рублей | Процент исполнения, (4)/(2)*100 | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальной программой | Сводная бюджетная роспись |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие культуры и туризма» (всего), в том числе: | 225925,9 | 214384,1 | 224633,0 | 99,4 |  |
| Местный бюджет (всего), из них: | 214384,1 | 214384,1 | 213533,1 | 99,6 |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 18677,1 | 18677,1 | 18548,2 | 99,3 |  |
| федерального бюджета | 14970,5 | 14970,5 | 14970,5 | 100,0 |  |
| Фонда развития территорий |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 3706,6 | 3706,6 | 3577,7 | 96,5 |  |
| бюджетов городских, сельских поселений | 14358,2 | 14358,2 | 14358,2 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 181348,8 | 181348,8 | 180626,7 | 99,6 |  |
| Консолидированные бюджеты поселений |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 11541,8 | - | 11099,9 | 96,2 |  |
| Структурный элемент «Иной муниципальный проект «Развитие культуры»» (всего), в том числе: | 3077,4 | 3077,4 | 3077,1 | 100,0 |  |
| Местный бюджет (всего), из них: | 3077,4 | 3077,4 | 3077,1 | 100,0 |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 3033,9 | 3033,9 | 3033,7 | 100,0 |  |
| федерального бюджета | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 100,0 |  |
| Фонда развития территорий |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 2763,4 | 2763,4 | 2763,2 | 100,0 |  |
| бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 43,5 | 43,5 | 43,4 | 99,8 |  |
| Консолидированные бюджеты поселений |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - |  |  |
| Структурный элемент «Иной муниципальный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»» (всего), в том числе: | 15016,5 | 15016,5 | 15016,5 | 100,0 |  |
| Местный бюджет (всего), из них: | 15016,5 | 15016,5 | 15016,5 | 100,0 |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 100,0 |  |
| федерального бюджета | 14700,0 | 14700,0 | 14700,0 | 100,0 |  |
| Фонда развития территорий |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 |  |
| бюджетов городских, сельских поселений |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 100,0 |  |
| Консолидированные бюджеты поселений |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры»» (всего), в том числе: | 195017,9 | 188860,6 | 193860,7 | 99,4 |  |
| Местный бюджет (всего), из них: | 188860,6 | 188860,6 | 188143,9 | 99,6 |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 643,2 | 643,2 | 514,5 | 80,0 |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Фонда развития территорий |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 643,2 | 643,2 | 514,5 | 80,0 |  |
| бюджетов городских, сельских поселений | 13465,3 | 13465,33 | 13465,3 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 174752,1 | 174752,1 | 174164,1 | 99,7 |  |
| Консолидированные бюджеты поселений |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 6157,3 | - | 5716,8 | 92,8 |  |
| Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма»»» (всего), в том числе: | 12814,1 | 7429,6 | 12678,7 | 98,9 |  |
| Местный бюджет (всего), из них: | 7429,6 | 7429,6 | 7295,6 | 98,2 |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Фонда развития территорий |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджетов городских, сельских поселений | 892,9 | 892,9 | 892,9 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 6536,7 | 6536,7 | 6402,7 | 98,0 |  |
| Консолидированные бюджеты поселений |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 5384,5 | - | 5383,1 | 100,0 |  |

### Приложение № 3

### к отчету о реализации муниципальной программы

Сведения

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1. Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1. | Показатель «Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности» | процентов | наследуемый поддерживаемый | возрастающий | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 100 |  |
| 1.2. | Показатель «Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов российской Федерации» | единиц | наследуемый динамический | возрастающий | 770 | 770 | 739 | 96,0 |  |
| 1.3. | Показатель «Число посещений культурных мероприятий (КДУ) » | тысяч единиц | наследуемый динамический | возрастающий | 1488,2 | 2232,3 | 2101,4 | 82,4 |  |
| 1.4. | Показатель «Количество посещений учреждений культуры (музеев и библиотек)» | на 1000 человек населения | наследуемый динамический | возрастающий | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 100 |  |
| 1.5. | Показатель «Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности» | процентов | наследуемый динамический | возрастающий | 110 | 113 | 113 | 100 |  |
| 2. Показатели иного муниципального проекта. 2.1 «Создание модельных библиотек нового типа»». 2.1.1; Показатель «Внедрение новой эффективной модели развития библиотек, в том числе путем создания на территории муниципальных образований модельных библиотек нового типа»; Ед.; наследуемый поддерживаемый; возрастающий; 1; 1; 1; 100. 2.2 «Реализация инициативных проектов»». 2.2.2; Показатель «Доля реализованных инициативных проектов, по отношению к запланированным в текущем году»; Ед.; наследуемый поддерживаемый; возрастающий; 100; 100; 100; 100. |
| 3. Показатели комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 3.1 Комплекс процессных мероприятий «Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Белокалитвинского района в сфере культуры»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Показатель «Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда» | процентов | наследуемый динамический | возрастающий | 61 | 62 | 62 | 100 |  |
| 3.1.2. | Показатель «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области | процентов | наследуемый поддерживаемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.1.3. | Показатель «Число посещений мероприятий организаций культуры» | млн. единиц | наследуемый динамический | возрастающий | 1,49 | 2,23 | 2,1 | 94 |  |
| 3.1.4. | Показатель «Количество выставок» | единиц | наследуемый динамический | возрастающий | 22 | 30 | 30 | 100 |  |
| 3.2 Задача комплекса процессных мероприятий «Повышено качество кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Показатель «Охват учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием» | процентов | наследуемый динамический | возрастающий | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 100 |  |
| 4. Комплекс «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Показатель «Рост численности туристического потока на территорию Белокалитвинского района» | тыс.чел. | наследуемый поддерживаемый | возрастающий | 15,7 | 16,5 | 16,5 | 100 |  |
| 4.2 | Показатель «Обеспечение повышение конкурентноспособности местного туристического продукта посредством развития въездного и внутренного туризма» | ед. | наследуемый поддерживаемый | возрастающий | 5600 | 5650 | 5680 | 100 |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |

В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде ОПгп рассчитывается по формуле: ОПгп=0,7∙ОПпГП+0,3∙ОПпСЭ, где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы, ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы

Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы