РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2026  № 431

г.  Белая Калитва

Об   утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Белокалитвинского района

«Развитие здравоохранения» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 15.07.2024 № 989 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», 
Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 
Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения» и эффективности 
использования бюджетных средств за 2025 год, изложив его в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам 
Керенцеву Е.Н.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе				Л.Г. Василенко

|  | Приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 30.03.2026 № 431 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы 
Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях оказания содействия по созданию благоприятных условий 
в государственных учреждениях здравоохранения для оказания доступной 
и качественной медицинской помощи населению, направленной на улучшение демографической ситуации в Белокалитвинском районе, в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2207 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие здравоохранения» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты.

Администрацией Белокалитвинского района закуплено и передано 
ГБУ РО «Центральная районная больница» в Белокалитвинском районе 7 упаковок пакетов для сбора медицинских отходов класса Б, а также 18 упаковок перчаток медицинских нитриловых.

Закуплено и передано ГБУ РО «Центральная районная больница» 
в Белокалитвинском районе 14 упаковок тест-полосок «Сателлит Экспресс»
 № 50 для экспресс-диагностики уровня глюкозы в крови.

Реализована ежемесячная поддержка 35 студентов, обучающихся по договору о целевом обучении в медицинских образовательных учреждениях.

Произведены ежемесячные выплаты 19 медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения в Белокалитвинском районе в части компенсации коммерческого найма жилого помещения.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) 
мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 
1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 2 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Формирование системы мотивации навыков ведения гражданами здорового образа жизни. Профилактика распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)» выполнено в полном объеме. Администрацией Белокалитвинского района закуплено и передано ГБУ РО «Центральная районная больница» в Белокалитвинском районе 7 упаковок пакетов для сбора медицинских отходов класса Б, а также 18 упаковок перчаток медицинских нитриловых в целях работы с ВИЧ-инфицированными пациентами.

Мероприятие (результат) 1.2. «Оказание поддержки гражданам, страдающим сахарным диабетом» выполнено в полном объеме. Администрацией Белокалитвинского района закуплено и передано ГБУ РО «Центральная районная больница» в Белокалитвинском районе 14 упаковок тест-полосок «Сателлит Экспресс» № 50 для экспресс-диагностики уровня глюкозы в крови пациентов, страдающих сахарным диабетом.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 
2. «Увеличение укомплектованности медицинских учреждений врачами и средними медицинскими работниками. Содействие по устранению кадрового дефицита в учреждениях здравоохранения» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 2 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 2.1. «Поддержка студентов, обучающихся 
в медицинских образовательных учреждениях, по договору о целевом обучении» выполнено в полном объеме. Администрацией Белокалитвинского района произведены ежемесячные финансовые выплаты 35 студентам, обучающимся 
по договору о целевом обучении, в медицинских образовательных учреждениях.

Мероприятие (результат) 2.2. «Поддержка врачей, врачей-стажеров 
и средних медицинских работников, прибывших на работу в государственные учреждения здравоохранения в Белокалитвинском  районе, и не имеющих собственного жилья на территории района» выполнено в полном объеме. Администрацией Белокалитвинского района произведены ежемесячные выплаты 
19 медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения 
в Белокалитвинском районе в части компенсации коммерческого найма жилого помещения.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 
1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» предусмотрено выполнение 2 контрольных точек, которые достигнуты 
в установленные сроки.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 
2. «Увеличение укомплектованности медицинских учреждений врачами и средними медицинскими работниками. Содействие по устранению кадрового дефицита в учреждениях здравоохранения» предусмотрено выполнение 2 контрольных точек, которые достигнуты в установленные сроки.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год отражены в Приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения» за 2025 год.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения», отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году составил 1 910,5 тыс. рублей – местный бюджет.

План ассигнований муниципальной программы в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 185 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 1 910,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 910,5 тыс. рублей – местный бюджет.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1 896,0 
тыс. рублей – местный бюджет.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета – 
14,5 тыс. рублей (экономия по факту оказанных услуг/выполненных работ).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены 
в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы 
«Развитие здравоохранения» за 2025 год.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы
 и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 4 показателя, по 2 из которых фактическое значение превышает плановое, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Количество специалистов, приступивших к работе 
в Белокалитвинском районе после подготовки по программам высшего медицинского и фармацевтического образования (ежегодно)» – плановое значение 3 человека, фактическое – 6 человек.

Показатель 1.1. «Доля населения Белокалитвинского района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения» – плановое значение 33,0 %, фактическое – 31 %.

Показатель 1.2. «Доля граждан, страдающих сахарным диабетом, охваченных диспансерным наблюдением» – плановое значение 60 %, фактическое значение – 50 %.

Показатель 1.3. «Количество проведенных профориентационных мероприятий среди учащихся 9-11 классов образовательных организаций Белокалитвинского района» – плановое значение 42 единицы, фактическое значение – 45 единиц.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной  программы рассчитывается 
как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы 
в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период УДгпi рассчитывается по формуле:

УДгпi=0,5∙УДп+0,5∙УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы 
за 2025 год составил 100,0.

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы за 2025 год составил 92,4 (94,0 + 83,3 +100,0)/3.

Уровень достижения муниципальной программы за 2025 год составил 
96,2 (0,5 х 100,0 + 0,5 х 92,4).

Уровень достижения мероприятий (результатов) муниципальной программы за 2025 год УДмер.нар. составит 100,0 (100,0 + 100,0 +100,0 +100,0)/4

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ОПгп рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7∙ОПпГП+0,3∙ОПпСЭ

где:

ОПпГП - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы за 2025 год составила 100,0.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы за 2025 год составила 72,2 (50,0 + 66,7 +100,0)/3.

Оценка динамики прироста значений показателей за 2025 год составила
 91,7 (0,7 х 100,0 + 0,3 х 72,2).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi∙EPi∙100

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер	критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

E(Pi) – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом четырех критериев.

Оценка качества финансового управления за 2025 год составила (1 х 0,25 + 1 х 0,25 + 1х 0,25 + 1 х 0, 25) = 100,0.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

0,8∙УДгпi+0,1∙ОПгп+0,1∙ФинУп=ИОиЭфгп

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составила (0,8 х 96,2 + 0,1 х 91,7 + 
0,1 х 100,0) = 96,2. Реализация муниципальной программы «Развитие здравоохранения» признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения» отсутствуют.

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                             Л.Г. Василенко

Приложение № 1 
к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие здравоохранения» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов),

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Структурный элемент муниципальной программы «Развитие здравоохранения» «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Профилактика распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)» | 30.12.2025 | 01.11.2025 | единиц | 1 | 1 | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. | - |
| 1.1 | Контрольная точка 1.1.1 «Реализованы разработка и приобретение баннеров, методических рекомендаций, тематических информационных роликов, связанных с противодействием распространения ВИЧ-инфекции» | 30.12.2025 | 01.11.2025 | Х | Х | 1 Закуплено и передано ГБУ РО «Центральная районная больница» в Белокалитвинском районе 7 упаковок пакетов для сбора медицинских отходов класса Б, а также 18 упаковок перчаток медицинских нитриловых. | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2.1 «Оказание поддержки гражданам, страдающим сахарным диабетом» | 30.12.2025 | 01.09.2025 | наборов | 15 | 14 | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. | Закуплено 14 наборов в связи с увеличением стоимости на тест-полоски «Сателлит Экспресс» |
| 1.3 | Контрольная точка 2.1.1 «Приобретены лекарственные препараты, медицинские изделия для граждан, страдающих сахарным диабетом» | 30.12.2025 | 01.09.2025 | Х | Х | 14 Закуплено и передано ГБУ РО «Центральная районная больница» в Белокалитвинском районе 14 упаковок тест-полосок «Сателлит Экспресс» № 50 для экспресс-диагностики уровня глюкозы в крови. | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. | Закуплено 14 наборов в связи с увеличением стоимости на тест-полоски «Сателлит Экспресс» |
| Структурный элемент муниципальной программы «Развитие здравоохранения» «Увеличение укомплектованности медицинских учреждений врачами и средними медицинскими работниками. Содействие по устранению кадрового дефицита в учреждениях здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1 «Поддержка студентов, обучающихся в медицинских образовательных учреждениях, по договору о целевом обучении» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | человек | 35 | 35 | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. | - |
| 2.1 | Контрольная точка 1.1.1 «Реализованы ежемесячные выплаты денежных средств студентам, обучающимся в медицинских образовательных учреждениях по договору о целевом обучении» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | 35 Реализована ежемесячная поддержка 35 студентов, обучающихся по договору о целевом обучении в медицинских образовательных учреждениях в следующих размерах: 1000 рублей – студентам, обучающимся в высших медицинских учреждениях и 500 рублей – студентам медицинских колледжей. | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. | - |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 1.2 «Поддержка врачей, врачей-стажеров и средних медицинских работников, прибывших на работу в государственные учреждения здравоохранения в Белокалитвинском районе, и не имеющих собственного жилья на территории района» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | человек | 15 | 19 | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. | - |
| 2.3 | Контрольная точка 1.2.1 «Реализованы ежемесячные денежные компенсации, возмещаемые медицинским работникам за коммерческий найм жилого помещения» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | 19 Произведены ежемесячные выплаты 19 медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения в Белокалитвинском районе в части компенсации коммерческого найма жилого помещения. | Начальник сектора по социальным вопросам Администрации Белокалитвинского района Анохина А.Ю. | - |

Приложение № 2
к отчету о реализации

муниципальной программы

«Развитие здравоохранения» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы за 2025 год

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента |  | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  |  |  |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |  | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой |  |  | сводной бюджетной росписью |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» | всего |  |  | 1 910,5 | 1 910,5 |  | 1 896,0 |  | 99,2 % |  |  | 14,5 тыс. рублей экономия |
|  | местный бюджет |  |  | 1 910,5 | 1 910,5 |  | 1 896,0 |  | 99,2 % |  |  | 14,5 тыс. рублей экономия |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  | федерального бюджета |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  | областного бюджета |  |  | - | Х |  | - |  | - |  |  | - |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  | местный бюджет |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  | внебюджетные источники |  |  | - | Х |  | - |  | - |  |  | - |
| Структурный элемент 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | всего |  |  | 20,0 | 20,0 |  | 19,6 |  | 98 % |  |  | 0,4 тыс. рублей экономия |
|  | местный бюджет |  |  | 20,0 | 20,0 |  | 19,6 |  | 98 % |  |  | 0,4 тыс. рублей экономия |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  | федерального бюджета |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  | областного бюджета |  |  | - | Х |  | - |  | - |  |  | - |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  | местный бюджет |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент 2. «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» | всего |  |  | 1 890,5 | 1 890,5 |  | 1 876,4 |  | 99,3 % |  |  | 14,1 тыс. рублей (экономия) |
|  | местный бюджет |  |  | 1 890,5 | 1 890,5 |  | 1 876,4 |  | 99,3 % |  |  | 14,1 тыс. рублей (экономия) |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  | федерального бюджета |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  | областного бюджета |  |  | - | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  | местный бюджет |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |
|  | внебюджетные источники |  |  | - | Х |  | - |  | - |  |  | - |

Приложение № 3
к отчету о реализации

муниципальной программы

«Развитие здравоохранения» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1. | Показатель 1. Количество специалистов, приступивших к работе в Белокалитвинском районе после подготовки по программам высшего медицинского и фармацевтического образования (ежегодно) | человек | поддерживаемый наследуемый | возрастающий | 3 | 3 | 6 | 100,0 |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы «Развитие здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1 Доля населения Белокалитвинского района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения | процентов | динамически наследуемый | возрастающий | 29,0 | 33,0 | 31,0 | 50,0 | Х |
| 1.2. | Показатель 1.2 Доля граждан, страдающих сахарным диабетом, охваченных диспансерным наблюдением | процентов | динамически наследуемый | возрастающий | 30,0 | 60,0 | 50,0 | 66,7 | Х |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.3. | Показатель 1.3 Количество проведенных профориентационных мероприятий среди учащихся 9-11 классов образовательных организаций Белокалитвинского района | единиц | динамически наследуемый | возрастающий | 42,0 | 42,0 | 45,0 | 100,0 | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |