## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2024  № 564

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность» и эффективности использования бюджетных средств                               за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018                       № 2201, и эффективности использования бюджетных средств за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по молодежной политике, спорту, культуре и вопросам казачества Мирскую М.В.

## Глава Администрации

## Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Приложение

к постановлению Администрации Белокалитвинского района

от 25.04.2024 № 564

Отчет

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность» и эффективности использования бюджетных средств за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Белокалитвинского района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; содействия успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, повышение роли молодежи в жизни Белокалитвинского района, а также создание системы мотивационных условий для вовлечения потенциала молодых людей (граждан) в деятельность по повышению конкурентоспособности Белокалитвинского района, включая улучшение социально-экономического положения молодежи в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность», утвержденная постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2201 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведены многоэтапные комплексные спартакиады: Спартакиада Дона (муниципальный и зональный этап), школьников Ростовской области (внутришкольный и муниципальный этап); допризывной и призывной молодежи (муниципальный и зональный этап); обучающихся профессиональных образовательных организаций (ПОО) Ростовской области 2022/2023 учебного года(муниципальный и зональный этап); среди воспитанников детско- подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства (муниципальный этап);

- в соответствии с положениями о проведении фестивалей комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО) проведены фестивали: среди воспитанников дошкольных учреждений, обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных и высших образовательных организаций, семейных команд, трудовых коллективов, лиц старшего возраста, государственных и муниципальных служащих, сельских жителей и среди всех категорий населения. В выполнении нормативов комплекса ВФСК ГТО приняли участие 1270 человек среди всех категорий населения;

- проведены областные соревнования по футболу, в том числе «Кожаный мяч» и «Фестиваль детской дворовой футбольной лиги»,

- проведено 227 муниципальных и 4 областных спортивных мероприятий;

- подготовлено 913 спортсмена массовых разрядов, из них: 1 разряд присвоен 31 спортсмену, КМС выполнил 16 спортсменов;

- белокалитвинские спортсмены завоевали призовые места на Чемпионатах и Первенствах Ростовской области по гребле на байдарках и каноэ, плаванию, академической гребле, дзюдо, легкой атлетике, самбо, футболу;

- команда Белокалитвинского района стала победителем в группе городов и районов в Спартакиаде Дона 2023;

- команда футболистов детского футбольного клуба «Калитва» стала победителем областного финала Дворовой футбольной лиги;

- команда футболистов детского футбольного клуба «Калитва» стала победителем регионального этапа всероссийских соревнований «Кожаный мяч»;

- команда района в Спартакиаде инвалидов Ростовской области заняла третье место в общекомандном зачете;

- команда девушек нашего района стала победителем областного турнира «Уличная баскетбольная лига»;

- на XI летней Спартакиаде учащихся России 2023 года белокалитвинские спортсмены стали победителями и призерами в гребле на байдарках и каноэ, академической гребле и легкой атлетике;

- спортсмены района заняли I место в общекомандном зачете по итогам XVI Спортивных юношеских Игр Дона в III группе муниципальных районов;

- Белокалитвинский район занял I место по итогам смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в муниципальных образованиях Ростовской области в 2022 году;

- Белокалитвинский волонтерский центр стал победителем конкурса «Элементы развития инфраструктуры взаимопомощи и сервисов добровольчества»;

- волонтерский отряд «Открытое сердце» стал лауреатом Регионального этапа Премии «МЫ ВМЕСТЕ».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Белокалитвинского района, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня» выполнено в полном объеме.

Службой по физической культуре, спорту и делам молодёжи совместно со спортивными школами района, спортивными федерациями, спортивными клубами обеспечена организация и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2. «Проведение мероприятий согласно утвержденному календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий Белокалитвинского городского поселения» выполнено. Рост числа жителей Белокалитвинского городского поселения, занимающихся физической культурой и спортом обеспечен. Спортсмены района достигли высоких спортивных результатов на региональных спортивных мероприятиях.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение реализации мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде» выполнено в полном объеме. Численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития, увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, удалось увеличить посредством проведения мероприятий в онлайн и офлайн форматах. В ноябре проведен муниципальный образовательный молодежный форума «Движение вперед!» с участием молодежи из городских и сельских поселений района. Проведен молодежный Фестиваль «Молодая Калитва», посвящённый Дню молодёжи, Международному дню борьбы с наркоманией и Всероссийскому олимпийскому Дню. Представители белокалитвинской молодежи посетили областное мероприятие, посвященное Дню молодежи. Белокалитвинский клуб молодых семей «Мы рядом» принял участие в финальном этапе регионального конкурса среди клубов молодых семей.

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение участия делегации Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях» выполнено в полном объеме. Участие делегации молодежи, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, обеспечено. Молодежь Белокалитвинского района участвовали в образовательных молодежных форумах «Молодая волна» и «Ростов» с федеральной площадкой «Молодые аграрии».

В рамках подпрограммы 3 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение реализации мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде» выполнено в полном объеме. Были проведены конкурс патриотической песни «Гвоздики Отечества», состоялся молодежный конкурс патриотических композиций «Не гаснет памяти огонь», муниципальный и зональный этапы Спартакиада допризывной молодежи, а также множество патриотический акций, в том числе «Блокадный хлеб», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Память поколений», «Лента триколор», «Мой флаг» и другие.

Основное мероприятие 3.2. «Обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных патриотических мероприятиях» обеспечено в полном объеме. Команда района приняла участие в региональной военно-спортивной игре «Орленок», команда юнармейцев приняла участие в акции "Стать в строй!".

В рамках подпрограммы 4 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» предусмотрена реализация 3 мероприятий.

Основное мероприятие 4.1. «Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на муниципальном уровне. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях» на муниципальном уровне. Поддержка и расширение участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности обеспечена. Добровольцы проводили «Добрые уроки», «круглые столы» и реализовали волонтерские проекты, проводили экологические, патриотические волонтерские акции.

Основное мероприятие 4.2. «Приобретение сувенирной продукции для добровольцев района» выполнено. Приобретена сувенирная продукция, с нанесением надписи и логотипа добровольческого центра.

Основное мероприятие 4.3. «Обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных добровольческих (волонтерских) мероприятиях» выполнено. Представили белокалитвинских волонтеров приняли участие итоговом слете эковолонтров, где стали победителями эко-квиза, в областном фестивале инклюзивного добровольчества, в региональном «Доброфесте», в образовательном интенсиве для организаторов волонтерской деятельности на базе ЮФУ, в областном волонтерском мероприятии по ЗОЖ.

В рамках подпрограммы 5 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 5.1. «Создание, функционирование и развитие многофункционального молодежного центра (молодежных общественных пространств), в том числе добровольческого, патриотического центров» выполнено. В 2022 году были приобретены мебель, футболки и кепки с логотипом «Дон молодой», информационные наклейки из самоклеящейся пленки для функционирования многофункционального молодежного центра.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность» в 2023 году, не было.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 25132,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –24227,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 387,8 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25.12.2020 № 424 «О бюджете Белокалитвинского района на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 25132,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –24227,8 тыс. рублей;

областной бюджет –387,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 25081,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 24176,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 387,5 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
составил 51,3 тыс. рублей, из них:

- 41,2 - фактическая экономия в рамках основного мероприятия 1.2. «Проведение мероприятий согласно утвержденному календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий Белокалитвинского городского поселения»;

- 5,1 - фактическая экономия в рамках основного мероприятия 1.4 «Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в спортивных организациях дополнительного образования»;

- 4,7 – фактическая экономия в рамках основного мероприятия 2.1. «Обеспечение реализации мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде»;

- 0,3 – фактическая экономия в рамках основного мероприятия 5.1. «Создание, функционирование и развитие многофункционального молодежного центра (молодежных общественных пространств), в том числе добровольческого, патриотического центров».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы

предусмотрено 17 показателей, по 1 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 16 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. «Доля населения Белокалитвинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» 56,0 – плановое значение, 57,4 – фактическое значение. Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом произошло вследствие внедрения комплекса ГТО на территории района, активного участия предприятий и сельских поселений в Спартакиаде Дона, работы фитнес-клубов, создания спортивных клубов на территории района. А также вследствие систематической работы по популяризации физической культуры и спорта с использованием возможностей средств массовой информации и информационно-пропагандистских технологий.

Показатель 2. «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 57,0 – плановое значение, 59,9 – фактическое значение.

Показатель 3. «Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия сферы молодежной политики» 46 – плановое значение, 47 – фактическое значение.

Показатель 4. Охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы молодежной политики по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде 3,3 – плановое значение, 13,4 – фактическое значение. Численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях популяризации ЗОЖ, удалось увеличить посредством проведения программных мероприятий, в том числе участия в конкурсе в рамках месячника антинаркотической направленности, в том числе в онлайн формате.

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»

Показатель 1.1. «Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи» 87,0 – плановое значение, 94,7 – фактическое значение. Привлечению школьников к занятиям физической культурой и спортом способствует реализация программы «Плавание для всех», проведение внутришкольных и муниципального этапов Спартакиады школьников, президентских игр, создание школьных и студенческих спортивных клубов.

Показатель 1.2. «Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста» 35,0 – плановое значение, 48,0 – фактическое значение. Население Белокалитвинского района активно привлекается к систематическим занятиям физической культурой и спортом посредством проведения спортивно-массовых мероприятий и спортивных праздников. Особое значение в увеличении показателя приобретает участие жителей во всех этапах Спартакиады Дона.

Показатель 1.3. «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» 27,1 – плановое значение,	27,9 – фактическое значение. Повышению численности занимающихся адаптивным спортом способствовали: адаптация спортивных объектов, увеличение финансирования данных мероприятий, что в значительной мере позволило расширить ряд проводимых мероприятий.

Подпрограмма 2 «Развитие способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив»

Показатель 2.1. «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность» 16,7 – плановое значение, 31,7 – фактическое значение. Высокий процент молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, стабильно высок благодаря проведению молодежных конкурсов и выставок, в том числе в онлайн-формате

Показатель 2.2. «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профориентацию и карьерные устремления» 1,5 – плановое значение, 8,8 – фактическое значение.

Показатель 2.3. Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей 1,8 – плановое значение, 10,7 – фактическое значение.

Подпрограмма 3 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»

Показатель 3.1. «Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» 25,1 – плановое значение, 30,0 – фактическое значение. Высокий показатель вовлечения молодежи в патриотические проекты связан с позитивным отношением к историческому наследию, проведением множества патриотических мероприятий и акций на территории района.

Показатель 3.2. «Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» 0,13 – плановое значение, 1,5 – фактическое значение. Высокий уровень достижения показателя связан с проведением большого количества мероприятий по формированию российской идентичности, чувства единства российской нации.

Показатель 3.3 «Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу» 3,3 – плановое значение, 10,2 – фактическое значение.

Подпрограмма 4 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»

Показатель 4.1. «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность» 8,9 – плановое значение, 19,5 – фактическое значение. Повышению данного показателя способствовали систематизация работы Центра развития добровольчества (волонтерства) в Белокалитвинском районе, а также активное участие белокалитвинских добровольцев во всероссийских акциях «#МыВместе», «Комфортная городская среда» и других.

Показатель 4.2. Количество волонтеров /организаций, зарегистрированных в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) «DOBRO.RU» 13000/14 – плановый показатель, 13157/27 – фактический показатель.

Подпрограмма 5 «Развитие инфраструктуры молодежной политики»

Показатель 5.1 «Количество созданных молодежных многофункциональных центров, соответствующих стандарту» 0 – плановый показатель, 0 – фактически.

Показатель 5.2. «Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики» 81,5 -плановый показатель, 84,3 – фактический показатель.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к данному отчету.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 4 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2. – 1

степень достижения целевого показателя 1.3. – 1

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.3. – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 3.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 3.3. – 1;

степень достижения целевого показателя 4.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 4.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 4.3. – 1;

степень достижения целевого показателя 5.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 5.2. – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 17/17=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 24176,8 тыс. рублей / 24227,8 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/0,99 = 1,01, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,01 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

По итогам 2022 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 21.12.2018 года № 2201 и с учетом внесения изменений в программу будет осуществляться реализация мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Белокалитвинского района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; содействие успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, повышение роли молодежи в жизни Белокалитвинского района, а также создание системы мотивационных условий для вовлечения потенциала молодых людей (граждан) в деятельность по повышению конкурентоспособности Белокалитвинского района, включая улучшение социально-экономического положения молодежи.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

«Молодежная политика и социальная активность»

и эффективности использования

бюджетных средств за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Белокалитвинского района, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня | Черкесова Л.Ф. - начальник службы Администрации района по ФКС и делам молодежи | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа жителей Белокалитвинского района, занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий, достижение спортсменами высоких спортивных результатов на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях и конкурентоспособности спорта Белокалитвинского района | Проведены физкультурные и массовые спортивные мероприятия в полном объеме. Обеспечен рост численности жителей Белокалитвинского района, занимающихся физической культурой и спортом. Спортсмены района достигли высоких спортивных результатов на региональных и всероссийских спортивных мероприятиях. |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Проведение мероприятий согласно утвержденному календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий Белокалитвинского городского поселения | Черкесова Л.Ф. - начальник службы Администрации района по ФКС и делам молодежи | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа жителей Белокалитвинского городского поселения, занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Обеспечен рост численности жителей Белокалитвинского городского поселения, занимающихся физической культурой и спортом. Проведены физкультурные и массовые спортивные мероприятия с увеличением количества участников. |  |
|  | Основное мероприятие 1.4 Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в спортивных организациях дополнительного образования | Кащеева И.А. – начальник отдела образования | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | выполнения муниципальных заданий в спортивных организациях дополнительного образования | Обеспечено выполнение муниципальных заданий в спортивных организациях дополнительного образования |  |
|  | Основное мероприятие 1.5 Финансовое обеспечение спортивных организаций дополнительного образования в части субсидий на иные цели, в том числе: - на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений; - на приобретение основных средств; - на проведение текущего ремонта зданий | Кащеева И.А. – начальник отдела образования | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение спортивных организаций дополнительного образования в части субсидий на иные цели, в том числе: - на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений; - на приобретение основных средств; - на проведение текущего ремонта зданий | Выполнено обеспечение спортивных организаций дополнительного образования в части субсидий на иные цели, в том числе: - на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений; - на приобретение основных средств; - на проведение текущего ремонта зданий |  |
|  | Основное мероприятие 1.6 Доведение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012 №597 | Кащеева И.А. – начальник отдела образования | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | доведение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012 №597 | Обеспечено доведение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012 №597 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение реализации мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде | Черкесова Л.Ф. - начальник службы Администрации района по ФКС и делам молодежи | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | увеличение численности молодых людей, получивших государственную поддержку, направленную на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей | Проведены мероприятия по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде. |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение участия делегации Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях | Черкесова Л.Ф. - начальник службы Администрации района по ФКС и делам молодежи | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики | Белокалитвинские делегации приняли участие в образовательном молодежном форуме «Молодая волна и в молодежном образовательном форуме Южного федерального округа «Ростов» с федеральной площадкой «Ростов Аграрный». Представители белокалитвинской молодежи посетили областное мероприятие, посвященное Дню молодежи. Молодая семья приняла участие и заняла 2 место в очном этапе областного финала "Папа, мама, я - спортивная семья" Белокалитвинский клуб молодых семей «Мы рядом» принял участие в финальном этапе регионального конкурса среди клубов молодых семей “Счастье быть семьей». |  |
| Подпрограмма 3 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение реализации мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде | Черкесова Л.Ф. - начальник службы Администрации района по ФКС и делам молодежи | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Был проведен конкурс патриотической песни «Гвоздики Отечества», состоялся конкурс патриотических композиций «Не гаснет памяти огонь», муниципальный и зональный этапы Спартакиада допризывной молодежи, а также множество патриотический акций, в том числе «Блокадный хлеб», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Память поколений», «Лента триколор», «Мой флаг» и другие. |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных патриотических мероприятиях | Черкесова Л.Ф. - начальник службы Администрации района по ФКС и делам молодежи | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Команда района приняла участие в региональной военно-спортивной игре «Орленок» и заняла 1 место, команда юнармейцев приняла участие в акции "Стать в строй!". Руководитель патриотического объединения принял участие в областном конкурсе «Делай, как я!» и занял 2 место. Специалисты по молодежной политике приняли участие в областном слете «Патриоты Дона» и обучающей программе «Профилактум!» |  |
| Подпрограмма 4 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на муниципальном уровне. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях | Черкесова Л.Ф. - начальник службы Администрации района по ФКС и делам молодежи | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | предоставление гражданам Ростовской области возможности участия в добровольческой (волонтерской) деятельности; повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ | Поддержка и расширение участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности обеспечена. Добровольцы проводили «Добрые уроки», «круглые столы» и реализовали волонтерские проекты, проводили экологические, патриотические волонтерские акции, а также оказывали содействие в организации и проведении всех районных мероприятий и спортивных соревнований. |  |
|  | Основное мероприятие 4.2 Приобретение сувенирной продукции для добровольцев района | Черкесова Л.Ф. - начальник службы Администрации района по ФКС и делам молодежи | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | приобретение сувенирной продукции для добровольцев района | Приобретена сувенирная продукция с нанесением логотипа |  |
|  | Основное мероприятие 4.3. Обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных добровольческих (волонтерских) мероприятиях | Черкесова Л.Ф. - начальник службы Администрации района по ФКС и делам молодежи | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | увеличение численности молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность | Представили белокалитвинских волонтеров приняли участие итоговом слете эковолонтеров, где стали победителями эко-квиза, в областном фестивале инклюзивного добровольчества, в региональном «Доброфесте», в образовательном интенсиве для организаторов волонтерской деятельности на базе ЮФУ, в областном волонтерском мероприятии по ЗОЖ. |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1. Создание, функционирование и развитие многофункционального молодежного центра (молодежных общественных пространств), в том числе добровольческого, патриотического центров | Черкесова Л.Ф. - начальник службы Администрации района по ФКС и делам молодежи | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы молодежной политики, проводимые на территории Белокалитвинского района | В 2022 году были приобретены мебель, футболки и кепки с логотипом «Дон молодой», информационные наклейки из самоклеящейся пленки для функционирования многофункционального молодежного центра. Увеличилось количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях сферы молодежной политики до 43%. |  |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы

«Молодежная политика и социальная активность» и эффективности использования

бюджетных средств за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность» | всего | 25132,6 | 25132,6 | 25081,3 |
|  | местный бюджет | 24227,8 | 24227,8 | 24176,8 |
|  | областной бюджет | 387,8 | 387,8 | 387,5 |
|  | средства бюджетов поселений | 517,0 | 517,0 | 517,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 24327,9 | 24327,9 | 24281,6 |
|  | местный бюджет | 23810,9 | 23810,9 | 23764,6 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | средства бюджетов поселений | 517,0 | 517,0 | 517,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Белокалитвинского района, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня | всего | 3253,7 | 3253,7 | 3212,5 |
|  | местный бюджет | 3253,7 | 3253,7 | 3212,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | средства бюджетов поселений | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение мероприятий согласно утвержденному календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий Белокалитвинского городского поселения | Всего | 517,0 | 517,0 | 517,0 |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | средства бюджетов поселений | 517,0 | 517,0 | 517,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Реализация инициативных проектов | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | средства бюджетов поселений | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в спортивных организациях дополнительного образования | Всего | 16580,0 | 16580,0 | 16574,9 |
|  | местный бюджет | 16580,0 | 16580,0 | 16574,9 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | средства бюджетов поселений | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 Финансовое обеспечение спортивных организаций дополнительного образования в части субсидий на иные цели, в том числе: - на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений; - на приобретение основных средств; - на проведение текущего ремонта зданий | Всего | 293,6 | 293,6 | 293,6 |
|  | местный бюджет | 293,6 | 293,6 | 293,6 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | средства бюджетов поселений | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 Доведение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012 №597 | Всего | 3683,7 | 3683,7 | 3683,7 |
|  | местный бюджет | 3683,7 | 3683,7 | 3683,7 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | средства бюджетов поселений | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» | Всего | 356,2 | 356,2 | 351,5 |
|  | Областной бюджет | 170,6 | 170,6 | 170,6 |
|  | Местный бюджет | 185,6 | 185,6 | 180,9 |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение реализации мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде | Всего | 277,0 | 277,0 | 272,3 |
|  | Областной бюджет | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
|  | Местный бюджет | 181,5 | 181,5 | 176,8 |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение участия делегации Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях | Всего | 79,2 | 79,2 | 79,2 |
|  | Областной бюджет | 75,1 | 75,1 | 75,1 |
|  | Местный бюджет | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Подпрограмма 3 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» | Всего | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
|  | Областной бюджет | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
|  | Местный бюджет | 92,6 | 92,6 | 92,6 |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение реализации мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде | Всего | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Основное мероприятие 3.2. Обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных патриотических мероприятиях | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Областной бюджет | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
|  | Местный бюджет | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Подпрограмма 4 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | Всего | 229,4 | 229,4 | 229,4 |
|  | Областной бюджет | 94,8 | 94,8 | 94,8 |
|  | Местный бюджет | 134,6 | 134,6 | 134,6 |
| Основное мероприятие 4.1. Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на муниципальном уровне. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях | Всего | 129,4 | 129,4 | 63,0 |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 129,4 | 129,4 | 129,4 |
| Основное мероприятие 4.2 Приобретение сувенирной продукции для добровольцев района | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Областной бюджет | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
|  | Местный бюджет | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Основное мероприятие 4.3. Обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных добровольческих (волонтерских) мероприятиях | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Областной бюджет | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
|  | Местный бюджет | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Подпрограмма 5 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | Всего | 79,1 | 79,1 | 78,8 |
|  | Областной бюджет | 75,0 | 75,0 | 74,7 |
|  | Местный бюджет | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Основное мероприятие 5.1. Создание, функционирование и развитие многофункционального молодежного центра (молодежных общественных пространств), в том числе добровольческого, патриотического центров | Всего | 79,1 | 79,1 | 78,8 |
|  | Областной бюджет | 75,0 | 75,0 | 74,7 |
|  | Местный бюджет | 4,1 | 4,1 | 4,1 |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

«Молодежная политика и социальная активность» и эффективности использования

бюджетных средств за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Доля населения Белокалитвинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 53,5 | 56,0 | 57,4 | Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом произошло вследствие внедрения комплекса ГТО на территории района, активного участия предприятий и сельских поселений в Спартакиаде Дона, работы фитнес-клубов, создания спортивных клубов на территории района. А также вследствие систематической работы по популяризации физической культуры и спорта с использованием возможностей средств массовой информации и информационно-пропагандистских технологий. |
|  | Показатель 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | 59,9 | 57,0 | 59,9 | Сохранению показателя способствовало строительство полосы препятствий в городе Белая Калитва. |
|  | Показатель 3. Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия сферы молодежной политики | процент | 43,0 | 46,0 | 47,0 | Численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях сферы молодежной политики, удалось увеличить посредством проведения мероприятий в онлайн и офлайн форматах |
|  | Показатель 4. Охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы молодежной политики по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде | процент | 13,4 | 3,63 | 13,4 | Численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях популяризации ЗОЖ, удалось увеличить посредством проведения программных мероприятий и проведения новых мероприятий. |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процент | 93,9 | 87,0 | 94,7 | Привлечению школьников к занятиям физической культурой и спортом способствует реализация программ «Плавание для всех», а также проведение внутришкольных и муниципального этапов Спартакиады школьников, президентских игр, создание школьных и студенческих спортивных клубов |
|  | Показатель 1.2. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процент | 48,0 | 35,0 | 48,0 | Население Белокалитвинского района активно привлекается к систематическим занятиям физической культурой и спортом посредством проведения спортивно-массовых мероприятий и спортивных праздников, работы фитнес-клубов и спортивных клубов. Особое значение в увеличении показателя приобретает участие жителей во всех этапах Спартакиады Дона. |
|  | Показатель 1.3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процент | 27,8 | 27,1 | 27,9 | Повышению численности занимающихся адаптивным спортом способствует финансирование данных мероприятий, что позволяет проводить ряд мероприятий для населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также организацию выездов на спортивные соревнования, в том числе на Спартакиаду инвалидов |
| Подпрограмма 2 «Развитие способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | процент | 33,3 | 16,7 | 31,7 | Высокий процент молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, стабильно высок благодаря проведению молодежных конкурсов и выставок, в том числе в онлайн-формате |
|  | Показатель 2.2. Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профориентацию и карьерные устремления | тыс. чел. | 8,7 | 1,5 | 8,8 | Увеличению показателя способствовало проведение большего количества мероприятий и тестирования для молодежи по профессиональной ориентации и карьерным устремлениям. |
|  | Показатель 2.3. Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей | тыс. чел. | 10,7 | 1,8 | 10,7 | Увеличению численности молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей, объясняется стабильной работой клубов молодых семей, продвижения осознанного подхода к жизни, традиционных семейных ценностей и образа молодой семьи |
| Подпрограмма 3 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3.1. Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | процент | 29,9 | 25,1 | 30,0 | Высокий показатель вовлечения молодежи в патриотические проекты связан с позитивным отношением к историческому наследию, проведением множества патриотических мероприятий и акций на территории района |
|  | Показатель 3.2. Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание | тыс. чел. | 1,5 | 0,13 | 1,5 | Высокий уровень достижения показателя связан с проведением большого количества мероприятий по формированию российской идентичности, чувства единства российской нации. |
|  | Показатель 3.3 Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу | тыс. чел. | 9,8 | 3,3 | 10,2 | Повышению численности участников мероприятий способствовало проведение большого количества мероприятий по формированию российской идентичности, чувства единства российской нации. |
| Подпрограмма 4 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 4.1. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | процент | 19,2 | 8,9 | 19,5 | Повышению численности граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, способствовало систематизация работы Центра развития добровольчества (волонтерства) в Белокалитвинском районе, а также активное участие белокалитвинских добровольцев во всероссийских акциях «#МыВместе», «Комфортная городская среда» и других. |
|  | Показатель 4.2. Количество волонтеров /организаций, зарегистрированных в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) «DOBRO.RU» | человек / единиц | 13545/24 | 13000/14 | 13157/27 | Показатель «количество волонтеров /организаций, зарегистрированных в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) «DOBRO.RU» достигнут благодаря привлечению волонтеров в муниципальные, региональные и всероссийские акции, а также благодаря проведению «Уроков доброты» в образовательных учреждениях. |
| Подпрограмма 5 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 5.1 Количество созданных молодежных многофункциональных центров, соответствующих стандарту | единиц | 1 | 0 | 0 | Многофункциональный молодежный центр создан на базе службы по физической культуре, спорту и делам молодежи в 2021 году. |
|  | Показатель 5.2. Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики | процент | 84,3 | 81,5 | 84,3 | Подростки и молодежь, состоящие на профилактических учетах, находящиеся в социально опасном положении либо отнесенные к данной категории (в том числе дети, проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении), на постоянной основе привлекаются к участию в мероприятиях в сфере молодежной политики. |

| И.о. заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по организационной и кадровой работе | Л.А. Леонова |
| --- | --- |

Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.