РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2026  № 523

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность» за 2025 год

В  соответствии с постановлением Администрации  Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018                                     № 2201, за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по молодежной политике, спорту, культуре и вопросам казачества Иванову А.И.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе				Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации Белокалитвинского района

от 03.04.2026 № 523

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Молодежная политика и социальная активность»

за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Белокалитвинского района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; содействия успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, повышение роли молодежи в жизни Белокалитвинского района, а также создание системы мотивационных условий для вовлечения потенциала молодых людей (граждан) в деятельность по повышению конкурентоспособности Белокалитвинского района, включая улучшение социально-экономического положения молодежи в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Молодежная политика и социальная активность», утвержденная постановлением Администрации Белокалитвинского района от 24.12.2018 № 2201 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- проведены многоэтапные комплексные спартакиады: Спартакиада Дона, Спартакиада школьников Ростовской области; Спартакиада допризывной и призывной молодежи; Спартакиада обучающихся профессиональных образовательных организаций Ростовской области; Спартакиада воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства; Спартакиада среди сельских жителей;

- в соответствии с положениями о проведении фестивалей комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО) проведены фестивали: среди воспитанников дошкольных учреждений, обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, семейных команд, трудовых коллективов, лиц старшего возраста, государственных и муниципальных служащих, сельских жителей и среди всех категорий населения. В выполнении нормативов комплекса ВФСК ГТО приняли участие 1529 человек среди всех категорий населения;

- проведены областные соревнования, в том числе «Кожаный мяч-Школьная футбольная лига», «Фестиваль детской дворовой футбольной лиги», «Школьная лига Ростовской области по волейболу «Серебряный мяч», «Школьная регбийная Ростсельмаш – лига», «Росэнергоатом – Школьная лига Ростовской области по баскетболу»; «Уличная баскетбольная лига»;

- проведена Всероссийская акция «Зарядка с чемпионом» вместе с Олимпийской чемпионкой Анной Чичеровой;

- проведено 237 муниципальных, 6 областных и 1 всероссийское спортивное мероприятие;

- подготовлено 618 спортсменов массовых разрядов, из них: 1 разряд присвоен 21 спортсмену, КМС выполнил 32 спортсменов;

- белокалитвинские спортсмены завоевали призовые места на Чемпионатах и Первенствах Ростовской области по гребле на байдарках и каноэ, плаванию, академической гребле, дзюдо, легкой атлетике, самбо, настольному теннису, кикбоксингу, боксу;

- команда Белокалитвинского района заняла 2 место в группе городов и районов в Спартакиаде Дона 2025 среди трудящихся и заняла 2 место в абсолютном зачете;

- сборная района заняла 1 место в группе городов и районов в Спартакиаде Дона 2025 среди пенсионеров и стала победителем в абсолютном зачете среди команд Ростовской области;

- спортсмены района заняли I место в общекомандном зачете по итогам XVIII Спортивных юношеских Игр Дона в III группе муниципальных районов.

- Молодежная Администрация Белокалитвинского района по итогам 2025 года стала лучшей в Ростовской области и лидером по работе с проектами;

- продолжается реконструкция Молодежного многофункционального центра. Проведены демонтажные работы в части кровли, плит перекрытия, демонтирована входная группа и ограждающие конструкции. Выполнен демонтаж сцены, лестницы, сидений зрительного зала, снята обшивка стен, произведена отбивка штукатурки, стен и потолков, пола. Произведен разбор части второго этажа. Со стороны заказчика были заключены дополнительные муниципальные контракты и договора, сопутствующие ходу работ на: строительный контроль, авторский надзор, утилизацию строительного мусора, на разработку сметной документации по капитальному ремонту системы отопления. Получены технические условия и выполнены технологические присоединения к сетям центрального водоснабжение, водоотведение, теплоснабжения. Ведется работа по заключению контрактов на материально технического оснащения центра.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие физической культуры и спорта», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 9 контрольных точек.

Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Белокалитвинского района, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня» выполнено в полном объеме.

Сектором по физической культуре и спорту и делам молодёжи совместно со спортивными школами района, спортивными федерациями, спортивными клубами обеспечена организация и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района» выполнено.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 3 контрольных точек.

Основное мероприятие 1.1. «Создание, функционирование и развитие многофункционального молодежного центра (молодежных общественных пространств), в том числе добровольческого, патриотического центров» не выполнено. В 2025 году средств на приобретение футболки-поло и жилеты с логотипом «Дон молодой» логотип «Белокалитвинского района».

Основное мероприятие 1.2. «Расходы на софинансирование муниципальных  программ по работе с молодежью» выполнено.

Основное мероприятие 1.3. «Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности». Ключевым проектом стала реконструкция Многофункционального молодёжного центра, завершена процедура закупки оборудования и мебели для оснащения центра на сумму 68,7 млн рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных точек.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение реализации мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде» выполнено в полном объеме. Были проведены мероприятия в рамках 61-го месячника оборонно-массовой работы, конкурс патриотических литературно-музыкальных композиций «Не гаснет памяти огонь», муниципальный и зональный этапы Спартакиада допризывной молодежи, а также множество патриотический акций, в том числе «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Память поколений», «Лента триколор», «Мой флаг» и другие.

Основное мероприятие 3.2. «Обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных патриотических мероприятиях» обеспечено в полном объеме. Команда района приняла участие в региональной военно-спортивной игре «Орленок», «Зарница 2.0».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 9 контрольных точек.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение реализации мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде» выполнено в полном объеме. Численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития, увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, удалось увеличить посредством проведения мероприятий в онлайн и офлайн форматах. В декабре проведен муниципальный образовательный молодежный форума «Академия Успеха» с участием молодежи из городских и сельских поселений района. Проведен молодежный Фестиваль «СапФест», посвящённый Дню молодёжи, Международному дню борьбы с наркоманией и Всероссийскому олимпийскому Дню.

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение участия делегации Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях» выполнено в полном объеме. Участие делегации молодежи, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, обеспечено. Молодежь Белокалитвинского района участвовали в образовательных молодежных форумах «Молодая волна» и «Ростов», в лагере «Прорыв» для подростков «группы риска», состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов внутренних дел Ростовской области. Представители белокалитвинской молодежи посетили областное мероприятие, посвященное Дню молодежи. За личный вклад в реализацию Всероссийского голосования граждан по благоустройству общественных территорий два волонтера от Белокалитвинского района получили Благодарственные письма от директора Государственного учреждения Ростовской области «Донволонтер».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных точек.

Основное мероприятие 1.1. «Реализация мероприятий, направленных на формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности». Поддержка и расширение участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности обеспечена. Добровольцы проводили «Добрые уроки», «круглые столы» и реализовали волонтерские проекты, проводили экологические, социальные и патриотические волонтерские акции.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение участия делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных добровольческих (волонтерских) мероприятиях» выполнено. Представили белокалитвинских волонтеров приняли участие итоговом слете эковолонтеров, в областном фестивале инклюзивного добровольчества, в региональном «Доброфест».

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

отчетный год

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность» в 2025 году, не было.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы

| отчетный год |  | плановый объем средств за счет всех источников, |
| --- | --- | --- |

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 140619,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 67275,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 36206,0 тыс. рублей.

местный бюджет – 36020,4 тыс. рублей;

бюджет городских и сельских поселений – 1117,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 25.12.2020 № 424 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 140619 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 67275,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 36206,0 тыс. рублей.

местный бюджет – 36020,4 тыс. рублей;

бюджет городских и сельских поселений – 1117,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 140214,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 67274,7 тыс. рублей;

областной бюджет – 36205,8 тыс. рублей.

местный бюджет – 35617,1 тыс. рублей;

бюджет городских и сельских поселений – 1117,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
составил 404,4 тыс. рублей, из них:

- 1,0 фактическая экономия в рамках 1.1 Муниципальный проект «Россия – страна возможностей» (Белокалитвинский район) в рамках национального проекта «Молодежь и дети»

- 0,2 фактическая экономия в рамках 1.2 Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры молодежной политики в Белокалитвинском районе» в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры молодежной политики в Ростовской области»;

- 75,3 – фактическая экономия в рамках 2.1 Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Белокалитвинском районе»;

- 262,3 фактическая экономия в рамках 2.2 Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики»;

-  38,8 – фактическая экономия в рамках 2.3 Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде».

-  26,7 – фактическая экономия в рамках 2.4 Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив»;

-  0,1 – фактическая экономия в рамках 2.5 Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Показатель 1. «Доля населения Белокалитвинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» 61,9 – плановое значение, 61,9 – фактическое значение. Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом произошло вследствие активного участия предприятий и сельских поселений в Спартакиаде Дона, открытия новых фитнес-клубов, создания спортивных клубов на территории района, а также вследствие систематической работы по популяризации физической культуры и спорта с использованием возможностей средств массовой информации и информационно-пропагандистских технологий.

Показатель 2. «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 55,4 – плановое значение, 55,7 – фактическое значение.

Количество спортсооружений в 2025 году увеличилось на 2 единицы. Открыт тренажерный спортивный зал в МБУК «Дворец Культуры                                                 мкр. Заречный», и построена спортивная площадка на территории МБОУ СОШ № 5 в городе Белая Калитва.

Показатель 3. «Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики» 54,0 – плановое значение, 68,0 – фактическое значение.

Показатель 4. «Охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы молодежной политики по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде»  4,3 – плановое значение, 13,7 – фактическое значение. Численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях популяризации ЗОЖ, удалось увеличить посредством проведения программных мероприятий, в том числе участия в конкурсе в рамках месячника антинаркотической направленности, в том числе в онлайн формате.

Показатель 5. «Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью» 10,7 – плановое значение, 20,1 – фактическое значение.

Показатель 6. «Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики (процентов)» 80,5 – плановое значение, 80,5 – фактическое значение.

Показатель 7. «Обеспечение выполнения квот представителей Белокалитвинского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики всероссийского, межрегионального, окружного и регионального уровней до 95% к 2030 году» 95,0 – плановое значение, 95,0 – фактическое значение.

Показатель 8. «Доля молодых семей, в том числе семей, имеющих детей в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание в добровольческую и общественную деятельность» 310 – плановое значение, 349 – фактическое значение.

Показатель 9. «Доля молодых людей, участвующих в программах и проектах, направленных на патриотическое воспитание» 8700 – плановое значение, 10300 – фактическое значение.

По комплексу процессных мероприятий

«Развитие физической культуры и спорта»:

Показатель 1.1. «Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи» 93,9 – плановое значение, 94,3 – фактическое значение. Увеличению показателя способствовало привлечение школьников к занятиям физической культурой и спортом посредством проведения внутришкольных и муниципального этапов Спартакиады школьников, Спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, многоэтапных школьных спортивных лиг, а также создание школьных и студенческих спортивных клубов.

Показатель 1.2. «Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» 58,7 – плановое значение, 59,2 – фактическое значение. Увеличению количества занимающихся способствует проведение спортивно-массовых мероприятий, спортивных праздников, комплексных Спартакиад, фестивалей ГТО, а также организация деятельности спортивных клубов по месту жительства на территории района и открытия новых фитнес-центров.

Показатель 1.3. «Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» 31,7 – плановое значение, 33,8 – фактическое значение. Увеличению количества занимающихся способствует проведение спортивно-массовых мероприятий, спортивных праздников, комплексных Спартакиад с участием лиц старшего возраста, фестивалей ГТО для лиц старшего возраста, реализация социального проекта «Активное долголетие».

Показатель 1.4. «Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом» 64,1 – плановое значение, 64,1 – фактическое значение.

Показатель 1.5. «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» 28,8 – плановое значение, 29,1 – фактическое значение. Увеличению количества занимающихся способствует проведение спортивно-массовых мероприятий и спортивных праздников с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Показатель 1.6. «Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» 51,5 – плановое значение, 51,7 – фактическое значение. Увеличению количества занимающихся способствует проведение спортивно-массовых мероприятий, спортивных праздников, комплексных Спартакиад, фестивалей ГТО, а также организация деятельности спортивных клубов по месту жительства на территории сельских поселений района.

Показатель 1.7. «Доля населения Белокалитвинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 51,5 – плановое значение, 88,5 – фактическое значение. Увеличение количества населения, принявшего участие в выполнении испытаний ВФСК ГТО, способствует проведению муниципальных фестивалей ГТО, а также обеспечение участия команды района в региональных фестивалях ГТО.

Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики»

Показатель 1.1 «Функционирование и развитие муниципальных многофункциональных молодежных центров (центров молодежной политики – патриотических, молодежных инициатив, добровольческих) (единиц)» 1 – плановый показатель, 3 – фактически. В Белокалитвинском районе создан Центр развития добровольчества (волонтерства), зональный центр патриотического воспитания и многофункциональный молодежный центр.

Показатель 1.2. «Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики» 82,0 - плановый показатель, 84,4 – фактический показатель.

Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»

Показатель 1.1. «Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» 29,4 – плановое значение, 33,0 – фактическое значение. Высокий показатель вовлечения молодежи в патриотические проекты связан с позитивным отношением к историческому наследию, проведением множества патриотических мероприятий и акций на территории района.

Показатель 1.2 «Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу» 4,3 – плановое значение, 4,9 – фактическое значение.

Показатель 1.3. «Охват молодежи, наиболее подверженной влиянию                          (14-22 года), профилактическими мероприятиями по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, вовлечению в деструктивные организации и общественно опасную деятельность» 2,14 – плановое значение, 3,2 – фактическое значение. Высокий уровень достижения показателя связан с проведением большого количества мероприятий по формированию российской идентичности, чувства единства российской нации.

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив»

Показатель 2.1. «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность» 4,3 – плановое значение, 32,8 – фактическое значение. Высокий процент молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, стабильно высок благодаря проведению молодежных конкурсов и выставок, в том числе в онлайн-формате

Показатель 2.2. «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профориентацию и карьерные устремления» 2,1 – плановое значение, 9,5 – фактическое значение.

Показатель 2.3. Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей 2,1 – плановое значение, 11,1 – фактическое значение.

Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности

Показатель 1.1. «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность» 5,9 – плановое значение, 20,1 – фактическое значение. Повышению данного показателя способствовали систематизация работы Центра развития добровольчества (волонтерства) в Белокалитвинском районе, а также активное участие белокалитвинских добровольцев во всероссийских акциях «#МыВместе», «Комфортная городская среда» и других.

Показатель 1.3. «Количество волонтеров /организаций, зарегистрированных в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) «DOBRO.RU» 15000/20» - плановый показатель, 15041/43 – фактический показатель.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 4 – 1;

степень достижения целевого показателя 5 – 1;

степень достижения целевого показателя 6 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.4. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.5. – 1

степень достижения целевого показателя 1.6. – 1

степень достижения целевого показателя 1.7. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.8. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.9. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.9.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.3. – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 3.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 3.3. – 1;

степень достижения целевого показателя 4.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 4.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 4.3. – 1;

степень достижения целевого показателя 5.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 5.2. – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 27/27=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/0,99 = 1,01, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,01 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

По итогам 2025 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям.

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                            Л.Г. Василенко

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат)1.1 Физическое воспитание населения Белокалитвинского района, обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня | Х | Х | рубль | 3770,7 | 3666,3 | Начальник сектора по физической культуре и спорту Черкесова Л.Ф. | Экономия в результате заключения контрактов |
| 2 | Контрольная точка 1.1.1 «Обеспечено проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий и участия спортсменов района в мероприятиях различного уровня» | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | Х | Х | Проведены физкультурные и массовые спортивные мероприятия в полном объеме. Обеспечен рост численности жителей Белокалитвинского района, занимающихся физической культурой и спортом. Спортсмены района достигли высоких спортивных результатов на региональных и всероссийских спортивных мероприятиях. |  |  |
| 3 | Мероприятие (результат)1.2 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района | Х | Х |  | 19868,7 | 19837,8 | Начальник отдела образования Кащеева И.А. |  |
| 4 | Контрольная точка 1.2.1 «Обеспечено финансирование расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района» | 30 июня 2025 г. | 30 июня 2025 г. | Х | Х | Обеспечены расходы для осуществления деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района на 2 полугодие 2024-2025 учебного года |  |  |
| 5 | Контрольная точка 1.2.2 «Обеспечено финансирование расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района» | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | Х | Х | Обеспечены расходы для осуществления деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского района на 1 полугодие 2025-2026 учебного года |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Создание, функционирование и развитие инфраструктуры с целью развития способностей и талантов молодежи» | Х | Х | единиц | 1 | 3 | Начальник сектора по делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Садыкова Т.С. |  |
| 2 | Контрольная точка 1.1.1. «Обеспечено создание, функционирование и развитие инфраструктуры с целью развития способностей и талантов молодежи» | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | Х | Х | Обеспечено создание Центра развития добровольчества (волонтерства), зональный центр патриотического воспитания и многофункциональный молодежный центр. | Начальник сектора по делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Садыкова Т.С. |  |
| 3 | Мероприятие (результат) 1.2. «Расходы на софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью» | Х | Х | тыс .рублей | 0 | 0 | Начальник сектора по делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Садыкова Т.С. |  |
| 4 | Контрольная точка 1.2.1. «Обеспечено приобретение мерчей с логотипами для участников мероприятий сферы молодежной политики» | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | Х | Х | Х | Начальник сектора по делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Садыкова Т.С. |  |
| 5 | Мероприятие (результат) 1.3. «Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности» | Х | Х | тыс .рублей | 11129,20 | 10866,88 | Начальник сектора по делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Садыкова Т.С. |  |
| 6 | Контрольная точка 1.3.1. «Реконструкция объекта: «Здание многофункционального молодежного центра» | 30 декабря 2025 г | Х | Х | Х | Реконструкция объекта перенесена на 31.12.2027 | Начальник сектора по делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Садыкова Т.С. | В связи с переносом денежных средств было заключено дополнительное соглашение №5 от 28.01.2026 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечение реализации мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде» | Х | Х | тыс .рублей | 113,6 | 75,0 | Начальник сектора по делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Садыкова Т.С. | Экономия в результате заключения контрактов |
| 2 | Контрольная точка 1.1.1. «Обеспечена реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде» | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | Х | Х | Обеспечено проведение мероприятий в полном объеме. Значительный рост молодежи участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде | Начальник сектора по делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Садыкова Т.С. |  |
| 3 | Мероприятие (результат) 1.2. «Расходы на софинансирование программ по работе с молодежью» | Х | Х | тыс .рублей | 55,7 | 55,5 | Начальник сектора по делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Садыкова Т.С. | Экономия в результате заключения контрактов |
| 4 | Контрольная точка 1.2.1. «Обеспечено участие делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных патриотических мероприятиях» | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | Х | Х | Обеспечено участие молодежи во всероссийских, областных и межмуниципальных патриотических мероприятиях | Начальник сектора по делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Садыкова Т.С. |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Реализация мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи» | Х | Х | тыс .рублей | 224,70 | 198,08 | Начальник сектора по делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Садыкова Т.С. | Экономия в результате заключения контрактов |
| 2 | Контрольная точка 1.1.1. «Обеспечена реализация мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи» | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | Х | Х | Обеспечена реализация мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи | Начальник сектора по делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Садыкова Т.С. |  |
| 3 | Мероприятие (результат) 1.2. «Расходы на софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью» | Х | Х | тыс .рублей | 150,9 | 150,77 | Начальник сектора по делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Садыкова Т.С. | Экономия в результате заключения контрактов |
| 4 | Контрольная точка 1.2.1. «Обеспечено участие делегаций Белокалитвинского района в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях» | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | Х | Х | Обеспечено участие молодежи в областных молодежных форумах, а также в иных всероссийских, областных и межмуниципальных молодежных мероприятиях | Начальник сектора по делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Садыкова Т.С. |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Реализация мероприятий, направленных на формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | Х | Х | тыс .рублей | 44,0 | 44,0 | Начальник сектора по делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Садыкова Т.С. |  |
| 2 | Контрольная точка 1.1.1. «Обеспечена реализация мероприятий, направленных на формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | Х | Х | Обеспечена реализация мероприятий, направленных на формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности | Начальник сектора по делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Садыкова Т.С. |  |
| 3 | Мероприятие (результат) 1.2. «Расходы на софинансирование мероприятий программ по работе с молодежью» | Х | Х | тыс .рублей | 48,2 | 48,1 | Начальник сектора по делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Садыкова Т.С. | Экономия в результате заключения контрактов |
| 4 | Контрольная точка 1.2.1. «Обеспечено участие делегаций Белокалитвинского района во всероссийских, областных и межмуниципальных добровольческих (волонтерских) мероприятиях» | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | Х | Х | Обеспечено участие молодежи во всероссийских, областных и межмуниципальных добровольческих (волонтерских) мероприятиях | Начальник сектора по делам молодежи Администрации Белокалитвинского района Садыкова Т.С. |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной (комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность» | всего | 140619,0 | 140619,0 | 140214,6 | 99,7 | 404,4 |
|  | местный бюджет | 140619,0 | 140619,0 | 140214,6 | 99,7 | 404,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 104598,6 | 104598,6 | 104597,5 | 99,9 | 1,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета | 67275,6 | 67275,6 | 67274,7 | 99,9 | 0,9 |
|  | областного бюджета <2> | 36206,0 | 36206,0 | 36205,8 | 99,9 | 0,2 |
|  | бюджетов городских, сельских поселений | 1117,0 | 1117,0 | 1117,0 | 100 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 36020,4 | 36020,4 | 35617,1 | 98,8 | 403,3 |
| 1.1 Муниципальный проект «Россия – страна возможностей» (Белокалитвинский район) в рамках национального проекта «Молодежь и дети» | всего | 68724,0 | 68724,0 | 68723,0 | 99,9 | 1,0 |
|  | местный бюджет | 68724,0 | 68724,0 | 68723,0 | 99,9 | 1,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 68648,6 | 68648,6 | 68647,6 | 99,9 | 1,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета | 67275,6 | 67275,6 | 67274,7 | 99,9 | 0,9 |
|  | областного бюджета <2> | 1373,0 | 1373,0 | 1372,9 | 100,0 | 0,1 |
|  | местный бюджет | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 100,0 | 0,0 |
| 1.2 Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры молодежной политики в Белокалитвинском районе» в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры молодежной политики в Ростовской области» | всего | 36489,3 | 36489,3 | 36489,1 | 99,9 | 0,2 |
|  | местный бюджет | 36489,3 | 36489,3 | 36489,1 | 99,9 | 0,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 34591,8 | 34591,8 | 34591,7 | 99,9 | 0,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета <2> | 34591,8 | 34591,8 | 34591,7 | 99,9 | 0,1 |
|  | местный бюджет | 1897,5 | 1897,5 | 1897,4 | 99,9 | 0,1 |
| 2.1 Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Белокалитвинском районе» | всего | 23639,4 | 23639,4 | 23564,1 | 99,6 | 75,3 |
|  | местный бюджет | 23639,4 | 23639,4 | 23564,1 | 99,6 | 75,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 1117,0 | 1117,0 | 1117,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений | 1117,0 | 1117,0 | 1117,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 22522,4 | 22522,4 | 22447,1 | 99,6 | 75,3 |
| 2.2 Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики» | всего | 11129,2 | 11129,2 | 10866,9 | 97,6 | 262,3 |
|  | местный бюджет | 11129,2 | 11129,2 | 10866,9 | 97,6 | 262,3 |
| 2.3 Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» | всего | 169,3 | 169,3 | 130,5 | 77,0 | 38,8 |
|  | местный бюджет | 169,3 | 169,3 | 130,5 | 77,0 | 38,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 100,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета <2> | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 100,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 116,7 | 116,7 | 77,9 | 66,7 | 38,8 |
| 2.4 Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» | всего | 375,6 | 375,6 | 348,9 | 92,8 | 26,7 |
|  | местный бюджет | 375,6 | 375,6 | 348,9 | 92,8 | 26,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета <2> | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 232,6 | 232,6 | 205,9 | 88,5 | 26,7 |
| 2.5 Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности | всего | 92,2 | 92,2 | 92,1 | 99,9 | 0,1 |
|  | местный бюджет | 92,2 | 92,2 | 92,1 | 99,9 | 0,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 100,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета <2> | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 100,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 46,6 | 46,6 | 46,5 | 99,9 | 0,1 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная (комплексная) программа «Молодежная политика и социальная активность» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Показатели муниципальной (комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1. | Доля населения Белокалитвинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | Поддерживающий наследуемый | возрастающий | 59,2 | 61,9 | 61,9 | 100 |  |
| 1.2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | Поддерживающий наследуемый | возрастающий | 55,4 | 55,4 | 55,7 | 100 |  |
| 2.1. | Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики | процент | Поддерживающий наследуемый | возрастающий | 51,0 | 54,0 | 68,0 | 100 | Численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях сферы молодежной политики, удалось увеличить посредством проведения мероприятий в онлайн и офлайн форматах |
| 2.2. | Охват молодежи задействованной в мероприятиях сферы молодежной политики по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде | тыс. человек | Поддерживающий наследуемый | возрастающий | 13,5 | 4,3 | 13,7 | 100 | Численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях популяризации ЗОЖ, удалось увеличить посредством проведения программных мероприятий и проведения новых мероприятий. |
| 2.3. | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | процент | Поддерживающий наследуемый | возрастающий | - | 10,7 | 20,1 | 100 | Повышению численности граждан занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью, способствовало систематизация работы Центра развития добровольчества (волонтерства) в Белокалитвинском районе, а также активное участие белокалитвинских добровольцев во всероссийских акциях «#МыВместе», «Комфортная городская среда» и других. |
| 2.4. | Обеспечение выполнения квот представителей Белокалитвинского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики всероссийского, межрегионального, окружного и регионального уровней до 95% к 2030 году | процент | Поддерживающий наследуемый | возрастающий | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 100 |  |
| 2.5. | Доля молодых семей, в том числе семей, имеющих детей в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание в добровольческую и общественную деятельность | человек | Поддерживающий наследуемый | возрастающий | - | 310 | 349 | 100 |  |
| 2.6. | Доля молодых людей, участвующих в программах и проектах, направленных на патриотическое воспитание | человек | Поддерживающий наследуемый | возрастающий | - | 8700 | 10300 | 100 |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной (комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1 Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процент | Поддерживающий наследуемый | возрастающий | 93,6 | 93,9 | 94,3 | 100 |  |
| 2.2. | Показатель 1.2 Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | процент | Поддерживающий наследуемый | возрастающий | 56,7 | 58,7 | 59,2 | 100 |  |
| 2.3. | Показатель 1.3 Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | процент | Поддерживающий наследуемый | возрастающий | 31,7 | 31,7 | 33,8 | 100 |  |
| 2.4. | Показатель 1.4 Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | Поддерживающий наследуемый | возрастающий | 57,9 | 64,1 | 64,1 | 100 |  |
| 2.5. | Показатель 1.5 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процент | Поддерживающий наследуемый | возрастающий | 28,2 | 28,8 | 29,1 | 100 |  |
| 2.6. | Показатель 1.6. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | Поддерживающий наследуемый | возрастающий | 50,9 | 51,5 | 51,7 | 100 |  |
| 2.7 | Показатель 1.7. Доля населения Белокалитвинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | Поддерживающий наследуемый | возрастающий | 88,5 | 51,5 | 88,5 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Функционирование и развитие муниципального многофункционального молодежного центра (ММЦ), центра патриотического воспитания, добровольческого центра (единиц) | единиц | Поддерживающий наследуемый | возрастающий | 3 | 1 | 3 | 100 | В Белокалитвинском районе создан Центр развития добровольчества (волонтерства), зональный центр патриотического воспитания и многофункциональный молодежный центр. |
|  | Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики | процент | Поддерживающий наследуемый | возрастающий | 84,3 | 82,0 | 84,4 | 100 | Подростки и молодежь, состоящие на профилактических учетах, находящиеся в социально опасном положении либо отнесенные к данной категории (в том числе дети, проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении), на постоянной основе привлекаются к участию в мероприятиях в сферах спорта и молодежной политики. |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | процент | Поддерживающий наследуемый | возрастающий | 32,0 | 29,4 | 33,0 | 100 | Высокий показатель вовлечения молодежи в патриотические проекты связан с позитивным отношением к историческому наследию, проведением множества патриотических мероприятий и акций на территории района |
|  | Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу | процент | Поддерживающий наследуемый | возрастающий | - | 4,3 | 4,9 | 100 | Высокий уровень достижения показателя связан с проведением большого количества мероприятий по формированию российской идентичности, чувства единства российской нации. |
|  | Охват молодежи, наиболее подверженной влиянию (14-22 года), профилактическими мероприятиями по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, вовлечению в деструктивные организации и общественно опасную деятельность | процент | Поддерживающий наследуемый | возрастающий | - | 2,1 | 3,2 | 100 | Высокий уровень достижения показателя связан с проведением большого количества профилактических мероприятий |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | процент | Поддерживающий наследуемый | возрастающий | 31,5 | 4,3 | 32,8 | 100 | Высокий процент молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, стабильно высок благодаря проведению молодежных конкурсов и выставок, в том числе в онлайн-формате |
|  | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профориентацию и карьерные устремления | процент | Поддерживающий наследуемый | возрастающий | 9,2 | 2,1 | 9,5 | 100 | Увеличению показателя способствовало проведение большего количества мероприятий для молодежи по профессиональной ориентации и карьерным устремлениям. |
|  | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей | процент | Поддерживающий наследуемый | возрастающий | 10,9 | 2,1 | 11,1 | 100 | Увеличению численности молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей, объясняется стабильной работой клубов молодых семей, продвижения осознанного подхода к жизни, традиционных семейных ценностей и образа молодой семьи |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | процент | Поддерживающий наследуемый | возрастающий | 19,7 | 5,9 | 20,1 | 100 | Повышению численности граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, способствовало систематизация работы Центра развития добровольчества (волонтерства) в Белокалитвинском районе, а также активное участие белокалитвинских добровольцев во всероссийских акциях «#МыВместе», «Комфортная городская среда» и других. |
|  | Количество волонтеров /организаторов, зарегистрированных в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) «DOBRO.RU» | Человек/единиц | Поддерживающий наследуемый | возрастающий | 14850/37 | 15000/20 | 15041/43 | 100 | Показатель «количество волонтеров /организаций, зарегистрированных в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) «DOBRO.RU» достигнут благодаря привлечению волонтеров в муниципальные, региональные и всероссийские акции, а также благодаря проведению «Уроков доброты» в образовательных учреждениях. |

В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде ОПгп рассчитывается по формуле: ОПгп=0,7∙ОПпГП+0,3∙ОПпСЭ, где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы, ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы

Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы