РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2026  № 475

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Информационное общество» за 2025 год

Во исполнение постановления Администрации Белокалитвинского района от 08.07.2024 № 960 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района» и в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района                            от 15.07.2024 № 989 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Информационное общество» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по организационной и кадровой работе Василенко Л.Г.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе				Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению          Администрации

Белокалитвинского района

от 30.03.2026 № 475

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района «Информационное общество» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях повышение эффективности развития муниципального управления и муниципальной службы Белокалитвинского района, создания условий для повышения эффективности муниципальной службы, стимулирование органов местного самоуправления к развитию муниципальной службы; повышения профессиональной компетенции муниципальных служащих Белокалитвинского района, повышения привлекательности муниципальной службы, создания условий для прохождения муниципальной службы, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2088 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

В  объеме 100 % процентов в 2025 году были достигнуты такие показатели как: доля рабочих мест в органах местного самоуправления, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства; доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Белокалитвинского района, в общей численности населения Белокалитвинского района; уровень удовлетворенности жителей Белокалитвинского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация                             ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Обеспечение развития и сопровождения цифровой инфраструктуры», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата).

Мероприятие (результат) 1.1. «Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» В течении всего года приобретались товары и услуги для обеспечения функционирования телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Белокалитвинского района.

По комплексу процессных мероприятий 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы, профессиональное развитие муниципальных служащих и иных лиц, занятых в органах местного самоуправления Белокалитвинского района», предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 4 контрольные точки.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов).

Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района»» выполнено в полном объеме. Обеспечена возможность предоставления услуг заявителям в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Белокалитвинского района независимо от места их регистрации на территории Ростовской области, в том числе в качестве субъектов предпринимательской деятельности, места расположения на территории Ростовской области объектов недвижимости.

Мероприятие (результат) 2.2. «Организовано предоставление областных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района». Обеспечена возможность получения услуг ОМСУ Белокалитвинского района в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Белокалитвинского района.

Мероприятие (результат) 2.3. «Организована разработка и утверждение муниципального задания муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района». Обеспечена возможность получения муниципальных услуг в соответствии с разделом IV Реестра муниципальных услуг Белокалитвинского района» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Белокалитвинского района, а также возможность получения государственных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Белокалитвинского района.

Мероприятие (результат) 2.4. «Обеспечено развитие функциональных возможностей, технического обеспечения и содержания муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района. В 2025 году была проведена модернизация оборудования в целях повышения эффективности деятельности многофункционального центра Белокалитвинского района.

По комплексу процессных мероприятий 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 4 контрольные точки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы внешние факторы не повлияли.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 64 242,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 55 330,8 тыс. рублей

областной бюджет – 8173,3 тыс. рублей

внебюджетные источники – 710,0 тыс. рублей

средства бюджетов городских, сельских поселений – 28,2 тыс. рублей

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 186 «О бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 63 532,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 63 532,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 55 330,8 тыс. рублей

областной бюджет – 8173,3 тыс. рублей

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей

средства бюджетов городских, сельских поселений – 28,2 тыс. рублей

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 63 605,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 54 941,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 8173,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 463,4 тыс. рублей;

средства бюджета поселений – 28,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета

и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 636,4 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических

значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя:

Показатель 1.1. «Доля рабочих мест в органах местного самоуправления, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства» - плановое значение: 100,0% фактическое значение(оценочно): 100,0. Показатель достигнут в результате приобретения товаров и услуг для обеспечения функционирования телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Белокалитвинского района.

Показатель 1.2 «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания на базе муниципального автономного учреждения «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района, в общей численности населения Белокалитвинского района» - плановое значение: 100,0 %, фактическое значение (оценочно): 100,0 %.

Показатель 1.3 «Доля муниципальных услуг, предоставление которых организовано на базе муниципального автономного учреждения «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ в соответствии с разделом IV Реестра муниципальных услуг Белокалитвинского района» - плановое значение: 100%, фактическое значение (оценочно): 100,0 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

УДгп = 0,5х УДп + 0,5х УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы за 2025 год составляет:

УДп = (100+100+100)/3 = 100

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы за 2025 год составляет:

УДстр.эл. = (100+100)/2 = 100

Уровень достижения муниципальной программы за 2025 год составляет:

УДгп = 0,5х100 + 0,5х100 = 100

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ОПгп рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7∙ОПпГП+0,3∙ОПпСЭ

где:

ОПпГП - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы за 2025 год составляет:

ОПгп = 0,7 х 100 + 0,3 х 100 = 100

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi∙EPi∙100

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер	критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

E(Pi) – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 7 критериев и составляет:

ФинУп = (0,143х0.95 + 0,143х1 + 0,143х1 + 0,143х1 + 0,143х1 + 0,143х1 + 0,143х0 + 0,143х1) х100 =86

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

0,8∙УДгпi+0,1∙ОПгп+0,1∙ФинУп=ИОиЭфгп

ИОиЭфгп = 0,8 х 100 + 0,1 х 100 + 0,1 х 86 = 98,6

в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                           Л.Г. Василенко

### Приложение № 1

### к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы «Информационное общество» за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) «Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Белокалитвинского района» | 31.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 1 | 1 | начальник отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации Гуреев А.А. |  |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Белокалитвинского района» в 2025 году реализации | 31.12.2025 | 30.12.2025 | X | X | Покупка оборудования | начальник отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации Гуреев А.А. |  |
| 2 | Контрольная точка 1.1 «Закупка включена в план закупок» | 31.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Составление плана закупок | начальник отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации Гуреев А.А. |  |
| 3 | Контрольная точка 1.2 «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | 31.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг | начальник отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации Гуреев А.А. |  |
| 4 | Контрольная точка 1.3 «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 31.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Заключение контрактов | начальник отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации Гуреев А.А. |  |
| 5 | Контрольная точка 1.4 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Приемка и оплата товаров и услуг и ввод оборудования в эксплуатацию | начальник отдела электронно-информационного обеспечения и защиты информации Гуреев А.А. |  |
| 6 | Мероприятие 2 (результат) «Обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг» | 31.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 1 | 1 | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич |  |
| 7 | Мероприятие 3 (результат) «Организовано предоставление областных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» | 31.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 1 | 1 | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич |  |
| 8 | ### Мероприятие 4 (результат) «Организована разработка и утверждение муниципального задания муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» | 31.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 1 | 1 | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич |  |
| 9 | ### Мероприятие 5 (результат) «Обеспечено развитие функциональных возможностей, технического обеспечения и содержания муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района | 31.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 1 | 1 | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич |  |
| 10 | Контрольная точка 1.5. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии или заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии» | 14.02.2025 | 14.02.2025 | X | X | Заключено соглашение | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич |  |
| 11 | Контрольная точка 1.5. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии или заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии» | 24.02.2025 | 25.02.2025 | X | X | Заключено соглашение о предоставлении субсидии | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич |  |
| 12 | Контрольная точка 1.6. «муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 31.01.2025 | 31.01.2025 | X | X | Утверждено муниципальное задание | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич |  |
| 13 | Контрольная точка 1.7. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 | 30.12.2025 | X | X | Выполнены работы по муниципальному заданию | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич |  |
| 14 | Контрольная точка 1.8. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на развитие функциональных возможностей, технического обеспечения и содержания муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» (субсидии автономным учреждениям) | 31.01.2025 | 31.01.2025 | X | X | Заключено соглашение | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич |  |
| 15 | Контрольная точка 1.9. «Закупка включена в план закупок» | 31.01.2025 | 31.01.2025 | X | X | Заключено соглашение | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич |  |
| 16 | Контрольная точка 1.10. «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | 31.01.2025 | 31.01.2025 | X | X | Согласованы технические характеристики | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич |  |
| 17 | Контрольная точка 1.11. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 31.12.2025 | 30.12.2025 | X | X | Заключение контракта | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич |  |
| 18 | Контрольная точка 1.12. «Произведена приемка | 31.12.2025 | 30.12.2025 | X | X | Приемка оборудования | Директор МАУ МФЦ Белокалитвинского района Мищенко Николай Николаевич |  |

### Приложение № 2

### к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Информационное общество» за 2025 год

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | всего | 64 242,3 | 63 532,3 | 63 605,9 |  |  |
|  | местный бюджет(всего) из них: | 63 532,3 | 63 532,3 | 63 142,5 | 99,4 |  |
|  | областной бюджет | 8173,3 | 8173,3 | 8173,3 |  |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений | 28,2 | 28,2 | 28,2 |  |  |
|  | местного бюджета | 55 330,8 | 55 330,8 | 54 941,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 710,0 | 0,0 | 463,4 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» | всего | 9110,2 | 9110,2 | 8720,5 | 95,7 |  |
|  | местный бюджет(всего) из них: | 9110,2 | 9110,2 | 8720,5 |  |  |
|  | областной бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 |  |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений | 28,2 | 28,2 | 28,2 |  |  |
|  | местного бюджета | 9082,0 | 9082,0 | 8692,3 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе, в том числе на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района» | всего | 55 132,1 | 54 422,1 | 54 885,4 | 99,6 |  |
|  | местный бюджет(всего) из них: | 54 422,1 | 54 422,1 | 54 422,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 8173,3 | 8173,3 | 8173,3 |  |  |
|  | бюджетов городских, сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 46 248 ,8 | 46 248,8 | 46 248,7 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 710,0 | 0,0 | 463,4 |  |  |

### Приложение № 3

### к отчету о реализации муниципальной программы

Сведения

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель «Доля рабочих мест в органах местного самоуправления, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства» | процентов | наследуемый поддерживаемый | возрастающий | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| 1.2. | Показатель «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Белокалитвинского района, в общей численности населения Белокалитвинского района» | процентов | наследуемый поддерживаемый | возрастающий | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 100 |  |
| 1.3. | Показатель «Уровень удовлетворенности жителей Белокалитвинского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» | процентов | наследуемый динамический | возрастающий | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| 2.Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Белокалитвинском районе на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Доля муниципальных услуг, предоставление которых организовано на базе муниципального автономного учреждения «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Белокалитвинского района, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ в соответствии с разделом IV Реестра муниципальных услуг Белокалитвинского района | процентов | наследуемый динамический | возрастающий | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| Итого по показателям структурных элементов муниципальной программы «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Итого по муниципальной программы «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |

В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация, отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы