

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019 № 529 г. Белая Калитва

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы «Развитие образования» и эффективности использования финансовых средств за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 15.10.2013 № 1776 «[Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования»](http://doc.kalitva-land.ru/index.php/component/k2/item/961-ob-utverzhdenii-munitsipalnoj-programmy-belokalitvinskogo-rajona-razvitie-obrazovaniya)» и эффективности использования финансовых средств за 2018 год, согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня принятия и размещается на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Е.Н. Керенцеву.

## Глава Администрации района О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий делами Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от 01.04. 2019 № 529

Отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие образования» и эффективности использования финансовых средств за 2018 год

## Раздел 1. Основные результаты, достигнутые за 2018 год.

В целях обеспечения доступности, совершенствования содержания и технологий всех ступеней образования осуществлялось финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий общеобразовательных организаций в части расчётно-нормативных затрат.

В муниципальной системе образования Белокалитвинского района основную общеобразовательную программу дошкольного образования реализуют 49 организаций (11 учреждений расположены в городской местности, 36 – в сельской), с общей численностью 3 789 детей, в числе которых: 47 детских садов и 2 общеобразовательные школы: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 1 (далее МБОУ НШ № 1) и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Насонтовская основная общеобразовательная школа (далее МБОУ Насонтовская ООШ), в которых функционируют 6 дошкольных групп полного дня на 140 мест. Развитие вариативных форм дошкольного образования является главной задачей на сегодняшний день. Увеличение рождаемости, занятость взрослого населения требуют дополнительных мест в дошкольных учреждениях. С этой целью создаются условия в образовательных организациях для предшкольного образования детей старшего дошкольного возраста. Осуществляется выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях.

Показатель удовлетворенности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 в 2018 году составил 100%.

Большие усилия прилагались для увеличения охвата дошкольным образованием детей раннего возраста. Наблюдается рост численности детей в возрастной категории до 3 лет, посещающих дошкольные организации.

Сегодня развитие системы дошкольного образования осуществляется в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) дошкольного образования, создания необходимых для этого условий, реализации инновационных программ.

Одним из основных вопросов дошкольного образования является предоставление возможности в получении дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и детям-инвалидам. По итогам работы районной психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) в дошкольных организациях нашего района сформированы 24 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи в 11 дошкольных образовательных организациях (далее ДОО), функционируют также две группы для детей с задержкой психического развития и одна группа для детей с умственной отсталостью. Коррекционную помощь получают более 300 детей.

В условиях модернизации российского образования разработка механизмов адаптивных стратегий для людей с особыми образовательными потребностями являются закономерным этапом, связанных с переосмыслением обществом и государством своего отношения к этим людям, с признанием их прав на представление равных с другими возможностей в разных областях жизни, включая образование.

Совместное (инклюзивное) обучение признано всем мировым сообществом как наиболее гуманное и наиболее эффективное. Теперь инклюзивное образование законодательно закреплено и становится государственной гарантией на всех ступенях образования.

В связи с актуализацией данного вопроса, в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 7 «Солнышко» организовано инклюзивное образование в дошкольном учреждении комбинированного вида для детей ОВЗ и детей - инвалидов в соответствии с требованиями ФГОС.

Опыт работы детского сада в данном направлении обобщается с 2014 года. Промежуточные результаты опыта были представлены на городском методическом объединении старших воспитателей, совещании при заведующих,в ходе участия в Южно - Российской практической конференции-выставке «Информационные технологии - 2015, 2016», Образовательном форуме «Воспитываем на Дону - 2017», в печатных изданиях.

Продолжается инновационная деятельность дошкольных образовательных организаций.

МБДОУ ДС № 7 «Солнышко» г. Белая Калитва (заведующая Сягайло А.М.), в соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 01.11.2016 г № 724, был присвоен статус областной инновационной площадки по реализации проекта «Создание развивающего мультимедийного пространства дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида».

Научный руководитель инновационных площадок Петрова С.В., доцент кафедры информационных технологий ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО.

В январе 2018 на базе МБДОУ ДС № 7 «Солнышко», согласно плана мероприятий, направленных на повышение качества регионального образования на основе развития профессиональной компетентности работников образования в инновационной профессиональной среде РИК, прошел мастер-класс для молодых педагогов школ и детских садов по теме: «Использование онлайн-сервисов и веб-инструментов в дошкольном и начальном образовании». На семинаре представлен опыт работы педагогов данного учреждения: Демченко М.В., Звенигородской Н.Е.

В мероприятии, проведенном под руководством Петровой С.В., приняли участие 28 педагогов города и района.

Детский сад № 8 «Чебурашка» является участником экспериментальной площадки по реализации инновационной программы «Теремок», разработанной для детей в возрасте от 1 года до 3 лет.

Начальная школа № 1 продолжает реализовать воспитательно-образовательную программу «Золотой ключик», основанную на идее культурно-исторического подхода, созданной известным мировым ученым-психологом Л.С. Выготским.

В учреждении создано сообщество маленьких детей, их родителей и педагогов, объединившихся в учреждение начального образования.

Здесь обеспечивается преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. Дети объединены в разновозрастные группы с равномерной представленностью всех возрастов.

В отчетном году педагоги детских садов стали участниками XXI Донского образовательного фестиваля-выставки «Образование. Карьера. Бизнес». Педагоги детского сада № 7 Жаркова А.В. и Ковшик Г.Н. в рамках данного мероприятия представили стендовую информацию для распространения накопленного инновационного опыта по проблеме «Создание развивающего мультимедийного пространства дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида». Видеоролик «Реклама профессий» и интерактивные игры в рамках ранней профориентации детей дошкольного возраста, созданные педагогами детского сада в программе SMART, вызвал большой интерес у представителей учебных заведений Ростовской области и Краснодарского края.

Материал Жарковой А.В. «Применение интерактивного образовательного комплекса для решения задач инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС ДО» представлен в научно-методическом сборнике «Создание современного пространства инклюзивного образования: подходы и инновационные практики», изданном ГБУ ДПО РИПК и ППРО под научной редакцией кандидата психологических наук, доцента Н.П. Эповой.

Традиционно педагоги нашего района принимают активное участие в Южно-Российской межрегиональной научно-практической конференции-выставки «Информационные технологии в образовании». По итогам работы XVIII конференции-выставки, проводимой 20-21 ноября 2018 года в г. Ростов-на-Дону, в сборнике трудов ИТО-2018, опубликованы работы заведующего и педагогов детского сада № 56 «Улыбка»: Подгорной О.В., Берлизовой Л.А., Бандиной Е.А., Колесниковой Е.Ю., Колотневой И.Н., Колесникова Е.Ю. получила диплом за лучший доклад по теме «Информационно-коммуникационные технологии в интеграции с детской художественной литературой, как одно из условий реализации ФГОС ДО».

В соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 01.12.2016 данное учреждение является муниципальным ресурсным центром для реализации направления «Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования», а такжеобластной инновационной площадкой «Развитие медиакомпетентности педагога дошкольного учреждения в процессе конструирования медийного пространства».

Цель деятельности методического ресурсного центра заключается в организации пространства профессионального роста педагогических кадров в условиях реализации инновационных проектов.

В апреле 2018 года на базе МБДОУ № 56 «Улыбка» г. Белая Калитва состоялся региональный семинар «Фестиваль инновационных педагогических идей: «Инноватика в современной информационно-образовательной среде дошкольного образовательного учреждения»».

В работе фестиваля приняли участие руководители инновационных проектов: Стороженко Е.А., методист отдела дошкольного и начального образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, Петрова С.В., доцент кафедры информационных технологий ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, а также свыше 90 педагогов и руководителей образовательных организаций из городов Миллерово, Каменска-Шахтинского, Донецка Ростовской области, а также Тацинского и Шолоховского районов.

Педагоги-новаторы детских садов ежегодно являются участниками областных конкурсов педагогического мастерства.

В 2018 году два педагога: музыкальный руководитель МБДОУ ДС № 6 «Сказка» Шарикова Т.М. и воспитатель МБДОУ ДС № 56 «Улыбка» Колесникова Е.Ю. стали победителями конкурса «Лучший педагогический работник дошкольного образования Ростовской области». Они награждены дипломами лауреата премии Губернатора Ростовской области и денежной премией в размере 50 000 рублей.

В районе успешно функционируют 11 дошкольных организаций, имеющих статус «казачье».

ЕГЭ и ГИА-9 в 2018 году прошли в соответствии с установленными требованиями. Использовались технологии печати контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирование экзаменационных материалов в штабах пунктов проведения экзаменов.

Результаты экзаменов в 2018 году сопоставимы с итогами прошлого года. Доля выпускников, успешно прошедших ГИА, в 2018 году составляет 99,6 % (2017 – 99,4 %, 2016 – 100 %), что выше показателя прошлого года на 0,2 %. Все 100 % участников ГИА по русскому языку успешно сдали экзамен (2017 - 100%, 2016 - 100%, 2015 - 100%). Средний балл по району составляет 71 балл, (2017 - 67 баллов, 2016 - 67,57 балла).

В ЕГЭ по географии участвовало 7 чел. из пяти школ. Все прошли минимальный порог баллов в 37 баллов. Средний балл по району - 57 баллов, что ниже показателя 2017 года (59 баллов) на 2 балла. Наиболее высокий балл - 67 баллов набрал 1 выпускник из МБОУ СОШ № 2.

В ЕГЭ по информатике участвовало 14 выпускников из девяти школ. Не прошли минимальный порог в 40 баллов 3 человека Средний балл по району - 49 баллов, что ниже показателя 2017 года на 1 балл. Наиболее высокие баллы 2018 года – 81 и 70 баллов у выпускников из МБОУ СОШ № 17 и МБОУ СОШ №8.

В ЕГЭ по истории участвовало 42 человека из семнадцати школ. Не прошли минимальный порог в 32 балла 4 человека. Средний балл по району – 51, что соответствует показателю 2017 года (50,89 балла). Наиболее высокие баллы 2018 года – 81и 70 баллов у выпускников из МБОУ СОШ №17 и МБОУ СОШ №8.

В ЕГЭ по химии приняли участие 40 человек из тринадцати школ. Не прошли минимальную границу баллов (36 баллов) 6 человек. Средний балл по району - 53, что ниже показателя 2017 года на 5,76 балла. Наиболее высокие баллы 2018 года – 89 и 83 балла у выпускников МБОУ СОШ №6 и МБОУ СОШ № 2.

Обществознание сдавали 158 выпускников. Высокобалльники из МБОУ СОШ № 5 - 3 человека - 93 балла, 86 баллов, 85 баллов, МБОУ СОШ № 2 – 1 чел. - 88 баллов, МБОУ СОШ № 15 – 1 чел. - 83 балла. Средний балл по району составляет 52 балла, что соответствует уровню 2017 года. Не прошли минимальную границу баллов (42 б.) 32 чел., что составляет 20% от общего количества сдававших данный предмет.

Наиболее высокие баллы по русскому языку (90-98 баллов) набрали 17 человек. Это выпускники из МБОУ СОШ №2 - 5 человек, МБОУ СОШ № 17-3 человека, МБОУ СОШ № 4 - 2 человека, по одному человеку из школ МБОУ СОШ №№ 1,3,5,6,8,12.

Все претенденты из числа выпускников 2018 года 41 человек (13,9% от общего числа выпускников) (2017 – 63 чел. – 22,6%, 2016-31 чел.-12,35%, 2015-39 чел.-13%, 2014-50чел. - 13,6%), подтвердили свое право на получение аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении» высокими показателями по итогам года и результатам ЕГЭ - это выпускники МБОУ СОШ №1,2,4,5,6,8,12,17, МБОУ Ленинской СОШ, МБОУ Голубинской СОШ, МБОУ Грушевской СОШ, МБОУ Краснодонецкой СОШ.

В государственной итоговой аттестации основного общего образования приняли участие 928 обучающихся из сорока образовательных организаций Белокалитвинского района, из них 13 обучающихся проходили ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена и сдавали только два обязательных предмета: русский язык и математику.

Из предметов по выбору обществознание сдавали – 552 человека (60,3%), географию – 584 человека (63,8%), информатику и ИКТ – 264 человека (28,9%), биологию – 204 человека (22,9%), химию – 104 человека (11,4%), физику – 82 человека (8,9%), английский язык – 15 человек (1,6%), литературу – 13 человек (1,4%), историю – 12 человек (1,3%). Все обучающиеся 9 классов успешно прошли аттестацию и получили аттестат об основном общем образовании.

В Белокалитвинском районе дополнительное образование ведется в 36 общеобразовательных организациях, в 6 учреждениях дополнительного образования, подведомственных Отделу образования. В сфере культуры функционируют 4 учреждения дополнительного образования, в сфере спорта - 1 учреждение (ГБУ РО СШОР № 25). Также в районе дополнительное образование ведется в ГБОУ РО «Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус», в 4 техникумах, в 6 частных организациях, имеющих лицензию.

Численность детей от 5 до 7 лет, охваченных дополнительным образованием, составила 838 человек.

Учет детей, занимающихся дополнительным образованием, осуществляется согласно возрасту от 5 до 18 лет.

В организациях дополнительного образования обучается 7 316 человек, из них 244 на платной основе; в общеобразовательных организациях – 6 187 человек; в техникумах – 982 человека; в кадетском корпусе – 300 человек; в ГБУ РО СШОР № 25 – 1 197 человек; по Отделу культуры – 3 140 человек.

Все перечисленные организации являются открытой социально-педагогической системой, направленной на максимальное удовлетворение культурологических, спортивных, технических потребностей детей и подростков. Главной целью деятельности организаций дополнительного образования являются: создание единого образовательного пространства для личностного развития учащихся и организация межведомственного сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, обеспечение занятости обучающихся через формирование муниципальных заданий на реализацию образовательных, физкультурно-спортивных, культурно-досуговых и других программ.

В 2018 году в организациях дополнительного образования охват услугами дополнительного образования составил 83,2%. Дополнительные услуги предоставлялись по следующим направлениям: художественно-эстетическое, научно-техническое, военно-патриотическое, социально-педагогическое, эколого-биологическое, спортивно-техническое, физкультурно-спортивное, культурологическое, естественнонаучное, туристско-краеведческое, социально - педагогическое.

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования большое внимание уделяют воспитанию: его целям, условиям, создаваемым в школе для осуществления воспитательной работы, программному обеспечению воспитательного процесса, оценке качества воспитания. Оценка качества управления воспитательным процессом в образовательных организациях Белокалитвинского района проведена согласно проверкам отдела образования, анализам школ по воспитательной работе. Во всех образовательных организациях планирование воспитательной работы проходит на основе изучения проблем воспитания с привлечением различных представителей школьного сообщества.

Для пополнения научно-методического потенциала в профилактической работе с детьми по профилактике суицидов, употребления ПАВ, табакокурения Отделом образования в 2018 году были проведены семинары и совещания.

Главной целью этих мероприятий было:

- организовать профилактическую работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений среди несовершеннолетних согласно федеральному закону от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», федеральному закону № 273 «Об образовании в РФ»;

- держать на особом контроле индивидуальную работу с детьми «особой зоны внимания».

С целью формирования у детей чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России с 19 января по 23 февраля в образовательных организациях района проведен ежегодный месячник оборонно-массовой работы, 9 декабря – День Героев. Тщательная подготовка была организована для проведения мероприятий, приуроченных к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, к дням воинской славы и памятных датам России. Нужно отметить эффективную организацию деятельности школ по патриотическому воспитанию обучающихся, участие образовательных организаций в реализации мероприятий федерального, областного, районного, школьного масштабов. Это - всероссийские акции «Бессмертный полк», «Вахта Памяти», «Георгиевская ленточка», «Ветеран». Всего было проведено 665 мероприятий, участников мероприятий (обучающихся) – 13 400 человек, (9 400 в образовательных организациях, 4 000 на мероприятиях муниципального уровня). Вместе со школьниками в мероприятиях принимали участие представители Администрации Белокалитвинского района, Администрации сельских поселений, НОУ Белокалитвинского УСТК РО ДОСААФ России в г. Белая Калитва, Комитета по ФКС и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района, ЮКО «Усть-Белокалитвинского казачьего юрта», Отдела Культуры Администрации Белокалитвиского района, Совета ветеранов, Белокалитвинской районной организации «Союз ветеранов Афганистана», МКУ БК «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций», отдела военного комиссариата Ростовской области по городу Белая Калитва, Белокалитвинскому и Тацинскому районам, ОО «Белокалитвинского Союза Десантников».

24 апреля прошел финал районного конкурса «Лучший ученик Белокалитвинского района-2018». Победителем конкурса стал обучающийся 9 класса МБОУ СОШ № 8, 2 место у обучающейся 10 класса МБОУ Ленинской СОШ, третье место заняла обучающаяся МБОУ СОШ № 2.

Важным направлением в педагогической деятельности является воспитание российской гражданской идентичности. В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 14.04.2016 г. № 256 «О реализации образовательного этнокультурного проекта «150 культур Дона» МБОУ Грушевская СОШ и МБОУ СОШ № 15 являются пилотными площадками по реализации данного регионального проекта.

В 2018 году в фестивале - конкурсе детского творчества «Мир начинается с детства» участвовали все 39 общеобразовательных организаций. Количество детей, участвующих в выступлениях, составило более 3 500 человек. Детские коллективы представляли выступления в номинациях «хореография», «театральное искусство», «вокал», «хор», «вокально-инструментальный ансамбль», «игра на музыкальных инструментах», «художественное слово». Организованному проведению муниципального этапа фестиваля-конкурса способствовало межведомственное взаимодействие с Отделом Культуры. Лауреатами 1 степени стали МБОУ СОШ № 4, МБОУ Ленинская СОШ, МБОУ Какичевская ООШ.

Организации правового просвещения в образовательных организациях проводится на межведомственном взаимодействии с Отделом образования Администрации Белокалитвинского района, школьными уполномоченными по правам ребёнка (ШУПР), территориальной избирательной комиссией, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Белокалитвинского района, подразделением по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Белокалитвинскому району, Центром занятости населения г. Белая Калитва.

В 2018 году обучающиеся МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ, № 3, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ, № 6, МБОУ СОШ № 11, МБОУ Погореловской ООШ принимали активное участие в муниципальных, региональных конкурсах, олимпиаде по граждановедческим дисциплинам. Делегации образовательных организаций были участниками семинаров, молодёжных акций, комплексной оперативной профилактической операции «Безопасное детство», межведомственной профилактической операции «Подросток». Правовое воспитание учащихся осуществлялось в тесной связи с представителями КДН, участковыми, сотрудниками ПДН, врачом - наркологом. В образовательных организациях ежемесячно проводились классные часы на правовую тематику.

12 апреля состоялся финал юбилейного V сезона школьной лиги КВН «Юбилейный коктейль в стиле КВН». По его итогам чемпионом стала команда «Десяточка» из МБОУ СОШ № 10. Второе место заняла команда «Нежный возраст» из МБОУ СОШ № 6, третье место – команда МБОУ СОШ № 2.

Организация отдыха и оздоровления детей является неотъемлемой частью социальной политики Администрации Белокалитвинского района. В систему оздоровительной кампании Белокалитвинского района 2018 года входили 25 лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций (3 481 человек), 18 малоэкономичных лагерей (площадок), загородный лагерь ООО «Орленок». По путевкам Министерства труда и социального развития, предоставляемыми УСЗН Белокалитвинского района, дети отдыхали в санаториях на Азовском и Черноморском побережьях, в оздоровительных лагерях Неклиновского района.

22 апреля 2018 года в Отделе образования состоялся семинар - совещание «Лето – среда возможностей» с участием специалистов Отдела образования, сотрудников ОНДиПР по Белокалитвинскому району УНДПР ГУ МЧС России по Ростовской области (Пожнадзор), управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, Роспотребнадзора, МБУЗ «Центральная районная больница», Отдела культуры, Центра занятости населения, Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи. На семинаре рассматривались вопросы эффективного сотрудничества в период проведения летней оздоровительной кампании 2018 года.

На базе Дома детского творчества уже более 20 лет работает «Школа вожатых». Итог работы – 115 вожатых трудоустроены через Центр занятости населения г. Белая Калитва в пришкольные лагеря.

В Отделе образования на основе межведомственного взаимодействия с учреждениями культуры, спорта, организациями дополнительного образования был сформирован «План мероприятий досуговой деятельности с несовершеннолетними в Белокалитвинском районе» на июнь 2018 года.

28 апреля 2018 года 250 юных казачат участвовали в полевых сборах, которые ежегодно проводит ЮКО Усть-Белокалитвинский Казачий Юрт.

Согласно приказу Отдела образования от 16.05.2018 № 391 «О проведении соревнований по мини-футболу, посвященных Чемпионату мира по футболу 2018», и в целях реализация государственной политики в области пропаганды здорового образа жизни, популяризации футбола в Белокалитвинском районе, повышения спортивного мастерства юных футболистов администрацией и работниками МБУ ДО ДЮСШ № 1 и МБУ ДО ДЮСШ № 3 были организованы районные соревнования по мини-футболу по 7 зонам. Участниками соревнований стали 23 команды из общеобразовательных организаций Белокалитвинского района.

В финальных соревнованиях, которые состоялись 14 июня 2018 года, в день открытия Чемпионата мира по футболу, приняли участие победители зональных соревнований. Сильнейшей стала команда юношей МБОУ СОШ № 8, на втором месте команда МБОУ СОШ № 12, на третьем – МБОУ СОШ № 1. Победитель и призеры награждены грамотами Отдела образования Администрации Белокалитвинского района.

Первого июня, в Международный День защиты детей, в парке Молодежном 200 воспитанников пришкольных лагерей стали участниками праздника - путешествие на Планету Детства. Интересную программу подготовили и провели педагоги и творческие коллективы Дома детского творчества.

В течение июньской смены для воспитанников пришкольных лагерей были организованы экскурсии в МБУК «Белокалитвинский историко-краеведческий музей», городские парки, спортивные комплексы. Воспитанникам лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций были организованы выезды в спорткомплекс посёлка Шолоховского (посещение бассейна). Сотрудники ГО и ЧС, ОНДиПР по Белокалитвинскому району приглашали детей в пожарную часть, в поисково-спасательное подразделение на гребной базе. На высоком творческом уровне были отмечены праздники «Международный день защиты детей», «День России», «Международный день друзей», «День борьбы с наркоманией». Была организована кружковая работа педагогами дополнительного образования, тренерами МБУ ДО ДЮСШ №1.

В июне и июле 2018 года в 18 образовательных организациях работали малоэкономичные лагеря (пришкольные площадки). Таким видом досуга и отдыха было охвачено 2 800 человек. Основной контингент таких площадок – обучающиеся младших классов. На базе образовательных организаций дополнительного образования в летнее каникулярное время были организованы детские площадки. В МБУ ДО ДДТ работала детская площадка «Радужное лето», в МБУ ДО ЦВР – площадка «Лазорики», в МБУ ДО ЦТТ – площадка «Самоделкин». На базе МБУ ДО ДЮСШ № 2 постоянно занимались 500 юных спортсменов. 15 воспитанников спортивной школы сходили в 2-х дневных поход по акватории реки Северский Донец. В МБУ ДО ДЮСШ № 1 (площадка «Олимпик»), МБУ ДО ДЮСШ № 3 юные спортсмены занимались спортом согласно расписанию летних занятий, регулярно проводились спортивные мероприятия (задействовано около 900 человек).

Ключевая роль в решении воспитательных задач принадлежит школе.

Целью воспитания для школ являлось создание воспитательной среды, способствующей формированию социально - компетентной личности, способной к саморазвитию и самореализации, сознательному выбору жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных условиях.

Реализация воспитательных систем и программ школ и классных коллективов строилась с учетом индивидуальных особенностей детских коллективов, а комплексные общешкольные акции и воспитательные модули, помогающие сделать воспитательную работу более качественной, разнообразной и интересной, позволяли учитывать возрастные особенности в рамках одного дела и создавать для детей ситуацию успеха.

Особое место в воспитательной деятельности играют сложившиеся в школе традиции:

• общешкольные (традиционная символика: гимн, эмблема, законы школы, регулярно обновляемая настенная стендовая наглядность, общешкольная конференция);

• проведение предметных недель.

• школьные праздники: Праздник Первого звонка, посвящение первоклассников в ученики «Здравствуй, школа!», общешкольные линейки, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, памяти погибших в ходе теракта в городе Беслане, Волгодонске, Москве, вечера для старшеклассников «Школа зажигает звёзды» (посвящение в старшеклассники, 9-11 кл.), День Ученика, День Здоровья, День семьи, День учителя, День Матери, акция «Внимание, дети!», акции милосердия «Доброе сердце» - волонтерские рейды к пожилым людям, новогодняя мастерская Деда Мороза, День воинской славы, посвященный освобождению поселка от немецко-фашистских захватчиков, День защитника Отечества, смотр художественной самодеятельности «Мир начинается с детства», акция «Зеленый патруль» (посадка деревьев и цветов на школьном дворе), акция «След войны в моем доме» «Зеленая планета», акция «Цветок памяти», экологический марафон, операция «Заставим сердце биться чаще», акция «Уютный школьный двор», акции «Поделись теплом души своей» (посещение ветеранов ВОВ, тружеников тыла, учителей-ветеранов), месячники безопасного движения, акция «Скажи наркотикам НЕТ!», участие в митинге, посвященному Дню Победы, неделя памяти «Огонь Победы», «Лидер года» и др.

Дополнительное образования накапливает инновационный опыт. Развитие учреждения невозможно без внесения в его деятельность новых идей, поддержки творческой атмосферы, совершенствования организационно-управленческих основ. МБУ ДО Дом детского творчества является центром воспитательного пространства Белокалитвинского района.

В Доме детского творчества реализуются образовательные программы дополнительного образования детей различного уровня и направленности. В МБУ ДО ДДТ решаются задачи адаптации учащихся к жизни в обществе, организации их содержательного досуга. МБУ ДО ДДТ оказывает помощь педагогическим коллективам школ в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и внеурочной работы. Проводится массовая работа учебного и досугового характера.

За 2018 год педагогами учреждения было подготовлено и проведено большое количество мероприятий развивающей, познавательной, воспитательной направленности как для учащихся Дома детского творчества, так и для учащихся образовательных организаций города и района.

В 2018 году Дом детского творчества принял участие в организации и проведении 15 районных мероприятий.

Педагогический коллектив МБУ ДО ДДТ разработал положение и провел районный конкурс школьных исторических клубов «Вещий Боян», проходивший в рамках Международных Каяльских чтений.

За 2018 год в МБУ ДО ДДТ педагогами, реализующими программы дополнительного образования декоративно-прикладной направленности, было проведено 177 выставок внутри детских объединений, 11 внутриучрежденческих, 5 выставок районного масштаба и 12 персональных выставок обучающихся.

МБУ ДО ДДТ является учреждением со статусом «казачье», поэтому огромное внимание уделяется мероприятиям этнорегиональной направленности. Стали традиционными: «Покров – праздник казачьей славы», «Колесо истории казачества», «День матери казачки», «Казачья ярмарка», «Покрова», «Веселая ярмарка», «Рождественские посиделки», «Мой край родной», «Посвящение в юные казачата», интеллектуальный марафон «История донского казачества», игровая программа к всемирному Дню казачества, фотоконкурс «Степь моя» и др. Данные мероприятия помогают понять и полюбить историю, природу и традиции Донского края, способствуют воспитанию любви к родному городу, людям, живущим в нем.

Одной из важных форм культурно-образовательной деятельности Дома детского творчества является экскурсионная деятельность. Всего за период с сентября 2017 года по май 2018 года в музее «Казачьи истоки было проведено 40 экскурсий в которых участвовало 718 человек.

В отчетном году продолжил активную работу волонтерский отряд «Открытое сердце». Ребята приняли участие в 41 мероприятии различного уровня, были награждены дипломами и грамотами областного, районного и городского значения. Наиболее яркими и результативными в этом году стали: проект «Урок доброты» для детей и родителей, экологический праздник - субботник «Сохраним природу Дона вместе» в рамках Всероссийской акции «Зеленая Россия», проект «Больше кислорода».

В 2018 году педагогический коллектив муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Шолоховского Центра внешкольной работы под руководством Чепковой О.Н., доцента кафедры педагогики ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО продолжает реализацию проекта и плана мероприятий инновационной площадки «Зажигаем звёзды». Инновационная деятельность Центра позволяет проектировать потребности каждого ребенка и создавать эффективную модель муниципального воспитательного пространства. В Центре реализуется механизм внедрения технологии управления системой работы с одаренными детьми, который сопровождается поиском новых организационных форм по выявлению детей, имеющих ярко выраженные творческие способности, новых педагогических технологий по развитию детской одаренности, совершенствованием системы целевого управления этой работой.

Итогом этой деятельности должно стать формирование и совершенствование системы работы Центра с одаренными детьми, отработка педагогических технологий по их выявлению, развитию и поддержке.

Центра является организатором и координатором образовательно-воспитательной и досуговой работы с детьми Белокалитвинского района (п. Шолоховский, п. Горняцкий) Ростовской области в едином региональном образовательном пространстве.

Педагогические кадры являются главной, наиболее ценной и значимой частью ресурсов образования. В образовательных организациях Белокалитвинского района работают 1367 педагогических работников, из них 182 – работники учреждений дополнительного образования, 539 классных руководителей. В их воспитательной деятельности доминирует системный, программно-целевой, вариативный подходы к организации воспитательного процесса, их гуманистическая направленность. Все учащиеся были вовлечены в разнообразную творческую деятельность. В образовательных организациях в 2018 году основной акцент в воспитательной работе был сделан на организацию социальной практики, профессиональную ориентацию, культурно-досуговую деятельность.

В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 09.11.2018 № 654 «О присуждении премий Губернатора Ростовской области» обучающемуся МБОУ СОШ № 5 Полисмакову Андрею Антоновичу, неоднократному победителю и призеру Первенства Ростовской области по гребле на байдарках и каноэ, победителю 10-х спортивных игр молодежи Дона, неоднократному призеру Первенства России, призеру финальных соревнований восьмой летней Спартакиады учащихся России 2017 года, была вручена премия Губернатора Ростовской области.

Мероприятиями спортивной направленности в 2018 году было охвачено 78% обучающихся. Совместно с муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детско-юношескими спортивными школами № 1, 2, 3 проведено 238 соревнований, в которых приняло участие 5 846 человек.

Школы города и района принимали участие в мероприятиях по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ГТО). 1 847 обучающихся сдали нормативы ГТО. В результате испытаний среди обучающихся образовательных организаций «Золотой знак отличия» получили 82 человека, «Серебряный» - 131 человек, «Бронзовый» - 62 человека.

В целях реализации целевой программы министерства общего и профессионального образования Ростовской области «Всеобуч по плаванию» для обучающихся образовательных организаций Белокалитвинского района Федерацией плавания Ростовской области «Бассейны Дона» проводились занятия по плаванию на базе **государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 25»** спортивного комплекса п. Шолоховский для 400 человек из 7 школ.

В школах Белокалитвинского района организовано профильное обучение обучающихся среднего общего образования: в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 1 – социально-гуманитарный профиль, в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 2 – естественно-научный профиль, в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 6 – социально-гуманитарный профиль, в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 8 – социально-научный профиль. Во всех образовательных организациях в 4-х классах ведётся курс по духовно-нравственному воспитанию «Основы религиозных культур и светской этики», в 5 - 9-х классах - «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

Обучающиеся Белокалитвинского района активно принимали участие во Всероссийской олимпиаде школьников. В школьном этапе олимпиад приняли участие 3 765 человек. В предметных олимпиадах муниципального этапа приняли участие 1 085 человек. В числе участников – 35 школ города и района. По итогам муниципальных предметных олимпиад присуждено 157 призовых мест, из них 37 – победителей.

В региональном туре Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 33 человека, призерами стали 4 человека, победителем — 1 человек.

В 2018 году значительно возросло количество обучающихся, принявших участие в дистанционных олимпиадах.

В 2018 году 41 выпускник средних общеобразовательных школ был награжден федеральной медалью «За особые успехи в учении». Один выпускник награжден медалью «За особые успехи выпускнику Дона».

В 2018 году обучающиеся и воспитанники района приняли участие в мероприятиях различного уровня. Эффективность работы сложившейся системы подтверждается достигнутыми результатами.

Белокалитвинские школьники обучаются в областной школе одаренных детей (очно-заочная форма обучения - 20 чел.).

В городских школах используется видео-конференц-связь для занятий с одаренными детьми.

Ежегодно обучающиеся Белокалитвинского района принимают участие в областных экологических мероприятиях.

Юные экологи МБОУ СОШ № 2, № 3, № 4, № 5, № 9, МБОУ Богураевской СОШ, МБОУ Чапаевской СОШ, МБОУ Головской ООШ приняли участие в региональном этапе Всероссийского экологического фестиваля «Праздник эколят», который проходил в парке «Лога» Каменского района.

Команда экологов г. Белая Калитва (обучающиеся МБОУ СОШ №2, №3, №4, №5, №6 под руководством МБУ ДО ДДТ) приняла участие в 7-ом областном фестивале экологического туризма «Воспетая степь» (Орловский район).

Обучающиеся МБОУ СОШ №5 приняли участие в VII-м областном слете юных экологов, который проходил на базе ООО Спортивно-оздоровительного комплекса «Ромашка» Неклиновского района.

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Живая классика-2018» приняли участие 45 обучающихся 6-10 классов общеобразовательных школ города и района. Высокий уровень исполнительского мастерства, выразительность и культуру подачи речи, эмоциональную передачу образа, грамотно подобранный материал продемонстрировали конкурсанты, награждённые дипломами победителя: Ситникова В., ученица 10 класса МБОУ СОШ № 6, Письменский А., учащийся МБОУ СОШ № 4.

Пархоменко Д., ученица 5 класса МБОУ СОШ № 6, стала победителем школьного, муниципального и регионального этапов Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». Жюри регионального конкурса наградило её путевкой в «Артек». В «Артеке» 10 мая состоялся полуфинал и финал VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Пархоменко Д. стала финалисткой конкурса. Она награждена дипломом и медалью конкурса.

В рамках реализации мероприятий «Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения 2011-2020гг.», Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения 2013-2020 г.г.», в областном смотре готовности отрядов ЮИД и конкурсе проектов «Новые поступки ЮИД» отряд юных инспекторов движения «ЮИДовская сила» МБОУ СОШ № 8 занял 1 место, отряд юных инспекторов движения «Светофор» МБОУ Ленинской СОШ занял 2 место.

Отряд юных инспекторов движения «ЮИДовская сила» МБОУ СОШ № 8 награжден благодарственным письмом ГУ МВД России по Ростовской области за активную деятельность по реализации социально-значимого проекта «Вместе – за безопасность дорожного движения!» при поддержке Правительства Ростовской области и непосредственное участие в Донском ЮИДовском фестивале «Выбираю безопасность!».

Члены отряда юных инспекторов движения МБОУ СОШ № 5 за активную работу награждены путевкой в профильную смену юных инспекторов движения детского оздоровительного лагеря «Нептун» Краснодарского края.

Отряд юных инспекторов движения «Зоркий глаз» МБОУ Краснодонецкой СОШ в областном конкурсе отрядов ЮИД «Торжественный марш! Говорит ЮИД Дона!» занял 1 место.

Грамотами ГУ МВД России по Ростовской области награждены победители конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции», посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, Соколова С. из МБОУ СОШ № 5 и Прищепа А. из МБОУ СОШ № 6.

Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве Белокалитвинского района проходит на основе межведомственного взаимодействия систем общего и дополнительного образования с привлечением органов муниципальной власти, осуществляющих управление в сферах образования, молодежной политики и спорта, охраны здоровья и социальной политики, учреждений культуры.

В Белокалитвинском районе система воспитания подрастающего поколения характеризуется многообразием воспитательных практик. Такая деятельность предусматривает взаимодействие организаций дополнительного образования с общеобразовательными организациями, детскими дошкольными учреждениями, «Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних», ГКОУ РО школой-интернатом п. Шолоховского Белокалитвинского района, Дворцом Культуры г. Белая Калитва, сельскими Домами культуры. Социальными партнерами учреждений дополнительного образования являются: Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района, Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района, Территориальная избирательная комиссия Белокалитвинского района, Усть-Белокалитвинский казачий юрт, Белокалитвинский Совет ветеранов, ГИБДД ОМВД по Белокалитвинскому району, поисковые отряды, молодежные объединения, общественные организации, организации системы профилактики СМИ. Целевой показатель «дорожной карты» по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования Белокалитвинского района в 2018 учебном году с учетом всех отраслей (образование, спорт, культура) достигнут, и составляет 83,2 %.

К слагаемым сохранения и развития здоровья детей в школе относится организация их питания в период пребывания в школе, отдыха и оздоровления в каникулярное время. Горячее питание в 2018 году получали 98,72 % обучающихся (2015 год – 93 %, 2016 – 94 %, 2017 – 95 %) от общего количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. Продолжается реализация программы «Донское школьное молоко», дополнительное бесплатное молочное питание получали обучающиеся начальной школы (4 016 человек).

Сформирован банк «Обучающиеся дети с ограниченными возможностями здоровья» в количестве 363 человек, в т.ч. детей-инвалидов – 128 человека, на домашнем обучении – 121 чел.

В рамках работы районной ПМПК для детей, нуждающихся в психолого-медико-социальной помощи, обследовано 368 ребёнка, 283 человека получили коррекционно-развивающую, логопедическую и дефектологическую помощь.

Прошли аттестацию в министерстве общего и профессионального образования Ростовской области на первую категорию 120 педагогов. Общее число педагогов района, имеющих первую категорию **-** 565 человек, что составляет 41,3% от общего числа педагогов района. На высшую категорию аттестовано 111 педагогов района; общее число педагогов района, имеющих высшую категорию **-** 541 человек, что составляет 39,6% от общего числа педагогов района. Образовательные организации на 95% укомплектованы педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование.

В рамках XVIII Южно-Российской межрегиональной научно-практической конференции-выставке «Информационные технологии в образовании - 2018» 27 работников образования Белокалитвинского района стали участниками круглых столов, семинаров, дискуссионных площадок; побывали на областных конкурсах «БлогоОбучение» и «Лучший проект информатизации школы».

В областном конкурсе среди детей и юношества на лучшую разработку с использованием информационных технологий победителем в номинации «Лучшая художественно-графическая разработка» признана работа Бокоч Юлии, учащейся 11 класса МБОУ СОШ № 9.

Лучший опыт использования ИКТ-технологий в образовательном процессе одиннадцати наших педагогов опубликован в научно-методическом сборнике по материалам конференции:

* Коваленко Е.Г., учитель информатики МБОУ СОШ № 17 «Формы привлечения внешних связей в обучении информатике»;
* Пратасова Ж.В., учитель информатики МБОУ СОШ № 11 «Компьютерная графика. Нужна ли она учащимся начальной школы?»;
* Кирьян И.А., учитель химии и биологии МБОУ СОШ № 2 «Проектная деятельность – современный взгляд»;
* Голик Т.В., учитель математики и информатики МБОУ СОШ № 5 «Использование информационных технологий в школе как одно из средств повышения мотивации обучающихся к познавательной деятельности»;
* Бородина У.Н., учитель математики МБОУ СОШ № 15 «Использование Кейс-технологии при подготовке к ЕГЭ»;
* Чернышова И.Е., учитель биологии МБОУ СОШ № 17 «Использование ИКТ на уроках биологии.

Проведение профессиональных конкурсов, а также широкое их освещение в средствах массовой информации позволило реализовать задачу оценки труда педагога в соответствии с качеством, распространить опыт работы учителей среди педагогического сообщества.

С 21.09.2018 по 05.10.2018 года в Белокалитвинском районе проводился муниципальный конкурс «Учитель года-2018».

В конкурсе принял участие 21 педагог в пяти номинациях.

По результатам 3-х этапов конкурса выявлены победители, призёры и лауреаты конкурса «Учитель года – 2018» в четырех номинациях:

1. Номинация «Учитель года»: победитель Дерезина Т.С., учитель биологии МБОУ СОШ №4;

2. Номинация «Педагогический дебют»: победитель Косинова Д.С. учитель начальных классов МБОУ СОШ № 11.

3. Номинация «Учитель здоровья»: победитель Ковердынская О.О., учитель физической культуры МБОУ Краснодонецкая СОШ.

4. Номинация «Воспитатель года»: победитель Колесникова Е.Ю. воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 56«Улыбка».

Победителем в областном конкурсе «За успехи в воспитании» и лауреатом премии Губернатора Ростовской области в номинации «Лучший директор или заместитель директора по воспитательной работе учреждения дополнительного образования» в 2018 году стала Кравченко Татьяна Андреевна – директор МБУ ДО ДДТ (Приказ МОРО от 06.11.2018 №822).

Ежегодно, начиная с 2006 года, белокалитвинские педагоги принимают участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями в рамках приоритетного национального проекта «Образование». В 2018 году свои педагогические достижения в ходе презентаций представили 4 учителя общеобразовательных организаций района. На основании результатов общественной экспертизы конкурсных материалов, материалы учителя МБОУ СОШ № 17 Бурлаковой О.В. и учителя МБОУ СОШ № 8 Кондрашовой Л.Л. были направлены в областную конкурсную комиссию. Региональная комиссия высоко оценила представленные материалы белокалитвинских учителей. Бурлакова О.В. стала победителем в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями в рамках приоритетного национального проекта «Образование», Кондрашова Л.Л. стала лауреатом премии Губернатора Ростовской области.

За отчетный период отделом опеки и попечительства из 27 выявленных детей оформлены в приемную семью, отданы под опеку, усыновлены, отданы на попечительство 23 ребёнка, усыновлены 4 ребенка.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и возвращенных из замещенных семей в государственные организации, от количества детей – сирот, принятых на воспитание в семьи граждан, равна нулю.

Доля детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оформленных в государственные организации от общего числа, равна нулю.

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью производится на основании постановления Администрации Ростовской области от 09.04.2008 №179 «О механизме реализации порядка назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью и порядке расходования субвенции на его выплату». В 2018 году единовременное пособие выплачено 34 лицам, принявшим на воспитание в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выплата единовременного пособия производилась в срок.

Выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством, в 2018 году поступала на счета подопечных и снималась только по разрешению органа опеки и попечительства; расходовалась на приобретение продуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игрушек, книг, а также на культурно – массовую работу и прочие расходы. Выплата производится не позднее 20 числа предыдущего месяца.

Выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в 2018 году производилась своевременно на основании действующего законодательства. Вознаграждение и компенсацию за приобретение методической литературы приемные родители получают в зависимости от образования, количества детей в приемной семье.

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом на городском и пригородном транспорте производится в полном объеме. Всем подопечным, желающим пользоваться бесплатным проездом, выданы льготные талоны. 179 подопечных пользуется льготным проездом.

Формирование льготной очереди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, осуществляется на основании федеральных и областных нормативно-правовых актов по достижению ребенком возраста 14 лет. В 2018 году поставлено на квартирный учет 16 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в приобретении жилья.

Доля муниципальных образовательных организаций, переведенных на муниципальные задания, составила в 2018 году 100%, в полном соответствии с новым экономическим механизмом финансирования общего образования, в зависимости от ориентации муниципальных бюджетных организаций Белокалитвинского района на запросы потребителей бюджетных услуг и повышения качества этих услуг.

На цели финансирования образования в рамках программы в 2018 году было выделено 1 174,3 млн. рублей (в 2017 году 1 276,6 млн. рублей) в том числе за счет средств местного бюджета – 409,4 млн. рублей; за счет средств областного бюджета –760,0 млн. рублей; за счет средств федерального бюджета – 4,9 млн. рублей.

В 2018 году произведен капитальный ремонт спортивных залов МБОУ Сосновская СОШ, МБОУ Крутинская СОШ, МБОУ Насонтовская ООШ, Процико-Березовская ООШ и МБОУ ООШ № 4 на сумму 5,1 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 4,4 млн. рублей. Для МБОУ Апанасовской СОШ и МБОУ Грушевской СОШ были приобретены школьные автобусы на сумму 4,8 млн. рублей. Еще один автобус – для Богураевской СОШ был передан из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность Белокалитвинского района.

В 2018 году на проведение мероприятия «Всеобуч по плаванию» было выделено 680,6 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 639,8 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных организация было израсходовано 9,4 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 8,8 млн. рублей.

Для разработки ПСД на капитальный ремонт МБОУ СОШ №11, МБОУ Богураевская СОШ было выделено и израсходовано 9,6 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 9,0 млн. рублей.

На проведение текущих ремонтов было израсходовано 15,0 млн. рублей.

## Раздел 2. Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» в 2018 году с перечнем контрольных событий, выполненных и невыполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольное событие. | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализа ции | окончания реализа ции | начала реализа ции | окончания реализа ции | Запланированные | Достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ***Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»*** | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | внедрение во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; предоставление всем детям района услуг дошкольного образования | ФГОС ДО введен во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях. Показатель удовлетворенности населения в услугах дошкольного образования в 2018 году составил 98%; в возрасте 3-7 лет – 100%. |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях района;  сокращение разрыва в качестве образования между организациями, работающими в разных социальных контекстах;  повышение заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы в общем образовании по Ростовской области | во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях района созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области составляет 102,8% |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.  Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы дошкольного образования Белокалитвинского района, включая поощрение лучших педагогических работников | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне, не ниже зонального или муниципального | В 2018 году Шарикова Т.М. и Колесникова Е.Ю. стали победителями конкурса «Лучший педагогический работник дошкольного образования Ростовской области».  Победителем в муниципальном конкурсе «Учитель года 2018» в номинации «Воспитатель года» стала Колесникова Е.Ю.  В областном конкурсе «Учитель года Дона – 2018» Ю.А. Сахно был вручён диплом победителя отборочного тура финала конкурса «Учитель года Дона-2018» в номинации «Воспитатель года». |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.  Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, газификацию муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | строительство в Белокалитвинском районе современных зданий дошкольных образовательных организаций; модернизация инфраструктуры муниципальных дошкольных образовательных организаций; | Данные мероприятия в отчетном году не планировались. |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5.  Строительство, реконструкция, газификация муниципальных дошкольных образовательных организаций.  - строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест г. Белая Калитва мкр. Заречный.  - строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест г. Белая Калитва мкр. Солнечный  -строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест Белокалитвинский район Коксовское с/п | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020  2018  2018  2018 | 2014 | 2020  2018  2018  2018 | строительство в Белокалитвинском районе современных зданий дошкольных образовательных организаций; модернизация инфраструктуры муниципальных дошкольных образовательных организаций; | Выполнена газификация МБДОУ ДС №25 и МБДОУ ДС №70  Строительство завершено, ДС № 2 введен в эксплуатацию.  Строительство завершено, ДС № 4 введен в эксплуатацию.  Строительство завершено. |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6.  Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | сокращение количества зданий и сооружений дошкольной образовательной сферы района, нуждающихся в капитальном ремонте | в 2018 году зданий и сооружений дошкольной образовательной сферы района, нуждающихся в капитальном ремонте нет |  |
| 2. | ***Подпрограмма «Развитие общего образования»*** | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях. | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех муниципальных общеобразовательных организациях района;  предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; сокращение разрыва в качестве образования между организациями, работающими в разных социальных контекстах;  предоставление всем старшеклассникам возможности обучаться по образовательным программам профильного обучения;  повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по области | во всех муниципальных общеобразовательных организациях района созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  К информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подключено 100% общеобразовательных организаций;  30% старшеклассников обучается по образовательным программам профильного обучения;  отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области составляет 102,5% |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2  Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей.  - организация всеобуча по плаванию. | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | увеличение численности талантливых детей | по итогам муниципальных предметных олимпиад присуждено 157 призовых мест, из них - 37 победителей. В региональном туре ВОШ приняли участие 33 человека, призерами стали 4 человека, победителем — 1 человек.  Всеобучем по плаванию было охвачено 400 человек из 7 школ |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3  Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего образования Белокалитвинского района, включая поощрение лучших педагогических работников | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне, не ниже зонального или муниципального | в муниципальном конкурсе «Учитель года-2018» принял участие 21 педагог в 5 номинациях. Выявлены победители в 4 номинациях: «Учитель года» Дерезина Т.С., «Педагогический дебют» - Косинова Д.С., «Учитель здоровья» - Ковер-дынская О.О.  Бурлакова О.В. стала победителем в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Кондрашова Л.Л. стала лауреатом премии Губернатора Ростовской области. |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4  Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования | В 2018 году детей-инвалидов, желающих осваивать образовательные программы в форме дистанционного образования не выявлено |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5  Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, газификацию муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | строительство в Белокалитвинском районе современных зданий общеобразовательных организаций; модернизация инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций; | Разработана ПСД на капитальный ремонт МБОУ СОШ № 11 и МБОУ СОШ № 3 |  |
| 2.6. | Основное мероприятие 2.6.  Строительство, реконструкция, газификация муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | строительство в Белокалитвинском районе современных зданий общеобразовательных организаций; модернизация инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций; | произведен капитальный ремонт спортивных залов МБОУ Сосновская СОШ, МБОУ Крутинская СОШ, МБОУ Насонтовская ООШ, Процико-Березовская ООШ и МБОУ ООШ № 4 |  |
| 2.7. | Основное мероприятие 2.7.  Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | сокращение количества зданий и сооружений общеобразовательной сферы района, нуждающихся в капитальном ремонте | на проведение текущих ремонтов было израсходовано 15,0 млн. рублей. На реализацию мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных организация было израсходовано 9,4 млн. рублей |  |
| 3 | ***Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»*** | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей;  повышение заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования до 100 процентов средней заработной платы по области. | во всех муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  Отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Ростовской области в 2018 году составило 100% |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2.  Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | увеличение численности талантливых детей | В результате проведенных мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей в банк одаренных детей включены 692 ребенка. |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3.  Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы дополнительного образования Белокалитвинского района, включая поощрение лучших педагогических работников | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников дополнительного образования, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне, не ниже зонального или муниципального. | В 2018 году директор МБУ ДО ДДТ Т.А. Кравченко стала победителем областного конкурса «За успехи в воспитании» и лауреатом премии Губернатора Ростовской области. |  |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4  Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в организациях дополнительного образования | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы района, нуждающихся в капитальном ремонте | зданий и сооружений организаций дополнительного образования, нуждающихся в капитальном ремонте в 2018 году нет. |  |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5.  Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, газификацию муниципальных образовательных организаций дополнительного образования. | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | строительство в Белокалитвинском районе современных зданий образовательных организаций дополнительного образования детей; модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей. | Разработана ПСД на газификацию МБОУ ДО ДЮСШ № 1 |  |
| 3.6. | Основное мероприятие 3.6.  Строительство, реконструкция, газификация муниципальных образовательных организаций дополнительного образования. | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | строительство в Белокалитвинском районе современных зданий образовательных организаций дополнительного образования детей; модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей. | проведены текущие косметические ремонты в образовательных организациях дополнительного образования детей, проведена газификация МБУ ДО ДЮСШ № 1 |  |
| 4 | ***Подпрограмма «Обеспечение деятельности «Центра психолого-медико-социального сопровождения»»*** | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 4.1.  Обеспечение предоставления государственных услуг организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | успешное функционирование районной организации, оказывающей психолого-педагогическую и медико-социальную помощь. | в рамках работы ПМПК на базе МБУ ЦППМС обследовано детей, нуждающихся в психолого-медико-социальной помощи, – 368 человека, 283 человека получили коррекционно-развивающую, логопедическую и дефектологическую помощь. |  |
| 5 | ***Подпрограмма «Обеспечение деятельности «Информационно-методического центра»*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ***Подпрограмма «Обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования»*** | | | | | | | | |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1.  Обеспечение функционирования МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений образования Белокалитвинского района» в целях ведения бухгалтерского учёта в муниципальных бюджетных учреждениях системы образования Белокалитвинского района и Отделе образования Администрации Белокалитвинского района | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района | 2014 | 2020 |  |  | обеспечение эффективного контроля за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов, высокой эффективности планирования развития образовательного комплекса Белокалитвинского района,  соблюдения и укрепления финансово-хозяйственной дисциплины | обеспечено целевое и рациональное использование материальных и финансовых ресурсов образовательного комплекса района. Отсутствуют замечания по итогам внешних и внутренних проверок по вопросам финансово-хозяйственной деятельности. |  |
| 7. | ***Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»*** | | | | | | | | |
| 7.1. | Основное мероприятие 7.1.  Обеспечение функционирования Отдела образования Белокалитвинского района | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 |  |  | повышение эффективности планирования образовательного комплекса Белокалитвинского района, качественного потенциала педагогического корпуса образования Белокалитвинского района, повышения уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы | 41,3% от общего число педагогов района имеют первую квалификационную категорию, 39,6% - высшую категорию. Образовательные организации на 95% укомплектованы педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование |  |
|  | Основное мероприятие 7.2.  Финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Отдел образования Белокалитвинского района | 2014 | 2020 |  |  | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству выполнено в полном объеме. Случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации за отчетный период не зафиксировано. |  |

## Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Предусмотренные лимиты бюджетных обязательств на выполнение мероприятий программы в целом исполнены (таблица №2).

Мероприятия, на выполнение которых направлены средства федерального бюджета, выполнены на 90,8 %.

Причины неисполнения:

- По основному мероприятию 2.10. «Расходы на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» подпрограммы 2. «Развитие общего образования» муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» в части средств федерального бюджета неисполнение лимитов составило 451,3 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией в результате проведения аукциона и уменьшением стоимости выполненных работ.

## Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие образования» за 2018 г.

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной про­граммой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие образования» | всего | 1 327 360,6 | 1 317 031,1 |
| областной бюджет | 863 526,8 | 859 109,9 |
| федеральный бюджет | 4 892,6 | 4 441,3 |
| местный бюджет | 420 578,4 | 417 524,9 |
| внебюджетные источники | 38 362,8 | 35 955,0 |
| Подпрограмма 1. | Развитие дошкольного образования | всего | 476 560,4 | 468 629,5 |
| областной бюджет | 295 828,1 | 291 747,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 153 958,4 | 152 197,1 |
| внебюджетные источники | 26 773,9 | 24 684,7 |
| Основное мероприятие 1.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в дошкольных образовательных организациях | всего | 348 566,3 | 346 187,0 |
| областной бюджет | 192 311,3 | 192 311,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 129 481,1 | 129 191,0 |
| внебюджетные источники | 26 773,9 | 24 684,7 |
| Основное мероприятие 1.2. | Финансовое обеспечение организаций, находящихся на капитальном ремонте или простое | всего | 12 602,5 | 11 493,0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 12 602,5 | 11 493,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. | Софинансирование расходов на строительство новых детских садов:  на 220 мест г.Белая Ка­литва мкр.Заречный;  на 120 мест г.Белая Ка­литва мкр. Сол­нечный;  на 120 мест Белокалит­винский район Коксов­ское с/п | всего | 92 109,3 | 91 344,9 |
| областной бюджет | 85 468,8 | 84 704,4 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 6 640,5 | 6 640,5 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.8. | Оснащение дошкольной образовательной органи­зации на 220 мест г. Бе­лая Калитва, мкр. Зареч­ный | всего | 19 200,0 | 15 672,4 |
| областной бюджет | 18 048,0 | 14 732,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 1 152,0 | 940,4 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.10. | Расходы связанные с расширением сети до­школьных образователь­ных организаций | всего | 3 343,6 | 3 193,5 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 3 343,6 | 3 193,5 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.11. | Расходы на проведение мероприятий по энерго­сбережению в части за­мены существующих де­ревянных окон и наруж­ных дверных блоков в муниципальных дошкольных образо­вательных организациях | всего | 738,7 | 738,7 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 738,7 | 738,7 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2. | «Развитие общего обра­зования» | всего | 723 352,8 | 721 377,6 |
| областной бюджет | 563 291,2 | 563 002,2 |
| федеральный бюджет | 4 892,6 | 4 441,3 |
| местный бюджет | 153 398,6 | 152 462,5 |
| внебюджетные источники | 1 770,4 | 1 471,6 |
| Основное мероприятие 2.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в общеобразовательных организациях | всего | 666 525,5 | 666 226,7 |
| областной бюджет | 539 309,2 | 539 309,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 125 445,9 | 125 445,9 |
| внебюджетные источники | 1 770,4 | 1 471,6 |
| Основное мероприятие 2.3. | Всеобуч по плаванию | всего | 680,6 | 680,4 |
| областной бюджет | 639,8 | 639,6 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 40,8 | 40,8 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. | Финансовое обеспечение общеобразовательных организаций в части суб­сидий на иные цели | всего | 26 226,2 | 25 322,9 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 26 226,2 | 25 322,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.7. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов образования муници­пальной собственности, включая газификацию | всего | 9 618,7 | 9 600,0 |
| областной бюджет | 9 024,1 | 9 024,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 594,6 | 576,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.9. | Расходы на проведение мероприятий по энерго­сбережению в части за­мены существующих де­ревянных окон и наруж­ных дверных блоков в муниципальных образо­вательных организациях | всего | 9 848,8 | 9 613,5 |
| областной бюджет | 9 047,5 | 8 826,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 801,3 | 787,2 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.10. | Расходы на реализацию мероприятий по созда­нию в общеобразова­тельных организациях, расположенных в сель­ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | всего | 5 623,8 | 5 105,0 |
| областной бюджет | 731,2 | 663,7 |
| федеральный бюджет | 4 892,6 | 4 441,3 |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.11. | Расходы на приобретение школьных автобусов | всего | 4 829,2 | 4 829,1 |
| областной бюджет | 4 539,4 | 4 539,4 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 289,8 | 289,7 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3. | «Развитие дополнитель­ного образования» | всего | 90 448,5 | 90 183,3 |
| областной бюджет | 2 063,7 | 2 063,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 86 723,4 | 86 464,8 |
| внебюджетные источники | 1 661,4 | 1 654,8 |
| Основное мероприятие 3.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципаль­ных заданий в организациях дополни­тельного  об­разования | всего | 67 087,2 | 67 080,6 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 65 425,8 | 65 425,8 |
| внебюджетные источники | 1 661,4 | 1 654,8 |
| Основное мероприятие 3.2. | Субсидии на иные цели, в том числе | всего | 5 549,2 | 5 290,6 |
| областной бюджет | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 5 549,2 | 5 290,6 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.3. | Доведение заработной платы педагогических ра­ботников в рамках реали­зации Указа Пре­зидента от 07.05.2012г. №597 | всего | 17 812,1 | 17 812,1 |
| областной бюджет | 2 063,7 | 2 063,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 15 748,4 | 15 748,4 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4. | «Обеспечение деятель­ности «Центра психо­лого-медико-социаль­ного сопровождения» | всего | 5 304,1 | 5 286,8 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 5 139,4 | 5 135,3 |
| внебюджетные источники | 164,7 | 151,5 |
| Основное мероприятие 4.1. | Финансовое обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслу­живания организаций образования» | всего | 4 149,5 | 4 136,3 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 3 984,8 | 3 984,8 |
| внебюджетные источники | 164,7 | 151,5 |
| Основное мероприятие 4.2. | Субсидии на иные цели «Центра бухгалтерского обслуживания организа­ций образования» | всего | 1 154,6 | 1 150,5 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 1 154,6 | 1 150,5 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 5. | «Обеспечение деятель­ности «Информаци­онно-  методического центра» | всего | 3 444,6 | 3 444,6 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 3 443,7 | 3 443,7 |
| внебюджетные источники | 0,9 | 0,9 |
| Основное мероприятие 5.1. | Финансовое обеспечение деятельности «Инфор­мационно-методического центра» | всего | 3 419,6 | 3 433,5 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 3 418,7 | 3 432,6 |
| внебюджетные источники | 0,9 | 0,9 |
| Основное мероприятие 5.2. | Субсидии на иные цели «Информационно-мето­дического центра» | всего | 25,0 | 11,1 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 25,0 | 11,1 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 6. | «Обеспечение деятель­ности «Центра бухгал­терского обслуживания учреждений образова­ния» | всего | 19 358,1 | 19 358,1 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 11 366,6 | 11 366,6 |
| внебюджетные источники | 7 991,5 | 7 991,5 |
| Основное мероприятие 6.1. | Финансовое обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслу­живания учреждений об­разования» | всего | 19 309,6 | 19 309,6 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 11 318,1 | 11 318,1 |
| внебюджетные источники | 7 991,5 | 7991,5 |
| Основное мероприятие 6.2. | Субсидии на иные цели «Центра бухгалтерского обслуживания учрежде­ний образования» | всего | 48,5 | 48,5 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 48,5 | 48,5 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 7. | «Обеспечение реализа­ции муниципальной про­граммы Белокалитвин­ского района «Развитие образования» | всего | 8 892,1 | 8 751,2 |
| областной бюджет | 2 343,8 | 2 296,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 6 548,3 | 6 454,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 7.1. | Обеспечение деятельно­сти Аппарата управления | всего | 8 242,5 | 8 177,9 |
| областной бюджет | 2 343,8 | 2 296,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 5 898,7 | 5 881,6 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 7.2. | Диспансеризация муниципальных служащих | всего | 28,6 | 0,0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 28,6 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 7.3. | Развитие материально-технической базы | всего | 621,0 | 573,3 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 621,0 | 573,3 |
| внебюджетные источники | - | - |

Таблица № 3

## Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Белокалитвинского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | | Объем фактических расходов | | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | за счет средств федерального бюджета | | за счет средств областного бюджета | | за счет средств местного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на строительство новых детских садов: | - | 94,0 | 6,0 | - | - | 92 109,3 | 94,0 | 15 299,9 | 6,0 |
| на 220 мест г.Белая Калитва мкр.Заречный; | - | 94,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - |
| на 120 мест г.Белая Калитва мкр. Солнечный | - | 94,0 | 6,0 | - | - | 54 742,0 | 94,0 | 4 347,3 | 6,0 |
| на 120 мест Белокалитвинский район Коксовское с/п | - | 94,0 | 6,0 | - | - | 29 962,4 | 94,0 | 2 293,2 | 6,0 |
| Всеобуч по плаванию | - | 94,0 | 6,0 | - | - | 639,6 | 94,0 | 40,8 | 6,0 |
| Разработка проектно-сметной документации капитальный ремонт объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию | - | 94,0 | 6,0 | - | - | 9 024,0 | 94,0 | 576,0 | 6,0 |
| Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных организациях | - | 94,0 | 6,0 | - | - | 8 826,3 | 94,0 | 787,2 | 6,0 |
| Расходы на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 87,0 | 13,0 | - | 4 441,3 | 87,0 | 663,7 | 13,0 | - | - |
| Расходы на приобретение школьных автобусов | - | 94,0 | 6,0 | - | - | 4 539,4 | 94,0 | 289,7 | 6,0 |
| Доведение заработной платы педагогических работников в рамках реализации Указа Президента от 07.05.2012г. №597 | - | 94,0 | 6,0 | - | - | 2 063,7 | 94,0 | 131,7 | 6,0 |

Таблица № 4

## Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Белокалитвинского района в отчетном году «Развитие образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2018г. | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Белокалитвинского района за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | Остаток на 01.01.2019г. |
| всего | в том числе: | | | | | всего | в том числе: | | | |
| оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муни­ципальным учреждениям | 0,0 | 35 955,0 | 9 744,2 | 581,8 | 25 196,5 | 0,0 | 432,5 | 35 955,0 | 7 985,1 | 0,0 | 25 978,6 | 1 991,3 | 0,0 |
| Дошкольные образовательные учреждениям | 0,0 | 24 684,7 | 0,0 | 142,0 | 24 516,5 | 0,0 | 26,2 | 24 684,7 | 0,0 | 0,0 | 24 545,0 | 139,7 | 0,0 |
| Общеобразовательным учреждениям | 0,0 | 1 471,6 | 0,0 | 428,6 | 680,0 | 0,0 | 363,0 | 1 471,6 | 0,0 | 0,0 | 655,9 | 815,7 | 0,0 |
| Организации дополнительного образования | 0,0 | 1 654,8 | 1 601,2 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 43,3 | 1 654,8 | 782,5 | 0,0 | 477,7 | 394,6 | 0,0 |
| МБУ ИМЦ | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
| МБУ ЦППМС | 0,0 | 151,5 | 151,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,5 | 126,1 | 0,0 | 19,3 | 6,1 | 0,0 |
| МБУ ЦБО | 0,0 | 7 991,5 | 7 991,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 991,5 | 7 076,5 | 0,0 | 280,7 | 634,3 | 0,0 |

## Раздел 4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие образования» по результатам за 2018 год (далее - Программа) представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере образования, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило по итогам 2018 года достичь следующих результатов.

В среднем по району количество обучающихся общеобразовательных организаций на 1 персональный компьютер составило 8,6 человек (плановое значение показателя – 8,6).

Доля учителей, применяющих ресурсы Интернет в учебном процессе, составила 81 %, что позволило улучшить плановый показатель на 11%.

Обеспечение обучающихся 8-9-х классов профориентационными программами доведено до 100 процентов. При этом доля обучающихся 10–11-х классов, обучающихся по программам профильного обучения, составляет 30 %.

Доля общеобразовательных организаций, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования, составила 100 %, что соответствует плановому показателю. Общеобразовательные организации, реализующие федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования, перейдут в штатный режим в 2019 году.

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, которым обеспечены условия для получения общего образования, от общего числа детей, которым рекомендовано образование в адекватной форме (ПМПК) составило 100%.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен (далее ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам, составила 99,6% (2017- 99,6%, 2016 - 100%).

Удельный вес обучающихся, освоивших программу среднего общего образования и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ среднего общего образования, составил 99,6%, что соответствует уровню 2017 года.

Охват школьников сбалансированным горячим питанием составил 98,72%, что превышает плановый показатель на 5,72%.

Доля обучающихся образовательных организаций, участвовавших в мероприятиях профилактической направленности, составила 100%, что соответствует плановым показателям.

Доля не обучающихся детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению (по организациям общего образования), составила 0,01%, что ниже плановых показателей на 0,12%.

Доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах, составила 100%, что соответствует плановым показателям.

Удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ основного общего образования, составил 99,7%, что превышает на 2,4 % плановые показателям.

Доля учителей общеобразовательных организаций, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет составила 5,3 %, что на 2,8 % ниже планового показателя (8,1%). Это связано с уменьшением популярности профессии «учитель» и нежеланием выпускников педагогических учебных заведений работать в сфере образования.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство) составила 100%, что выше планового показателя.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно включенных в общеобластной список составила 89%, что соответствует плановому показателю.

Количество образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составило 3 единицы.

Деятельность по обеспечению безопасности объектов образования направлена на обеспечение антитеррористической и пожарной защищенности:

- кнопками экстренного вызова оборудованы 100% образовательных организаций;

- камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения оборудованы 100% образовательных организаций;

- доля образовательных организаций, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией составила 100%.

Таблица № 5

## Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования» в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Степень выполнения целевого показате-ля, доля |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | | ***Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие образования»*** | | | | | | | |
| 1.1. | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | | % | 100 | 100 | 100 | - | 1 |
| 1.2. | Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет | | % | 99,96 | 99,89 | 99,96 | - | 1 |
| 1.3. | Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | | % | 80,2 | 75 | 83,2 | - | 1,11 |
| 1.4. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | | % | 0,4 | 1,62 | 0,4 | - | 4,05 |
|  | | ***Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»*** | | | | | | | |
| 2.1. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области | | % | 100,3 | 100 | 102,8 | - | 1,03 |
| 2.2. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | | % | 0 | 2 | 0 | - | 1 |
|  | | ***Подпрограмма «Развитие общего образования»*** | | | | | | | |
| 3.1. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | | % | 54 | 49,5 | 54 | - | 1,01 |
| 3.2. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | | % | 100,0 | 100 | 102,5 | - | 1,03 |
| 3.3. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | | % | 2,6 | 2 | 0 | - | 1 |
| 3.4. | Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно | | % | 100 | 100 | 100 | - | 1 |
|  | | ***Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»*** | | | | | | | |
| 4.1. | Отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Ростовской области | | % | 100,8 | 100,0 | 100,0 | - | 1 |
| 4.2. | Доля муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования | | % | 0 | 2 | 0 | - | 1 |
|  | | ***Подпрограмма «Обеспечение деятельности «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»»*** | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | ***Подпрограмма «Обеспечение деятельности «Информационно-методического центра»*** | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | ***Подпрограмма «Обеспечение деятельности «Центра бухгалтерского обслуживания учреждений образования»»*** | | | | | | | |
| 7.1. | Количество изменений в решение о бюджете, подготовленных по инициативе ГРБС (за исключением изменений, вызванных поступлением, перераспределением областных средств; выделением из Резервного фонда; планированием средств за счет остатков на начало года; изменением бюджетной классификации) | | штук |  | 20 | 44 |  | 2,2 |
| 7.2. | Доля неисполненных на конец финансового года бюджетных ассигнований (кассовые расходы в отчетном периоде) | | % |  | 5 | 0,7 |  | 7,14 |
| 7.3. | Количество нарушений, выявленных в ходе внешних контрольных мероприятий, по состоянию на конец отчетного периода | | штук |  | 0 | 0 |  | 1 |
| 7.4. | Сумма, подлежащая взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств бюджета Белокалитвинского района по состоянию на конец отчетного периода | | рублей |  | 0 | 15,0 |  |  |
|  | | ***Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»*** | | | | | | | |
| 8.1. | Доля муниципальных услуг Отдела образования Белокалитвинского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых Отделом образования Белокалитвинского района | | % | 100 | 100 | 100 | - | 1 |
| 8.2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в 2018 | | % | 0 | 2,05 | 0 | - | 1 |

Таблица № 6

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

"Развитие образования " за отчетный 2018 финансовый год

и за весь период реализации 2014 - 2020 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателей  результативности  (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | | | | | | | | | | Фактически достигнутые значения показателей | | | | | | |
| 2014 | 2015 | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2017 | | Отклонение от планового значения (процентов) | | 2018 | | Отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 |
| 1.1 | Среднее количество обучающихся общеобразовательных организаций, приходящихся на 1 персональный компьютер | Человек | 8,6 | 8,6 | | | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | | 8,6 | 8,6 | | 0 | | 8,6 | | 0 |
| 1.2. | Доля учителей, применяющих ресурсы Интернет в учебном процессе | процентов | 63 | 70,0 | | | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | | 70,0 | 80 | | +14,3 | | 81 | | +15,7 |
| 1.3. | Обеспечение обучающихся 8 – 9-х классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки | Процентов | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 0 | | 100 | | 0 |
| 1.4. | Доля обучающихся  10 – 11-х классов, обучающихся  по программам профильного обучения | процентов | 26 | 26 | | | 28 | 29 | 30 | 30 | | 30 | 32 | | +10,3 | | 30 | | 0 |
| 1.5. | Доля общеобразовательных организаций, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты  на 1-й ступени  на 2-й ступени | процентов | 22,5 | | 100  20 | | 100  40 | 100  60 | 100  80 | 100  100 | | 100  100 | 100  60 | | 0  0 | | | 100  80 | 0  0 |
| 1.6. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме, от общего числа детей, которым рекомендовано образование в адекватной форме (ПМПК) | процентов | 97 | | 98 | | 98 | 98,5 | 99 | 99 | | 100 | 100 | | +1,5 | | | 100 | +1 |
| 1.7 | Число детей-инвалидов, для которых введена система дистанционного обучения | Человек | 1 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 1.8 | Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования | процентов | 81 | | 85 | | 85 | 85 | 85 | 85 | | 90 | 72 | | -15,3 | | | 98 | +15,3 |
| 1.9 | Доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах | процентов | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 0 | | | 100 | 0 |
| 2.1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам | процентов | 97,5 | | 97,5 | | 97,5 | 98 | 98 | 98 | | 99,67 | 99,6 | | +1,6 | | | 99,6 | +1,6 |
| 2.2 | Удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования и переведенных на 2 ступень обучения | процентов | 97 | | 97 | | 97 | 97 | 97 | 97 | | 97 | 100 | | +3,1 | | | 100 | +3,1 |
| 2.3. | Удельный вес обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ основного общего образования | процентов | 97 | | 97,1 | | 97,1 | 97,2 | 97,3 | 97,3 | | 97,4 | 97,2 | | 0 | | | 99,7 | +2,5 |
| 2.4. | Удельный вес обучающихся, освоивших программу среднего общего образования и получивших документы государственного образца об освоении образовательных программ среднего общего образования | процентов | 97,5 | | 97,5 | | 97,5 | 98 | 98 | 98 | | 99,67 | 99,3 | | +1,3 | | | 99,6 | +1,6 |
| 3.1. | Обеспечение школьников горячим питанием | процентов | 92 | | 93 | | 93 | 94 | 93 | 93 | | 93 | 95 | | +1,06 | | | 98,72 | +6,15 |
| 3.2. | Доля образовательных организаций, реализующих программы и технологии здоровьесбережения | процентов | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 0 | | | 100 | 0 |
| 3.3. | Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 99 | | 99 | | 99 | 99 | 99 | 99 | | 99 | 99 | | 0 | | | 99 | 0 |
| 4.1. | Охват школьников услугами дополнительного образования | процентов | 80,6 | | 80,6 | | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | | 80,6 | 82 | | +1,7 | | | 83,2 | +3,3 |
| 4.2. | Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального уровня | человек | 500 | | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 | | 500 | 1145 | | +129 | | | 1237 | +147 |
| 4.3. | Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах регионального уровня | человек | 55 | | 50 | | 30 | 30 | 30 | 30 | | 30 | 29 | | -3,3 | | | 33 | +10 |
| 4.4. | Доля обучающихся и воспитанников образовательных организаций, принимающих участие в реализации дополнительных образовательных программ профилактической направленности | процентов | 70 | | 75 | | 75 | 80 | 82 | 82 | | 82 | 82 | | +2,5 | | | 83,2 | +1,4 |
| 4.5. | Доля обучающихся и воспитанников образовательных организаций, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | процентов | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 0 | | | 100 | 0 |
| 4.6. | Доля необучающихся детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению (по организациям общего образования) | процентов | 0,16 | | 0,15 | | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | | 0,1 | 0,07 | | +50 | | | 0,01 | +92,3 |
| 4.7. | Доля общеобразовательных организаций, имеющих органы государственно-общественного управления | процентов | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 0 | | | 100 | 0 |
| 5.1. | Доля педагогических работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации: в общеобразовательных организациях, в дошкольных образовательных организациях, в организациях дополнительного образования детей | процентов | 20  20  10 | | 20  20  10 | | 20  20  10 | 20  20  10 | 20  20  10 | 20  20  10 | | 20  20  10 | 34  16  9 | | +70  -20  -10 | | | 60  30  13 | +200  +50  +30 |
| 5.2. | Доля учителей общеобразовательных организаций, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет | процентов | 8,1 | | 8,1 | | 8,1 | 8,1 | 8,25 | 8,25 | | 8,25 | 5,8 | | -28,4 | | | 5,3 | -35,8 |
| 6.1. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство) | процентов | 82 | | 82 | | 90 | 90 | 90 | 90 | | 90 | 92 | | +2,2 | | | 100 | +11,1 |
| 6.2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно включенных в общеобластной список | процентов | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 80,9 | | -19,1 | | 100 | | 0 |
| 7.1. | Доля муниципальных образовательных организаций, переведенных на муниципальные задания | процентов | 98,9 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 0 | | 100 | | 0 |
| 7.2. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых детскими садами общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей: |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |
|  | услуги по реализации основной общеобразовательной программе дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением развития детей по одному из таких направлений, как познавательно-речевое, художественно- эстетическое или физическое | число воспитанников | 616 | | | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | | 438 | | -29,4 | | | 406 | -34,5 |
| 7.3. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых детскими садами:  услуги по реализации основных общеобразовательных программ в группах общеразвивающей направленности | число воспитанников | 1268 | | | 1270 | 1270 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | | 1520 | | +11,8 | | | 1364 | +0,3 |
| 7.4. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых детскими садами комбинированного вида: услуги по реализации основных общеобразовательных программ в группах общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной направленности в детских садах комбинированного вида | число воспитанников | 215 | | | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | | | 1544 | | +40,4 | | 1923 | +74,8 |
| 7.5. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых начальной школой |  |  | | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| услуги по воспитанию, развитию и обучению детей по основной обще-образовательной программе дошкольного образования | число воспитанников |  | | | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | | | 108 | | -7,7 | | 84 | -28,2 |
| услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования | количество учащихся |  | | | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | | | 55 | | +7,8 | | 49 | -3,9 |
| 7.6. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых средними общеобразовательными школами: |  |  | | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования | количество учащихся | 2933 | | | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | | | 3684 | | +25,6 | | 3538 | +20,6 |
| услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования | количество учащихся | 3881 | | | 3881 | 3881 | 3881 | 3881 | 3881 | 3881 | | | 3804 | | -2 | | 3923 | +1,1 |
| услуги по реализации общеобразовательной программы среднего общего образования | количество учащихся | 1086 | | | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | | | 552 | | -50,8 | | 528 | -48,6 |
| 7.7. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями – сельскими малокомплектными школами и рассматриваемыми в качестве таковых (филиалы школ – начальные общеобразовательные школы; основные общеобразовательные школы): |  |  | | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| услуги дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования | число воспитанников |  | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 12 | | +20 | | 12 | +20 |
| услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования | класс, класс- комплект |  | | | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | | | 62 | | +63,2 | | 66 | +73,7 |
| услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования | класс, класс- комплект | 63 | | | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | | | 94 | | +49,2 | | 94 | +49,2 |
| услуги по реализации общеобразовательной программы среднего общего образования | класс, класс- комплект |  | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 9 | | +50 | | 7 | +16,7 |
| 7.9. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых домом детского творчества |  |  | | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| услуги по реализации дополнительных образовательных программ | число учащихся | 3909 | | | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 | | | 3909 | | 0 | | 4157 | +6,3 |
| 7.10. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых центрами (внешкольной работы, технического творчества) |  |  | | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| услуги по реализации дополнительных образовательных программ | число учащихся | 1546 | | | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | | | 1546 | | 0 | | 1546 | 0 |
| 7.11. | Объем муниципальных услуг, предоставляемых детско-юношескими спортивными школами |  |  | | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| услуги по реализации дополнительных образовательных программ | число учащихся | 1912 | | | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | | | 1912 | | 0 | | 1912 | 0 |
| 7.12. | Средняя наполняемость классов общеобразовательных организаций  город  село | человек |  | | | 25  16,2 | 25  16,2 | 25  16,2 | 25  16,2 | 25  16,2 | 25  16,2 | | | 23,0  12,8 | | -8  -21 | | 23,14  12,6 | -7,4  -22,2 |
| 7.13. | Количество обучающихся, приходящихся на 1 учителя | человек |  | | | 12,3 | 12,4 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | | | 13,2 | | +1,5 | | 13,1 | +0,8 |
| 8.1. | Количество образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | единиц |  | | | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | | | 1 | | +75 | | 1 | +67 |
| 8.2. | Доля образовательных организаций, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией | процентов |  | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | 0 | | 100 | 0 |
| 8.3. | Доля образовательных организаций, оснащенных кнопками тревожной сигнализации:  в общеобразовательных организациях  в дошкольных образовательных организациях  в организациях дополнительного образования детей | процентов |  | | | 100  100  100 | 100  100  100 | 100  100  100 | 100  100  100 | 100  100  100 | 100  100  100 | | | 100  100  100 | | 0  0  0 | | 100  100  100 | 0  0  0 |

## Раздел 5. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы «Развитие образования» за 2018 год

Эффективность муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы за отчетный год.

***Суммарная оценка степени достижения целевых показателей*** муниципальной программы, оцениваемая как доля целевых показателей, выполненных в полном объеме (более 0,95 от планового значения) (, где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы; Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы; i – номер показателя муниципальной программы; n – количество целевых показателей муниципальной программы), составляет ***Эо =*** ***4/4 = 1,0***.

Так как суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы превышает 0,95, то можно судить о высоком уровне эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования» по степени достижения целевых показателей.

***Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий***, финансируемых за счет всех источников финансирования, оцениваемая как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме составляет ***СРом = 23 /23 = 1,0***.

Так как суммарная оценка степени реализации основных мероприятий превышает 0,95, то можно судить о высоком уровне эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования» по степени реализации основных мероприятий.

***Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета***, оцениваемая как доля мероприятий, выполненных в полном объеме (СРм = Мв / М, где СРм – степень реализации мероприятий; Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году) за 2018 год составляет ***СРм = 24 / 25 = 0,96***.

***Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета***, оцениваемая как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям (ССуз = Зф / Зп, где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов, Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году) составляет ***ССуз = 417 524,9 / 420 578,4 = 0,993***.

***Эффективность использования средств местного бюджета***, оцениваемая как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета (Эис = СРм / ССуз, где Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы; СРм – степень реализации всех мероприятий программы; ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из местного бюджета), за 2018 год составляет ***Эис = 0,96 / 0,993* *= 0,967***, что позволяет говорить о высокой бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.

***Уровень реализации муниципальной программы в целом***(УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2) по итогам 2018 года составляет ***УРпр = 1,0 \* 0,5 + 1,0 \* 0,30 + 0.967 \* 0,2 = 0,993***, что позволяет признать его высоким.

## Раздел 6. Дальнейшая реализация программы

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что поставленные цели и запланированные результаты мероприятий муниципальной Программы «Развитие образования» в 2018 году достигнуты.

В 2018 году реализация мероприятий Программы позволила создать необходимые условия для реализации долгосрочных стратегических направлений развития отрасли образования Белокалитвинского района.

Управляющий делами Л.Г. Василенко