

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.08.2023 № 1365

г. Белая Калитва

**О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 13.12.2022 № 1699**

В соответствии с постановлениями Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», от 10.09.2013 № 1501 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района **постановляет:**

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 13.12.2022 № 1699 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе» на 2023 год», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района Севостьянова С.А.

## Глава Администрации

## Белокалитвинского района О.А. Мельникова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению Администрации Белокалитвинского района  от 28.08. 2023 № 1365 |

План реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом в Белокалитвинском районе»

на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый  срок  реализации | Объем расходов (тыс. руб.) | | | |
| всего | областной и федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | Комитет по управлению Администрации Белокалитвинского района (далее - Комитет) | Х | Х | 3483,6 | | |  | 3483,6 |  | | |
| 2 | | ОМ 1.1. Проведение технической инвентаризации муниципального имущества | Комитет (главный специалист - Иванкова Л.А.) | Эффективное использование муниципального имущества с целью передачи его в оперативное управление, хозяйственное ведение, в аренду | в течение года | 450,0 | | |  | 450,0 |  | | |
| 3 | | ОМ 1.2. Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны | Комитет (главный специалист – Мешкова Н.Н.) | Эффективное использование муниципального имущества с целью его эксплуатации | в течение года | 57,4 | | |  | 57,4 |  | | |
| 4 | | ОМ 1.3. Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами | Комитет (главный специалист – Мешкова Н.Н.) | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под МКД, признанными аварийными | в течение года | 118,7 | | |  | 118,7 |  | | |
| 5 | | ОМ 1.4. Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей | Комитет (главный специалист – Мешкова Н.Н.) | Обеспечение граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства | в течение года | 196,7 | | |  | 196,7 |  | | |
| 6 | | ОМ 1.5. Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот | Комитет (главный специалист – Мешкова Н.Н.) | Вовлечение в оборот свободных земельных участков, увеличение доходов района | в течение года | 91,3 | | |  | 91,3 |  | | |
| 7 | | ОМ 1.6. Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками | Комитет (ведущий специалист – Калашникова А.А., главный специалист –Мешкова Н.Н., главный бухгалтер – Хлебнова Е.А.) | Эффективное использование муниципального имущества и земельных участков с целью передачи в аренду и проведения аукционов | в течение года | 328,4 | | |  | 328,4 |  | | |
| 8 | | ОМ 1.7. Размещение информационных сообщений в официальных печатных органах | Комитет (ведущий специалист – Калашникова А.А., главный специалист –Мешкова Н.Н.) | Информирование населения, открытость и прозрачность сделок с муниципальным имуществом и земельными участками | в течение года | 83,6 | | |  | 83,6 |  | | |
| 9 | | ОМ 1.8. Содержание имущества муниципальной  казны | Комитет (главный бухгалтер - Хлебнова Е.А.) | Эффективное управление имуществом казны, обеспечение его сохранности | в течение года | 1101,9 | | |  | 1101,9 |  | | |
| 10 | | ОМ 1.9. Ежемесячные взносы на капремонт общего имущества МКД согласно ст. 169, 171 ЖК РФ | Комитет (главный бухгалтер - Хлебнова Е.А.) | Эффективное управление имуществом, обеспечение его сохранности | в течение года | 1055,6 | | |  | 1055,6 |  | | |
| 11 | | Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района» | Комитет | Х | Х | 13589,9 | | |  | 13589,9 |  | | |
| 12 | | ОМ 2.1. Финансовое обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района | Комитет (главный бухгалтер - Хлебнова Е.А.), Администрация Белокалитвинского городского поселения, Администрация Шолоховского городского поселения | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности Комитета в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | в течение года | 13375,0 | | |  | 13375,0 |  | | |
| 13 | | ОМ 2.2. Коммунальные услуги | Комитет (главный бухгалтер - Хлебнова Е.А.) | Эффективное управление имуществом, обеспечение его сохранности | в течение года | 152,5 | | |  | 152,5 |  | | |
| 14 | | ОМ 2.3. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | Комитет (главный бухгалтер - Хлебнова Е.А.) | Эффективное управление имуществом, обеспечение его сохранности | в течение года | 62,4 | | |  | 62,4 |  | | |
| 15 | | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 17073,5 | | |  | 17073,5 |  | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| Заместитель главы Администрации  Белокалитвинского района по  организационной и кадровой работе | | | | | | | | | Л.Г. Василенко | | | |