

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

#  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2019 № 2042 г. Белая Калитва

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда» на 2020 год

Во исполнение постановлений Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», от 10.09.2013 № 1501 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», в связи с необходимостью корректировки программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда» на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Керенцеву Е.Н.

## И.о. главы Администрации района Д.Ю. Устименко

Верно:

Управляющий делами Л.Г. Василенко

 Приложение

 к постановлению Администрации

 Белокалитвинского района

 от \_09.12.2019 № 2042

План

реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Доступная среда» на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет и федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского районаТ.А. Кушнарева | х | х | 101,7 | 0,0 | 101,7 | 0,0 |
| 11.1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского районаТ.А. Кушнарева | выявление потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, формирование карты доступности объектов и услуг | 2020 | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»  | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского районаТ.А. Кушнарева | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 2020 | 101,7 | 0,0 | 101,7 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие 1.2.1.Выполнение работ по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения здания Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры им. В.П. Чкалова» г. Белая Калитва  | Начальник Отдела культуры Администрации Белокалитвинского района Яцкова Т.В. | создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждение | 2020 | 22,6 | 0,0 | 22,6 | 0,0 |
| 1.4. | Мероприятие 1.2.2Выполнение работ по созданию доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения в административном здании Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района | Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского районаС.В. Харченко | создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждение | 2020 | 79,1 | 0,0 | 79,1 | 0,0 |
| 1.5. | Контрольное событие Подпрограммы 1  | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского районаТ.А. Кушнарева | увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | 2020 | х | х | х | х |
| 1.6. | Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского районаТ.А. Кушнарева | х | х | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Основное мероприятие 2.1. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского районаТ.А. Кушнарева | обеспечение социальных гарантий инвалидов  | 2020 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Основное мероприятие 2.2. Обучение инвалидов компьютерной грамотности | Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Белокалитвинского района Харченко С.В. | реализация права инвалидов на доступ к средствам массовых коммуникаций | 2020 | х | х | х | х |
| 1.9. | Контрольное событие Подпрограммы 2  | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского районаТ.А. Кушнарева | предоставление услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции в общество | 2020 | х | х | х | х |
|  | Итого по муниципальной программе  | х | х | х | 128,7 | 27,0 | 101,7 | 0,0 |

Управляющий делами Л.Г. Василенко