РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2026  № 354

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование» за 2025 год

Во исполнение постановления Администрации Белокалитвинского района от 08.07.2024 № 960 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района» и в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 15.07.2024 № 989 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2090 за 2025 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Севостьянова С.А.,                            на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и делам ГО и ЧС Голубова В.Г.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского района

от 23. 03. 2026 № 354

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для снижения уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду на территории Белокалитвинского района в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 №2090 (далее–муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие основные результаты:

в рамках реализации муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Белокалитвинском районе»: обустроены (созданы) места (площадки) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретены контейнеры и/или бункеры для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов; разработана проектно-сметная документация на рекультивацию загрязненных земельных участков (полигонов ТКО);

в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе»: на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района и в средствах массовой информации размещено 110 информационных материалов экологической направленности.

В целях экологического просвещения и повышения экологической культуры подрастающего поколения, а также основ экологического мышления в отношении раздельного сбора отходов во всех образовательных учреждениях Белокалитвинского района (37 школ, 6 учреждений дополнительного образования) на уроках биологии, химии, географии, окружающего мира, обществознания, а также во внеурочной деятельности модульно проводились экологические уроки по тематике раздельного накопления твердых коммунальных отходов и пропаганде потребления биоразлагаемой тары и упаковки. Общее количество проведенных тематических экологических мероприятий на территории района 5126. Количество обучающихся, принявших участие в тематических экологических мероприятиях 30141.

Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района, в том числе в рамках Дней защиты от экологической опасности составило 124.

В 2025 году на территории Белокалитвинского района проведено                               87 субботников по очистке берегов водных объектов общей протяженностью 92,2 км, в которых приняло участие 996 жителей района, объем собранного мусора 167,38 м3;

в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию объектов накопленного вреда на территории городских и сельских поселений Белокалитвинского района» ликвидировано 178 несанкционированных свалок.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Белокалитвинском районе» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов).

Мероприятие (результат) 1.1. «Обустроены (созданы) места (площадки) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретены контейнеры и/или бункеры для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» выполнено в полном объеме.

Для Белокалитвинского района приобретено 402 контейнера для сбора твёрдых коммунальных отходов. Кроме того, новый региональный оператор ООО «Экоцентр», оказывающий услуги с февраля 2025 года, тоже приобрёл за счёт собственных средств 200 новых контейнеров. Всё это позволило масштабно обновить контейнеры и полностью закрыть в них потребность.

Мероприятие (результат) 1.2. «Разработана проектно-сметная документация на рекультивацию загрязненных земельных участков (полигонов ТКО)» выполнено в полном объеме.

Рекультивация загрязненного земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, земельный участок с кадастровым номером 61:47:0040201:9, контракт №01583000468230000720001 от 08.08.2023;

Рекультивация загрязненного земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, земельный участок с кадастровым номером 61:04:0600008:16, контракт №01583000468230000710001 от 31.07.2023.

В марте месяце 2025 года Администрацией Белокалитвинского района приняты проектные документы и материалы инженерных изысканий по рекультивации загрязненных земельных участков, расположенных на территории Белокалитвинского района.

28.05.2025 произведена оплата ООО «СПБ Технострой» (исполнителю контрактов) из средств областного бюджета 8 259,5 тыс. руб., местного бюджета 453,1 тыс. руб.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов).

Мероприятие (результат) 2.1. «Участие команды района в областном слете юных экологов» выполнено.

В соответствии с государственной программой Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» с 23 по 26 мая в поселке Золотая Коса Неклиновского района Ростовской области на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Ромашка» проходил XI областной слет юных экологов. Основная цель слета – обмен передовым опытом в области экологического образования и просвещения.

В слете принимают участие 55 команд от муниципальных образований Ростовской области в количестве 275 человек (4 обучающихся 5-11 классов и 1 руководитель) - увлеченных, одарённых и очень деятельных молодых людей, и их наставников.

Белокалитвинский район представляла делегация учащихся МБОУ СОШ № 5 г. Белая Калитва.

В рамках слета были организованы мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня педагогов, а также внедрение инновационных подходов в педагогический процесс, в том числе лекции, семинары, мастер-классы.

Мероприятие (результат) 2.2. «Рекультивированы загрязненные земельные участки (полигоны ТКО)» в 2025 году не выполнено.

Проектная документация готова к реализации, содержит результаты изысканий с положительными заключениями Государственной экологической экспертизы и Государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства на общую сумму 95 013,3 тыс. рублей, в том числе:

-	«Рекультивация загрязненного земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, земельный участок с кадастровым номером 61:04:0600008:16» составляет                                  70 165,9 тыс. рублей;

-	«Рекультивация загрязненного земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, земельный участок с кадастровым номером 61:47:0040201:9» составляет                               24 847,4 тыс. рублей.

06.08.2025 направлено письмо в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области о выделении средств из областного бюджета на софинансирование работ по рекультивации земельных участков                                        в 2025 – 4 740,0 тыс. руб., в 2026г. – 85 332,5 тыс. руб.

27.08.2025 № 16.1.4/2269 получен ответ министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области с пояснениями о том, что на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по рекультивации земельных участков сведения о них необходимо внести в ГРОНВОС для включения в федеральный проект «Генеральная уборка».

Загрязненный земельный участок в Рудаковском сельском поселении (Ростовская область, Белокалитвинский район, земельный участок с кадастровым номером 61:04:0600008:16) включен в ГРОНВОС и в проект «Генеральная уборка».

Загрязненный земельный участок в Коксовском сельском поселении (Ростовская область, Белокалитвинский район, земельный участок с кадастровым номером 61:47:0040201:9) включен в график обследования Росприроднадзора в 2026 году для включения в ГРОНВОС.

Средства местного бюджета для софинансирования работ по рекультивации земельных участков предусмотрены в 2025 году -                                         260,0 тыс. руб., в 2026 году в размере 4 680,8 тыс. руб.

Источник финансирования на реализацию мероприятий по рекультивации загрязненных земельных участков не определен.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию объектов накопленного вреда на территории городских и сельских поселений Белокалитвинского района» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результатов).

Мероприятие (результат) «Обеспечена ликвидация несанкционированных свалок» выполнено в полном объеме.

Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества выявленных составляет 100%, что способствует улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципальных образований Белокалитвинского района.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывал влияние следующий фактор - не определен источник финансирования на реализацию мероприятий по рекультивации загрязненных земельных участков.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 24 438,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 14 149,2 тыс. рублей; местный бюджет – 9 966,0 тыс. рублей; консолидированный бюджет поселений 323,1 тыс. руб.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил                                24 115,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 24 115,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 14 149,2 тыс. рублей; местный бюджет – 9 966,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило                                      24 172,5 тыс. рублей тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 14 148,7 рублей; местный бюджет – 9 700,2 тыс. рублей, консолидированный бюджет поселений 323,6 тыс. руб.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного и местного бюджета составил 265,8 тыс. руб. из них:

260 тыс. рублей – невостребованные средства на реализацию мероприятий по рекультивации загрязненных земельных участков. Источник финансирования не определен;

5,8 тыс. рублей – экономия в процессе выполнения работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены 
в приложении №2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических

значений показателей муниципальной программы и ее

структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы предусмотрено:

9 показателей, по 7 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатели муниципальной программы:

Показатель 1. «Количество информационных материалов экологической направленности, размещенных на официальном сайте администрации района и в средствах массовой информации» - плановое значение 100, фактическое 110 (превышение связано с увеличением количества мероприятий экологической направленности на территории района).

Показатель 2. «Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных» - плановое значение 100%, фактическое 100%.

Показатели муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Белокалитвинском районе»:

Показатель 1.1. «Количество обустроенных (созданных) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» плановое значение 402, фактическое 402.

Показатель 2.1. «Количество разработанной проектно-сметной документации на рекультивацию загрязненных земельных участков (полигонов ТКО)» плановое значение 2, фактическое 2.

Показатели комплекса процессных мероприятий: Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе:

Показатель 1.1. «Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района, в том силе в рамках Дней защиты от экологической опасности» - плановое значение 110, фактическое 124 (превышение связано с увеличением количества мероприятий экологической направленности на территории района);

Показатель 1.2. «Доля общеобразовательных учреждений района, принявших участие в районном слете юных экологов» - плановое значение 100%, фактическое 100%;

Показатель 1.3. «Участие команды района в областном слете юных экологов» - плановое значение 1, фактическое 1.

Показатель 2.1. «Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» - плановое значение 2, фактическое 2.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию объектов накопленного вреда на территории городских и сельских поселений Белокалитвинского района»:

Показатель 1.1 «Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества выявленных» - плановое значение 100%, фактическое 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы по поселениям приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период (УДГПi) рассчитывается по формуле:

УДГПi = 0,5 х УДП + 0,5 х УДстр.эл.,

где УДП – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДП) за 2025 год составляет 100 (100 + 100/ 2).

Уровень достижения структурный элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 86 (100 + 100 + 100 + 100 + 30)/ 5.

Уровень достижения муниципальной программы (УДГПi) за 2025 год составляет 93 (0,5 х 100 + 0,5 х 86).

2. Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период (ОПГП) рассчитывается по формуле:

ОПГП = 0,7 х ОПпГП + 0,3 х ОПпСЭ,

где ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 70,7 (41,4 + 100 / 2).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 77,7 (90 + 90 + 40,9 + 100 + 33,3 + 90 + 100)/ 7.

Оценка динамики прироста значений показателей (ОПпГП) за 2025 год составляет 72,8 (0,7 х 70,7 + 0,3 х 77,7).

3. Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

N

ФинУп = ∑ wi х E (Pi) х 100,

i = 1

где ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

E (Pi) – значение i-го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6-ти критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 99 (0,93 х 0,167 + 1 х 0,167 + 1 х 0, 167+ 1 х 0,167 + 1 х 0,167 + 1 х 0,167) х 100.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

0,8 х УДГПi + 0,1 х ОПГП + 0,1 х ФинУп = ИОиЭфгп.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 92 (0,8 х 93 + 0,1 х 72,8 + 0,1 х 99).

В связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности».

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы за 2025г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Обустроены (созданы) места (площадки) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретены контейнеры и/или бункеры для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» | 31.12.2025 | 31.12.2025 | единицы | 402 | 402 | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атмашкина Т.В. | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1 «Заключение соглашения с министерством жилищно-коммунального Ростовской области» | 24.04.2025 | 24.04.2025 | Х | Х | Соглашение заключено |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2 «Закупки включены в план закупок» | 01.06.2025 | 01.06.2025 | Х | Х | Закупки включены в план закупок |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3 «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.07.2025 | 01.07.2025 | Х | Х | Муниципальные контракты |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.4 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.12.2025 | 01.12.2025 | Х | Х | Акт выполненных работ |  |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка 1.5 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25.12.2025 | 25.12.2025 | Х | Х | Платежное поручение |  |  |
| 1.1.6 | Контрольная точка 1.6 «Мониторинг мероприятий по приобретению контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Обустроено 402 контейнерных площадок в Белокалитвинском районе |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2 «Разработана проектно-сметная документация на рекультивацию загрязненных земельных участков (полигонов ТКО)» | 25.12.2025 | 28.05.2025 | единицы | 2 | 2 | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атмашкина Т.В. |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.1 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.12.2025 | 28.04.2025 | Х | Х | Акт выполненных работ |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25.12.2025 | 28.05.2025 | Х | Х | Платежное поручение |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1 «Участие команды района в областном слете юных экологов» | май 2025 | 23-26.05.2025 | единицы | 1 | 1 | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1 «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по перевозке участников слета» | апрель 2025 | 07.05.2025 | Х | Х | Муниципальный контракт |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.2 «Произведена приемка оказанных услуг по перевозке участников слета» | май 2025 | 02.06.2025 | Х | Х | Акт приемки выполненных работ |  |  |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 2.2 «Рекультивированы загрязненные земельные участки (полигоны ТКО)» | декабрь 2025 | - | единицы | 2 | 0 | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атмашкина Т.В. | Источник финансирования на реализацию мероприятий по рекультивации загрязненных земельных участков не определен |
| 2.2.1 | Контрольная точка 1.1 «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по рекультивации загрязненных земельных участков (полигонов ТКО)» | октябрь 2025 | - | Х | Х |  |  |  |
| 2.2.2 | Контрольная точка 1.2 «Произведена приемка оказанных услуг по мероприятию «Рекультивированы загрязненные земельные участки (полигоны ТКО)» | декабрь 2025 | - | Х | Х |  |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию объектов накопленного вреда на территории городских и сельских поселений Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 3.1 «Обеспечена ликвидация несанкционированных свалок» | декабрь 2025 | декабрь 2025 | проценты | 100 | 100 | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Атмашкина Т.В. |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1.1 «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг на ликвидацию несанкционированных свалок» | июль 2025 | Июль 2025 | Х | Х | Муниципальный контракт |  |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка 1.2 «Произведена приемка оказанных услуг по ликвидации несанкционированных свалок» | декабрь 2025 | декабрь 2025 | Х | Х | Акт приемки выполненных работ |  |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2025 года

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной (комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 24 438,3 | 24 115,2 | 24 172,5 | 98,9 | 265,8 тыс. руб. областного и местного бюджета из них: 260 тыс. рублей – невостребованные средства на реализацию мероприятий по рекультивации загрязненных земельных участков. Источник финансирования не определен; 5,8 тыс. рублей – экономия в процессе выполнения работ |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 24 115,2 | 24 115,2 | 23 848,9 | 98,9 | Х |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 14 149,2 | 14 149,2 | 14 148,7 | 100,0 | 0,5 тыс. рублей - экономия в процессе выполнения работ |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - | Х |
|  | Фонда развития территорий | - | - | - | - | Х |
|  | Областного бюджета | 14 149,2 | 14 149,2 | 14 148,7 | 100,0 | 0,5 - экономия в процессе выполнения работ |
|  | Консолидированные бюджеты поселений | 323,1 | 0 | 323,6 | 100,1 | Х |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | Х |
| Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Белокалитвинском районе» | всего | 14 925,4 | 14 602,3 | 14 925,3 | 100,0 | 0,1 - экономия в процессе выполнения работ |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 14 602,3 | 14 602,3 | 14 601,7 | 100,0 | Х |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 14 149,2 | 14 149,2 | 14 148,7 | 100,0 | Х |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - | Х |
|  | Фонда развития территорий | - | - | - | - | Х |
|  | Областного бюджета | 14 149,2 | 14 149,2 | 14 148,7 | 100,0 | Х |
|  | Консолидированные бюджеты поселений | 323,1 | 0 | 323,6 | 100,1 | Х |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | Х |
| Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» | всего | 309,7 | 309,7 | 49,7 | 16,0 | 260 тыс. рублей – невостребованные средства на реализацию мероприятий по рекультивации загрязненных земельных участков. Источник финансирования не определен |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 309,7 | 309,7 | 49,7 | 16,0 | Х |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | Х |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - | Х |
|  | Фонда развития территорий | - | - | - | - | Х |
|  | Областного бюджета | - | - | - | - | Х |
|  | Консолидированные бюджеты поселений | - | - | - | - | Х |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | Х |
| Комплекс процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию объектов накопленного вреда на территории городских и сельских поселений Белокалитвинского района» | всего | 9 203,2 | 9 203,2 | 9 197,5 | 99,9 | 5,7 тыс. руб. - экономия в процессе выполнения работ |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | 9 203,2 | 9 203,2 | 9 197,5 | 99,9 | Х |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | Х |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - | Х |
|  | Фонда развития территорий | - | - | - | - | Х |
|  | Областного бюджета | - | - | - | - | Х |
|  | Консолидированные бюджеты поселений | - | - | - | - | Х |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | Х |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п |  | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Показатели муниципальной (комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1 |  | Показатель 1. Количество информационных материалов экологической направленности, размещенных на официальном сайте Администрации района и в средствах массовой информации | единица | ненаследуемый | возрастающий | 90 | 100 | 110 | 41,4 | Превышение связано с увеличением количества экологических мероприятий |
| 2 |  | Показатель 2. Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных | процентов | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной (комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Показатель 1.1. Количество обустроенных (созданных) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов | единица | ненасле-дуемый | возрастающий | - | 402 | 402 | 90 |  |
| 4 |  | Показатель 2.1. Количество разработанной проектно-сметной документации на рекультивацию загрязненных земельных участков (полигонов ТКО) | единица | ненасле-дуемый | возрастающий | - | 2 | 2 | 90 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Показатель 1.1. Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района, в том силе в рамках Дней защиты от экологической опасности | единица | ненасле-дуемый | возрастающий | 100 | 110 | 124 | 40,9 | Превышение связано с увеличением количества экологических мероприятий |
| 6 |  | Показатель 1.2. Доля общеобразовательных учреждений района, принявших участие в районном слете юных экологов | процентов | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 |  | Показатель 1.3. Участие команды района в областном слете юных экологов | единица | ненасле-дуемый | возрастающий | 1 | 1 | 1 | 33,3 |  |
| 8 |  | Показатель 2.1. Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | единица | ненасле-дуемый | возрастающий | - | 2 | 2 | 90 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию объектов накопленного вреда на территории городских и сельских поселений Белокалитвинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Показатель 1.1 Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества выявленных | процентов | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по поселениям

| № п/п | Наименование поселения | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Показатель 1. Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества выявленных, процентов |  |  |  |  |  |
| 1 | Белокалитвинское городское поселение | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Богураевское сельское поселение | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Горняцкое сельское поселение | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Ильинское сельское поселение | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Коксовское сельское поселение | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Краснодонецкое сельское поселение | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Литвиновское сельское поселение | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Нижнепоповское сельское поселение | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Рудаковское сельское поселение | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Синегорское сельское поселение | 100 | 100 | 100 |  |
| 11 | Шолоховское городское поселение | 100 | 100 | 100 |  |

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работа                                                                                                 Л.Г. Василенко