РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2019		                                № 2204                            г.  Белая Калитва

О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 14.12.2018 № 2150

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279   «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района», постановлением Администрации Белокалитвинского района от 10.09.2013 № 1501 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», постановлением Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2018 № 2084 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Белокалитвинского района от 14.12.2018 № 2150 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 год» изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Устименко Д.Ю.

Глава Администрации  района					О.А. Мельникова

Верно:

Управляющий  делами								Л.Г. Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от _26.12.2019 № 2204

ПЛАН

реализации муниципальной программы Белокалитвинского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия» на 2019 год

| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов на 2019 год (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  | 5119,6 | 5119,6 | – | – |
| 1.1. | Мероприятие «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни" | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. | Достижение оптимальной структуры посевных площадей в соответствии с зональной системой земледелия. Повышение урожайности сельскохозяйственных культур. | 31.12.2019 | 2879,0 | 2879,0 | – | – |
| 1.2. | Мероприятие «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства» | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. | Повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. | 31.12.2019 | 2240,6 | 2240,6 | – | – |
| 1.3. | Мероприятие «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз» | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. | увеличение производства продукции животноводства, повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей | 31.12.2019 | – | – | – | – |
| 2. | Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  | 139694,8 | 127361,3 | 12333,5 | – |
| 2.1. | Мероприятие «Обеспечение жильем граждан, Российской Федерации, проживающих и работающих в сельской местности» | Начальник сектора реализации жилищных программ Гусейнов Р.Р. | Содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности. Сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан. | 31.12.2019 | 72,2 | – | 72,2 | – |
| 2.2. | Мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» | Начальник сектора реализации жилищных программ Гусейнов Р.Р. | Содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности. Сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан. | 31.12.2019 | 76,7 | – | 76,7 | – |
| 2.3. | Мероприятие «Расходы на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (субсидия на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в части развития газификации в сельской местности» | Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района Кожанов М.С. | Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом. | 31.12.2019 | 19177,2 | 15892,7 | 3284,5 | 0,0 |
| 2.4. | Мероприятие «Расходы на строительство и реконструкцию объектов газификации» | Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района Кожанов М.С. | Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом. | 31.12.2019 | 92127,2 | 86558,6 | 5568,6 | 0,0 |
| 2.5. | Мероприятие «Расходы на разработку проектно-сметной документации объектов газификации» | Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района Кожанов М.С. | Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом. | 31.12.2019 | 26500,0 | 24910,0 | 1590,0 | 0,0 |
| 2.6. | Мероприятие «Иные межбюджетные трансферты на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов газификации, в том числе на изготовление смет и получение достоверности стоимости ПИР, изготовление расчетных схем» | Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района Кожанов М.С. | Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом. | 31.12.2019 | 453,2 | 0,0 | 453,2 | 0,0 |
| 2.7. | Мероприятие «Расходы на строительство объектов газификации в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» (бюджетные инвестиции) | Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района Кожанов М.С. | Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом. | 31.12.2019 | 1288,3 | 0,0 | 1288,3 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»» |  |  |  | * | * | * | * |
| 3.1. | Мероприятие «Выполнение бюджетными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ» | Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П. | Обеспечение выполнения бюджетными учреждениями муниципальных заданий в сфере сельского хозяйства | 31.12.2019 | * | * | * | * |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  | 144814,4 | 132480,9 | 12333,5 | 0,0 |

* Средства федерального  и областного бюджетов включаются в подпрограмму при условии отражения их в федеральных и региональных нормативных правовых актах, Соглашениях между Минсельхозом России и Минсельхозпродом области при предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы.

Управляющий делами							                	                                        Л. Г. Василенко