РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2026  № 417

г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2025 год

Во исполнение постановления Администрации Белокалитвинского района от 08.07.2024 № 960 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района» и в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района                              от 15.07.2024 № 989 «Об утверждении Методических рекомендаций
по разработке и реализации муниципальных программ 
Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2028 № 2084 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу со дня его принятия и размещается на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Севостьянова С.А.

Глава Администрации

Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Приложение

к постановлению Администрации Белокалитвинского района

от 30.03.2026 № 417

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением

Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2028 № 2084 за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для достижения значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 104,0 процента от уровня 2020 года, индекса производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 103,0 процента от уровня 2020 года, индекса производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 101,0 процент от уровня 2020 года, уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2030 году в размере 76 000 рублей в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2018 № 2084 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

государственной поддержкой воспользовались три организации агропромышленного комплекса района;

выросла среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (по кругу организаций без субъектов малого предпринимательства) и составила                                       62 448 рублей, что на 12,4 процента выше уровня 2024 года.

В 2025 году окончательно завершилась реализация инвестиционного проекта ООО «РЗК Ресурс» по строительству кластера по производству и переработке баранины в Белокалитвинском районе. Стоимость проекта составила более 1,048 млдр. рублей.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

### В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2025 году предусмотрены два мероприятия, финансирование которых программой не предусмотрено.

Мероприятие (результат) «Уровень участия Белокалитвинского района в реализации на территории района муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия», реализовано: обеспечено участие Белокалитвинского района в реализации на территории района муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия.

Мероприятие (результат) «Предоставление муниципальных преференций в виде предоставления сельскохозяйственным производителям мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» реализовано: организовано предоставление трех мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрено выполнение 2 контрольных точек.

Контрольная точка «Обеспечено участие Белокалитвинского района в реализации на территории района муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия» достигнута.

Контрольная точка «Предоставлена возможность реализации сельскохозяйственными производителями, организациями потребительской кооперации, производителями продовольственных товаров, минуя посредников, продукции для населения по более низким ценам» не реализовывалось в связи с отсутствием бюджетных ассигнований на финансовый год.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

В рамках муниципального проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» в 2025 году предусмотрено два мероприятия.

Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) в рамках поддержки сельскохозяйственного производства на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)», реализовано: выданы субсидии сельскохозяйственным производителям района на поддержку элитного семеноводства.

Мероприятием (результатом) «Предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйства и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на поддержку проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышения плодородия и качества почв в рамках поддержки приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» в 2025 году финансирование не предусмотрено.

По муниципальному проекту «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 3, с нарушением срока – 1.

Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки» достигнута в срок.

Контрольная точка «Проведены отборы по направлению» достигнута в срок.

Контрольная точка «Рассмотрены заявки на предмет соответствия установленным требованиям по направлению» достигнута в срок.

Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению» достигнута с нарушением установленных сроков в связи с внесением изменений в порядок предоставления средств государственной поддержки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

режим чрезвычайной ситуации, объявленный ввиду гибели сельскохозяйственных культур из-за неблагоприятных погодных условий (весенние заморозки и почвенная засуха);

некачественная подготовка пакетов документов сельскохозяйственными товаропроизводителями, их несоответствие условиям предоставления субсидии.

Данные факторы отрицательно повлияли на достижение плановых значений по отдельным показателям и выполнение мероприятий (результатов).

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 4 325,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 3 589,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 735,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 5682,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 5682,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 4 716,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 966,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2 281,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 1 893,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 387,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного и федерального бюджетов составил 347,4 тыс. рублей, из них:

347,4 тыс. рублей – экономия бюджетных средств в результате проведения процедур конкурсного отбора на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов                                   за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: восемь показателей, по четырем из которых фактическое значение соответствует плановому, по двум показателям фактическое значение выше планового,  по двум показателям плановое значение не достигнуто.

Показатель «Индекс производства продукции сельского хозяйства                                  (в сопоставимых ценах)» – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель «Индекс производства продукции животноводства                                     (в сопоставимых ценах)» – плановое значение – 100,1%, фактическое значение – 100,1%.

Показатель «Индекс производства продукции растениеводства                                       (в сопоставимых ценах)» – плановое значение – 100,2%, фактическое значение – 100,2%.

Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по видам экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (полный круг)» -  плановое значение –                             65 668 руб., фактическое значение – 62 448 руб.

Показатель «Сохранение существующего уровня участия Белокалитвинского района в реализации Государственной программы (наличие в муниципальном образовании программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия» -  плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель «Сохранение посевных площадей в муниципальных образованиях» -  плановое значение – 123942 тыс. га, фактическое значение – 122152 тыс. га.

Показатель «Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» -  плановое значение – 4,1 тыс. голов, фактическое значение – 18,6 тыс. голов.

Показатель «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений» -  плановое значение – 7%, фактическое значение – 8,8%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной  программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период УДмпi рассчитывается по формуле:

УДмпi=0,5∙УДмп+0,5∙УДстр.эл.

где:

УДмп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы УДмп за 2025 год составляет 98,7 (100 + 100 + 100 + 95)/4.

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы УДстр.эл. за 2025 год составляет 100,0 (100 + 100)/2.

Уровень достижения муниципальной программы УДмп за 2025 год составляет 100,0 (0,5 х 100,0 + 0,5 х 100,0).

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ОПмп рассчитывается по формуле:

ОПмп=0,7∙ОПпмП+0,3∙ОПпСЭ

где:

ОПпмП - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей 
уровня муниципальной программы ОПпГП за 2025 год 
составляет 61,0 = (100 + 100 + (-24) + 68)/4.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня 
структурных элементов муниципальной программы ОПпСЭ за 2025 год составляет 56,07 = (100 + 100 + (-1,4) + 25,7)/4.

Оценка динамики прироста значений показателей ОПмп за 2025 год составляет 59,52  = (0,7 х 61,0 + 0,3 х 56,07).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi∙EPi∙100

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной  программы в отчетном году;

i – номер	критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

E(Pi) – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом пяти критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет (0 х 0,2 + 1 х 0,2 + 0 х 0,2 + 0 х 0,2 + 1 х 0,2) х 100 = 40,0.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

0,8∙УДмпi+0,1∙ОПмп+0,1∙ФинУп=ИОиЭфгп

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет (0,8 х 100,0 + 0,1 х 59,52 + 0,1 х 40,0) = 89,9 в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «степень эффективности реализации выше среднего уровня».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Заместитель главы Администрации

Белокалитвинского района

по организационной и кадровой работе                                            Л.Г. Василенко

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Белокалитвинского района

«Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия»

утвержденной постановлением

Администрации Белокалитвинского

района от 05.12.2028 № 2084

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Муниципальный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) в рамках поддержки сельскохозяйственного производства на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)» | 30.06.2025 | 12.12.2025 | Получатель субсидии | 3 | 3 | Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко Андрей Петрович – начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды) | Реализовано в полном объеме |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки» | 28.03.2025 | 28.03.2025 | Х | Х | Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки | Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко Андрей Петрович – начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды) |  |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка «Проведены отборы по направлению» | 30.05.2025 | 30.05.2025 | Х | Х | Проведены отборы по направлению | Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко Андрей Петрович – начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды) |  |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка «Рассмотрены заявки на предмет соответствия установленным требованиям по направлению» | 30.05.2025 | 30.05.2025 | Х | Х | Рассмотрены заявки на предмет соответствия установленным требованиям по направлению | Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко Андрей Петрович – начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды) |  |
| 1.1.К.4 | Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению» | 30.06.2025 | 12.12.2025 | Х | Х | Рассмотрены заявки на предмет соответствия установленным требованиям по направлению | Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко Андрей Петрович – начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды) | Контрольная точка достигнута с нарушением установленных сроков в связи с внесением изменений в порядок предоставления средств государственной поддержки |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйства и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на поддержку проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а так же повышения плодородия и качества почв в рамках поддержки приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» * | Х | Х | Х | Х | Х | Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко Андрей Петрович – начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды) | Финансирование мероприятия в 2025 году не предусмотрено |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки» * | 28.03.2025 | Х | Х | Х | Х | Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко Андрей Петрович – начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды) |  |
| 1.2.К.2 | Контрольная точка «Проведены отборы по направлению» * | 30.05.2025 | Х | Х | Х | Х | Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко Андрей Петрович – начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды) |  |
| 1.2.К.3 | Контрольная точка «Рассмотрены заявки на предмет соответствия установленным требованиям по направлению» * | 30.05.2025 | Х | Х | Х | Х | Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко Андрей Петрович – начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды) |  |
| 1.2.К.4 | Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению» * | 30.06.2025 | Х | Х | Х | Х | Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко Андрей Петрович – начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды) |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Уровень участия Белокалитвинского района в реализации на территории района Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия» | В течение 2025 г | В течение 2025 | процент | 100 | 100 | Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко Андрей Петрович – начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды) |  |
| 2.1.К 1 | Контрольная точка «Обеспечить уровень участия Белокалитвинского района в реализации на территории района Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия» | В течение 2025 г | В течение 2025 | Х | Х | Обеспечено участие Белокалитвинского района в реализации на территории района Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия | Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко Андрей Петрович – начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды) |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Предоставление муниципальных преференций в виде предоставления сельскохозяйственным производителям мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» | Х | Х | Х | Х | Х | Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко Андрей Петрович – начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды) |  |
| 2.2.К 1 | Контрольная точка «Предоставлена возможность реализации сельскохозяйственным производителями, минуя посредников, продукции для населения по более низким ценам» | В течение 2025 г | В течение 2025 | Х | Х | реализация сельскохозяйственными производителями, минуя посредников, продукции для населения по более низким ценам | Отдел сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко Андрей Петрович – начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды) | Предоставлено три места для размещения НТО без проведения торгов |

*Значение мероприятий и контрольных точек определяется по мере выделения бюджетных ассигнований в областном законе об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Белокалитвинского района

«Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия»

утвержденной постановлением

Администрации Белокалитвинского

района от 05.12.2028 № 2084

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной  программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | всего | 4325,2 | 2629,1 | 2281,7 | 86,8 | 347,4 |
|  | местный бюджет | 4325,2 | 2629,1 | 2281,7 | 86,8 | 347,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
|  | в том числе за счет средств: | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
|  | федерального бюджета | 3589,9 | 1893,8 | 1893,8 | 100 | ‒ |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
|  | областного бюджета | 735,5 | 735,3 | 387,9 | 52,7 | 347,4 |
|  | внебюджетные источники | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | всего | ‒* | ‒* | ‒* | ‒* | ‒* |
|  | местный бюджет | ‒* | ‒* | ‒* | ‒* | ‒* |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | ‒* | ‒* | ‒* | ‒* | ‒* |
|  | в том числе за счет средств: | ‒* | ‒* | ‒* | ‒* | ‒* |
|  | федерального бюджета | ‒* | ‒* | ‒* | ‒* | ‒* |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | ‒* | ‒* | ‒* | ‒* | ‒* |
|  | областного бюджета | ‒* | ‒* | ‒* | ‒* | ‒* |
|  | внебюджетные источники | ‒* | ‒* | ‒* | ‒* | ‒* |
| Муниципальный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | всего | 4325,2 | 2629,1 | 2281,7 | 86,8 | 347,4 |
|  | местный бюджет | 4325,2 | 2629,1 | 2281,7 | 86,8 | 347,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
|  | в том числе за счет средств: | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
|  | федерального бюджета | 3589,9 | 1893,8 | 1893,8 | 100 | ‒ |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
|  | областного бюджета | 735,5 | 735,3 | 387,9 | 52,7 | 347,4 |
|  | внебюджетные источники | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |

‒*Средства областного и федерального бюджетов включаются в муниципальный проект при условии отражения их в федеральных и региональных нормативно-правовых актов, Соглашениях между Минсельхозом России Минсельхозпродом области при предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий муниципального проекта.

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Белокалитвинского района

«Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия»

утвержденной постановлением

Администрации Белокалитвинского

района от 05.12.2028 № 2084

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста (процент) | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) (б/н) | Процентов | Динамический наследуемый | возрастающий | 95 | 100 | 100 | 100 | _ |
| 1.2. | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) (б/н) | Процентов | Динамический наследуемый | возрастающий | 88,2 | 100,1 | 100,1 | 100 | _ |
| 1.3. | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) (б/н) | процентов | Динамический наследуемый | возрастающий | 132,5 | 100,2 | 100,2 | -24 | _ |
| 1.4. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по видам экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (полный круг) (б/н) | рублей | Динамический наследуемый | возрастающий | 55558 | 65668 | 62448 | 68 | Фактическое снижение среднемесячной заработной платы в отрасли сельского хозяйства |
| Итого по показателям муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |
| 2.Показатели структурных элементов муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель «Сохранение существующего уровня участия Белокалитвинского района в реализации Государственной программы (наличие в муниципальном образовании программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия» (б/н) | Процентов | Поддерживаемый наследуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 | _ |
| 2.1.2. | Показатель «Муниципальные преференции в виде предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации, производителям продовольственных товаров мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» (б/н) | Штук | Динамический наследуемый | возрастающий | _ | _ | _ | _ | Значение показателя определяется по мере выделения бюджетных ассигнований в областном законе об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период |
| 2.2.Показатели муниципального проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Показатель «Площадь агрохимического обследования пашни» (б/н) | Тыс. га | Поддерживаемый наследуемый | возрастающий | _ | _ | _ | _ | Значение показателя определяется по мере выделения бюджетных ассигнований в областном законе об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период |
| 2.2.2. | Показатель «Сохранение посевных площадей в муниципальных образованиях» (б/н) | Тыс. га | Поддерживаемый наследуемый | возрастающий | 124807 | 123942 | 122152 | -1,4 | Значение показателя не выполнено в связи с тяжелыми погодно-климатическими условиями 2025 года (весенние заморозки, летняя засуха), приведшими к снижению посевных площадей, пригодных для посева озимых и яровых культур |
| 2.2.3. | Показатель «Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» (б/н) | Тыс. голов | Поддерживаемый наследуемый | возрастающий | 14,8 | 4,1 | 18,6 | 100,0 | Фактическое увеличение маточного поголовья овец и коз в ООО «РЗК Ресурс» |
| 2.2.4. | ### Показатель «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений» (б/н) | Процентов | Поддерживаемый наследуемый | возрастающий | 11,2 | 7,0 | 8,8 | 25,7 | Фактическое увеличение площадей, засеваемых элитными семенами |
| 2.2.5. | Итого по показателям структурных элементов муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  | 56,07 | Х |